## PLANSYST2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTA PLAN DE TRABAJO SGSYST UAECOB AÑO 2020
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA |  | ACTIVIDAD | ABREV | CUMPLIMIENTO LEGAL | CAPACITACIÓN1 SENSIBILI2 | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA | UBICACIÓN | ORIGEN DE RECURSOS | VALOR | RESPONSABLE | ACCION POR INCUMPLIMIENTO corte | ACCION POR INCUMPLIMIENTO corte agto | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | % AVANCE | TIEMPO RESTANTE | # ACT | ENE |  | FEB. |  | MAR. |  | ABR. |  | MAY. |  | JUN. |  | JUL. |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT. |  | NOV. |  | DIC. |  | TOTAL |  | TOTAL SUBPROGRAMA |  | No. ACTIVIDADES SUBPROGRAMA | % AVANCE SUB PROGRAMA | No. ACT. PROGRAM | % AVANCE PROGRAMA | % AVANCE AREA | what should we be excellent about?
[22 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. |  |  |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Prevenir lesiones y enfermedades en servidores y contratistas de la UAECOB, a través de la gestión de los riesgos laborales en procura de mantener su salud física y mental. | [49 empty] | 4.393% | time axis 2020-01-01 to 2020-12-31
| 1.1 |  |  | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL Prevenir enfermedades asociadas a factores de Riesgo Psicosocial | [7 empty] | ARL ARL | [8 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 182 | 0% |  | 0%
|  | 1.1.1 |  | Psicología de la Emergencia- PE Prevenir aparición de enfermedades por exposición a eventos de alto impacto emocional. | PSE | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 28 | 0 | 5 | 0%
|  |  |  | Divulgar el documento PSE, haciendo énfasis en la responsabilidad y rendición de cuentas. |  |  |  | documento divulgado en las 17 sedes | documento PSE publicado en la ruta | documento PSE publicado en la ruta |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-02 | 0% | 62 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Establecer un protocolo para la atención en situación de crisis. |  |  |  | protocolo documentado | protocolo publicado en la ruta | Guia para la atención en situación de crisis |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 0% | 90 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Realizar atención a eventos de alto impacto emocional reportados por la SOP |  |  |  | 100% eventos atendidos | # de eventos atendidos/# total de eventos reportados | Actas de reunión Registro BD seg psicología |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
|  |  |  | Seguimiento a personal identificado por pruebas periódicas CAQ en EMOS 2018 -2020 |  |  |  | 60% seguimiento casos con restricción por CAQ | # casos con seguimiento /# casos con restricción por CAQ | Actas de reunióin Informe de seguimiento pruebas CAQ |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 0% | 243 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | 12 | 0
|  |  |  | Realizar la identificación temprana de posibles casos de enfermedades por exposición a eventos de alto impacto emocional |  |  |  | 70% seguimiento a casos por pruebas ICE BARON | # casos con seguimiento /# casos identificados por ICE BARON | Informe Individual y General emitido despues de la aplicación de las pruebasPLICACIÓN E INFORME INDIVIDUAL Y GENERAL |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-08-30 | 0% | 212 | 1 | [6 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | 10 | 0
|  | 1.1.2 |  | Prevención del estrés laboral Contar con un programa para el manejo del estrés que incluya acciones preventivas y actividades acordes con el Dx FRPS de abril 2020 | PEL | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 5 | 0%
|  |  |  | Actualización del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial |  |  |  | 400 evaluaciones FRPS realizadas | # de evaluaciones FRPS realizadas |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0% | 59 | 1 | [16 empty] | 4 |  | 9 |  | 5 |  |  |  | 18 | 0
|  |  | CAP-101 | Presentar al Al copasst el resultado del Dx FRPS y definir plan de intervención |  |  | 1 | divulgación realizada | taller realizado | Invitación a la participación/ piezas de comunicación/ registro de asistencia |  | POSITIVA |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 0% | 90 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Realizar la intervención de los factores identificados en el Dc FRPS |  |  |  | 50% sedes visitadas | # de sedes visitadas/# de sedes programadas *100 | listados de asistencia registros fotográficos |  | POSITIVA |  |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Celebración del DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL |  |  |  | diseño y divulgación de piezas | piezas diseñadas y divulgadas |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Actualización de la base de seguimiento de casos atendidos- apoyo psicológico por los diferentes programas, programación desarrollo de seguimientos |  |  |  | Consollidación base seguimiento en R Psicosocial | base seguimiento en R Psicosocial | base seguimiento en R Psicosocial |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 0
|  | 1.1.3 |  | Política de Prevención consumo de sustancias psicoactivas Desarrollar estrategias para desmotivar el consumo de sustancias psicoactivas en la UAECOB | PSPA | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 |  |  | 125 | 0 | 4 | 0%
|  |  |  | Calibración alcoholímetro evidencial |  |  |  | alcohosensor calibrado | alcohosensor calibrado | Certificación de calibración |  | JLT |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Calibración de los 17 alcoholímetros pasivos asignados a las estaciones |  |  |  | 17 alcohosensor calibrados | ( # de alcohosensores calibrados/ 17) *100 | certificados de calibración |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [16 empty] | 5 |  | 7 |  | 5 |  |  |  | 17 | 0
|  |  | CAP-102 | Curso certificado para realizar alcoholimetrías para Comandantes, Tenientes, Sargentos y profesionales de apoyo a la Política SPA. |  |  | 1 | 15 personas con curso certificado para manejo alc evidencial | # personas certificadas | certificados de aprobación curso |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 0% | 59 | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | Actualizar la Política de Prevención y Control de consumo de sustancias psicoactivas. |  |  |  | documento actualizado con normatividad y procedimientos | documento publicado en la ruta |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 0% | 243 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Realizar alcoholimetría preventivas en las sedes |  |  |  | 60% de turnos- sedes visitados | (# visitas realizadas por alcoholimetrias preventivas/ 51)*100 | Registros de asistencia, actas, registro fotográfico |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [10 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 3 |  | 51 | 0
|  |  | 2.1 | Realizar sensibilización y refuerzo de la aplicación de la política SPA |  |  | 2 | 60% de turnos- sedes visitados | (# de sedes visitadas / 17)*100 | Registros de asistencia, actas, registro fotográfico |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [10 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 3 |  | 51 | 0
|  | 1.1.4 |  | Programa De Estilos De Vida Y Entornos Saludables Mejorar las condiciones y prácticas de orden y aseo en las sedes | EVS | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 49 | 0%
|  |  |  | Estructuración y definición del programa |  |  |  | documento programa | documento programa | Programa de estilos de vida y entorno saludables |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 0% | 90 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Desarrollar Actividades para Promover la actividad física en personal operativo y administrativo |  |  |  | Campaña actividad fisica | actividades realizadas | Registro fotografico dia de la SyST |  | POSTIVA |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  | 2.2 | Sensibilización en Hábitos de vida saludable |  |  | 2 | Sensibilización por medios de comunicación | Sensibilización por medios de comunicación | Piezas de comunicación, evidencia divulgación |  | POSTIVA |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 0% | 181 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  | 2.3 | Sensibilizar en Normas de comportamiento en Oficinas abiertas en la Sede Administrativa |  |  | 2 | Sensibilización en sede administrativa | Sensibilización en sede administrativa |  |  | POSTIVA |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 0% | 212 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
| 1.2 |  |  | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN EN RIESGO CARDIOVASCULAR Prevenir la aparición de enfermedades asociadas a riesgo cardiovascular en funcionarios y contratistas | [7 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 | [39 empty] | 20 | 0%
|  | 1.2.1 |  | Programa acondicionamiento físico Desarrollar acciones para promover la práctica de acondicionamiento físico en servidores y contratistas | PAF | [6 empty] | ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39 | 0 | 4 | 0%
|  |  |  | Realizar las valoraciones de seguimiento corporal para personal operativo |  |  |  | 50% personal con Valoraciones de composición ind. | base de datos PAF | Registros de asistencia |  | ARL |  |  |  |  | 2020-02-20 | 2020-03-30 | 0% | 59 | 1 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | 8 | 0
|  |  |  | Divulgar resultados de evaluación antropometría de 2019 y el plan propuesto para 2020 |  |  |  | 70% sedes visitadas para Divulgación de resultados PAF | # sedes visitadas/ 17 | Informe Magnético: con registros de asistencia |  | ARL |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-08-30 | 0% | 212 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 17 | 0
|  |  |  | Elaboración y Entrega del Plan indivudual de Acondicionamiento Físico |  |  |  | 50% personal valorado con PIA | personal valorado con PIA/ personal valorado | Listados de asistencia Planes indivuduales |  | ARL |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | 8 | 0
|  |  |  | Actualización diagnóstico de condición física (DxCF) de acuerdo a los 9 factores (según evaluaciones vigentes) |  |  |  | Actualización de DXCF | Base EXCEL ANEXO 5 actualizada | Base EXCEL ANEXO 6 |  | ARL |  |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Adquirir Elementos para fortalcer la práctica de acondicionamiento físico |  |  |  | Elementos adquiridos | Elementos adquiridos | Acta de inicio firmada el 24/07/2017, registros de entrega en las sedes |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 0% | 152 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Promover la actividad física en personal administrativo, estrategia de uso de escaleras sede COMANDO y otras.- - participación carrera de la mujer | [5 empty] | Escaleras con marcas de consumo/ Piezas gráficas. Se incentivo el uso de las escaleras dia de SYST |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 0% | 273 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Implementación salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral. resolución 2423 de 2018. |  |  |  | Implementar una sala de lactancia en el edificio comando |  |  |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 0% | 273 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  | 1.2.2 |  | Medicina Preventiva y Reintegro Laboral Hacer seguimiento a la condición de salud de los servidores de la UAECOB | MP-RILAB | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62 | 0 | 9 | 0%
|  |  |  | Adquirir Realizar exámenes ocupacionales para el personal de la UAECOB vigencia 2020 |  |  |  | Contrato ejecutado al 70% |  |  |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Realizar exámenes ocupacionales de permanencia y retiro (rubro 2018 y 2020) |  |  |  | 50% personal planta con examen ocupacional actualizado | (personal con EMO <= 12 meses / total personal planta) | base consolidada emos/ certficados de aptitud |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 0% | 334 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Implementación de la estrategia VALE LA PENA PRESENTAR MIS EMOS )- acciones de intervención |  |  |  | Plan de intervención por EMOS formulado (acciones de intervención y cronograma) | Plan de intervención por EMOS formulado (acciones de intervención y cronograma) | Plan de intervención por EMOS formulado (acciones de intervención y cronograma) |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Información de asistencia EMOS Vs programado actualizada y realizar reporte para evaluación desempeño) 1feb2018 a 31 enero 2020 |  |  |  | Informe consolidado y enviado | Informe consolidado y enviado | Informe consolidado y enviado |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0% | 212 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Historias laborales actualizadas con el certificado de aptitud según EMOS |  |  |  | 100% de historias laborales actualizadas | Historias laborales actualizadas/ Total personal con emo | Certificados de aptitud enviados para historia laboral |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Actualizar priorización de RCV y realizar acciones de prevención, según escala de framingham de acuerdo a EMOS - 2020/2020 (MUY ALTO, ALTO, MODERADO, BAJO) |  |  |  | 50% avance en el Plan intervención definido para Personal en RCV identificado según EMOS 2018-2020 | acciones formuladas/ acciones desarrolladas | Base RCV donde se identificarón 39 personas derivados de los EMOS 2017-2018-2020 |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Hacer seguimiento a personal identificado en RCV para valoración individual |  |  |  | 50% personal con seguimiento individual. | (Personal con seguimiento RCV/ Total personal identificado en RCV )*100 |  |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Actividades de prevención para la Conservación auditiva- Adquirir protectores auditivos para nuevos ingresos y casos de reposición. |  |  |  | 90% personal operativo recién ingresado dotado con protectores auditivos | (personal dotado con protectores auditivos/ personal operativo recién ingresado) *100 | CTO 378-2020 / registros entrega protectores auditvos |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Actividades de prevención para la Conservación auditiva- Sensibilización en conservación auditiva personal administrativo y operativo. |  |  |  | Sensibilización por medios de comunicación | Sensibilización por medios de comunicación | piezas de comunicación, evidencia divulgación |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 0% | 243 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Jornada de Salud Toma de Tensión, IMC, Peso, en sedes de la UAECOB |  |  |  | 5 sedes visitadas con Jornada de Salud | # sedes visitadas | Registros de asistencia Actividad con el apoyo de la Sec Salud |  | UAECOB/SDS |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 3 |  | 3 | [7 empty] | 6 | 0
|  |  |  | Reintegro Laboral- Definir y comunicar las recomendaciones ocupacionales para personal con novedades de salud |  |  |  | 80% ALEL & 60% EG Personal con incapacidad > 30 d con certificado de reintegro | Base actualizada | Base de Personal con restricciones actualizada; certificados de reintegro laboral |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Tramitar solicitudes de pruebas de ARL para calificar origen |  |  |  | 80% solicitudes respondidas | solicitudes para calificación de origen respondidas/ solicitudes para calificar origen recibidas)*100 | Base de seguimiento respuestas solicitud de pruebas |  | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Reintegro Laboral- realizar seguimientos programados y los requeridos para cerrar recomendaciones |  |  |  | 60% de personal en base restricciones con seguimiento | personal con seguimiento/ personal en base restricciones) *101 | Base de restricciones, formatos de reintegro laboral |  | ARL |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 24 | 0
| 1.3 |  |  | SEGURIDAD INDUSTRIAL | [16 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0.8547%
|  | 1.3.1 |  | PROGRAMA INSPECCIONES PLANEADAS Identificar e intervenir condiciones inseguras y actos inseguros, con el fin de prevenir lesiones por accidentes de trabajo. | INSP | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |  |  | 59 | 0 | 11 | 0%
|  |  |  | Actualización del procedimiento INSPECCIONES PLANEADAS, de acuerdo a la normatividad vigente con sus respectivos formatos |  |  |  | Procedimiento actualizado |  | Procedimiento actualizado y subido en la ruta de la calidad |  | ARL |  |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones de intervención necesarias para mitigar los riesgos identificados en las inspecciones planeadas 2018-2020 |  |  |  | seguimiento al 70% sedes | seguimientos realizados | actas de reunión avances programa RINO de infraestructura , reportes de condiciones inseguras envidas a infraestructura |  | ARL |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 0% | 197 | 1 | [12 empty] | 8 |  | 9 | [9 empty] | 17 | 0
|  |  |  | Realizar Inspecciones planeadas en los centros de trabajo, con el apoyo de representantes COPASST. |  |  |  | 70% sedes con Inspecciones Planeadas de seguridad realizadas | (# de inspecciones realizadas / # sedes) *100 | Informes de inspección firmados por representantes COPASST |  | ARL |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-10-15 | 0% | 258 | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 18 | 0
|  |  |  | Realizar consolidación de información, valoración y priorización de riesgos según inspecciones realizadas en 2020 |  |  |  | Informe de resultados inspecciones consolidado | Informe de resultados inspecciones consolidado | Informe de resultados inspecciones consolidado |  | ARL |  |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | Comunicar a las partes interesadas el resultado de inspecciones planeadas realizadas |  |  |  | Informe divulgado | Informe divulgado |  |  | ARL |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | Actualizar el procedimiento Identificación de Peligros y la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración (documento controlado, incluyendo control de cambios y evidenciar la Gestión del Cambio) |  |  |  | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado en la ruta de la calidad |  | ARL |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0% | 59 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Evidenciar la participación de los trabajadores en la actualización de la matriz IPVR |  |  |  | comunicar a 6 grupos de interés- SOP la MIPVR | Comunicaciones enviadas/ 5 grupos de interés | correos electrónicos enviados |  | ARL |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-09-15 |  | 228 | [15 empty] | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5 | 0
|  |  |  | Realizar mediciones higiénicas en ruido y gases para el 50% de las Estaciones según avance en la vigencia 2020 |  |  |  | 80% sedes con mediciones higiénicas Ruido y Gases | (# de Estaciones con mediciones higiénicas R y G/# Sedes) *100 | Informes mediciones higiénicas R y G |  | ARL |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 9 | 0
|  |  |  | Actualizar MIPVR según los resultados de mediciones higiénicas en ruido y gases y Formular ACPM si aplica, tomando en cuenta el avance en la vigencia 2020. |  |  |  | MIPVR actualizada por mediciones higiénicas | MIPVR actualizada por mediciones higiénicas | MIPVR actualizada por mediciones higiénicas |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 0% | 75 | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | Divulgar información mediciones higiénicas al COPASST y otras partes interesadas |  |  |  | Informes divulgados | Informes divulgados | Informes divulgados |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 0% | 75 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | Realizar el lavado de tanques aéreos y subterráneos |  |  |  | 60% de sedes con tanques lavados | (sedes con tanques lavados/ 17)*100 | certificados de lavado de tanques |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-10-15 | 0% | 258 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 18 | 0
|  |  |  | Realizar el control de vectores en las sedes de la UAECOB |  |  |  | 60% de sedes con control de vectores | sedes con control de vectores/ 17 | certificados de desinsectación |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-10-15 | 0% | 258 | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 0
|  | 1.3.2 |  | ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Contar con un procedimiento que permita evidenciar el seguimiento a la dotación, reposición, uso y mantenimiento de EPP, cumpliendo la noramtividad vigente | ADEPP | [6 empty] | ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12.5%
|  |  | 2.4 | Sensibilización por los medios de comunicación de la entidad sobre buenas prácticas en el uso, aseo, mantenimiento de EPP |  |  | 2 | pieazas de comunicación divulgadas | pieazas de comunicación divulgadas | pieazas de comunicación divulgadas |  | ARL |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Actualizar matriz de EPP incluyendo los factores que hacen que queden fuera de servicio. |  |  |  | Actualizacion de matriz |  |  |  | ARL |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 0% | 243 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  | 2.5 | Sensibilización en cuidado de manos según AT 2018-2020 |  |  | 2 | Sensibilización por medios de comunicación | piezas diseñadas y divulgadas |  |  | ARL |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Mesas de trabajo para documentar un procedimiento para la Gestión Integral de EPP (que evidencie 1. Responsabilidades, 2. Mantenimiento, limpieza y desinfección, 3. Reposición, 4. Capacitación como requisito previo) |  |  |  | Procedimiento GI EPP documentado | Procedimiento GI EPP documentado | Procedimiento GI EPP documentado |  | ARL |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Incluir en el procedimiento la aprobación de la evaluación en la capacitación en el uso, mantenimiento y desinfección como requisito para recibir el EPP |  |  |  | Incluir campos en el procedimiento |  |  |  | ARL |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 1.3.3 |  | BRIGADA DE EMERGENCIAS SEDE COMANDO Y PLANES DE EMERGENCIA Contar con una brigada dotada y capacitada en cumplimiento de la normatividad vigente | BRIG | [6 empty] | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  | 21 | 0 | 9 | 0%
|  |  |  | Actualizar la conformación de la Brigada |  |  |  | Brigada sede comando conformada | Brigada sede comando conformada | Plan de emergencias, documento constitución brigada |  | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-27 | 0% | 27 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  | CAP-103 | Capacitar la brigada de emergencia de la Sede Comando |  |  | 1 | 75% ejecución del Plan de capacitación brigada | capacitaciones programadas/ capacitaciones ejecutadas)*100 | Plan de capacitación concertado con profesinal JLT, cartilla de brigadistas/ listados de asistencia |  | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 | 0
|  |  |  | Desarrollo Plan de Capacitación y Reentrenamiento Brigada |  |  |  | 75% de la Capacitacion de brigadistas programada | # de capacitaciones programadas/ # de programaciones realizadas *100 | Cronograma de seguimiento a las capacitaciones |  | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | Actualizar el plan de emergencias de las sede comando y las sedes con novedades en 2020 |  |  |  | 5 sedes con PEC actualizado | (# de PEC actualizados/ 5) *100 | Plan de emergencias actualizado |  | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Divulgar Plan de Emergencias Sede Comando |  |  |  | Divulgacion del PEC | Divulgacion del PEC | Divulgacion del PEC |  | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 0% | 243 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Participar en el Simulacro Distrital de Evacuación |  |  |  | Participación en simulacro distrital |  |  |  | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Adquisición de Desfibribilador automático para la sede Comando |  |  |  | compra del desfribrilador automático |  |  |  | UAECOB- PAA 2020- SALDOS |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | Capacitación en el uso de desfibrilador automático |  |  | 1 | Capacitación del desfibrilador |  |  |  | UAECOB/ ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Adquirir una silla de ruedas para el Edificio Comando |  |  |  | Compra de silla de ruedas |  |  |  | UAECOB- PAA 2020- SALDOS |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
| 1.4 |  |  | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES Implementar medidas para la prevención de lesiones por accidentes laborales en servidores y contratistas | [7 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-04-01 | [28 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 7.692%
|  | 1.4.1 |  | REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES Investigación oportuna de AT con implementación efectiva de lecciones aprendidas, que permitan disminuir el IF y la TA | INVAL | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |  |  | 41 | 0 | 14 | 0%
|  |  |  | Actualizar Procedimiento Reporte e Investigación de accidentes en cumplimiento de la normatividad vigente, incluyendo la investigación de EL |  |  |  | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado |  | JLT |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 0% | 228 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Implementar las acciones formuladas a partir de la investigación de AT-2020 |  |  |  | 50% de acciones implementadas | (acciones formuladas/ acciones implementadas)*100 | Matriz de reportes de accidentalidad UAECOB/ ISOTOOLS |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
|  |  |  | Realizar investigación de accidentes laborales reportados según su categoría (1,2 ó 3) |  |  |  | 80% AT investigados | #de inv N 1,2,3 realizadas/ Total de AT N 1,2,3 presentados | Base acercamientos |  | JLT |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0
|  |  | 2.6 | Realizar la divulgación- sensibilización de lecciones aprendidas según la investigación de accidentes laborales (estrategia virtual, reinducción por acumulación de incidentes) |  |  | 2 | Lecciones Aprendidas por AL divulgadas | (Lecciones aprendidas divulgadas/ Lecciones aprendidas formuladas) | Actas de reunion de lecciones aprendidas |  | JLT |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0
|  |  |  | Implementar las recomendaciones técnicas emitidas por ARL para AT GRAVES y solicitar certificaciones de cumplimiento |  |  |  | 85% AT GRAVES con carta de cierre por ARL | AT GRAVES con carta de cierre/ Toal AT GRAVES 2018- 2020 | Cartas de cierre AT GRAVES |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 0
|  |  |  | Realizar cuatrimestralmente análisis de AYCI frecuentes con el COPASST definiendo medidas de intervención. |  |  |  | 3 análisis de eventos frecuentes | # de análisis de eventos frecuentes | Reuniones, información enviada, reunión COPASST AT ABEJAS Y PROCED ARBOLES |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  |  |  | Acciones de prevención PROCEDIMIENTO CORTE DE ARBOL |  |  |  | 80% acciones de prevención desarrolladas | (ACPYM desarrolladas/ ACPYM formuladas)*100 | 1. Acciones documentadas |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  |  |  | Acciones de prevención CONTROL Y RECOLECCIÓN ABEJAS |  |  |  | 80% acciones de prevención desarrolladas | (ACPYM desarrolladas/ ACPYM formuladas)*100 | 1. Acciones documentadas |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  |  |  | Fortalecer el reporte de actos y condiciones inseguras generando un código QR |  |  |  | código QR para reporte AYCI | código QR para reporte AYCI | instructivo SYST |  | JLT |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  | CAP-105 | Capacitar a los representantes COPASST en inv AT. |  |  | 1 | 50% Representantes COPASST capaciados en inv AT | Representantes COPASST capaciados en inv AT/ Total rep COPASST |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  | 1.4.2 |  | REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL Investigación oportuna de EL con implementación efectiva de lecciones aprendidas, que permitan prevenir eventos similares | INVEL | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-08-30 | 50% | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2 | 3 | 28.57%
|  |  |  | Definiry documentar procedimiento para el reporte e investigación de EL |  |  |  | Procedimiento documentado | Procedimiento documentado | Procedimiento documentado |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Plan de acción para manejo a personal identificado con restricción para trabajo en alturas según EMOS |  |  |  | Plan de medicina preventiva restricción para alturas | Plan de medicina preventiva restricción para alturas | Plan de medicina preventiva restricción para alturas |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2
|  |  |  | Consolidar el registro de EL calificadas |  |  |  | Información consolidada | Información consolidada | Información consolidada |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Realizar investigación de Enfermadads laborales calificdas en 2020 (verificar la decisión de invetigar las anteriores) |  |  |  | 60% base AT migrada a ISOTOOLS | información AT 2020 migrada ISOTOOLS/ información AT 2020 | HERRAMIENTA ISOTOOLS |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 0% | 334 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  | 1.4.3 |  | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Realizar control sobre todas las actividades que impliquen trabajo en alturas en la UAECOB, cumpliendo con la normatividad vigente | TSA | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-08-30 | 50% | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2 | 3 | 50%
|  |  |  | Completar diagnóstico de actividades en las cuales aplica Trabajo Seguro en Alturas con apoyo de los referentes de especialidades operativas |  |  |  | 100% de labores de trabajo en alturas identificadas en los procedimientos | Procedimientos de la MIPVR evaluados/ total proced MIPVR | Identificación de activiades que comprometen TSA |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Plan de acción para manejo a personal identificado con restricción para trabajo en alturas según EMOS |  |  |  | Plan de medicina preventiva restricción para alturas | Plan de medicina preventiva restricción para alturas | Plan de medicina preventiva restricción para alturas |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2
|  |  |  | Definir y documentar los requisitos para realizar labores de trabajo en alturas en las sedes de la UAECOB, por contratistas y trabajadores en misión |  |  |  | Documento elaborado | Documento elaborado | Documento elaborado |  | ARL/ JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
| 1.5 |  |  | HIGIENE INDUSTRIAL | [7 empty] | UAECOB | [8 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0%
|  | 1.5.1 |  | PREVENCIÓN EN RIESGO BIOLÓGICO | PRB | [6 empty] | UAECOB- PAA SYST 2020 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 3 | 0%
|  |  |  | Realizar Jornada de vacunación contra Fiebre Tifoidea para personal operativo |  |  |  | 40% personal operativo vacunado cotra Fiebre tifoidea | Personal operativo vacunado cotra Fiebe tifoidea/ Total personal operativo |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0
|  |  |  | Realizar Vacunación en Hepatitis B y Tétanos para nuevos ingresos de personal operativo |  |  |  | 80% personal recién vinculado con vacuna HB y Tetanos | Personal operativo vacunado HB y T/ Total personal operativo ingresado 2020 | Jornada de vacunación sede comando, listados de vacunación |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Realizar sensibilización por los medios de la entidad de prevención del riesgo biológico |  |  |  | piezas de prevención del riesgo Biológico comunicadas | piezas de prevención del riesgo Biológico comunicadas | piezas de prevención del riesgo Biológico comunicadas |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  | 1.5.2 |  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS (DME) | PDME | [6 empty] | UAECOB- PAA SYST 2020 |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 4 | 0%
|  |  |  | Publicar guías biomecánicas desarrolladas en la ruta de la calidad |  |  |  | 100% Guías biomecánicas desarrolladas publicadas | Guías biomecánicas desarrolladas/ G B publicadas | Guias: Estándares de seguridad, manejo de escaleras, manejo de cargas y subir y bajar de la maquina |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 0% | 228 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Capacitación: en higiene postural personal administrativo y operativo (central de comunicaciones) |  |  |  | 60% población objetivo sensibilizado | personal sensibilizado/ total personal administrativo y CC | Registros de asistencia, registros fotográficos |  | ARL |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0
|  |  |  | Desarrollo de Pausas Activas SEDE COMANDO |  |  |  | Realizar Pausas activas dirigidas | Pausas activas realizadas | Fotografias y listados de asistencia del desarrollo de pausas los días 30/04/2020, 17/07/2020 |  | ARL |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 0% | 275 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Comunicar resultado diagnóstico de estado de sillas en la Sede Comando realizado en 2020. |  |  |  | Comunicación realizada | Comunicación realizada | Memorando solicitud intervención condiciones inseguras riesgo biomécanico 25/02/2020 |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-14 | 2020-07-15 | 0% | 166 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | Publicar por los medios de comunicación temas de prevención en DME |  |  |  | Publicación realizada | Publicación realizada | Nota HIDRANTE |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-14 | 2020-07-15 | 0% | 166 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | Realizar inspecciones de puestos de trabajo programa teletrabajo |  |  |  | 100% teletrabajadores con visita inspección puesto de trabajo casa | Inspecciones realizadas/·Teletrabajadores)(*100% | Informes de inspección |  | ARL |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [14 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 0
| 1.6 |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN | [7 empty] | UAECOB | [8 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 | 4.348%
|  | 1.6.1 |  | Implementación Decreto 1072- R1111 Obtener la acreditación del SGSYST de la UAECOB por el Ministerio de Trabajo Garantizar el cumplimiento legal | ID1072 | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 5% | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |  | 20 | 1 | 31 | 5%
|  |  | 1.6.1.1 | POLÍTICA DE SYST | [7 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | #DIV/0!
|  |  |  | Política de SYST aprobada, fechada y firmada por la Dirección |  |  |  | Política SYST actualizada, firmada y fechada Dirección | Política SYST actualizada, firmada y fechada Dirección | Política SYST actualizada, firmada y fechada Dirección |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 0% | 243 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Política SYST divulgada por los medios de la entidad empezando por el copasst |  |  |  | Política SYST divulgada | Política SYST divulgada | Política SYST divulgada |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.6.1.2 | Objetivos, Metas e Indicadores para la vigencia 2020, | [7 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Objetivos, Metas e Indicadores para la vigencia 2020, aprobados por el COPASST |  |  |  | O,M. I en SYST aprobados por el copasst | O,M. I en SYST aprobados por el copasst | Acta de COPASST fecha |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [17 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1
|  |  |  | Objetivos, Metas e Indicadores para la vigencia 2020, divulgados por los medios de la entidad |  |  |  | O,M. I en SYST divulgados | O,M. I en SYST divulgados | O,M. I en SYST divulgados |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir Indicadores con base en la política y los objetivos, cumpliendo con el D1072 y diseñar plantilla |  |  |  | 100% Objetivos con Indicadores definidos y con información actualizada | Objetivos con indicador asociado/Objetivos SYST)*100 | Ficha de indicadores actualizada |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Objetivos, Metas e Indicadores para la vigencia 2020 firmado por la Dirección |  |  |  | documento firmado por Dirección | documento firmado por Dirección | documento firmado por Dirección |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.6.1.3 | Plan de Trabajo anual 2020 | [7 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Plan de Trabajo anual del SGSYST formulado con lo requerido por el D1072/R312 el cual identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades) |  |  |  | 100% formulación acorde con el D1072/R312 | Requisitos del plan de trabajo cumplidos/5 | Plan de trabajo SYST |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Plan de Trabajo anual del SGSYST firmado por el empleador y el responsable del SGSYST (Actualizado modificación actividades) |  |  |  | plan SYST actualizado y firmado | plan SYST actualizado y firmado | plan SYST actualizado y firmado |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Plan de Trabajo anual del SGSYST 2020 consolidar evidencias en la carpeta compartida |  |  |  | 85% actividades ejecutadas | plan SYST actualizado y firmado | plan SYST actualizado y firmado |  | JLT |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.6.1.4 | Auditoría al SGSST | [7 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Planeación de la auditoría al SGSST, verificando el cumplimiento de según actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del articulo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015. |  |  |  | 100% formulación acorde con el D1072/R312 | Requisitos del plan auditoría cumplidos/13 | Plan de auditoría formulado |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de la auditoría al SGSYST tomando en cuenta el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015 |  |  |  | auditoría realizada | auditoría realizada | auditoría realizada |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  | 1.6.1.5 | Responsabilidad y rendición de cuentas frente al SGSYST | [7 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Responsabilidad y rendición de cuentas frente al SGSYST, definida por medio de Resolución interna |  |  |  | Resolución firmada por la Dirección | resolución firmada por la Dirección | resolución firmada por la Dirección |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0% | 274 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | Divulgar la responsabilidad y rendición de cuentas frente al SGSYST, según la Resolución interna |  |  |  | RyRC divulgada | RyRC divulgada | RyRC divulgada |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 0% | 334 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  | 1.6.1.6 | Revisión por la Dirección artículo 2.2.4.6.30 Decreto 1072 de 2015 | [7 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Consolidar información para la Revisión por la Dirección, incluyendo los 24 items requeridos por artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015 |  |  |  | 100% Requisitos art 2.2.4.6.30 D1072 documentados | 100% Requisitos art 2.2.4.6.30 D1072 documentados | acta revisión por la dirección |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar la Revisión por la Dirección, incluyendo los 24 items requeridos por artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015 |  |  |  | 100% Requisitos art 2.2.4.6.30 D1072 documentados | 100% Requisitos art 2.2.4.6.30 D1072 documentados | acta revisión por la dirección |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 0% | 334 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | Divulgar los resultados de la revisión de la alta dirección al Copasst |  |  |  | 100% Requisitos art 2.2.4.6.30 D1072 cumplidos | Requisitos art 2.2.4.6.30 D1072 cumplidos/24 |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 0% | 334 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | Definir acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar por la RXD |  |  |  | plan de mejoramiento formulado | plan de mejoramiento formulado | Plan de Mejoramiento Institucional |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 0% | 334 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | Enviar para revisión de la Dirección el programa de capacitación en SYST |  |  |  | Programa capacitación revisado por la Dirección | personal sensibilizado/ total personal |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.6.1.7 | GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y CONTRATACIÓN- |  |  |  | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales- OAJ estudios previos | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Definición de los criterios en SYST para la contratación |  |  |  | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales- OAJ estudios previos | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Comunicar a las partes interesdas (iniciando con OAJ) la Definición de los criterios en SYST para la contratación |  |  |  | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales- OAJ estudios previos | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | CAP-106 | Capacitación trabajadores en misión: Capacitación personal servicios generales normas de higiene |  |  | 1 | 60% personal sensibilizado | personal sensibilizado/ total personal |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | CAP-107 | Capacitación trabajadores en misión: Capacitación personal servicios generales uso de productos de aseo |  |  | 1 | 60% personal sensibilizado | personal sensibilizado/ total personal |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.6.1.8 | Plan de capacitación en SYST |  |  |  | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales- OAJ estudios previos | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales |  | UAECOB | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Programa Capacitación en SYST formulado con base en la identificación de peligros y control de los riesgos relacionados con el trabajo |  |  |  | Programa capacitación aprobado por COPASST | personal sensibilizado/ total personal |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Enviar para revisión de la Dirección el programa de capacitación en SYST |  |  |  | Programa capacitación revisado por la Dirección | personal sensibilizado/ total personal |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0% | 273 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  | CAP-108 | Realizar la Inducción y Reinducción en S SG-SST, para contratistas por medio de PPT Drive |  |  | 1 | 50% personal contratista con inducción reinducción | personal sensibilizado/ total personal |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | CAP-109 | Desarrollar una estrategia lúdica para Realizar la Inducción y Reinducción en SG-SST, para personal de planta |  |  | 1 | estrategia definida | estrategia definida | estrategia definida |  | JLT |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  | CAP-110 | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas |  |  | 1 | 60% personal con responsabiolidad critica en SYST curso 50 h | personal con responsabiolidad critica en SYST curso 50 h/ personal identificado crítico en syst |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.6.1.9 | Requisitos complementarios |  |  |  | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales- OAJ estudios previos | Criterios en SYST Formulados para procesos contractuales |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Aplicar al final del año la autoevaluación con base a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del SGSYST, diligenciando el formulario de la R312/2020, firmada por la Dirección |  |  |  | Autoevaluación de estándares mínimos realizada y firmada por Dirección | Autoevaluación de estándares mínimos realizada y firmada por Dirección | Documento Autoevaluación de estándares mínimos realizada y firmada por Dirección |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | Formulación del Plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos |  |  |  | PM formulado y aprobado, remitido a la OCI | PM formulado y aprobado, remitido a la OCI | Controldoc del PM formulado y aprobado, remitido a la OCI |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | Formular el Plan Anual de SGSYST para la vigencia 2020- con apoyo COPASST |  |  |  | Plan formulado firmado por la Direccióin | Plan formulado firmado por la Direccióin | Plan formulado firmado por la Direccióin |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) reporte de los avances en la implementación deL D1072 y R312/2020 según la autoevaluación más reciente (Admás: autoevaluacióin, plan mejoramiento) |  |  |  | 100% documentos remitidos a la ARL según lo dispuestos por del D1072 | (documentos a remitir/ documentos remitidos a la ARL según lo dispuestos por del D1073)*100 | 100% documentos remitidos a la ARL según lo dispuestos por del D1074 |  | JLT |  |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | Actualizar y Realizar seguimiento al cumplimiento de la Matriz Legal |  |  |  | Matriz legal actualizada |  |  |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
[12 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  | 1.6.2 |  | Cumplimiento Plan de Mejoramiento y plan de acción | PMI | [6 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 2 | 25%
|  |  |  | cumplimiento con las ACPM definidas en el Plan de mejoramiento Institucional (PMI) formuladas en la auditoría al SGSUYST D1072 R312 por OCI |  |  |  | 80% acciones cerradas respecto a la auditoría D1072 | (ACPM formuladas/ acciones implementadas- cerradas) | PMI |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 50% | 335 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 1
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional (no tener acciones vencidas) |  |  |  | 100% acciones del periodo cumplidas | acciones formuladas/ acciones desarrolladas | Documentos |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  | 1.6.3 |  | PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD VIAL- PILAR DEL COMPORTAMIENTO HUMANO | PESV | [6 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-15 | 0% | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 9 | 0%
|  |  |  | pruebas psicosensométricas para personal operativo |  |  |  | 60% maquinistas con Pruebas Psicosensométricas | Maquinistas con pruebas psicosensometricas/ total maquinistas | Listado personal con prueba/ exámenes psicosensométricos |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | Realizar pruebas psicotécnicas para conductores propios como parte del EMO |  |  |  | 40% conductores con Pruebas Psicosensométricas | conductores con Pruebas Psicosensométricas/ total conductores | pruebas psicosensométricas EMOS |  | ARL |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | Dotar de instrumentos para el control de alcohol en las sedes y hacer seguimiento a la implementación de la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas |  |  |  | 100% de estaciones dotadas con equipo para detección de alcohol | estaciones con alcohosensor/ total estaciones)*100 | actas de entrega certificados de calibración |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | Incluir dentro de las políticas de operación el control de velocidad, uso del cinturón de seguridad y equipos bidireccionales |  |  |  | 100% acciones incluidas en las políticas de operación | acciones incluidas en las políticas de operación | procedimientos operativos movilización |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | Realizar sensibilización de prevención haciendo énfasis en el control de la velocidad, uso del cinturón de seguridad y equipos bidireccionales |  |  |  | material diseñado y divulgado | material diseñado y divulgado | material diseñado y divulgado |  | ARL |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | Definir política para conductores tercerizados |  |  |  | política definida | política definida | política definida |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 0% | 289 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  | 1.6.4 |  | Gestión documental y actualización de procedimientos del SGSYST | GDYPROD | [6 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-08-30 | 0% | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 16 | 0%
|  |  |  | Actualizar los procedimientos del SGSYST |  |  |  | 80% de procedimientos del SGSYST actualizados | Procedimientos actualizados/ Total procedimientos del SGSYST)*100 | Procedimientos actualizados en la ruta de la calidad |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 0% | 120 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Consolidación y actualización del archivo documental del SGSYST con base en la TRD |  |  |  | 80% de carpetas según TRD SYST en archivo documental | (series con carpeta y rotulo en el archivo/ total series documentales SYST)*100 | Acta de reunión 20/06/2020 ACTUALIZACION DE TRD |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 0% | 228 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Asegurar la documentación exigida por el D1072 y la R312/2020 |  |  |  | 100% documentos exigidos por D1072 y R312 inlcuidos en TRD y en archivo documental | (documentos exigidos por D1072 y R312 / documentos exigidos por D1072 y R312 inlcuidos en TRD y en archivo documental)*100 | TRD ACTUALIZADA/ archivo documental SYST |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 0% | 120 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  | 1.6.5 |  | Responsabilidad Social Empresarial Asegurar la práctica de responsabilidad social en la UAECOB | RSE | [6 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 0% | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 15 | 0%
|  |  |  | Establecer plan de trabajo para el cumplimiento del estándar | [7 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 0% | 275 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  | 1.6.7 |  | Teletrabajo Implementar la estrategia de Teletrabajo según los lineamientos dados por la Alcaldía Mayor | TELETRAB | [6 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 0% | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 15 | 15.38%
|  |  |  | Fase Uno: Compromiso Institucional |  |  |  | Fase uno 100% |  | Actas de reunión |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0% | 59 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Fase Dos: Planeación |  |  |  | Fase dos 100% |  | Encuesta Anexo 1 solicitud por parte del teletrabajador para incorporarse en la modalidad de teletrabajo Resolución 577 de 2020 Implementación al teletrabajo. |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0% | 59 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Fase Tres: Autoevaluación |  |  |  | Fase tres 100% |  | Formato proceso de selección y evaluación del jefe |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 0% | 120 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Fase Cuatro: Piloto |  |  |  | Fase cuatro 100% |  |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  | CAP-111 | Realizar capacitación para teletrabajadores |  |  | 1 | 60% de teletrabajaodres realizan curso virtual | (Teletrabajadores que realizaron curso virtual/Teletrabajadores )*100 |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [16 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 0
|  | 1.6.8 |  | Gestión de Recursos en SYST Gestionar efectivamente los recursos asignados | GR | [6 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |  |  | 25 | 0 | 14 | 14.49%
|  |  |  | Ejecución de Recursos PAA rubro salud ocupacional 2020 |  |  |  | 60% PAA 2020 EJECUTADO | (Total ejecutado PAA 2020/ Total PAA 2020 contratado)*100 | Infomres Ejecución PAA financiera |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | Trámite de pasivos exigibles configurados (4) |  |  |  | 100% Facturas de PE tramitadas | Facturas de PE tramitadas/ PE constituidos)*101 | Proceso de pago |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0
|  |  |  | Liquidación de contratos registrados vigencias 2019 |  |  |  | 100% contratos con documento de liquidación proyectada | (actas liquidación proyectadas/ contratos 2020 para liquidar) | Borradores actas de liquidación |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | Actualización periódica del aplicativo de PLANEACIÓN |  |  |  | 100% contratos 2020 en apliactivo PLANEACIÓN | (contratos 2020 en apliactivo PLANEACIÓN/ contratos 2020 )*100 | aplicativo actualizado |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 0
|  |  |  | Enviar información para actualizar SECOP |  |  |  | 100% información de contratos 2020 enviada | (contratos 2020 en SECOP/ contratos 2020 )*100 | SECOP actualizado |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 0
| 1.7 |  |  | COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN (Divulgar los aspectos relevantes del SGSYST y garantizar los espacios de participación de los trabajdores en SYST) | [7 empty] | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 17.86%
|  | 1.7.1 |  | COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y RENDICION CUENTAS Divulgar los aspectos relevantes del SGSYST y responder las peticiones, inquietudes, quejas y reclamos | CYRDC | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | #DIV/0!
|  |  |  | Enviar 1 comunicación Bimensual alusiva a temas de prevención de AL-EL por los medios de difusión de la Entidad |  |  |  | 1 comunicación enviada | comunicaciones enviadas en el periodo | piezas de comunicación/ correos electrónicos |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elaborar agenda para reforzar la interiozación de conceptos en SYST |  |  |  | instructivo de bolsillo SYST | instructivo de bolsillo SYST | instructivo de bolsillo SYST |  | JLT |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Formular una estrategia lúdica para divulgar AT GRAVES Y NIVEL 2 |  |  |  | instructivo de bolsillo SYST | instructivo de bolsillo SYST | instructivo de bolsillo SYST |  | JLT |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir los canales y tiempos para la rendición de cuentas en SYST para cada parte interesada |  |  |  | Rendición de cuentas definida | Rendición de cuentas definida | resolución firmada por la Dirección |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Proyectar para firma la resolución interna Responsabilidad, Autoridad y Rendición de Cuentas |  |  |  | Resolución enviada para firma por la Dirección | Resolución enviada para firma por la Dirección | resolución firmada por la Dirección |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 1.7.2 |  | COPASST | COPASST | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020/ ARL 2020 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18.52% | 335 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |  |  | 54 | 10 | 7 | 22.73%
|  |  |  | Realizar Reuniones mensuales del COPASST |  |  |  | 80% reuniones mensuales realizadas | (# de reuniones realizadas/ # de reuniones anuales porgramadas) *100 | Actas de reunión mensual COPASST |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-01-15 | 2020-12-15 | 66.67% | 319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 8
|  |  | CAP-112 | Capacitación a representantes COPASST - ACTUALIZACIÓN NORMATIVA responsabilidades y normatividad |  |  | 1 | 50 % de representantes capacitados | (Representantes COPASST capaciados en actualización normativoa/ Total rep COPASST)*100 | Registro de asistencia, capacitación actualización legal 20/02/2020 |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-05-15 | 0% | 105 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  | CAP-113 | Capacitación a representantes COPASST procedimientos internos SYST |  |  | 1 | 50 % de representantes capacitados | (Representantes COPASST capaciados en actualización normativoa/ Total rep COPASST)*101 | Registro de asistencia, capacitación actualización legal 20/02/2020 |  | JLT |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 0% | 213 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
|  |  | CAP-114 | Capacitación a representantes COPASST curso virtual 50 horas) |  |  | 1 | 50 % de representantes capacitados | (Representantes COPASST capaciados en actualización normativoa/ Total rep COPASST)*100 | Registro de asistencia, capacitación actualización legal 20/02/2020 |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 25% | 274 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | Participación del COPASST en la investigación de accidentes laborales |  |  |  | 80% Investigaciones realizadas con personal COPASST | (# AT investigados con COPASST/ AT investigados) | Informes investigación AT |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 20% | 335 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 1
|  |  |  | Participación del COPASST en el desarrollo de inspecciones planeadas |  |  |  | 100 % Inspecciones realizadas con COPASST | (Inspecciones realizadas con COPASST/ Total inspecciones)*100 | Cronograma de inspecciones planeadas |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [14 empty] | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 18 | 0
|  |  |  | Participación del COPASST en la revisión anual del plan de capacitación en SYST |  |  |  | Revisión del plan anual capcitación con COPASST | Revisión del plan anual capcitación con COPASST | Acta de reunión 28/02/2020 y aporbado en el acta de marzo 28/03/2020 |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 0% | 59 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Comunicar al COPASST la actualización de la Política de SYST, Objetivos y metas |  |  |  | Divulgación de la politica obejtivos y metas | Divulgación de la politica obejtivos y metas | Acta de reunión 28/02/2020 y aprobación en el acta de marzo 28/03/2020 |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 0% | 151 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Comunicar los resultados de las mediciones ambientales realizadas al COPASST (2018 y 2020) |  |  |  | 100% Resultados mediciones ambientales comunicadas | Mediciones higiénicas comunicadas/ Mediciones higiénicas divulgadas)*100 |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 0% | 275 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Participación en la planificación de la auditoría al SGSYST- 2020 |  |  |  | Participación en la planificación de la auditoría al SGSYST | Participación en la planificación de la auditoría al SGSYST |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0% | 335 | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | Comunicación al COPASST de los resultados de la revisión anual por la dirección al SG-SST. |  |  |  | Comunicación realizada | Comunicación realizada |  |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | Informar al COPASST sobre el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST y recibir las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG-SST |  |  |  | Socializar desarrollo del SGSST | Socializar desarrollo del SGSST | informe cumplimiento SYST 2020 |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | [373 empty] | 75
|  |  |  | Rendición de cuentas por parte del COPASST de lo realizado en 2020 |  |  |  | Informe rendición de cuentas COPASST divulgado | Informe rendición de cuentas COPASST divulgado | Informe rendición de cuentas COPASST divulgado |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% | 304 | 1 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | [373 empty] | 80
|  | 1.7.3 |  | COMITÉ DE CONVIVENCIA | CCV | [6 empty] | UAECOB- PAA 2020 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | [369 empty] | 85
|  |  | CAP-115 | Capacitación a los integrantes del Comité de Conviencia en Resolución de conflictos, Deberes y Normatividad |  |  | 1 | 50% representantes capacitados | (Representantes capaciados / Total representantes)*100 | Registro de asistencia, capacitación actualización legal 20/02/2020 |  | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | [373 empty] | 80
|  |  |  | Atender las Solicitudes presentadas al Comité (seguimiento bimensual) |  |  |  | 100% de seguimiento |  | Informe de gestión 11/07/2020, 29/03/2020 |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de Reuniones bimensuales del Comité de Conviencia |  |  |  | 100% de las reuniones | # de reuniones realizadas/ # de reuniones anuales porgramadas *100 | Actas de reunión 11/07/2020, 29/03/2020 |  | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 1.7.4 |  | GESTIÓN Y PAGO DE INCAPACIDADES | GYPINC | [6 empty] | JLT |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  |  | Actualizar procedimiento recobro de incapacidades (con responsabilidades claras y firmado por SGH y SGC) | [7 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar procedimiento recobro de incapacidades (con responsabilidades claras y firmado por SGH y SGC) | [7 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar la gestión y cobro de incapacidades por ARL | [7 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar la gestión y cobro de incapacidades por EPS | [7 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
[12 empty] | UAECOB |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
perfil sociodemográfico personal contratista UAECOB
|  | DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA | [9 empty] | ANA MARÍA MEJÍA MEJÍA
|  | Director | [9 empty] | Subdirectora de Gestión Humana
|  | UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS | [9 empty] | Representante de la Dirección del SGSYST
WILLIAM JAVIER CABREJO GARCÍA
Profesional Especializado
Responsable de la Ejecución del SGSYST
licencia SYST: Resol. 15113 de 03/12/2018
[19 empty] | EJECUCIÓN MES |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 58 | 6 | 42 | 2 | 70 | 2 | 111 | 2 | 115 | 2 | 195 | 6 | 207 | 4 | 183 | 4 | 152 | 0 | 68 | 1 | 636 | 17
[22 empty] | 100% |  | 33.33% |  | 10.34% |  | 4.762% |  | 2.857% |  | 1.802% |  | 1.739% |  | 3.077% |  | 1.932% |  | 2.186% |  | 0% |  | 1.471% |  | 2.673%
[22 empty] | EN |  | FEB |  | MAR |  | APR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AUG |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DEC
Formulas:
TIEMPO RESTANTE = IF(T7=100%,"DONE",([FECHA TERMINACIÓN]-TODAY()))
Note on V3: Todas las celdas de esta columna deben llevar el numero 1. Es con el fin de hacer los conteos, si esta vacia no la cuenta
Note on C18: william Javier Cabrejo Garcia: AQUÍ VOY