## Indicadores (hidden)
[5 empty] | 1. Dirección | 2. Oficina de Control Interno | 3. Oficina Asesora de Planeación | 4. Oficina Asesora Jurídica | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 6. Subdirección Operativa | 7. Subdirección Logística | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 9. Subdirección de Gestión Humana | INDICADORES
|  |  |  | Productos | 98% | 100% | 64.08% | 83.22% | 42.67% | #REF! | 66.67% | 46.62% | #REF! | #N/A | #N/A
|  |  |  | Actividades | 69.29% | 2% | 38.11% | 100% | 42.72% | 71.8% | 16.05% | #DIV/0! | #REF!
[5 empty] | 1. Dirección | 2. Oficina de Control Interno | 3. Oficina Asesora de Planeación | 4. Oficina Asesora Jurídica | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 6. Subdirección Operativa | 7. Subdirección Logística | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 9. Subdirección de Gestión Humana | total | 75
|  |  |  | Productos | #REF! | 100% | 64.08% | 83.22% | 42.67% | #REF! | 66.67% | 46.62% | #REF! | EN EJECUCIÓN | 60
|  |  |  | Actividades | 69.29% | 2% | 38.11% | 100% | 42.72% | 71.8% | 16.05% | #DIV/0! | #REF! | SIN EJECUTAR | 15
[14 empty] | % alcanzado | 80% | SIN EJECUTAR | 15
|  |  |  | Mostrar Productos | TRUE
|  |  |  | Mostrar Actividades | TRUE
|  |  |  | Titullo grafico | Cumplimiento Productos y Actividades
|  | PROCESO | (Todas)
Avance ponderado de las metas de los productos del Plan de acción Institucional. | Avance acumulado en la gestión de las actividades del Plan de Acción Institucional. | Nombre del producto | Tipo de resultado
Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas | Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas | Revista virtual: "Bomberos Hoy el Magazzine". | MALO
|  | Noticiero "Bomberos Hoy" | EXCELENTE
|  | Periódico virtual "El Hidrante! | REGULAR
|  | Reportaje: Bomberos en acción | EXCELENTE
|  | La foto de la semana | EXCELENTE
|  | Crónica: Historias en Bomberos Bogotá | EXCELENTE
|  | Ventanilla única de atención ciudadano. | EXCELENTE
|  | Diseño, desarrollo e implementación de la nueva intranet para la UAECOB | MALO
|  | Jornadas de articulación con la Academia | EXCELENTE
|  | Curso Bomberitos "Nicolas Quevedo Rizo" | MALO
|  | Revisión de hidrantes en Bogotá | MALO
|  | Plan Anual de Auditoria vigencia 2020 | BUENO
|  | Actualización de formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación | EXCELENTE
|  | Jornada de Contratación Estatal | EXCELENTE
|  | Jornada de Defensa Judicial | MALO
|  | Actualización del modelo de caracterización del relacionamiento de la UAECOB con sus grupos de interés | EXCELENTE
|  | Ejercicio de incendios en edificios de gran altura (IEGA) | MALO
|  | Ejercicio de uso efectivo de manejo de aguas en incendios forestales | MALO
|  | Equipos, herramientas y accesorios (EHA´S) para la atención de incendios y búsqueda y rescate. | REGULAR
|  | Foro Rescate Vehicular | BUENO
|  | Estructuración de un Sistema de Información Geográfica | EXCELENTE
|  | Caracterización de escenarios de riesgo | EXCELENTE
|  | Instalación de sala de monitoreo | EXCELENTE
|  | Socialización a los oficiales y suboficiales de las diecisiete (17) estaciones y Central de comuniaciones de la UAECOBB en los temas correspondientes a los procedimientos: 1. Determinación de Origen y causa de los incendios. 2. Expedición de constancias de servicios de emergencia. | EXCELENTE
|  | Socialización formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación | EXCELENTE
|  | Gestionar la adquisición de un predio para la construcción de una (1) Escuela de Formación Bomberil. | EXCELENTE
|  | Estructuración y elaboración de los estudios previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10. | MALO
|  | Atender las necesidades de mantenimiento de las estaciones de bomberos y el edificio comando. | REGULAR
|  | Gestionar la adquisición de dos predios para la construcción de dos (2) estaciones de Bomberos. | EXCELENTE
|  | Recibir el 100% de los estudios y diseños para la construcción de la estación de bomberos de Ferias. | MALO
|  | Revisión y ajustes de los procedimientos de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. | EXCELENTE
|  | Estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD. | EXCELENTE
|  | Diseño del Sistema Integrado de Conservación Documental | MALO
|  | Actualización de la TRD | MALO
|  | Actualización del PINAR | MALO
|  | Cierre de hallazgos de auditoría de la Subdirección de Gestión Corporativa | EXCELENTE
|  | Fortalecimiento de la Cultura del Sistema Integrado de Gestión | EXCELENTE
|  | Gestión para Certificación ISO 9001-2015 | MALO
|  | Identificar y gestionar a través de cooperación técnica dos transferencias de conocimiento con el fin de fortalecer procedimientos actuales de la Entidad. | MALO
|  | Seguimiento y control al presupuesto de inversión. | EXCELENTE
|  | Seguimiento a los Planes Institucionales - Referentes Estrategicos | EXCELENTE
|  | Formulación Plan de Desarrollo Distrital UAECOB | EXCELENTE
|  | Plan Estrategico 2020 - 2024 | EXCELENTE
|  | Estrategia de Transparencia, Gestión Ética y Lucha contra la Corrupción. | REGULAR
|  | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la UAECOB | BUENO
|  | Desarollar el Plan Institucional de Capacitación y dar inicio a la implementación de la Escuela de Formacion Bomberil | MALO
|  | Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para Incendios | MALO
|  | Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para MATPEL. | MALO
|  | Ejercicio práctico de rescate por extensión y aguas rápidas. | MALO
|  | Entrenamiento y reentrenamiento en natación básica al personal operativo de la Entidad. | MALO
|  | Procedimientos y/o Protocolo Actualizado del Parque Automotor | REGULAR
|  | Procedimientos y/o Protocolo Actualizado del Equipo Menor | REGULAR
|  | Procedimiento y/o Protocolo Actualizado del Suministro de Combustible | REGULAR
|  | Procedimiento y/o Protocolo del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | REGULAR
|  | Afinamiento de los servidores y de la SAM virtuales de la entidad | EXCELENTE
|  | Implementación de Cursos virtuales en el LMS Docebo | EXCELENTE
|  | Puesta y funcionamiento del sistema de información Misional para la UAECOB. | EXCELENTE
|  | Registro nacional de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. | EXCELENTE
|  | Migración data del misional antiguo al nuevo. | MALO
|  | (Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de generación histórico para la liquidación de las demandas) | EXCELENTE
|  | (Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de cálculo de recargos extras y compensatorios para la liquidación mensual de la nómina. | REGULAR
|  | Sicovi, Sirep, y Certificaciones. | BUENO
|  | Sistema del Liquidador Misional (SLM) | EXCELENTE
|  | Sistema de administración de capacitación a brigadistas contra incendios empresariales Clase 1 (MISCIO-BRICIM) | EXCELENTE
|  | Transición de la Estrategia de Gobierno en línea a la implementación de la Política de Gobierno Digital. | EXCELENTE
|  | Identificar y desarrollar requerimientos de necesidades para el levantamiento de todo lo necesario para nuevo sistema de infomacion misional (Submodulo de revisones Tecnicas procesos presenciales y virtuales). | MALO
|  | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES, PÓLVORA Y GLOBOS | EXCELENTE
|  | Diseñar la Capacitacion de Reentrenamiento Virtual Brigadas Contra Incendio Clase I. | EXCELENTE
|  | Proyecto de virtualización de Capacitación Comunitaria | EXCELENTE
|  | Desarrollo del material audiovisual para curso virtual Nicolás Quevedo Rizo y/o Forestales.} | MALO
|  | Elaboracion de insumos para página y aplicación interactiva del Club Bomberitos. | MALO
|  | Sistematizar los tramites del club bomberitos en la pagina de la UAECOB. | BUENO
|  | Actualizar el material POP perteneciente al Club Bomberitos. | MALO
|  | Diseño de escenarios casa club bomberitos tipo containers | MALO
|  | Mesas de trabajo para la articulacion del modelo Educativo del Proceso de Capacitacion Acorde con lo establecido por la Academia Res. 09-70807-11 de 2019. | EXCELENTE
80%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
RESULTADOS GENERALES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 4to TRIMESTRE DE 2019
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
INDICADORES (despliegue lista)

## PLAN DE ACCIÓN 2020 Producto
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
Fecha: Enero 30 de 2020
PRODUCTO
Pilar o Eje Transversal | Meta Plan de Desarrollo o de Producto | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROCESO | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | No. | Nombre del producto | % Ponderación Producto | Meta Anual | Unidad Medida | Descripción Meta | Responsable Producto | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM | META TRI (celda O) | Programado trimestre | AVANCE TRIM | Descripción Avance y/o justificación del incumplimiento | Evidencia | Acción de mejora *aplica si no se presentó avance | META TRI (celda P) | Programado trimestre | AVANCE 2DO TRIM | Descripción Avance y/o justificación del incumplimiento | Evidencia | Acción de mejora *aplica si no se presentó avance | Cumplimiento | Tipo de resultado | Estado del Producto | AVANCE PONDERADO
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Conocimiento del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 1 | Estructuración de un Sistema de Información Geográfica | 5.88% | 100% | cartografia | Estructuración de un Sistema de Información Geográfica que sirva como insumo para análisis del riesgo de las emergencias que atiende la entidad | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 30% | 58% | 100% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  |  | 30% | 30% | 30% | Para la consolidación de un Sistema de Información Geográfica, se ha buscado información espacial de variables que puedan ser incluidas dentro del análisis del riesgo por incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates. Para lo anterior se ha realizado una búsqueda en las plataformas dispuestas para la publicación de información geográfica oficial (Mapas Bogotá, IGAC, Datos abiertos y ESRI Colombia) y en los visores geográficos propios de cada institución. Así mismo, con el objeto de tener información en formato Shapefile, se ha realizado solicitud formal a entidades como Secretaría de Integración Social, DANE y Secretaría Distrital de Planeación, no obstante, se está a la espera de la información la cual ha tomado mayor tiempo debido a la emergencia sanitaria, económica y ecológica que se está atravesando. Adicionalmente, se ha adelantado los estudios de mercado para la renovación de las dos licencias de ArcGis con las que cuenta la entidad y la adquisición de una nueva. | Informe de gestión presentado a la Dirección con la información y presentación el PPT |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88% | 59.76%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Conocimiento del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 2 | Caracterización de escenarios de riesgo | 5.88% | 200% | Documento Escenarios de riesgo | Elaboración de documentos de escenarios de riesgo de incendios estructurales y remosión en masa. | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 23% | 40% | 100% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  |  | 23% | 23% | 23% | Se realiza la caracterización de los escenarios de riesgos de la localidad Kenney | Informe de gestión presentado a la Dirección con la información y presentación el PPT |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Conocimiento del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 3 | Instalación de sala de monitoreo | 5.88% | 100% | sala de monitoreo | Instalación y puesta en marcha de sala de monitoreo | Subdirección de Gestion del Riesgo | 10% | 55% | 75% | 100% | 10% | 10% | Se realizo el esquema borrador del procdimiento de la sala de monitoreo para su revision y aprobacion. |  |  |  | 55% | 45% | 55% | Se realizo la formulacion de las actividades del procedimiento para el monitoreo de los eventos e incidentes en la ciudad de Bogotá, asi como la determinacion del objetivo, alcance y responsables, se encuentra en proceso de validacion. Se realizo la instalacion primaria de la sala de monitoreo con recursos provisionales, se encuentra pendiente la adecuacion tecnologica definitiva. Se tiene en funcionamiento una base de datos de la cual se optiene un reporte que se encuentra en proceso de modificacion. | Matrices de seguimiento de la sala de monitoreo Reporte diario de la sala de monitoreo |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Conocimiento del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 4 | Socialización a los oficiales y suboficiales de las diecisiete (17) estaciones y Central de comuniaciones de la UAECOBB en los temas correspondientes a los procedimientos: 1. Determinación de Origen y causa de los incendios. 2. Expedición de constancias de servicios de emergencia. | 5.88% | 5200% | Socializaciones | Desarrollo de socializaciones para las 17 estaciones en los 3 turnos y central de comunicaciones de la UAECOBB | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 44% | 70% | 100% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  |  | 44% | 44% | 44% | El equipo de investigación de incendios realizó mesas de trabajo para la planificación de las socializaciones y generó la estrategia y el cronograma | Actas de reunión |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Evaluación Independiente | Evaluación Independiente | 2. Oficina de Control Interno | 1 | Plan Anual de Auditoria vigencia 2020 | 100% | 100% | Porcentaje | Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia | Rubén Antonio Mora Garcés Jefe Oficina de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 21.32% | Se tenían programadas 34 actividades que presentan el seguimiento resultado: Sin iniciar: 5 estaban programadas para iniciar en febrero y marzo y terminarlas en mayo y junio, una actividad que no fue posible realizarla relacionada con la Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas por la declaración de estado de Emergencia y otra relacionada con la Auditoría a procedimientos de Prensa y Comunicaciones que se tiene prevista terminarla el 30 de abril, así como la auditoría a los procedimientos de Seguros, entre otros, todos por la declaratoria de trabajo en casa no logró iniciar su ejecución. En ejecución: 5, tres para cumplir en abril y una en mayo Cumplidas: 24 En términos: 18 Fuera de términos :6 | Actas de reunión, video reuniones, informes de seguimiento, correos, certificados de publicación de información, oficios radicados. | Con el fin de mejorar el cumplimiento del plan y de liberar la carga de trabajo en los meses siguientes y así iniciar con las actividades que por el aislamiento preventivo no sean realizado, se adelantaran las siguientes actividades por parte de los profesionales de la OCI estando trabajo en casa. 1. Plan de seguridad vial: planeada para abril 2. . Ley 1712/2014, planeada para mayo 3. Seguimiento al Comité de sostenibilidad contable: planeada para abril 4. Informe Directiva 003/2013: entregar informe en mayo 5. Seguimiento al Nuevo Marco normativo: programada para mayo 6. Capacitación análisis de causas: planeada para marzo. Asimismo, se realizarán entrevistas virtuales con los jefes de estación para culminar la auditoría a los procesos de Central de Radio y seguimiento al parque automotor, es posible que se puedan adelantar otras actividades, pero todo depende de como avance el acceso de información de los procesos y de la OCI. También se tiene previsto programar un CCCI una vez se reanude el trabajo presencial con el fin de solicitar la modificación y eliminación de actividades PAA 2020. | 50% | 25% | 44% | Se tenían programadas 26 actividades para el segundo trimestre y presentaron el siguiente resultado: Sin iniciar: 2 En ejecución: 9 las cuales cumplen en julio de 2020 Cumplidas: 15 En términos: 13 Fuera de términos :2 | Actas de reunión, video reuniones, informes de seguimiento, correos, certificados de publicación de información, oficios radicados. | Se incluira la actividad ee la OCI para cumplirla en el tercer timestre 2020 y se requerirá al área de SST con el fin de que informe la fecha en la cual se ejecutará la auditoría programada a la Implementación Estándares Mínimos del SG-SST - Resolución 312-2019- Área de SST | 88% | BUENO | EN EJECUCIÓN | 88%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 1 | Actualización de formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación | 25% | 100% | Porcentaje | Formatos y procedimientos actualizados | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 10% | 20% | 30% | 100% |  |  | 10% | Se elaboró y se actualizó formatos y prodecimientos de contratacion como la lista de chequeo con 3 nuevos requisitos:1. Constancia de Registro en el Banco de Hojas de Vida 2. Formato Único de Declaración de Bienes y Rentas Sigep.3.Formato de Publicación proactiva “Declaración de Bienes y rentas y registro de conflictos de interés” de la página del Departamento Administrativo de la Función Pública Distrital” con el fin de llevar un control y seguimiento adecuado de la UAECOB |  |  | 20% | 10% | 20% | Se adaptan procedimientos a funcionalidades de SECOP II y se elimina solicitud de viabilidad que queda incluido en el nuevo formato de solicitud de CDP- Modalidad contratacion Directa | \\172.16.92.9\Ruta de la Calidad\03. PROCESOS DE APOYO\GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\03. PROCEDIMIENTOS\CONTRATACIÓN\04. CONTRATACIÓN DIRECTA |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 25% | 75%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 2 | Socialización formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación | 25% | 100% | Porcentaje | Actas de reunión | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 10% | 20% | 30% | 100% |  |  | 10% | Actas de reunión en los meses de. Febrero y Marzo de 2020 para socializar procedimientos contratacion. |  |  | 20% | 10% | 20% | Se publico el manual de contratación, el formato de análisis del sector y el procedimiento de licitación pública en la ruta de la calidada. Durante el tercer trimestre se realizarán las socializaciones con las áreas | \\172.16.92.9\Ruta de la Calidad\03. PROCESOS DE APOYO\GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS\03. PROCEDIMIENTOS\CONTRATACIÓN |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 25%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 3 | Jornada de Contratación Estatal | 25% | 100% | Porcentaje | Memorias jornada | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 10% | 20% | 30% | 100% |  |  | 10% | No se realizado ninguna socialización ni jornadas de contratación estatal. |  |  | 20% | 10% | 20% | Se realizaron capacitaciones al equipo de Jurídica en manejo de SECOP en el mes de Junio. Se gestionan capacitaciones con Colombia Compra Eficiente para la entidad que son realizadas en Agosto. | Pantallazo reunión |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 25%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 4 | Jornada de Defensa Judicial | 25% | 100% | Porcentaje | Memorias jornada | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 10% | 20% | 30% | 100% |  |  | 10% | No se realizado ninguna socialización ni jornadas de defensa judicial. |  |  | 20% | 10% | 0% | No se realizado ninguna socialización ni jornadas de defensa judicial. |  | se realizaran estas jornadas en el caso que sea pertinente para la Entidad | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Gestionar la adquisición de un predio para la construcción de una (1) Escuela de Formación Bomberil. | 8% | 100% | Porcentaje | Gestionar la adquisición de un predio para la construcción de una (1) Escuela de Formación Bomberil. | Coordinador de Infraestructura - Marco Hernández | 25% | 25% | 50% | 100% | 25% | 25% | 3% |  | * Oficio intención de recibir predio dirigido al DADEP - radicado No. 2020E001498 ID: 37512. |  | 25% | 0% | 47% | Se elabora presentación que identifica las áreas y uso del suelo necesarias para la Escuela de Formación Bomberil, con el fin de realizar la busqueda dentro de los predios disponibles. Se realiza mesa técnica virtual el día 25 de junio de 2020 entre profesionales del DADEP y de la UAECOB, con el fin de presentar las necesidades en cuanto a los predios. Se recibe del DADEP el listado de predios disponibles que cumplen con los requisitos técnicos expuestos en mesa técnica. | * Presentación necesidades UAECOB. * Correo electrónico del DADEP de los predios disponibles. |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8% | 50.59%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Estructuración y elaboración de los estudios previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10. | 8% | 100% | Porcentaje | Estructuración y elaboración de los estudios previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10. | Coordinador de Infraestructura - Marco Hernández | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% |  | 5% | Se emite concepto técnico y jurídico por parte del Apoyo a la Supervisión y de la OAJ con relación al pago de las expensas. | * Concepto técnico emitido por el apoyo a la supervisión. * Concepto jurídico emitido por la OAJ Radicado No. 2020I005630 ID: 38512. |  | 0% | 0% | 8% | El día 24 de junio de 2020 se efectúa el pago de la Licencia de Construcción y se encuentra a la espera de que quede ejecutoriada. | * Pago realizado por parte del consultor de las expensas de la Licencia de Construcción |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atender las necesidades de mantenimiento de las estaciones de bomberos y el edificio comando. | 8% | 100% | Porcentaje | Atender las necesidades definidas en el plan de mantenimiento de las estaciones de bomberos y el edificio comando. | Coordinador de Infraestructura - Marco Hernández | 20% | 50% | 80% | 100% | 20% |  | 21% | Se adelantan visitas técnicas a las estaciones de bomberos con el fin de verificar el estado actual de su infraestructura y evidenciar las necesidades. Posteriormente, se elaboran fichas tecnicas para la vigencia 2020 con el diagnóstico de las necesidades que se presentan en las estaciones de bomberos. | * Fichas técnicas elaboradas para cada estación. |  | 50% | 30% | 32% | Se adelantan visitas técnicas a las estaciones de bomberos con el fin de verificar el estado actual de su infraestructura y evidenciar las necesidades. Posteriormente, se elaboran fichas tecnicas para la vigencia 2020 con el diagnóstico de las necesidades que se presentan en las estaciones de bomberos. | * Fichas técnicas elaboradas para cada estación. |  | 64% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 5.12%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 4 | Gestionar la adquisición de dos predios para la construcción de dos (2) estaciones de Bomberos. | 8% | 100% | Porcentaje | Gestionar la adquisición de dos predios para la construcción de dos (2) estaciones de Bomberos. | Coordinador de Infraestructura - Marco Hernández | 25% | 25% | 50% | 100% | 25% |  | 1% | Se realiza busqueda de predios en las paginas web del DADEP y de la Caja de Vivienda Popular, donde se debe identificar un predio que cumpla con las especificaciones técnicas y de operatividad necesarias para las nuevas estaciones de bomberos, en ese sentido se realiza la verificación para las UPZs Calandaima y Nuevo Usme. Ubicaciones dispuestas en el Decreto 563 de 2007. |  |  | 25% | 0% | 40% | Se elabora presentación que identifica las áreas y uso del suelo necesarias para las estaciones de bomberos, con el fin de realizar la busqueda dentro de los predios disponibles. Se realiza mesa técnica virtual el día 25 de junio de 2020 entre profesionales del DADEP y de la UAECOB, con el fin de presentar las necesidades en cuanto a los predios. Se recibe del DADEP el listado de predios disponibles que cumplen con los requisitos técnicos expuestos en mesa técnica., en ese sentido se realizará la verificación para las UPZs Calandaima y Nuevo Usme. Ubicaciones dispuestas en el Decreto 563 de 2007. | * Presentación necesidades UAECOB. * Correo electrónico del DADEP de los predios disponibles |  | 160% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 12.8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 5 | Recibir el 100% de los estudios y diseños para la construcción de la estación de bomberos de Ferias. | 8% | 100% | Porcentaje | Recibir el 100% de los estudios y diseños para la construcción de la estación de bomberos de Ferias. | Coordinador de Infraestructura - Marco Hernández | 40% | 60% | 80% | 100% | 40% |  | 5% | Se solicita aclaración del Decreto 563 de 2007 ante la SDP, con el fin de tener claridad en los índices de construcción e índices de ocupación que debe regirse para el diseño de la nueva estación. La SDP da respuesta a la comunicación y se encuentra en estudio por parte de la obra y la interventoría. | * Solicitud de aclaración de norma Radicado No. 2020E001013 ID: 34678. * Respuesta SDP - Concepto de norma Radicado No. 2-2020-17821. |  | 60% | 20% | 5% | Contrato No. 436 de 2019 se encuentra suspendido motivado por la pandemia causada por el covid-19. |  | Se debe reiniciar el contrato No. 436 de 2019 para continuar con la ejecución de los estudios y diseños de la estación de bomberos de ferias. | 8.333% | MALO | EN EJECUCIÓN | 0.6667%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Servicio a la Ciudadanía | Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 6 | Revisión y ajustes de los procedimientos de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. | 8% | 100% | Porcentaje | Total de documentos asociados a Gestión de Servicio a la Ciudadanía revisados y ajustados de acuerdo a lo definido. | Servicio a la Ciudadanía - Jasbleidi Mojica Cardona | 20% | 50% | 70% | 100% | 20% |  | 54% | Se listaron los documentos asociados a la Gestión de Servicio a la Ciudadanía de la UAECOB, definiendo cronogramade revisión y ajustes. | 6.1 Cronograma de actualización de documentos asociados a la Gestión de Servicio a la Ciudadanía de la UAECOB. 6.2 Se realiza revisión y propuesta de ajuste de Procedimiento para Tramite de Requerimientos de la Ciudadanía en la UAECOB. 6.3 Se diseña propuesta de Instructivo de Canales de Interacción en la UAECOB. 6.4 Dichos documentos fueron remitidos al equipo SGI de la SGC y de calidad de OAP para su revisión y recomendaciones. | 6.1 Listado y cronograma de actualización 6.2 Propuesta de ajuste de Procedimiento para Tramite de Requerimientos de la Ciudadanía en la UAECOB. 6.3 Propuesta de Instructivo de Canales de Interacción en la UAECOB. 6.4 Dichos documentos fueron remitidos al equipo SGI de la SGC y de calidad de OAP para su revisión y recomendaciones. | 50% | 30% | 50% | a) Se ajusta el cronograma de actualización de documentos asociados a Gestión de Servicio a la Ciudadanía el 11/05/2020 , teniendo en cuenta la necesidad de priorizar algunas documentos. b) Se realiza revisión y actualización de la Caracterización del proceso de GSC junto con los indicadores, dichos documentos fueron trabajados conjuntamente con los equipos el SIG y mejora continua, el 8 de julio de 2020 se remite por parte del equipo SIG, el documento para gestión por parte de la OAP. c) Se adelantan varias mesas de trabajo para la revisión, ajustes y construcción de l procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía y sus documentos asociados, a la fecha los mismos fueron remitidos para la nueva codificación y posterior publicación en la ruta de la calidad, así el 5 de junio de 2020 mediante ID 46089 se radican los documentos para su oficialización por parte de la OAP, después de varios seguimientos nuevamente de remiten los documentos a la OAP el 070702020: d) Se realiza revisión y ajustes del Protocolo de atención a la ciudadanía, dicho ejercicio contó con la participación de algunos miembros del equipo de GSC, a la fecha se encuentra para revisión por parte de la líder del equipo. e) Se inicia proceso de revisión el para la actualización del procedimiento de satisfacción ciudadana y propuestas de automatización de encuestas. f) Se adelanta mesa de trabajo con la profesional SIG durante la cual se realiza una inducción a los temas básicos de gestión de riesgos y las etapas generales, se identifica el objetivo y se realiza una lluvia de ideas. g) Se solicita mediante correo electrónico asignación de un profesional jurídico para la elaboración de la Política Institucional de Tratamiento de datos. | a) acta de reunión 11052020 Matriz actualizada b) Documento final, correo al SIG 22052020, correo de aportes equipo GSC 10062020, mesa de trabajo 2052020. c) Procedimiento Tramite de requerimientos, Instructivos canales de interacción, For Acto Administrativo - Motivado, For Apertura de buzón, For Aviso respuesta, For Publicación respuesta anónimo, For Recepción de peticiones Mesas de trabajo 15042020 y 06052020 Correos 16042020, 19052020 a profesionales del SIG y de mejora continua, 27052020 para el equipo de GSC. memorando ID 46089 correo 070702020 d) Correo DRIVE 19062020 y 24062020 para aportes por parte del equipo. e) Reunión 23062020. f) Acta reunión 09072020 g) Correo de Subdirección de Gestión Corporativa a OA Jurídica 25062020, Documento borrados, correo de envío documento a Jurídica 07072020, |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Servicio a la Ciudadanía | Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 7 | Estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD. | 8% | 1 | Porcentaje | Estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD | Servicio a la Ciudadanía - Jasbleidi Mojica Cardona | 10% | 30% | 70% | 100% | 10% |  | 34% | Se cordina el diseño de la estratpégia de sencibilización, formación y divulgación de gestión de servicio a la ciudadanía. | 7.1 Se adelanta reunión con el equipo de la Oficina de Prensa en la cual se acuerdan los temas a trabajar en la estrategia de divulgación y sensibilización. 7.2 Se adelanta reunión de articulación con la profesional de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas de la Oficina Asesora de Planeación a fin de articular acciones para desarrollar el proceso de formación de Guía de Lenguaje Claro del Distrito. 7.3 Se realiza inscripción para participar en el Nodo Intersectorial de Lenguaje Claro e Incluyente de la Veeduría Distrital. 7.4 Se diseña estrategia de sensibilización, formación y divulgación de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. 7.5 Se socializa con la Subdirectora de Gestión Corporativa la campaña "ojo Ciudadano", quien realiza recomendaciones las cuales son remitidas mediante correo a la Oficina de Prensa. | 7.1 Video reunión con Prensa 7.1 Correo con información para Prensa 7.2 Correo Veeduría Distrital 7.2 Correo OAP 7.2 Guía de Lenguaje Claro 7.3 Inscripción Nodos Sectoriales 7.4 Estrategia diseñada 7.5. Campaña Ojo Ciudadano 7.5 Correo de retroalimentación campaña Ojo ciudadano | 30% | 20% | 64% | a) De acuerdo al primer módulo de la estrategia " INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA" durante el segundo trimestre de 2020, se adelantaron cuatro sesiones: 1. 05062020 Conocimiento estructura UAECOB 2. 12062020 Socialización trámites y servicios UAECOB, funcionamiento Sistema Misional y registro código de barras SHD 3. 19062020 Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 4. 26062020 Gestión de Peticiones Ciudadanas Al finalizar cada uno de los procesos se realiza una medición de apropiación de los conocimientos. b) Se han adelantado reuniones seguimiento de Gestión de Servicio a la Ciudadanía c) En cuanto a la divulgación se gestionó: Diseño de Logo Defensoría de la Ciudadanía Pieza gráfica Defensoría Video Defensoría el cual fue difundido a través de redes sociales Actualización de información página web de la UAECOB enlaces de Defensoría y atención a la ciudadanía Piezas impresas de autocuidado y distanciamiento COVID 19 | a) Presentaciones, soporte de las mesas (los videos se encuentra a disposición en MEET de GSC y los resultados de la medición de apropiación. b) Soporte de reuniones: Soporte reunión por agenda video chat MEET: 07042020, 20402020, 29042020, 29052020, 03062020, 10062020, 17062020 c) Diseño de Logo Defensoría de la Ciudadanía Pieza gráfica Defensoría Video Defensoría el cual fue difundido a través de redes sociales Actualización de información página web de la UAECOB enlaces de Defensoría y atención a la ciudadanía Piezas impresas de autocuidado y distanciamiento COVID 19 |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión Integrada | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 8 | Diseño del Sistema Integrado de Conservación Documental | 8% | 1 | Porcentaje | Diseño del Sistema Integrado de Conservación Documental | Coordinador Sistema de Gestión Documental - Francisco Rubiano | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% |  | 8.5% | Se diseño el Plan de Trabajo (Cronograma) para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC, donde se contempla la elaboración del Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación a largo Plazo | Plan de trabajo Actualización Tabla de Retención Documental - TRD y Sistema Integrado de Conservación - SIC. Correo electrónico |  | 0% | 0% | 8.5% | Se diseño el Plan de Trabajo (Cronograma) para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC, donde se contempla la elaboración del Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación a largo Plazo | Plan de trabajo Actualización Tabla de Retención Documental - TRD y Sistema Integrado de Conservación - SIC. Correo electrónico |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión Integrada | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 9 | Actualización de la TRD | 8% | 100% | Porcentaje | Implementación de TRD Actualizadas | Coordinador Sistema de Gestión Documental - Francisco Rubiano | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% |  | 7.5% | Se compilo la Información Institucional, se analizo e interpreto y se hizo la valoración documental. Se actualizo la Tabla de Retención Documental – TRD (propuesta) y se puso a consideración de la Subdirección Corporativa para ser remitida a las Dependencias de la UAECOB para la revisión y comentarios. | Plan de trabajo Actualización Tabla de Retención Documental - TRD y Sistema Integrado de Conservación - SIC. Correo electrónica |  | 50% | 25% | 10.5% | Se compilo la Información Institucional, se analizó e interpreto y se hizo la valoración documental. Se actualizó la Tabla de Retención Documental – TRD (propuesta) y se puso a consideración de la Subdirección Corporativa para ser remitida a las Dependencias de la UAECOB para la revisión y comentarios. | Plan de trabajo Actualización Tabla de Retención Documental - TRD y Sistema Integrado de Conservación - SIC. Correo electrónica |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión Integrada | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 10 | Actualización del PINAR | 8% | 100% | Porcentaje | Socialización de la actualización del PINAR | Coordinador Sistema de Gestión Documental - Francisco Rubiano | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | 50% | 0% |  | N/A | N/A | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión Integrada | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 11 | Cierre de hallazgos de auditoría de la Subdirección de Gestión Corporativa | 8% | 80% | Porcentaje | Garantizar el acompañamiento a los procesos de la subdirección para el cierre de hallazgos de auditorías ejecutadas en el año 2019 y anteriores (a las que se haga seguimiento por parte del Ente o área que levanta el hallazgo). | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 0% | 40% | 60% | 80% | 0% |  | 4% | Se realizó el segundo seguimiento al plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Corporativa, donde dio como resultado el cierre de ocho (8) acciones. Esto equivale al 3.84% del 40% del compromiso programado para el segundo trimestre. Las acciones cerradas corresponden a los procesos de gestión financiera (7) e infraestructura (1). | Se puede evidenciar la gestión por medio de el informe presentado por la Oficina de Control Interno, correos electrónicos y reuniones virtuales con los procesos. |  | 40% | 40% | 70.67% | Se realizó la consolidación y revisión de hallazgos relacionados en el plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Corporativa, como resultado se da el cierre de ochenta (80) acciones. Esto equivale al 66.6% del 100% del total de acciones. | Informe fianal de Auditoria de Regularidad de la Contraloría de Bogotá. |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión Integrada | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 12 | Fortalecimiento de la Cultura del Sistema Integrado de Gestión | 8% | 80% | Porcentaje | Garantizar el fortaleciemiento de la cultura SIG en el 80% de los colaboradores operativos y administrativos. | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 0% | 30% | 65% | 80% | 0% |  | N/A | N/A | N/A |  | 30% | 30% | 30% | Se lleva a cabo la contratación del profesional encargado de la formulación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura SIG en la Entidad. Adicionalmente se da inicio a la formaulación de la estrategia y se adelanta el proceso de contratación de las personas que ejecutarán la estrategia. | Acta de inicio de Fernando Gómez. Propuesta de estrategia pedagógica. |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión Integrada | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 13 | Gestión para Certificación ISO 9001-2015 | 8% | 100% | Porcentaje | Gestionar la ejecución de la Auditoría de Otorgamiento | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% |  | N/A | N/A | N/A |  | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 1 | Revista virtual: "Bomberos Hoy el Magazzine". | 20% | 12 | PDF enviado por correo electrónico | En el año se realizarán 12 publicaciones, en las cuales se destacará la información más importante realizada durante el mes en curso, para de esta forma mantener actualizado al personal de la UAECOB. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 33.33% | 1 | Durante el primer trimestre se realizó una entrega de la revista, correspondiente al mes de enero de 2020. | https://mail.google.com/mail/u/1/#search/revista+bomberos+/FMfcgxwGDDkzjpgBXhczSrKmhQPPZZDs | Se plantea y coordina la recopilación de información, diseño y envío de las revistas correspondientes a los meses de Febrero y Marzo de 2020, las cuales no se enviaron. | 6 | 300% | 2 | Durante el segundo trimestre se realizó una entrega de la revista, correspondiente al mes de abril de 2020. | REVISTA BOMBEROS HOY - ABRIL DE 2020 https://drive.google.com/file/d/1YrIZUdf28cXatxMiPni10Sb38-a5xjzs/view?usp=sharing | Se plantea y coordina la recopilación de información, diseño y envío de las revistas correspondientes a los meses a las cuales no se enviaron. | 33.33% | MALO | EN EJECUCIÓN | 6.667% | 83.67%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 2 | Noticiero "Bomberos Hoy" | 20% | 50 | Noticiero en video subido a la plataforma de YouTube de la entidad | En el año se realizarán 50 publicaciones, en las cuales se destacará la información de los eventos, actividades y emergencias más relevantes desarrolladas durante la semana en curso en que se emita el noticiero | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 12 | 25 | 38 | 50 | 12 | 100% | 12 | Durante el primer trimestre se realizaron 12 emisiones del producto denominado Bomberos Hoy, el cual fue enviado a la UAECOB y/o compartido por YouTube | 1. BOMBEROS HOY 10 DE ENERO 2020 https://www.youtube.com/watch?v=gdTcTBoo7bg&t=685s 2. BOMBEROS HOY 17 ENERO 2020 https://www.youtube.com/watch?v=VuIxhGHa3yM 3. BOMBEROS HOY 24 ENERO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=HcfAoyNBx64&t=2s 4. BOMBEROS HOY 31 DE ENERO 2020 https://www.youtube.com/watch?v=rF_M1RY-tz4&t=196s 5. BOMBEROS HOY 7 DE FEBRERO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=LnsKJ0Kaz4U 6. BOMBEROS HOY 14 DE FEBRERO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=vjMQphiShYY&t=36s 7. BOMBEROS HOY 21 DE FEBRERO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=XIacvTCBip0&t=16s 8. BOMBEROS HOY 28 DE FEBRERO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=VLfOgix0Xzc 9. BOMBEROS HOY 6 DE MARZO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=qZZBMZmyaAQ 10. BOMBEROS HOY 13 DE MARZO 2020 https://www.youtube.com/watch?v=YGkO9Fi6vJw 11. BOMBEROS HOY 20 MARZO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=_jJPF9V5Lzo 12. BOMBEROS HOY 27 MARZO DE 2020 https://www.youtube.com/watch?v=5OhFKjsBsbY&t=85s | N.A. | 25 | 1300% | 25 | Durante el segundo trimestre se realizaron 13 emisiones del producto denominado Bomberos Hoy, el cual fue enviado a la UAECOB y/o compartido por YouTube | Noticiero Bomberos Hoy 1· 3 de abril: https://www.youtube.com/watch?v=FbA79qyK778&t=1s 2· 10 abril 2020 https://www.youtube.com/watch?v=Zc9qkh-NTg4&t=5s 3· 17 abril 2020: https://www.youtube.com/watch?v=sST_StdYKwQ&t=1s 4· 26 abril 2020 https://www.youtube.com/watch?v=DTfSYOgmc20&t=27s 5· 1 mayo de 2020 https://www.youtube.com/watch?v=3cnuB5heg88&t=12s 6· 8 mayo 2020 https://www.youtube.com/watch?v=x-8mbswMXm0&t=17s 7· 15 mayo 2020 https://www.youtube.com/watch?v=-GpmiMZTkGM&t=39s 8· 24 mayo 2020 https://www.youtube.com/watch?v=uSyJ7jE8AQY&t=97s 9. 29 de mayo de 2020 https://www.youtube.com/watch?v=AYyh0rERwTw&t=23s 10· 5 junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=p3FoaySy6Dw&t=349s 11· 12 junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=S_EBA87cqe8&t=265s 12· 19 junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=P7jSPKAWuS0&t=256s 13· 26 junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=hK9NsKMOF68 | NA | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 20%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 3 | Periódico virtual "El Hidrante! | 15% | 50 | Imagen enviada a través de correo electrónico a las cuentas de la UAECOB | En el año se realizarán 50 publicaciones, en las cuales se destacará la información de comunicación interna, para de esta forma mantener actualizado al personal de la UAECOB. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 12 | 25 | 38 | 50 | 12 | 58.33% | 7 | Durante el primer trimestre se realizaron 7 emisiones del periodico El Hidrante, el cual fue enviado por Correo electrónico a la UAECOB. | 1. ENERO 2 DE 2020 https://mail.google.com/mail/u/1/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwGCbGrTCZHzblzwbWfqVVDCGKp 2. 10 DE ENERO DE 2020 https://mail.google.com/mail/u/1/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwGCkfdDnmFChwGnqGWHzmvgCXv 3. 17 DE ENERO DE 2020 https://mail.google.com/mail/u/1/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwGCknhfsLwjhkvJZhhnPkrZFMM 4. 23 DE ENERO DE 2020 https://mail.google.com/mail/u/1/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwGCtLGjrPRVWqmNDMNtWJlRpdJ 5. 31 DE ENERO DE 2020 https://mail.google.com/mail/u/1/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwGDDjrKJNjsvDjRtVQqsQSNfTq 6. 7 DE FEBRERO DE 2020 https://mail.google.com/mail/u/1/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwGDDtDhcdVVwdTJjsbsfvzNBjr 7. 14 DE FEBRERO DE 2020 https://mail.google.com/mail/u/1/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwGDNQfmcZrkWFVQpLFGrchflSG | Se plantea y coordina la recopilación de información, diseño y envío de ediciones informativas del periódico El Hidrante extra, de manera que se logre la meta determinada. | 25 | 1300% | 20 | Durante el segundo trimestre se realizaron 13 emisiones del periodico El Hidrante, el cual fue enviado por Correo electrónico a la UAECOB. | El Hidrante – Periódico Digital 1. El Hidrante 3 de abril de 2020 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwHMZTKvrHzJcqvljdJTgwGJhJG 2. El Hidrante 10 de Abril de 2020 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwHMjrrsFNbqHbpvXPLvjvsrsnJ 3. El Hidrante 17 de abril de 2020 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/EL+HIDRANTE/FMfcgxwHMsPSfTMDntGLjHTbWXTdzMpn 4. El Hidrante 23 de Abril de 2020 https://drive.google.com/file/d/12riKXX4epMhqkaHZZ_G_90RKZy5vxY8w/view?usp=sharing 5. El Hidrante 30 de Abril de 2020 https://drive.google.com/file/d/1kUZMfGwvHiLx7cKr_hMW__k_no31TPZx/view?usp=sharing 6. El Hidrante 8 de mayo de 2020 https://drive.google.com/file/d/13jua9-slGjz90eNknRoUcqQPjGo5LrUv/view?usp=sharing 7. El Hidrante 14 de mayo de 2020 https://drive.google.com/file/d/1aLyZwD_lPcflssLGMTZG8p6szMH0h-9Q/view?usp=sharing 8. El Hidrante 22 de Mayo de 2020 https://drive.google.com/file/d/1ff4NXKnz2SHuVEm65iD9dkSCVRe3aT7b/view?usp=sharing 9. El Hidrante 30 de Mayo de 2020 https://drive.google.com/file/d/1eh7qcE5d6pVqOY87lAQVQn8uhS-ERUXm/view?usp=sharing 10. El Hidrante 4 de Junio de 2020 https://drive.google.com/file/d/1CkCicIu2yq7v7UvQbGxMuagLauFFeg5s/view?usp=sharing 11. El Hidrante 12 de Junio de 2020 https://drive.google.com/file/d/1jpChJB4d8A7LfuLQYiq_X2MTvoW3K2f4/view?usp=sharing 12. El Hidrante 18 de Junio de 2020 https://drive.google.com/file/d/1fd3jaZCnwOWibndW4TmDfFsM5pOCQKJo/view?usp=sharing 13. El Hidrante 25 de Junio de 2020 https://drive.google.com/file/d/1OibBctGU3JIHYbpNCv8QsS9rHusrzvrm/view?usp=sharing | NA | 80% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 12%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 4 | Reportaje: Bomberos en acción | 20% | 50 | Video enviado a través de Redes Sociales y publicado en los noticieros de cada semana de la UAECOB | 50 Videos enviado a través de Redes Sociales y publicado en los noticieros de cada semana de la UAECOB. De esta forma se mostrará a la comunidad la labor que realizan los Bomberos en materia de atención de incidentes | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 12 | 25 | 38 | 50 | 12 | 100% | 12 | Durante el primer trimestre se realizaron 12 cubrimientos y notas de bomberos en acción, según el cronograma acordado. | 1. BOMBEROS EN ACCIÓN 2 DE ENERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1212852377226809344 2. QUEMA BAJO PUENTE https://twitter.com/BomberosBogota/status/1219660155119456256 3. BOMBEROS EN ACCIÓN 24 ENERO https://twitter.com/BomberosBogota/status/1220794397350137856 4. CAIDA DE ARBOLES TEMPORADA DE LLUVIA https://twitter.com/BomberosBogota/status/1221220246595538949 5. RECOLECCION DE ABEJAS https://twitter.com/BomberosBogota/status/1221237098637819904 6. INUNDACIONES https://twitter.com/BomberosBogota/status/1221825922535514114 7. BOMBEROS EN ACCION 30 ENERO https://twitter.com/BomberosBogota/status/1222844405364621312 8. RESCATE DE GATO EN VENTANA https://twitter.com/BomberosBogota/status/1223224509941059584 9. BOMBEROS EN ACCIÓN 12 DE FEBRERO https://twitter.com/BomberosBogota/status/1227638243056902144 10. RESCATE FAUNA DURANTE INCENDIO https://twitter.com/BomberosBogota/status/1229874716653105162 11. GATO EN ARBOL https://twitter.com/BomberosBogota/status/1237498466420641795 12. CORTE DE ARBOL EN LA CALERA https://twitter.com/BomberosBogota/status/1237783157447032832 | N.A. | 25 | 1300% | 25 | Durante el segundo trimestre se realizaron 13 cubrimientos y notas de bomberos en acción, según el cronograma acordado. | Bomberos en Acción 1. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1246197390878613507 2. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1247321963359592453 3. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1247671609504288770 4. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1248991107213676550?s=20 5. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1249336469237317637?s=20 6. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1250241598287417346?s=20 7. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1250480862048718848?s=20 8. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1251997908041445379?s=20 9. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1257106187243393025?s=20 10. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1258567230683516929?s=20 11. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1260416900552708101?s=20 12. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1262794815516876806?s=20 13. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1263130872070443009?s=20 | NA | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 20%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 5 | La foto de la semana | 10% | 50 | Foto diagramada publicada en redes sociales | 50 Fotos diagramada publicada en redes sociales. A través de una fotografía mostrar el incidente o hecho que haya sido relevante durante la semana y que por sí misma genere impacto visual | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 12 | 25 | 38 | 50 | 12 | 100% | 12 | Durante el primer trimestre se realizaron 12 fotos de la semana, según el cronograma acordado. | 1. 3 DE ENERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1213230512090824704 2. 11 DE ENERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1216051454684868608 3. 17 DE ENERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1218299458405842945 4. 24 DE ENERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1220851226126049281 5. 31 DE ENERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1223393313950261249 6. 7 DE FEBRERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1225873229505597440 7. 14 DE FEBRERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1228446319183880194 8. 21 DE FEBRERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1230992632861593600 9. 28 DE FEBRERO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1233569437837668353 10. 6 DE MARZO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1236070678148849665 11. 13 DE MARZO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1238602543783194626 12. 20 DE MARZO DE 2020 https://twitter.com/BomberosBogota/status/1241158649181089792 | N.A. | 25 | 1300% | 25 | Durante el segundo trimestre se realizaron 13 fotos de la semana, según el cronograma acordado. | La foto de la semana 1. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1246239244206686208 2. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1248688145471877127 3. https://twitter.com/BomberosBogota/status/1251288779207389185?s=20 4. https://www.instagram.com/p/B_ar1QEhd7e/?utm_source=ig_web_copy_link 5. https://www.instagram.com/p/B_stV_4BiQV/?utm_source=ig_web_copy_link 6. https://www.instagram.com/p/B_8ka7oBeSH/?utm_source=ig_web_copy_link 7. https://www.instagram.com/p/CAOWkGzhFQL/?utm_source=ig_web_copy_link 8. https://www.instagram.com/p/CAgUxdkBjBY/?utm_source=ig_web_copy_link 9. https://www.instagram.com/p/CAyZ-2rh__s/?utm_source=ig_web_copy_link 10. https://www.instagram.com/p/CBGdHsghtIR/?utm_source=ig_web_copy_link 11. https://www.instagram.com/p/CBV41iThbuU/?utm_source=ig_web_copy_link 12. https://www.instagram.com/p/CBqewotFKJr/?utm_source=ig_web_copy_link 13. https://www.instagram.com/p/CB60jX9hCP6/?utm_source=ig_web_copy_link | NA | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 10%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 6 | Crónica: Historias en Bomberos Bogotá | 15% | 50 | Video enviado a través de Redes Sociales y publicado en los noticieros de cada semana de la UAECOB | 50 Video. Contar a través de videos las historias que suceden en las estaciones o a los bomberos y que son dignas de contar | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 12 | 25 | 38 | 50 | 12 | 100% | 12 | Durante el primer trimestre se realizaron 12 historias de la UAECOB o crónicas especiales, según el cronograma acordado. | 1. HISTORIA DE LA ESTACIÓN FONTIBÓN https://twitter.com/BomberosBogota/status/1212694518887268354 2. CÓMO RECOLECTAN LAS ABEJAS LOS BOMBEROS https://twitter.com/BomberosBogota/status/1215037966675873793 3. PLAN PARA LA MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES https://twitter.com/BomberosBogota/status/1215403060773769218 4. ASÍ SE CELEBRAN LOS CUMPLEAÑOS A NUESTROS COMPAÑEROS https://twitter.com/BomberosBogota/status/1220113186424266757 5. CÓMO CONTROLAMOS LOS INCENDIOS FORESTALES https://twitter.com/BomberosBogota/status/1220374163954851845 6. UN ACTOR SE CONVIRTIÓ EN BOMBERO https://twitter.com/BomberosBogota/status/1222118745675649029 7. CÓMO SE MOVILIZAN NUESTROS RECURSOS https://twitter.com/BomberosBogota/status/1222285723904114688 8. COMO NOS UNIMOS AL DÍA SIN CARRO https://twitter.com/BomberosBogota/status/1225540638877396992 9. LA REALIDAD DEL TUBO DE BOMBEROS https://twitter.com/BomberosBogota/status/1228725407005974528 10. POLICIAS Y BOMBEROS TRABAJAN JUNTOS POR LA CIUDAD https://twitter.com/BomberosBogota/status/1232432584233144321 11. AMOR DE BOMBEROS POR LOS CANINOS https://twitter.com/BomberosBogota/status/1234810755926544384 12. CÓMO PREVENIMOS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS https://twitter.com/BomberosBogota/status/1238585630860419080 | N.A. | 25 | 1300% | 25 | Durante el segundo trimestre se realizaron 13 historias de la UAECOB o crónicas especiales, según el cronograma acordado. | Historias de Bomberos: 1. https://www.instagram.com/p/CAGCfixhv9o/ 2. https://www.instagram.com/p/CA-ATo0ABwN/ 3. https://www.instagram.com/p/CA-HJd3g_SZ/ 4. https://www.instagram.com/p/CA-OBd5gRVO/ 5. https://www.instagram.com/p/CA-b1vLgiNU/ 6. https://www.instagram.com/p/CBhIoGsl7_G/ 7. https://www.instagram.com/p/CBhOr1_Fqzx/ 8. https://www.instagram.com/p/CCHuFqlFUyl/ 9. https://www.instagram.com/p/CCUmRXpFG53/ 10. https://www.instagram.com/p/CCUr_xyjI8I/ 11. https://www.instagram.com/p/CChK001lpUz/ 12. https://www.instagram.com/p/CCja4sSF7jn/ 13. https://www.instagram.com/p/CCguOBClhvl/ | NA | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 15%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 1 | Identificar y gestionar a través de cooperación técnica dos transferencias de conocimiento con el fin de fortalecer procedimientos actuales de la Entidad. | 10% | 2 | Pdf. | Identificar dos necesidades de transferencia de conocimiento, con el fin de fortalecer procedimientos actuales de la Entidad. Esta transferencia de conocimientos se podrá realizar a través de un intercambio de experiencias usando los canales de cooperación internacional y la articulación interinstitucional local. | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | Se identificaron y gestionaron dos transferencias de conocimiento: 1. Contingencia del COVID- 19: - Incidentes con riesgo biológico -Enfrentando la seguridad ante el COVID-19 en incidentes de tránsito -Medidas de prevención del COVID-19 en las estaciones de Bomberos - COVID -19 en animales 2. Factores operativos en términos del uso de drones para el apoyo en la atención a la ocurrencia en incendios forestales |  |  | 0 | 0% | 2 | En materia de la contingencia por el COVID-19 Se realizaron las siguientes transferencias de conocimiento: - Incidentes con riesgo biológico -Enfrentando la seguridad ante el COVID-19 en incidentes de tránsito -Medidas de prevención del COVID-19 en las estaciones de Bomberos - COVID -19 en animales | Presentación con el alcance obtenido de cada una de las transferencias de conocimiento Invitaciones digitales de cada uno de las transferencias de conocimiento |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 10%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 2 | Jornadas de articulación con la Academia | 10% | 2 | Unidad | Se realizarán en el año 2 actividades de articulación con la Academia, donde se promueve la interlocución con universidades e instituciones de educación superior y técnica sobre temas de interés relacionados con las actividades bomberiles. | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29% | Se han llevado a cabo las reuiones con la entidades que participaran en el segundo conversatorio hablemos de abejas a nivel distrital (Apis green, Secretaría Distrital de Desarrollo económico, ICA , IDPYBA), que se llevará a cabo el próximo 19 de Mayo Se han llevado a cabo las reuiones con la entidades que participaran en el segundo conversatorio hablemos de abejas a nivel distrital (Apis green, Secretaría Distrital de Desarrollo económico, ICA , IDPYBA), que se llevará a cabo el próximo 19 de Mayo |  |  | 1 | 100% | 1 | El 20 de Mayo se realizó el conversatorio "Hablemos de Abejas en el Distrito" con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el grupo BRAE de la UAECOB,. Se obtuvo la participación de las siguientes entidades: (Apis green, Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, UDCA) Se identifico el tema para el conversatorio del segundo semestre, el cual es : Protección del patrimonio cultural frente a situaciones de emergencia y se llevará a cabo el día 11 de Septiembre | Invitación del conversatorio Hablemos de Abejas en el Distrito Informe del Conversatorio Hablemos de Abejas en el Distrito Propuesta del conversatorio: Protección del patrimonio cultural frente a situaciones de emergencia |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 10%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 3 | Actualización del modelo de caracterización del relacionamiento de la UAECOB con sus grupos de interés | 10% | 1 | Pdf. | Se entregará el modelo actualizado que describa los elementos fundamentales bajo los cuales se desarrolla la articulación de la UAECOB con sus aliados estratégicos | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | Se actualizó la estrategia de cooperación de la UAECOB , se encuentra en espera de supervisión y aprobación |  |  | 0 | 0% | 1 | se realizo la actualización del diseño del modelo de caracterización del relacionamiento de la UAECOB | Documento Modelo Canvas |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 10%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 4 | Seguimiento y control al presupuesto de inversión. | 10% | 4 | Unidad | Generar los informes de seguimiento al presupuesto de inversión, vigencia y reserva. | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% | Se realizo el cuarto informe de seguimiento a la inversión incluyendo vigencia y reservas. Adicionalmente, se diseño el tablero de control de reservas y pasivos de la UAECOB | Cuarto informes de seguimiento Tablero de control. |  | 50% | 25% | 50% | Se realizo el informe presupuestal corte 31 de marzo de 2020 |  |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 10%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 5 | Seguimiento a los Planes Institucionales - Referentes Estrategicos | 10% | 0.04 | Unidad | Generar y socializar los informes de seguimiento. | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% | Se publico en la pagina web los informes del cuarto trimestre 2019 |  |  | 50% | 25% | 50% | Se generaron los informes de seguimiento al Plan de Acción, Plan de Participación y Tablero de Indicadores a corte 31 marzo de 2020 |  |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 10%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 6 | Formulación Plan de Desarrollo Distrital UAECOB | 20% | 1 | Unidad | Aportes a la formulación del Plan de Desarrollo Distrtial 2020 - 2024 | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 50% | 90% | 100% |  | 50% | 50% | 50% | Con el fin de formular los compromisos de la UAECOB en el Plan de Desarrollo 2020-2024, se realizaron mesas de trabajo con Direccion y cada una des las Subdirecciones. Definiendo metas, presupuesto y lineas base. Asi mismo, se participo en las mesas de trabajo programadas por la Secretaria de Planeación Distrital y Secretaria de Seguridad. Se realizo la entrega de las metas Plan de Desarrollo que hacen parte del documento PDD. Finalmente, se adelanto el proceso de formulación de los proyectos de inversión que permiten materializar las metas producto (PDD). | Actas de reunión. Documentos de formulación Correos eletronicos. |  | 90% | 40% | 90% | Se realizo el cierre presupuestal a corte 31 de mayo. Se realizo la formulación de tres proyectos de inversión articulados al PDD UNCSAB 2020-2024 Se realiza el cargue en los sistemas PREDIS y SEGPLAN. |  |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 20%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 7 | Plan Estrategico 2020 - 2024 | 20% | 1 | Unidad | Documento que contiene la planificación económico-financiera, estratégica y organizativa con la que la entidad va abordar sus objetivos y metas. | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 10% | 40% | 90% | 100% | 10% | 10% | 10% | Se inicio con la elaboración de un diagnostico del Plan Estrategico vigente. Se desarrollaron mesas de trabajo Propuesta inicial para proceder al diseño de la metodologia. | Actas de reunión. Documentos de formulación Correos eletronicos. |  | 40% | 30% | 38% | De acuerdo a las directrices del Director se procede a establecer las mesas de trabajo con lo Subdirectores para socializar e iniciar el proceso d contruccion del Plan Estrategico. Se inicia con el diseño de proyectos banderas por cada una de las dependencias los cuales van articulados a los proyetos, presupuseto, entre otros. Se realizan visitas a estaciones para realizar el ejercicion de participación en la construcción del PEI a través de los pagrinos y con el acompañamiento tecnico de la OAP | Agenda correo institucional. listados asistencia visitas Formularios diligenciados de participación |  | 95% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 19%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 8 | Estrategia de Transparencia, Gestión Ética y Lucha contra la Corrupción. | 10% | 100% | Porcentaje | Realizar el seguimiento de las actividades de la Estrategia de Transparencia, Gestión Ética y Lucha contra la Corrupción. | Área de Planeación y Gestión Estratégica. Mejora Continua. | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% | Se realizo el seguimiento a la ley de trabnsparebncia y acceso a la ionofmracion pubica y se actualizo la informacion de acuerdo a las necesidades del los procesos. Se realizo la publicación en la web de la primera versión. Asi mismo, se socializo con la nueva administración de la entidad con el fin de revisar la pertinencia de las acciones proyectadas. En lagunos casos se realizo actualización. Finalmente, la socializacion se realizara en el mes de junio debeido a que el seguimiento se hace en mayo sin embargo el infomracion de Control inerno ya se encyentra publiaco en la pagina web para conocimiento d ela ciudadnia, funcionarios y contratistas | Actas de reunión. Correos eletronicos. |  | 50% | 25% | 36% | Se realizo el seguimiento a la ley de trabnsparebncia y acceso a la ionofmracion pubica y se actualizo la informacion de acuerdo a las necesidades del los procesos |  |  | 72% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 7.2%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 1 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la UAECOB | 50% | 1 | Porcentaje | Darle continuidad a la implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de conseguir la calificacion aceptable frente a los estandares minimos 85% | Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | 50% | 80% | 100% | 25% | 25% | 16% | Se ha avanzado en la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, se está finalizando la inlcusión de riesgos en los procedimientos por emergencia covid. El valor se en encuentra en un 65% de avance, es necesario finalmente la validación con grupos de interés. |  |  | 50% | 25% | 41% | Se completó la actualización de la Matriz de Identficación y Peligros yValoración de Riegos. | Se completó la actualización de la MIPVR. Se proyectó la política, objetivos e indicadores para el asgsyst v2020. Pendiente aprobación por la SGH y posterior aprobación de la Dirección. |  | 82% | BUENO | EN EJECUCIÓN | 41%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 2 | Desarollar el Plan Institucional de Capacitación y dar inicio a la implementación de la Escuela de Formacion Bomberil | 50% | 1 | Porcentaje | Durante el año 2020 en el desarrollo del PIC se realizarán un total de 32 Capactiaciones al personal de la UEACOBB. | Formación y Capacitación | 25% | 50% | 70% | 100% | 25% | 25% | 8% | Para el Primer trimestre segun el cronograma, se llevó a cabo 1 Capacitacion de la linea basica. Esta capacitación contiene 52 sesiones, de las cuales se culminaron 32, debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial, el Cronograma Establecido para el PIC en la vigencia 2020, se suspendio temporalmente, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y Distrital. |  |  | 50% | 25% | 22% | Se realiza según cronograma establecido el Programa de Reentrenamiento al personal bomberil de la entidad, establecido en 10 módulos de aprendizaje; En el segundo trimestre se ha realizado 3 módulos Sistema Comando de Incidentes, Equipos de Protección Personal, Equipos de Protección Respiratoria, las capacitaciones se realizan en la modalidad virtual. En igual forma, para la implementación de la academia se han realizado Mesas de Trabajo con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde nos darán el apoyo interinstitucional adecuado para un buen desarrollo de esta. | Listas de Asistencia ingresadas en la Plataforma SIDEAP, Mesas de Trabajo Implementacion Academia con el SENA |  | 44% | MALO | EN EJECUCIÓN | 22%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 1 | Ejercicio de incendios en edificios de gran altura (IEGA) | 11.25% | 3 | Unidades | Ejecutar por turno un (1) ejercicio de incendios en edificios de gran altura (IEGA) , con la participación mínima de seis (6) uniformados por Compañía. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad tendrá avance en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 100% | 100% | 30% | Se ha ejecutado solamente el documento de planificación que consta de 10 capitulos y será desarrollado por la Compañía 1. | Documento de planificación | Se ejecutara antes del 30 de noviembre de 2020. Se desarrollara el 05 de agosto de 2020, el primer ejercicio. | 30% | MALO | EN EJECUCIÓN | 3.375% | 100.8%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 2 | Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para Incendios | 11.25% | 1 | Unidad | Ejecutar un ejercicio de Plan Específico de Respuesta (PER) para: Riesgo de Incendios en una entidad pública o privada reconocida como patrimonio histórico y cultural de la ciudad con la participación mínima de dos uniformados por estación. Total un (1) ejercicio. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 0% | 0% | 0% | No se ha llevado a cabo la planificación del ejercicio, toda vez que por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos las entidades que se habian contactado cancelaron hasta nueva orden la planificación y posterior desarrollo. | N/A | Se realizara un nuevo acercamiento con las entidades para tratar el tema de nuevo y una posible opcion seria realizarlo de forma virtual. | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 3 | Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para MATPEL. | 11.25% | 1 | Unidad | Ejecutar un ejercicio de Plan Específico de Respuesta (PER) para: Materiales Peligrosos con la participación mínima de dos uniformados por estación. Total un (1) ejercicio. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 100% | 100% | 0% | No se ha llevado a cabo la planificación del ejercicio, toda vez que por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos las entidades que se habian contactado cancelaron hasta nueva orden la planificación y posterior desarrollo. | N/A | Se realizara un nuevo acercamiento con las entidades para tratar el tema de nuevo y una posible opcion seria realizarlo de forma virtual. | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 4 | Ejercicio práctico de rescate por extensión y aguas rápidas. | 11.25% | 3 | Unidad | Ejecutar por turno, un (1) ejercicio de rescate por extensión y de aguas rápidas, con la participación mínima de cinco (5) uniformados por cada Compañía. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 100% | 100% | 20% | A la fecha se ha desarrollado la planificación del ejercicio y la socialización del mismo. Se espera desarrollar los ejercicios antes del 30 de noviembre de 2020, se iniciara con la estación B1. | N/A | Se ejecutara antes del 30 de noviembre de 2020. Proximamente se desarrollara con la estación B1. | 20% | MALO | EN EJECUCIÓN | 2.25%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 5 | Entrenamiento y reentrenamiento en natación básica al personal operativo de la Entidad. | 11.25% | 3 | Unidades | Ejecutar por turno el entrenamiento y reentrenamiento en natación básica, con la participación mínima de veinte (20) uniformados por turno. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 100% | 100% | 0% | No se ha llevado a cabo el ejercicio, toda vez que el escenario para desarrollar la actividad (piscina) se encuentra en mantenimiento desde inicio de año a la fecha y además por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos se espera nueva orden para poder ejecutar el producto. | N/A | Se ejecutara antes del 30 de noviembre de 2020. | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 6 | Foro Rescate Vehicular | 11.25% | 1 | Unidad | Realizar un (1) Foro de Rescate Vehicular para el personal operativo de la UAECOB con la participación mínima de treinta y cuatro (34) uniformados y socializarlo en medio virtual institucional. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 100% | 100% | 90% | Se realizó el foro de rescate vehicular el 05 de abril de 2020 a las 10:00 horas, de forma virtual mediante aplicativo ZOOM. | Documento de planificación, actas de reunión, correo de invitación a la actividad, pantallazo del desarrollo del foro, foro desarrollado. | N/A | 90% | BUENO | EN EJECUCIÓN | 10.12%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 7 | Ejercicio de uso efectivo de manejo de aguas en incendios forestales | 11.25% | 3 | Unidades | Ejecutar por turno un (1) ejercicio de instalación de sistemas hídricos para el uso efectivo de manejo de aguas en incendios forestales. Con la participación mínima de seis (6) uniformados por Compañía. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 100% | 100% | 20% | A la fecha se ha desarrollado la planificación del ejercicio y la socialización del mismo. Se espera desarrollar los ejercicios antes del 30 de noviembre de 2020, se iniciara con la estación B1. | N/A | Se ejecutara antes del 30 de noviembre de 2020. | 20% | MALO | EN EJECUCIÓN | 2.25%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 8 | Curso Bomberitos "Nicolas Quevedo Rizo" | 10% | 34 | Unidades | Realizar un curso semestral de Bomberitos "Nicolas Quevedo Rizo" por cada estación, conforme al cronograma establecido por la Subdirección de Gestión del Riesgo. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0 | 17 | 0 | 17 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizara en el segundo trimestre de la presente vigencia. | No aplica para el primer trimestre |  | 1700% | 1700% | 0% | No se ejecutado la actividad durante el primer semestre por motivo de fuerza mayor (Pandemia COVID-19). | N/A | Esta actividad está supeditada a las disposiciones de los Gobiernos Nacional y Distrital toda vez que es una actividad que se realiza de forma conjunta con los colegios. | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 9 | Revisión de hidrantes en Bogotá | 11.25% | 30 | Porcentaje | Revisar el 30% del total de los hidrantes de la ciudad, según la jurisdicción de cada estación. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 20% | Durante el presente periodo se realizo avance de las actividades de avance en las compañías No.1 y 2 con las estaciones B1; B14 y B7, cada una con avance de identificación de zonas de trabajo y revisión fisica y funcional de los hidrantes así: B1=9; b14=19 y B7=9. | https://drive.google.com/open?id=1dqwl6Rn_0h_Htfz0SrLHs4xaHMcUY0RV |  | 50% | 25% | 30% | A corte del 30 de junio se ha realizado la revisión de 181 hidrantes realizado por las estaciones: B1, B14 (CIA 1); B7 (CIA 2); B2 (CIA 3) Y B8 (CIA 5). Se continuará en la revisión de hidrantes por parte del personal de todas las estaciones. | Matriz reporte de revisión de hidrantes. | N/A | 60% | MALO | EN EJECUCIÓN | 6.75%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Logística en Emergencias Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | 6. Subdirección Operativa | 10 | Equipos, herramientas y accesorios (EHA´S) para la atención de incendios y búsqueda y rescate. | 100% | 100% | Porcentaje | Adquirir equipos, herramientas y accesorios (EHA´S) para la atención de incendios y búsqueda y rescate. | Subdirección Operativa | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% | Se realizo la definición de necesidades y elaboración de fichas técnicas para el proceso de equipos, herramientas y accesorios (EHA´S),a cargo de la Subdirección Operativa. | Fichas técnicas: https://drive.google.com/open?id=1m-vvsbOkzadHLxYO9Rf8mJpVE8Ifh4rk |  | 50% | 25% | 38% | Se realizó la elaboración de documentos precontractuales para los procesos de EHA´s (motobombas, rescate acuático, kit de supervivencia, equipo específico y estación meteorológica), tales como: Estudios Previos Ficha técnica Estudios de mercado Análisis de sector Matriz de riesgos, se adelanto la revisión de los mismos por parte de la OAJ de la entidad en las siguientes fechas: 17, 23 y 26 de junio de 2020, | Fichas técnicas, estudios previos, estudios de mercado, análisis de sector, matriz de riesgos; de los procesos de EHA´s | N/A | 76% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 76%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística | 1 | Procedimientos y/o Protocolo Actualizado del Parque Automotor | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion de los Procedimientos y/o Protocolo del Parque Automotor | Subdirección Logística | 30% | 60% | 90% | 100% | 30% | 30% | 30% | Para dar cumplimiento con el 1er Producto se ejecuto la siguiente actividad: 1. Diagnostico del estado actual de los Procedimientos para Parque Automotor Se realizó diagnostico y anaisis de las tareas que contiene el procedimiento de mantenimiento de parque automotor. Dentro de esta actividad, se evaluaron y desagruparon las actividades y se analizo el impacto que tienen sobre el producto final que es el mantenimiento de los vehículos de la UAECOB. 1. Se tiene en cuenta para el procedimiento la cantidad de factores por las que se generan las solIcitudes que ingresan a mesa logistica. 2. Se debe realizar los procesos de mantenimiento predictivo, basado en condicion para la programacion de las actividades de mantenimiento preventivo. | 1. Documento Informe de Mantenimiento |  | 60% | 30% | 45% | Para dar cumplimiento con el 1er Producto se ejecuto la siguiente actividad: 3. Elaborar y/o actualizar los procedimientos de Parque Automotor * La Subdirección Logística, realiza reuniones y mesas de trabajo donde se verifica el estado los procedimientos del parque automotor con el área de Planeación - mejora continua, con el fin de generar una retroalimentación de los adelantos que se han realizado, y se desarrolla un plan de trabajo para cumplir con el objetivo de esta actividad. * Reuniones internas para verificación y re formulación de procesos de Caracterización, según Plan de trabajo socializado con los lideres de los procesos. * Se informa por parte de Planeación, los cambios que desea realizar la entidad en cuanto a sus procesos, lo que generaría una nueva revisón de los adelantos en la estructura de los procesos que tiene la Subdirección Logística, para cumplir con los nuevos liniamientos adelantados por la UAECOB. | 1. Correo indicando Plan de trabajo a realizar. 2. Citación a mesas de trabajo. 3. Evidencia del desarrollo de lamesa de trabajo. 4. Acta de al reunión con mejora continua |  | 75% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 18.75% | 75%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística | 2 | Procedimientos y/o Protocolo Actualizado del Equipo Menor | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion de los Procedimientos y/o Protocolo de Equipo Menor | Subdirección Logística | 30% | 60% | 90% | 100% | 30% | 30% | 30% | Para dar cumplimiento con el 2do. producto se ejecuto la siguiente actividad: 1. Diagnostico del estado actual de los Procedimientos para Equipo Menor La Subdirección de Logística efectuó el diagnostico del procedimiento de mantenimiento de equipo menor, anaiizando cada una de las actividades que contiene el procedimiento, para esto se efectuaron encuentros y reuniones con los ingenieros del área, con el fin de tener un contexto mas amplio de todas las tareas que se deben desarrollar para realizar el mantenimiento de los equipos. Las Actividades que se identificaron que deben ser objeto de modificación en el documento son las siguientes: - Se debe cambiar la periodicidad de las visitas preventivas a la estaciones de Bomberos, ya que tienen un periodo entre estas demasiado prolongado, generando poco impacto sobre el personal uniformado que es nuestro cliente principal. - Es necesario reformular la distribución de los técnicos que prestan su servicio en la reparación de los equipos en B-3, lo anterior, teniendo en cuenta que ellos deben tener mas participación en el mantenimeinto de equipos y deben tener mas presencia en las estaciones realizando mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos. | 1. Para el cumplimiento de la primera actividad la evidencia es Acta de reunión con el Diagnostico realizado con ingenieros del área. |  | 60% | 30% | 45% | Para dar cumplimiento con el 2do. producto se ejecuto la siguiente actividad: 3. Elaborar y/o actualizar los procedimientos de Equipo Menor * La Subdirección Logística, realiza reuniones y mesas de trabajo donde se verifica el estado los procedimientos de equipo menor con el área de Planeación - mejora continua, con el fin de generar una retroalimentación de los adelantos que se han realizado, y se desarrolla un plan de trabajo para cumplir con el objetivo de esta actividad. * Reuniones internas para verificación y/o reformulación de procesos de Caracterización, según Plan de trabajo socializado con los lideres de los procesos. *Se informa por parte de Planeación, los cambios que desea realizar la entidad en cuanto a sus procesos, lo que generaría una nueva revisón de los adelantos en la estructura de los procesos que tiene la Subdirección Logística, para cumplir con los nuevos liniamientos adelantados por la UAECOB. | 1. Correo indicando Plan de trabajo a realizar. 2. Citación a mesas de trabajo. 3. Acta de al reunión con mejora continua |  | 75% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 18.75%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística | 3 | Procedimiento y/o Protocolo Actualizado del Suministro de Combustible | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion del Procedimiento y/o Protocolo del Suministro de Combustible | Subdirección Logística | 30% | 60% | 90% | 100% | 30% | 30% | 30% | Para dar cumplimiento con el 3er. producto se ejecuto la siguiente actividad: 1. Realizar Diagnostico del estado actual del Procedimiento de Suministro de Combustible Basado en la necesidad de un proceso de entrega de combustible a las unidades operativas en parque automotor y en equipo menor, Se requiere desarrollar protocolo de entrega de combustible. | 1. Documento Diagnostico Proceso Combustible |  | 60% | 30% | 45% | Para dar cumplimiento con el 3er. producto se ejecuto la siguiente actividad: 3. laborar y/o actualizar los procedimientos de Combustible Se realizan reuniones con integrantes de la subdirección logística (Ing Adriana Salom, el Ing Andrés Quintero, Liliana Diaz y Leonardo Correa) y mejora continua, para verificar procedimientos y guias de combustibles que llevan dentro del marco del suminsitro de combustible y así dar cumplimiento a esta actividad. | 1. Para el cumplimiento de la tercera actividad la evidencia citación a la reunión de manera virtual. 2. Imágenes de la reunión desarrollada. 3. Correo indicando Plan de trabajo a realizar. 4. Citación a mesas de trabajo. 5. Evidencia del desarrollo de lamesa de trabajo. |  | 75% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 18.75%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística | 4 | Procedimiento y/o Protocolo del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion del Procedimiento y/o Protocolo del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | Subdirección Logística | 30% | 60% | 90% | 100% | 30% | 30% | 30% | Para dar cumplimiento con el 4to. Producto se ejecuto la siguiente actividad: Realizar Diagnostico del estado actual del Procedimiento del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. Dado que los procesos de garantia de unidades vehiculares nuevas no esta instaurado dentro de la ruta de la calidad , surge la necesidad de desarrollar Procedimiento basado en la información que se evidencia en los tiempos de garantias de los vehiculos pesados (unidades nuevas) suministrados por los proveedores de estos para la operacion, dentro del plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor. | 1. Documento Plan y Cronograma de Mantenimiento Maquinas Extintoras Periodo de Garantia |  | 60% | 30% | 45% | Para dar cumplimiento con el 4to. Producto se ejecuto la siguiente actividad: 3. Recopilar informacion a traves de Mesas de trabajo con el personal lider en los Procedimiento del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia con el fin de actualizar el procedimiento. * La Subdirección Logística, realiza reuniones y mesas de trabajo donde se verifica el estado los procedimientos del parque automotor con el área de Planeación - mejora continua, con el fin de generar una retroalimentación de los adelantos que se han realizado, y se desarrolla un plan de trabajo para cumplir con el objetivo de esta actividad. * Reuniones internas para verificación y re formulación de procesos de Caracterización, según Plan de trabajo socializado con los lideres de los procesos. * Se informa por parte de Planeación, los cambios que desea realizar la entidad en cuanto a sus procesos, lo que generaría una nueva revisón de los adelantos en la estructura de los procesos que tiene la Subdirección Logística, para cumplir con los nuevos liniamientos adelantados por la UAECOB. | 1. Para el cumplimiento de la cuarta actividad la evidencia es Acta de reunión con Mejora Continua. 2. Correo indicando Plan de trabajo a realizar. 3. Citación a mesas de trabajo. 4. Evidencia del desarrollo de la mesa de trabajo |  | 75% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 18.75%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 1 | Afinamiento de los servidores y de la SAM virtuales de la entidad | 8% | 100% | Porcentaje | Presentación de estudios previos para afinamiento de los servidores y de la SAM virtuales de la Entidad. | Lider Gestión Tecnologica | 30% | 60% | 80% | 100% | 30% | 30% | 17% | Se cuenta con un convenio interadministrativo con la Secretaria Distrital de Seguridad, la cual ocupa el 58% de la capacidad del datacenter y solo con el convenio esta formalizado el comodato por el 32% de ocupación que equivale a 10 racks, en la actualidad la SSCJ ocupa 18 Racks y la UAECOB no recibe ningún beneficio. Es decir, los gastos de mantenimiento son asumidos por la UAECOB | Documento Prediagnostico Datacenter. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kwa370YqMfRsrl3xSkuiMDTX4ZmY6FSO |  | 60% | 30% | 100% | Se cuenta con un convenio interadministrativo con la Secretaria Distrital de Seguridad, la cual ocupa el 58% de la capacidad del datacenter y solo con el convenio esta formalizado el comodato por el 32% de ocupación que equivale a 10 racks, en la actualidad la SSCJ ocupa 18 Racks y la UAECOB no recibe ningún beneficio. Es decir, los gastos de mantenimiento son asumidos por la UAECOB | Documento Prediagnostico Datacenter. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kwa370YqMfRsrl3xSkuiMDTX4ZmY6FSO |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 2 | Implementación de Cursos virtuales en el LMS Docebo | 8% | 100% | Porcentaje | Publicación de cursos virtuales en el LMS Docebo | Diana Poveda | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 18% | en este periodo se realizó la implementación de contenidos en los cursos de SGR ( Concepto Técnico y Brigadas Contra lIncendios Clase I ) curso prueba y pruebas unitarias; del curso Basico Sistema Comando de Incidentes de la subdirección de Humana se realizaron mesas de trabajo debido a que el curso que entregaron y que se implemento en el LMS muchos contenidos no corresponden a los objetivos y dinamica del curso, en ese sentido, la mayoria de contenidos estan en revisión y / o modificación por parte de academia. Los cursos virtuales de Concepto técnico y Brigadas Contra Incendios Clase I, aun se encuentran en la etapa de implementación debido a que faltan aun contenidos por entregar por parte de SGR, sin embargo ya se inicio la etapa de pruebas unitarias, una vez superadas estas etapas se continua con la etapa de documentación y pruebas piloto. | De la implementación de los contenidos en los cursos virtuales de SGR ( Concepto Técnico y Brigadas Contra lIncendios Clase I ) , como evidencias se tienen correos electronicos, grabaciones de reuniones, documentos de las implementación de los contenidos en los cursos y vídeos de las pruebas unitarias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BsfbKs5G4q9tDuR1P7LPnayQMAF47dxd |  | 50% | 25% | 100% | en este periodo se realizó la implementación de contenidos en los cursos de SGR ( Concepto Técnico y Brigadas Contra lIncendios Clase I ) curso prueba y pruebas unitarias; del curso Basico Sistema Comando de Incidentes de la subdirección de Humana se realizaron mesas de trabajo debido a que el curso que entregaron y que se implemento en el LMS muchos contenidos no corresponden a los objetivos y dinamica del curso, en ese sentido, la mayoria de contenidos estan en revisión y / o modificación por parte de academia. Los cursos virtuales de Concepto técnico y Brigadas Contra Incendios Clase I, aun se encuentran en la etapa de implementación debido a que faltan aun contenidos por entregar por parte de SGR, sin embargo ya se inicio la etapa de pruebas unitarias, una vez superadas estas etapas se continua con la etapa de documentación y pruebas piloto. | De la implementación de los contenidos en los cursos virtuales de SGR ( Concepto Técnico y Brigadas Contra lIncendios Clase I ) , como evidencias se tienen correos electronicos, grabaciones de reuniones, documentos de las implementación de los contenidos en los cursos y vídeos de las pruebas unitarias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BsfbKs5G4q9tDuR1P7LPnayQMAF47dxd |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 3 | Puesta y funcionamiento del sistema de información Misional para la UAECOB. | 8% | 100% | Porcentaje | Entregar en funcionamiento el funcionamiento del sistema de información Misional de la UAECOB. | Lider Gestión Tecnologica | 20% | 55% | 80% | 100% | 20% | 2000% | 52% | INFORME MENSUAL DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS AL PERIODO FEBRERO – MARZO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QhTLoBMdoJKeXluY7Udsv6zi7Ga53pcL |  | 55% | 35% | 68% | INFORME MENSUAL DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS AL PERIODO FEBRERO – MARZO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QhTLoBMdoJKeXluY7Udsv6zi7Ga53pcL |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 4 | Registro nacional de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. | 8% | 100% | Porcentaje | Que todas las bases de datos digitales y físicas queden registradas ante el registro Nacional de base de datos. | Eberto Palacio Royero | 33% | 50% | 83% | 100% | 33% | 33% | 33% | Se dio inicio al levantamiento de información de los archivos físicos de la Oficina Jurrdíca, el cual se suspendió por entrada del confinamiento decretado por el gobierno nacional, las actividades quedaron en un 33% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15W3pXHbsBj-RTi2R42TjK-d_viklVy41 |  | 50% | 17% | 66% | Se dio inicio al levantamiento de información de los archivos físicos de la Oficina Jurrdíca, el cual se suspendió por entrada del confinamiento decretado por el gobierno nacional, las actividades quedaron en un 33% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15W3pXHbsBj-RTi2R42TjK-d_viklVy41 |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 5 | Migración data del misional antiguo al nuevo. | 8% | 100% | Porcentaje | Migrar la información que soporte el misional nuevo. | Eberto Palacio Royero | 33% | 50% | 83% | 100% | 0% | 33% | 33% | El proovedor se encuentra validando su modelo a partir de la información entregada por la entidad, nos encontramos en dicha validación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15W3pXHbsBj-RTi2R42TjK-d_viklVy41 |  | 50% | 17% | 19% | El proovedor se encuentra validando su modelo a partir de la información entregada por la entidad, nos encontramos en dicha validación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15W3pXHbsBj-RTi2R42TjK-d_viklVy41 |  | 38% | MALO | EN EJECUCIÓN | 3.04%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 6 | (Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de generación histórico para la liquidación de las demandas) | 8% | 100% | Porcentaje | La extracción automática de la información histórica de las liquidaciones de recargos y horas extras del personal Operativo UAECOB. | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% | Creación de los siguientes procedimientos: • Liquidación demandas • Creación nueva opción en SIAP, a través de la cual el usuario final ejecute la liquidación de las demandas por funcionario en un rango de fechas: • Forma (liqdeman). • Creación nueva opción en SIAP, a través de la cual el usuario final despliegue en un archivo plano la liquidación de las demandas por funcionario en un rango de fechas: • Reporte (liqdeman) • Creación en SIAP el submenú demandas el cual incluye las dos opciones anteriores. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19YXTw66P1VRxS-6EX_CJHfGx297n2le6 |  | 50% | 25% | 51% | Creación de los siguientes procedimientos: • Liquidación demandas • Creación nueva opción en SIAP, a través de la cual el usuario final ejecute la liquidación de las demandas por funcionario en un rango de fechas: • Forma (liqdeman). • Creación nueva opción en SIAP, a través de la cual el usuario final despliegue en un archivo plano la liquidación de las demandas por funcionario en un rango de fechas: • Reporte (liqdeman) • Creación en SIAP el submenú demandas el cual incluye las dos opciones anteriores. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19YXTw66P1VRxS-6EX_CJHfGx297n2le6 |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 7 | (Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de cálculo de recargos extras y compensatorios para la liquidación mensual de la nómina. | 8% | 100% | Porcentaje | Facilitar al usuario la liquidación de la nómina mensual. | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% | Diseño: Creación de la estructura de las siguientes tablas: • Tipo turno •Turno calendario •Personal turno • Novedad temporal • Vista novedad concepto • Creación de los siguientes procedimientos: • Cargar extras. Crea las novedades de recargos, extras y compensatorios por funcionario en cada periodo de liquidación, •Creación en SIAP el submenú Horas extras el cual incluye las siguientes opciones (formas): • Tipo turno: Permite la creación de los diferentes tipos de turno. • Turno calendario: Permite la asignación del turno a cada día del mes. • Personal turno: Permite cargar desde un archivo plano los turnos laborados de todo el personal operativo, por funcionario y por día. • Cargar extras: Permite la ejecución del procedimiento Crea las novedades de recargos, extras y compensatorios. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19YXTw66P1VRxS-6EX_CJHfGx297n2le6 |  | 50% | 25% | 34% | Diseño: Creación de la estructura de las siguientes tablas: • Tipo turno •Turno calendario •Personal turno • Novedad temporal • Vista novedad concepto • Creación de los siguientes procedimientos: • Cargar extras. Crea las novedades de recargos, extras y compensatorios por funcionario en cada periodo de liquidación, •Creación en SIAP el submenú Horas extras el cual incluye las siguientes opciones (formas): • Tipo turno: Permite la creación de los diferentes tipos de turno. • Turno calendario: Permite la asignación del turno a cada día del mes. • Personal turno: Permite cargar desde un archivo plano los turnos laborados de todo el personal operativo, por funcionario y por día. • Cargar extras: Permite la ejecución del procedimiento Crea las novedades de recargos, extras y compensatorios. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19YXTw66P1VRxS-6EX_CJHfGx297n2le6 |  | 68% | REGULAR | EN EJECUCIÓN | 5.44%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 8 | Sicovi, Sirep, y Certificaciones. | 8% | 100% | Porcentaje | Mejoras y actualizaciones de las aplicaciones SICOVI, SIREP, Y Certificaciones. | Luis Alberto Carmona Pertuz | 33% | 58% | 80% | 100% | 3000% | 30% | 33% | Se actualizó el sistema SICOVI con los formularios de consultas para los registros de funcionarios y visitantes. Se hizo la migración del sistema SIREP hacia la aplicación MISCIO. Se actualizó el sistema Certificaciones por un nuevo ajuste realizado en el reporte de certificación de ingresos y retenciones y cambio de firma en el comunicado de vacaciones. Se instalaron en producción las actualizaciones y mejoras de los sistemas SICOVI,MISCIO con el módulo de SIREP y Certificaciones. Está en espera un requerimiento por parte del área de nómina para actualizar el sistema de Certificaciones por un cambio realizado en el desprendible de pago. | Se anexan los pantallazos de los cambios realizados de los sistemas y los correos relacionados con los requerimientos del sistema de Certificaciones. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hP5im9BizvmJHYZbWsXE7UDRlCIc1dIQ |  | 58% | 25% | 50% | Se actualizó el sistema SICOVI con los formularios de consultas para los registros de funcionarios y visitantes. Se hizo la migración del sistema SIREP hacia la aplicación MISCIO. Se actualizó el sistema Certificaciones por un nuevo ajuste realizado en el reporte de certificación de ingresos y retenciones y cambio de firma en el comunicado de vacaciones. Se instalaron en producción las actualizaciones y mejoras de los sistemas SICOVI,MISCIO con el módulo de SIREP y Certificaciones. Está en espera un requerimiento por parte del área de nómina para actualizar el sistema de Certificaciones por un cambio realizado en el desprendible de pago. | Se anexan los pantallazos de los cambios realizados de los sistemas y los correos relacionados con los requerimientos del sistema de Certificaciones. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hP5im9BizvmJHYZbWsXE7UDRlCIc1dIQ |  | 86.21% | BUENO | EN EJECUCIÓN | 6.897%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 9 | Sistema del Liquidador Misional (SLM) | 8% | 100% | Porcentaje | Poner en servicio el software para el concepto de revisiones técnicas para el área de atención a la ciudadanía. | Luis Alberto Carmona Pertuz | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% | Este se encuentra desarrollado al 100% pero se esta a la espera de la resolucion . Esta aplicación se está desarrollando en el sistema misional de servicios MISCIO y los avances que han hecho son los siguiente: Configuración del sistema (menu de navegacion, menu de navegacion por rol, roles, parametricas, preacuerdos, recibo de pagos de servicios, legalizaciones (recibo de caja) y el módulo miscio-bricim (web) para la descarga del recibo de pago por parte de las empresas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hP5im9BizvmJHYZbWsXE7UDRlCIc1dIQ |  | 50% | 25% | 50% | Este se encuentra desarrollado al 100% pero se esta a la espera de la resolucion . Esta aplicación se está desarrollando en el sistema misional de servicios MISCIO y los avances que han hecho son los siguiente: Configuración del sistema (menu de navegacion, menu de navegacion por rol, roles, parametricas, preacuerdos, recibo de pagos de servicios, legalizaciones (recibo de caja) y el módulo miscio-bricim (web) para la descarga del recibo de pago por parte de las empresas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hP5im9BizvmJHYZbWsXE7UDRlCIc1dIQ |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 10 | Sistema de administración de capacitación a brigadistas contra incendios empresariales Clase 1 (MISCIO-BRICIM) | 8% | 100% | Porcentaje | Aplicación lista para salir al ambiente de producción - Sistema del Liquidador Misional (SLM). | Luis Alberto Carmona Pertuz | 33% | 58% | 80% | 100% | 33% | 33% | 33% | Se encuentra el desarrollo en un 75% y se encuentra alojado en la maquina de ambiente de desarrollo | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hP5im9BizvmJHYZbWsXE7UDRlCIc1dIQ |  | 58% | 25% | 66% | Se encuentra el desarrollo en un 75% y se encuentra alojado en la maquina de ambiente de desarrollo | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hP5im9BizvmJHYZbWsXE7UDRlCIc1dIQ |  | 113.8% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 9.103%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 11 | Ventanilla única de atención ciudadano. | 8% | 100% | Porcentaje | Implementación de un servicio y/o tramite en la ventanilla única de Atención al Ciudadano. | Lider Gestión Tecnologica | 40% | 100% |  |  | 40500% | 100% | 100% | Se construyo el espacio de la Ventanilla Unica con los siguientes ttamites y servicios: - Tramites y Servicios UAECOB - SIREP - Consulta de Requerimientos - Tramites de Conceptos - Radicación Correspoendencia - te escucha | http://www.bomberosbogota.gov.co/content/ventanilla-unica |  | 100% | 60% | 100% | Se construyo el espacio de la Ventanilla Unica con los siguientes ttamites y servicios: - Tramites y Servicios UAECOB - SIREP - Consulta de Requerimientos - Tramites de Conceptos - Radicación Correspoendencia - te escucha | http://www.bomberosbogota.gov.co/content/ventanilla-unica |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 12 | Diseño, desarrollo e implementación de la nueva intranet para la UAECOB | 8% | 100% | Porcentaje | Realizar el diseño, desarrollo de la nueva Intranet para la UAECOB | Lider Gestión Tecnologica | 40% | 100% |  |  | 40% | 40% | 40% | Se realizo la promgracion en css y html del sitio ( colores y estructura) | http://172.16.92.27intranet |  | 100% | 60% | 50% | Se realizo la promgracion en css y html del sitio ( colores y estructura) | http://172.16.92.27intranet |  | 50% | MALO | EN EJECUCIÓN | 4%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 13 | Transición de la Estrategia de Gobierno en línea a la implementación de la Política de Gobierno Digital. | 8% | 1 | Porcentaje | Diseño, Revisión, estructuración e implementación de la Política de Gobierno Digital al interior de la UAECOB. | Lider Gestión Tecnologica | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 25% | 25% | 25% | Se realizo el sotenimiento a los logros de Transparecnia, Participación, Colaboración, tramites y servicios, PQRSD y se realizo una mueva matriz de seguimieto para Gobierno Digital 2020 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mz5IWsP5XbNX4l_Y-xegr1a3QVqrATn2 |  | 50% | 25% | 25% | Se realizo el sotenimiento a los logros de Transparecnia, Participación, Colaboración, tramites y servicios, PQRSD y se realizo una mueva matriz de seguimieto para Gobierno Digital 2020 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mz5IWsP5XbNX4l_Y-xegr1a3QVqrATn2 |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 8%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 5 | Identificar y desarrollar requerimientos de necesidades para el levantamiento de todo lo necesario para nuevo sistema de infomacion misional (Submodulo de revisones Tecnicas procesos presenciales y virtuales). | 5.88% | 1 | Estudios Previos | Realizar un (1) Proceso de levantamiento de necesidades y requerimientos para el levantamiento de estudios previos. | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 6 | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES, PÓLVORA Y GLOBOS | 5.88% | 100% | Porcentual | Formulación y/o Actualización del 100% de la Guía Técnica de CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES, PÓLVORA Y GLOBOS | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 45% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 45% | 45% | 45% | Se realizó la revisión de la guia de pirotecnia y se genraron observaciones al documento | Guia de pirotecnia y documento con las observaciones realizadas a la guía de pirotecnia |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 7 | Diseñar la Capacitacion de Reentrenamiento Virtual Brigadas Contra Incendio Clase I. | 5.88% | 100% | Porcentual | Elaboración del documento "Reentrenamiento Virtual Brigadas Contra Incendio Clase I." | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 20% | 60% | 100% | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 20% | 20% | 60% | Se realizan mesas de trabajo con la academia y con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se genera el documento "PROYECTO VIRTUALIZACIÓN REENTRENAMIENTO", el cual se encuentra en reviusión para aprobación; se generan las evaluaciones de los módulos | Actas de reunión Documento "PROYECTO VIRTUALIZACIÓN REENTRENAMIENTO" Evaluaciones de los módulos |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 8 | Mesas de trabajo para la articulacion del modelo Educativo del Proceso de Capacitacion Acorde con lo establecido por la Academia Res. 09-70807-11 de 2019. | 5.88% | 3 | Actas de Reunion | Se realizarán 3 mesas de trabajo con las areas competentes para articular los requerimientos del model educativo establecidos en la academia | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 25% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 25% | 25% | 25% | Se realizan mesas de trabajo con la Subdireccion de Gestion Humana y se genera el documento "Caracterizacion FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN", el cual se encuentra en revisión | Evidencia de las mesas de trabajo Documento Caracterizacion FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN en revisión |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 9 | Proyecto de virtualización de Capacitación Comunitaria | 5.88% | 100% | Porcentual | Elaboracion del documento "Proyecto de virtualización de Capacitación Comunitaria" | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 20% | 60% | 100% | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 20% | 20% | 20% | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4 dada la situación de pandemia. Sin embargo, se realizó un primer acercamiento del tema el dia 16 de abril de 2020, endonde se envia un correo al Cabo Diego Daza, Instructor de la SGR para el tema, enviandole material para ser revisado como es el procedimiento, justificación de vigencia de carnés . En esta linea, se realizó reunión via meet, el dia 26 de junio de 2020, con los instructoer del turno No 2 para la revisión técnicas de los contenidos en contrastre con la normtividad aplicable Decreto 751 de 2001 y Decreto 360 de 2018. En este contexto y una vez se revisó el material se dío lugar a el cronograma de trabajo para efectuar consultas y realizar ajustes de contenidos. Se anexa: Correo del dia 16 de abril de 2020, correo de conclusioenes de acta de reunión vía meet del dia 26 de junio de 2020 y cronograma de trabajo en articulación con el turno 2 de instructores liderado por el Sgto Diego Daza. | Acta revisión módulos Correo electronico de reunión Etapas de virtualización |  | 100% | EXCELENTE | EN EJECUCIÓN | 5.88%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 10 | Desarrollo del material audiovisual para curso virtual Nicolás Quevedo Rizo y/o Forestales.} | 5.88% | 2 Presentaciones y 5 videos | unidad | Elaborar material pedagogico para la virtualizacion del curso. | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 55% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 55% | 55% | 20% | Durante el trimestre se realizaron tres reuniones con las OA de Prensa y Planeación, para diseñar la estrategia de desarrollo de las presentaciones y vídeos del curso presencial. | Correos electrónicos Actas de reunión |  | 36.36% | MALO | EN EJECUCIÓN | 2.138%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 11 | Elaboracion de insumos para página y aplicación interactiva del Club Bomberitos. | 5.88% | 6 guiones y 6 actividades interactivas | Unidad | Elaboracion 6 guiones y diseño de 6 actividades interactivas | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 55% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 55% | 55% | 0% |  |  |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 12 | Sistematizar los tramites del club bomberitos en la pagina de la UAECOB. | 5.88% | 5 | formularios | Diseño de 5 formularios para los tramites del club bomberitos en la pagina de la UAECOB. | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 100% | 100% | 90% | Se realizó la revisión y actualización de los 5 formularios, está pendiente la aprobación para la publicación de los mismos | Los 5 formularios |  | 90% | BUENO | EN EJECUCIÓN | 5.292%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 13 | Actualizar el material POP perteneciente al Club Bomberitos. | 5.88% | 1 cartilla, 2 carné y 1 diploma | unidad | Diseño de cartilla, diplomas y carnés del club bomberitos. | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 14 | Diseño de escenarios casa club bomberitos tipo containers | 5.88% | 100% | plano | Diseño de la casa del club bomberitos | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 0% | 0% | 0% | La actividad está programada para iniciar en el tercer trimestre |  |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 15 | Formulación de Estrategia para adaptar los contenidos de las actividades de prevencion dirigido a personas con Discapacidad. | 5.88% | 100% | documento | Documento de la estrategia para la adaptacion de contenidos. | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 100% | 100% | 90% | Se presenta el documento de la estrategia el cual está pendiente de aprobación | Documento de estrategia psra adaptar los contenidos de las actividades de prevencion dirigido a personas con Discapacidad en revisión |  | 90% | BUENO | EN EJECUCIÓN | 5.292%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 16 | Formulación e implementación de una campaña de sensibilización enmarcada en la mitigación y adaptación al cambio climático en los hogares bogotanos | 5.88% | 400% | Actividades de Sensibilización | Desarrollo de actividades de sensibilización en mitigación y adaptación al cambio climático | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 50% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 17 | Formular acciones de adaptación al Cambio Climático en el marco de la misionalidad de la entidad y encaminadas al cumplimiento de la EGCC. | 5.88% | 100% | Unidad | Elaboración de documento de planificación de implementación de la Estrategia (2020-2024) | Subdirección de Gestion del Riesgo | 0% | 55% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | La Accion auno no esta programada para dar inicio |  |  | 55% | 55% | 0% |  |  |  | 0% | MALO | SIN EJECUTAR | 0%
5.8824
CONTROL DE CAMBIO: (Versión No. 11)
1. Se realizó la actualización del formato, el cual se divide en tres (3) libros de Excel; Plan de Acción 2019 Producto, Plan de Acción 2019 Actividades, y Plan de Desarrollo 2019 Matriz
2. Cada uno de los libros contiene una nueva estructura para su formulación y Seguimiento.
3. El Instructivo contiene la metodología para la formulación, seguimiento y evaluación al Plan de Acción y a la Matriz Plan de Desarrollo.
Note on AH6: EFICACIA PONDERADA DEL PLAN DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS
Note on O22: Personal: Se incluye el porcentaje de 10 % para el primer trimestre y del 70% para el tercer trimestre, que no estaban incluidos.

## PLAN DE ACCIÓN 2020 Actividades
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
Fecha: Enero 30 de 2020
ACTIVIDADES
Pilar o Eje Transversal | Meta Plan de Desarrollo o de Producto | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROCESO | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | No. | Nombre del producto | % Ponderación Producto | Meta Anual | Unidad Medida | Descripción Meta | Responsable Producto | No. | ACTIVIDADES DEL PRODUCTO | % Ponderación Actividades | Fecha Inicio | Fecha fin | Reponderación actividad calculo en el periodo | Responsable Actividad | Avance % *En escala de 1 a 100% | Descripción avance y/o justificación del incumplimiento | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | Avance % *En escala de 1 a 100% | Descripción avance y/o justificación del incumplimiento | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO PERIODO EVALUADO PA | AVANCE PONDERADO ACUMULADO PA
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional. | Conocimiento del Riesgo | Subdirección de Gestión del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 1 | Estructuración de un Sistema de Información Geográfica | 6% | 1 | cartografia | Estructuración de un Sistema de Información Geográfica que sirva como insumo para análisis del riesgo de las emergencias que atiende la entidad | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Búsqueda de Información oficial secundaria | 25% | 2020-04-01 | 2020-05-15 |  |  |  | Para la consolidación de un Sistema de Información Geográfica, se ha buscado información espacial de variables que puedan ser incluidas dentro del análisis del riesgo por incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates. Para lo anterior se ha realizado una búsqueda en las plataformas dispuestas para la publicación de información geográfica oficial (Mapas Bogotá, IGAC, Datos abiertos y ESRI Colombia) y en los visores geográficos propios de cada institución. Así mismo, con el objeto de tener información en formato Shapefile, se ha realizado solicitud formal a entidades como Secretaría de Integración Social, DANE y Secretaría Distrital de Planeación, no obstante, se está a la espera de la información la cual ha tomado mayor tiempo debido a la emergencia sanitaria, económica y ecológica que se está atravesando. Adicionalmente, se ha adelantado los estudios de mercado para la renovación de las dos licencias de ArcGis con las que cuenta la entidad y la adquisición de una nueva. | 0% | 100% | Para la consolidación de un Sistema de Información Geográfica, se ha buscado información espacial de variables que puedan ser incluidas dentro del análisis del riesgo por incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates. Para lo anterior se ha realizado una búsqueda en las plataformas dispuestas para la publicación de información geográfica oficial (Mapas Bogotá, IGAC, Datos abiertos y ESRI Colombia) y en los visores geográficos propios de cada institución. Así mismo, con el objeto de tener información en formato Shapefile, se ha realizado solicitud formal a entidades como Secretaría de Integración Social, DANE y Secretaría Distrital de Planeación, no obstante, se está a la espera de la información la cual ha tomado mayor tiempo debido a la emergencia sanitaria, económica y ecológica que se está atravesando. Adicionalmente, se ha adelantado los estudios de mercado para la renovación de las dos licencias de ArcGis con las que cuenta la entidad y la adquisición de una nueva. | 25% | 25% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) |  |  |  | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Localización de eventos atendidos por la entidad en el período comprendido entre los años 2015 y 2019 | 50% | 2020-03-01 | 2020-08-31 |  |  |  | Para el análisis del comportamiento espacial de los incidentes que atiende la entidad, se ha geolocalizado el 50% de los eventos atendidos en el período comprendido entre los años 2014 y 2019. Para lo anterior, se ha utilizado el campo de “dirección” de la base de datos histórica consolidada por central de radio, este campo fue parametrizado y geocodificado para la obtención de coordenadas geográficas para cada uno de los eventos. | 0% | 100% | Para el análisis del comportamiento espacial de los incidentes que atiende la entidad, se ha geolocalizado el 50% de los eventos atendidos en el período comprendido entre los años 2014 y 2019. Para lo anterior, se ha utilizado el campo de “dirección” de la base de datos histórica consolidada por central de radio, este campo fue parametrizado y geocodificado para la obtención de coordenadas geográficas para cada uno de los eventos. | 50% | 50% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) |  |  |  | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Elaboración de mapas para la elaboración de análisis de los escenarios de riesgo | 25% | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  | En concordancia con la caracterización del escenario de riesgo por incendio estructural en el Distrito Capital, se adelantó la elaboración de un mapa de calor de los incendios estructurales atendidos en los años 2018 y 2019 mediante la herramienta de densidad de puntos que calcula un área de magnitud por unidad a partir de entidades de los puntos que representan los eventos atendidos. | 0% | 100% | En concordancia con la caracterización del escenario de riesgo por incendio estructural en el Distrito Capital, se adelantó la elaboración de un mapa de calor de los incendios estructurales atendidos en los años 2018 y 2019 mediante la herramienta de densidad de puntos que calcula un área de magnitud por unidad a partir de entidades de los puntos que representan los eventos atendidos. | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional. | Conocimiento del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 2 | Caracterización de escenarios de riesgo | 6% | 2 | Documento Escenarios de riesgo | Elaboración de documentos de escenarios de riesgo de incendios estructurales y remosión en masa. | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Realizar análisis de riesgo en la ciudad y por localidad | 25% | 2020-05-01 | 2020-08-31 |  |  |  | Durante lo corrido del año 2020, se ha adelantado un análisis y caracterización del escenario de riesgo por incendio estructural en la localidad de Kennedy como proyecto piloto para la estandarización de la metodología. Para lo anterior se ha realizado el estudio de la amenaza mediante el análisis del comportamiento espacial de los eventos, el análisis del comportamiento temporal y el análisis de las causas. Adicionalmente, para el estudio de la vulnerabilidad se ha realizado una búsqueda de la información para caracterizar y categorizar la población y los bienes expuestos ante este tipo de eventos. | 0% | 100% | Durante lo corrido del año 2020, se ha adelantado un análisis y caracterización del escenario de riesgo por incendio estructural en la localidad de Kennedy como proyecto piloto para la estandarización de la metodología. Para lo anterior se ha realizado el estudio de la amenaza mediante el análisis del comportamiento espacial de los eventos, el análisis del comportamiento temporal y el análisis de las causas. Adicionalmente, para el estudio de la vulnerabilidad se ha realizado una búsqueda de la información para caracterizar y categorizar la población y los bienes expuestos ante este tipo de eventos. | 25% | 25% | 0%
|  |  |  | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Recolección de información Vulnerabilidad (bienes sociales, económicos o ambientales expuestos a los eventos) | 15% | 2020-05-01 | 2020-07-31 |  |  |  | Para el análisis de la vulnerabilidad, se ha realizado un levantamiento de información con otras instituciones con el fin de caracterizar y categorizar la población y los bienes expuestos a lo largo del territorio. Para el análisis se han seleccionado las siguientes variables: densidad poblacional, estratificación, nivel de pobreza y tipo de edificación. | 0% | 100% | Para el análisis de la vulnerabilidad, se ha realizado un levantamiento de información con otras instituciones con el fin de caracterizar y categorizar la población y los bienes expuestos a lo largo del territorio. Para el análisis se han seleccionado las siguientes variables: densidad poblacional, estratificación, nivel de pobreza y tipo de edificación. | 15% | 15% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general |  | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Identificar los factores de riesgo, sus causas, las relaciones entre las causas, el tipo y nivel de consecuencias que pueden generar | 35% | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  |  | Para la caracterización de la amenaza por incendio estructural dentro del proyecto piloto, se realizó un análisis correspondiente a la tipificación de las causas en la base de datos consolidada por central de radio, y se está avanzando en un análisis de las causas de acuerdo a los reportes del equipo de investigación de incendios desde el año 2014 al 2019. | 0% | 100% | Aunque la acción inicia en sepotiembre, para la caracterización de la amenaza por incendio estructural dentro del proyecto piloto, se realizó un análisis correspondiente a la tipificación de las causas en la base de datos consolidada por central de radio, y se está avanzando en un análisis de las causas de acuerdo a los reportes del equipo de investigación de incendios desde el año 2014 al 2019. | 35% | 35% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general |  | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 4 | Determinación de prioridades de intervención en los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres | 25% | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0% | 0% | La actividad inicia en septiembre de 2020 | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional. | Conocimiento del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 3 | Instalación de sala de monitoreo | 6% | 1 | sala de monitoreo | Instalación y puesta en marcha de sala de monitoreo | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Formulación procedimiento sala de monitoreo | 40% | 2020-03-01 | 2020-05-15 |  |  |  | Se realizo la formulacion de las actividades del procedimiento asi como la determinacion del objetivo, alcance y responsables, se encuentra en proceso de validacion | 0% | 0% | Se realizo la formulacion de las actividades del procedimiento asi como la determinacion del objetivo, alcance y responsables, se encuentra en proceso de validacion | 0% | 0% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) |  |  | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Instalación de la sala de monitoreo según recomendaciones técnicas | 15% | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  | Se realizo la instalacion primaria de la sala de monitoreo con recursos provisionales, se encuentra pendiente la adecuacion tecnologica definitiva | 0% | 100% | Se realizo la instalacion primaria de la sala de monitoreo con recursos provisionales, se encuentra pendiente la adecuacion tecnologica definitiva | 15% | 15% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) |  |  | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Generación de Informes de temporada lluvias y menos lluvias. | 45% | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  |  |  | Se tiene en funcionamiento una base de datos de la cual se optiene un reporte que se encuentra en proceso de modificacion | 0% | 10% | Se tiene en funcionamiento una base de datos de la cual se optiene un reporte que se encuentra en proceso de modificacion | 4.5% | 0.45% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional. | Conocimiento del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 4 | Socialización a los oficiales y suboficiales de las diecisiete (17) estaciones y Central de comuniaciones de la UAECOBB en los temas correspondientes a los procedimientos: 1. Determinación de Origen y causa de los incendios. 2. Expedición de constancias de servicios de emergencia.. | 6% | 52 | Socializaciones | Desarrollo de socializaciones para las 17 estaciones en los 3 turnos y central de comunicaciones de la UAECOBB | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | 1. Revisión y actualización de los procedimientos: * PROD-CR-08 Determinación Origen y Causas de los Incendios. * PROD-TRAN-07 Expedición de Constancias de Servicios de Emergencias. | 30% | 2020-04-01 | 2020-05-15 |  |  |  | 1. Acta de reunión 16 de junio de 2020 Tema: Diseño de cronograma de socialización de actualización de procedimientos. | 0% | 90% | 1. Acta de reunión 16 de junio de 2020 Tema: Diseño de cronograma de socialización de actualización de procedimientos. | 27% | 24.3% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) |  |  | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Diseño de material pedagógico para la socialización | 10% | 2020-05-16 | 2020-06-15 |  |  |  | 2. Acta de reunión 17 de junio de 2020 Tema: revisión, proceso, procedimientos, formatos instructivos. | 0% | 100% | 2. Acta de reunión 17 de junio de 2020 Tema: revisión, proceso, procedimientos, formatos instructivos. | 10% | 10% | 0%
[8 empty] | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Definicion del cronograma de la socialización. | 10% | 2020-06-16 | 2020-07-15 |  |  |  | 3. Acta de reunión 13 de julio de 2020 Tema: Diseño de cronograma de socialización de actualización de procedimientos. Cronograma de socialización deactualización de procedimientos. | 0% | 100% | 3. Acta de reunión 13 de julio de 2020 Tema: Diseño de cronograma de socialización de actualización de procedimientos. Cronograma de socialización deactualización de procedimientos. | 10% | 10% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) |  |  | Conocimiento del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 4 | Desarrollo de la socialización a los oficiales y suboficiales de las diecisiete (17) estaciones, grupos especializados y Central de comuniaciones de la UAECOBB | 50% | 2020-07-16 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0% | 20% | El equipo de investigación de incendios realizó mesas de trabajo para la planificación de las socializaciones y generó la estrategia y el cronograma | 10% | 2% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Evaluación Independiente | Evaluación Independiente | 2. Oficina de Control Interno | 1 | Plan Anual de Auditoria vigencia 2020 | 100% | 100% | Porcentaje | Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia | Oficina de Control Interno | 1 | Gestionar el PAA para el 1er trimestre, cumpliendo con las siguientes actividades: 1. Adelantar la planeación. (Investigación documental, elaboración de plan de auditoría, memorandos, entre otros) 20% 2. Adelantar las actividades (mesas de trabajo, entrevistas, encuestas, recopilación de evidencias). 50% 3. Análisis de las evidencias y formulación de hallazgos u observaciones, plasmados en los informes. 20% 4. Entrega del informe final, reportes electrónicos, memorandos, a las partes interesadas. 10% | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 25% | Rubén Antonio Mora Garcés Jefe Oficina de Control Interno | 85% | Se han adelantado mesas de trabajo con los interesados para definir el desarrollo del sistema | 21.25% | 85% | Se tenían programadas 34 actividades que presentan el seguimiento resultado: Sin iniciar: 5 estaban programadas para iniciar en febrero y marzo y terminarlas en mayo y junio, una actividad que no fue posible realizarla relacionada con la Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas por la declaración de estado de Emergencia y otra relacionada con la Auditoría a procedimientos de Prensa y Comunicaciones que se tiene prevista terminarla el 30 de abril, así como la auditoría a los procedimientos de Seguros, entre otros, todos por la declaratoria de trabajo en casa no logró iniciar su ejecución. En ejecución: 5, tres para cumplir en abril y una en mayo Cumplidas: 24 En términos: 18 Fuera de términos :6 | 21.25% | 18.06% | 21.25%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Evaluación Independiente | Evaluación Independiente | 2. Oficina de Control Interno |  |  | 100% |  |  |  | Oficina de Control Interno | 2 | Gestionar el PAA para el 2do trimestre, cumpliendo con las siguientes actividades: 1. Adelantar la planeación. (Investigación documental, elaboración de plan de auditoría, memorandos, entre otros) 20% 2. Adelantar las actividades (mesas de trabajo, entrevistas, encuestas, recopilación de evidencias). 50% 3. Análisis de las evidencias y formulación de hallazgos u observaciones, plasmados en los informes. 20% 4. Entrega del informe final, reporte electrónicos, memorandos, a las partes interesadas. 10% | 50% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 50% | Rubén Antonio Mora Garcés Jefe Oficina de Control Interno |  |  | 0% | 92.31% | Se tenían programadas 26 actividades para el segundo trimestre y presetaron el siguiente resultado: Sin iniciar: 2 En ejecución: 9 las cuales cumplen en julio de 2020 Cumplidas: 15 En términos: 13 Fuera de términos :2 | 46.15% | 42.6% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Evaluación Independiente | Evaluación Independiente | 2. Oficina de Control Interno |  |  | 100% |  |  |  | Oficina de Control Interno | 3 | Gestionar el PAA para el 3er trimestre, cumpliendo con las siguientes actividades: 1. Adelantar la planeación. (Investigación documental, elaboración de plan de auditoría, memorandos, entre otros) 20% 2. Adelantar las actividades (mesas de trabajo, entrevistas, encuestas, recopilación de evidencias). 50% 3. Análisis de las evidencias y formulación de hallazgos u observaciones, plasmados en los informes. 20% 4. Entrega del informe final, reporte electrónicos, memorandos, a las partes interesadas. 10% | 75% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 75% | Rubén Antonio Mora Garcés Jefe Oficina de Control Interno |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Evaluación Independiente | Evaluación Independiente | 2. Oficina de Control Interno |  |  | 100% |  |  |  | Oficina de Control Interno | 4 | Gestionar el PAA para el 4to trimestre, cumpliendo con las siguientes actividades: 1. Adelantar la planeación. (Investigación documental, elaboración de plan de auditoría, memorandos, entre otros) 20% 2. Adelantar las actividades (mesas de trabajo, entrevistas, encuestas, recopilación de evidencias). 50% 3. Análisis de las evidencias y formulación de hallazgos u observaciones, plasmados en los informes. 20% 4. Entrega del informe final, reporte electrónicos, memorandos, a las partes interesadas. 10% | 100% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 100% | Rubén Antonio Mora Garcés Jefe Oficina de Control Interno |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 1 | Actualización de formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación | 25% | 100% | Porcentaje | Formatos y procedimientos actualizados | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 1 | Proyectos de formatos y procedimientos | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 100% | Se realizo la primera actividad formatos actualizados sólo contratación directa de prestación de servicios y de apoyo a la gestión estudios previos, minuta y hoja de ruta version 12 -19/02/2020 | 50% | 100% | Se realizo la primera actividad en donde se elimina solicitud de viabilidad que queda incluido en el nuevo formato de solicitud de CDP- Modalidad contratacion Directa | 50% | 50% | 12.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica |  |  | 25% | 100% |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2 | Publicación de formatos y procedimientos | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 100% | Se realizó la segunda actividad, publicando en la ruta de la calidad febrero: actualizacion de lista de chequeo contratacion directa sin oferta y marzo:actualizacion de lista de chequeo contratacion directa sin oferta de acuerdo a nuevos requerimientos del DAFP. | 50% | 100% | Se realizó la segunda actividad, publicando en la ruta de la calidad en junio nuevo formato de solicitud de CDP- Modalidad contratacion Directa | 50% | 50% | 12.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 2 | Socialización formatos y procedimientos de las diferetes modalidades de contratación | 25% | 100% | Porcentaje | Actas de reunión | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 1 | Convocatoria | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 100% | Se realizo la primera actividad de socializacion de procedimientos de contratacion directa prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion con abogado de cada Subdireccion correspondiente. | 50% | 100% | Se realizo la primera actividad de socializacion de procedimientos de contratacion directa prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion con abogado de cada Subdireccion correspondiente y con correo enviado por calidad Uaecob el dia 02 de Julio de 2020 | 50% | 50% | 12.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica |  |  | 25% | 100% |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2 | Actas de reunión | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 100% | Se elaboraron tres (3) actas de mesas de trabajo correspondientes a los meses de Febrero y Marzo de 2020 | 50% | 100% | Se elaboraron ocho (8) actas de reunion o mesas de trabajo ( correos) correspondientes a los meses de mayo y junio de 2020 | 50% | 50% | 12.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 3 | Jornada de Contratación Estatal | 25% | 100% | Porcentaje | Memorias jornada | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 1 | Agenda de la Jornada Acadamica | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 0% | No aplica para primer Trimestre | 0% | 0% | Se realizaron diversas reuniones con los equipos de trabajo dentro de la OAJ, en aras de realizar una distribución de tareas, con el objetivo de coordinar y acelerar las gestiones de los procesos contractuales. Para la reunión del 26 de Junio, se presentó la siguiente agenda Subasta electrónica Cargue de documentos Creación de usuario Modificación de flujos de aprobación | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica |  |  | 25% | 100% |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2 | Memorias de la reunión | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 0% | No aplica para primer Trimestre | 0% | 0% | Grabación de reunión | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica | 4 | Jornada de Defensa Judicial | 25% | 100% | Porcentaje | Memorias jornada | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 1 | Agenda de la Jornada Acadamica | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 0% | No aplica para primer Trimestre | 0% | 0% | No aplica para Segundo Trimestre | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Asuntos Jurídicos | Gestión de Asuntos Jurídicos | 4. Oficina Asesora Jurídica |  |  | 25% | 100% |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2 | Memorias de la reunión | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Oficina Asesora Jurídica | 0% | No aplica para primer Trimestre | 0% | 0% | No aplica para Segundo Trimestre | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Gestionar la adquisición de un predio para la construcción de una (1) Escuela de Formación Bomberil. | 8% | 100% | Porcentaje | Gestionar la adquisición de un predio para la construcción de una (1) Escuela de Formación Bomberil. | Coordinador de Infraestructura | 1 | Identificación de las carcterísticas técnicas que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas para la construcción de la escuela bomberil. | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 2% | Área de Infraestructura | 3% | Se realiza busqueda de predios en las paginas web del DADEP y de la Caja de Vivienda Popular, donde se identifica un predio que cumple con las especificaciones técnicas y de operatividad necesarias para la Escuela de Formación Bomberil. | 0.75% | 97% | Se elabora presentación que identifica las áreas y uso del suelo necesarias para la Escuela de Formación Bomberil, con el fin de realizar la busqueda dentro de los predios disponibles. | 24.25% | 23.52% | 0.06%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador de Infraestructura | 2 | Gestionar la consecución de un predio | 25% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2% | Área de Infraestructura | 5% | Se remite oficio de intención de recibir predio en comodato por parte del DADEP. | 1.25% | 50% | Se realiza mesa técnica virtual el día 25 de junio de 2020 entre profesionales del DADEP y de la UAECOB, con el fin de presentar las necesidades de la UAECOB en cuanto a los predios. | 12.5% | 6.25% | 0.1%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador de Infraestructura | 3 | Selección del predio para la construcción de la Escuela. | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4% | Área de Infraestructura | 2% | Se realiza visita al predio ubicado en la Avenida Circunvalar con calle 33. | 1% | 10% | Se recibe del DADEP el listado de predios disponibles que cumplen con los requisitos técnicos expuestos en mesa técnica. | 5% | 0.5% | 0.08%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Estructuración y elaboración de los estudios previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10. | 8% | 100% | Porcentaje | Estructuración y elaboración de los estudios previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10. | Coordinador de Infraestructura | 1 | Recopilación de la información técnica necesaria para la elaboración de los estudios previos | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4% | Área de Infraestructura | 10% | Se emite concepto técnico y jurídico por parte del Apoyo a la Supervisión y de la OAJ con relación al pago de las expensas. | 5% | 5% | El día 24 de junio de 2020 se efectúa el pago de la Licencia de Construcción y se encuentra a la espera de que quede ejecutoriada. | 2.5% | 0.125% | 0.4%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador de Infraestructura | 2 | Elaboración de estudios previos para la construcción del reforzamiento estructural de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10 | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4% | Área de Infraestructura | 0% | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo para la estructuración de los estudios previos, se debe contar con la Licencia de Construcción para iniciar con el proceso contractual. | 0% | 0% | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo para la estructuración de los estudios previos, se debe contar con la Licencia de Construcción para iniciar con el proceso contractual. | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atender las necesidades de mantenimiento de las estaciones de bomberos y el edificio comando. | 8% | 100% | Porcentaje | Atender las necesidades definidas en el plan de mantenimiento de las estaciones de bomberos y el edificio comando. | Coordinador de Infraestructura | 1 | Recopilación de las necesidades de mantenimiento de las Estaciones y el Edificio Comando | 30% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2.4% | Área de Infraestructura | 20% | Se adelantan visitas técnicas a las estaciones de bomberos con el fin de verificar el estado actual de su infraestructura y evidenciar las necesidades. | 6% | 20% | Se adelantan visitas técnicas a las estaciones de bomberos con el fin de verificar el estado actual de su infraestructura y evidenciar las necesidades. | 6% | 1.2% | 0.48%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador de Infraestructura | 2 | Definir los mantenimiento | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4% | Área de Infraestructura | 30% | Se elaboran fichas tecnicas para la vigencia 2020 con el diagnóstico de las necesidades que se presentan en las estaciones de bomberos. | 15% | 10% | Se elaboran fichas tecnicas para la vigencia 2020 con el diagnóstico de las necesidades que se presentan en las estaciones de bomberos. | 5% | 0.5% | 1.2%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador de Infraestructura | 3 | Atender las necesidades definidas | 20% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1.6% | Área de Infraestructura |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 4 | Gestionar la adquisición de dos predios para la construcción de dos (2) estaciones de Bomberos | 8% | 100% | Porcentaje | Gestionar la adquisición de dos predios para la construcción de dos (2) estaciones de Bomberos | Coordinador de Infraestructura | 1 | Identificación de las carcterísticas técnicas que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas para la construcción de la escuela bomberil. | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2% | Área de Infraestructura | 2% | Se realiza busqueda de predios en las paginas web del DADEP y de la Caja de Vivienda Popular, donde se debe identificar un predio que cumpla con las especificaciones técnicas y de operatividad necesarias para las nuevas estaciones de bomberos, en ese sentido se realiza la verificación para las UPZs Calandaima y Nuevo Usme. Ubicaciones dispuestas en el Decreto 563 de 2007. | 0.5% | 98% | Se elabora presentación que identifica las áreas y uso del suelo necesarias para las estaciones de bomberos, con el fin de realizar la busqueda dentro de los predios disponibles. | 24.5% | 24.01% | 0.04%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% | 10000% |  |  | Coordinador de Infraestructura | 2 | Gestionar la consecución de los predios | 25% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2% | Área de Infraestructura | 0% | No se encuentran predios con las características necesarias para las nuevas estaciones de bomberos. | 0% | 50% | Se realiza mesa técnica virtual el día 25 de junio de 2020 entre profesionales del DADEP y de la UAECOB, con el fin de presentar las necesidades de la UAECOB en cuanto a los predios. | 12.5% | 6.25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% | 10000% |  |  | Coordinador de Infraestructura | 3 | Selección del predio para la construcción de la Escuela. | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4% | Área de Infraestructura | 0% | No se encuentran predios con las características necesarias para las nuevas estaciones de bomberos. | 0% | 2% | Se recibe del DADEP el listado de predios disponibles que cumplen con los requisitos técnicos expuestos en mesa técnica. | 1% | 0.02% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Infraestructura | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 5 | Recibir el 100% de los estudios y diseños para la construcción de la estación de bomberos de Ferias. | 8% | 100% | Porcentaje | Elaboración de estudios, diseños y obras de la estación de bomberos las Ferias. | Coordinador de Infraestructura | 1 | Recibir el 100% de los estudios y diseños para la construcción de la estación de bomberos de Ferias. | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8% | Área de Infraestructura | 5% | Se solicita aclaración del Decreto 563 de 2007 ante la SDP, con el fin de tener claridad en los índices de construcción e índices de ocupación que debe regirse para el diseño de la nueva estación. La SDP da respuesta a la comunicación y se encuentra en estudio por parte de la obra y la interventoría. | 5% | 0% | Contrato No. 436 de 2019 se encuentra suspendido motivado por la pandemia causada por el covid-19. | 0% | 0% | 0.4%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Servicio a la Ciudadania | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 6 | Revisión y ajustes de los procedimientos de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. | 8% | 100% | Porcentaje | Total de documentos asociados a Gestión de Servicio a la Ciudadanía revisados y ajustados de acuerdo a lo definido | Servicio a la Ciudadanía | 1 | Listar los documentos asociados a la Gestión de Servicio a la Ciudadanía de la UAECOB | 10% | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 0.8% | Servicio a la Ciudadanía | 100% | Se generó a través de Hoja de calculo listado de documentos asociados a la Gestión de Servicio a la Ciudadanía de la UAECOB. | 10% | 100% | Cumplido | 10% | 10% | 0.8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Servicio a la Ciudadania | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Servicio a la Ciudadanía | 2 | Establecer un cronogrma de revisión y ajustes de los documentos. | 10% | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 0.8% | Servicio a la Ciudadanía | 100% | Se define cronograma para la revisión y ajustes de documentos asociados a la Gestión de Servicio a la Ciudadanía de la UAECOB. | 10% | 100% | Cumplido | 10% | 10% | 0.8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Servicio a la Ciudadania | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Servicio a la Ciudadanía | 3 | Ajustar los documentos de acuerdo al cronograma | 80% | 2020-07-02 | 2020-12-22 | 6.4% | Servicio a la Ciudadanía | 5% | Se realiza revisión y propuesta de ajuste de Procedimiento para Tramite de Requerimientos de la Ciudadanía en la UAECOB. Se diseña propuesta de Instructivo de Canales de Interacción en la UAECOB. Dichos documentos fueron remitidos al equipo SGI de la SGC y de calidad de OAP para su revisión y recomendaciones. | 4% | 100% | a) Se ajusta el cronograma de actualización de documentos asociados a Gestión de Servicio a la Ciudadanía el 11/05/2020 , teniendo en cuenta la necesidad de priorizar algunas documentos. b) Se realiza revisión y actualización de la Caracterización del proceso de GSC junto con los indicadores, dichos documentos fueron trabajados conjuntamente con los equipos el SIG y mejora continua, el 8 de julio de 2020 se remite por parte del equipo SIG, el documento para gestión por parte de la OAP. Documento final, correo al SIG 22052020, correo de aportes equipo GSC 10062020, mesa de trabajo 2052020. c) Se adelantan varias mesas de trabajo para la revisión, ajustes y construcción de l procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía y sus documentos asociados, a la fecha los mismos fueron remitidos para la nueva codificación y posterior publicación en la ruta de la calidad, así el 5 de junio de 2020 mediante ID 46089 se radican los documentos para su oficialización por parte de la OAP, después de varios seguimientos nuevamente de remiten los documentos a la OAP el 070702020: Procedimiento Tramite de requerimientos, Instructivos canales de interacción, For Acto Administrativo - Motivado, For Apertura de buzón, For Aviso respuesta, For Publicación respuesta anónimo, For Recepción de peticiones, Mesas de trabajo 15042020 y 06052020, Correos 16042020, 19052020 a profesionales del SIG y de mejora continua, correo 27052020 para el equipo de GSC. d) Se realiza revisión y ajustes del Protocolo de atención a la ciudadanía, dicho ejercicio contó con la participación de algunos miembros del equipo de GSC, a la fecha se encuentra para revisión por parte de la líder del equipo: Correo DRIVE 19062020 y 24062020 para aportes por parte del equipo, correo de envío a la líder 30062020 y el documento. e) Se inicia proceso de revisión el para la actualización del procedimiento de satisfacción ciudadana y propuestas de automatización de encuestas: reunión 23062020. f) Se adelanta mesa de trabajo con la profesional SIG durante la cual se realiza una inducción a los temas básicos de gestión de riesgos y las etapas generales, se identifica el objetivo y se realiza una lluvia de ideas: Acta reunión 09072020 g) Se solicita mediante correo electrónico asignación de un profesional jurídico para la elaboración de la Política Institucional de Tratamiento de datos: Correo de Subdirección de Gestión Corporativa a OA Jurídica 25062020, Documento borrados, correo de envío documento a Jurídica 07072020, | 80% | 80% | 0.32%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de Servicio a la Ciudadania |  |  | 7 | Estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD. | 8% | 2 | Capacitaciones | Estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD. | Servicio a la Ciudadanía | 1 | Definir los temas y alcance de las estrategias. | 10% | 2020-01-02 | 2020-04-15 | 0.8% | Servicio a la Ciudadanía | 100% | Se adelanta reunión con el equipo de la Oficina de Prensa en la cual se acuerdan los temas a trabajar en la estrategia de divulgación y sensibilización. Se adelanta reunión de articulación con la profesional de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas de la Oficina Asesora de Planeación a fin de articular acciones para desarrollar el proceso de formación de Guía de Lenguaje Claro del Distrito. Se realiza inscripción para participar en el Nodo Intersectorial de Lenguaje Claro e Incluyente de la Veeduría Distrital. | 10% | 100% | Cumplido | 10% | 10% | 0.8%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Servicio a la Ciudadania |  |  |  |  | 8% |  |  |  | Servicio a la Ciudadanía | 2 | Diseñar las estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD. | 20% | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 1.6% | Servicio a la Ciudadanía | 100% | Se diseña estrategia de sensibilización, formación y divulgación de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. | 20% | 100% | Cumplido | 20% | 20% | 1.6%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de Servicio a la Ciudadania |  |  |  |  | 8% |  |  |  | Servicio a la Ciudadanía | 3 | Implementación y seguimiento de la estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD | 70% | 2020-05-02 | 2020-12-22 | 5.6% | Servicio a la Ciudadanía | 3% | Se socializa con la Subdirectora de Gestión Corporativa la campaña "ojo Ciudadano", quien realiza recomendaciones las cuales son remitidas mediante correo a la Oficina de Prensa. | 2.1% | 100% | a) De acuerdo al primer módulo de la estrategia " INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA" durante el segundo trimestre de 2020, se adelantaron cuatro sesiones: 1. 05062020 Conocimiento estructura UAECOB 2. 12062020 Socialización trámites y servicios UAECOB, funcionamiento Sistema Misional y registro código de barras SHD 3. 19062020 Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 4. 26062020 Gestión de Peticiones Ciudadanas Al finalizar cada uno de los procesos se realiza una medición de apropiación de los conocimientos. Presentaciones, soporte de las mesas (los videos se encuentra a disposición en el GSC y los resultados de la medición de apropiación. b) Se han adelantado reuniones seguimiento de Gestión de Servicio a la Ciudadanía 07042020, 20402020, 29042020, 29052020, 03062020, 10062020, 17062020 c) En cuanto a la divulgación se gestionó: Diseño de Logo Defensoría de la Ciudadanía Pieza gráfica Defensoría Video Defensoría el cual fue difundido a través de redes sociales Actualización de información página web de la UAECOB enlaces de Defensoría y atención a la ciudadanía Piezas impresas de autocuidado y distanciamiento COVID 19 | 70% | 70% | 0.168%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada |  |  | 8 | Sistema Integrado de Conservación Documental | 8% | 100% | Porcentaje | Implementación del SIC (Sistema Integrado de Conservación | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 1 | Elaboración del plan de conservación y el plan de preservación documental | 50% | 2020-01-30 | 2020-09-30 | 4% | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 10% | Se presento el plan de trabajo para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación (plan de conservación y Plan de preservación documental) y crograma respectivo para revisión y aprobación por parte de la Subdirección de Gestión Corpoprativa. | 5% | 15% | Se realizó la aprobación del cronograma por parte de la subdirección y se iniciaron las actividades para la actualización del diagnóstico integral de archivos, documento base para la elaboración del instrumento archivístico: Sistema integrado de conservación (SIC) | 7.5% | 1.125% | 0.4%
| 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada |  |  |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 2 | Adopción del Sistema del Sistema Integrado Documental | 50% | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 4% | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 0% | N/A | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada |  |  | 9 | TRD convalidada por el Consejo Distrital de Archivo | 8% | 100% | Porcentaje | TRD Convalidada | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 1 | Actualización de TRD | 16.67% | 2020-01-30 | 2020-04-20 | 1.333% | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 30% | Se termino la propuesta de actualización de TRD y se remitio a la Subdirección de Gestión Corporativa para que sea enviada a las diferentes dependencias para la revisión respectiva. | 5% | 15% | Se realizó la contratación de un profesional, que tiene como objeto la actualización y convalidación de las TRD, el profesional contratado, se encuentra realizando el levantamiento de la información y revisando los avances que se tienen en el proceso de la actualización. | 2.5% | 0.375% | 0.4%
|  |  | Gestión Integrada |  |  |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 2 | Creación de los Anexos | 16.67% | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 1.333% | Coordinador Sistema de Gestión Documental |  |  | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Integrada |  |  |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 3 | Aprobación de las TRD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 16.67% | 2020-06-19 | 2020-07-31 | 1.333% | Coordinador Sistema de Gestión Documental |  |  | 0% |  | N/A | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada |  |  |  |  | 8% | 100% |  |  | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 4 | Presentación TRD al Consejo Distrital de Archivo para la convalidación. | 16.67% | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 1.333% | Coordinador Sistema de Gestión Documental |  |  | 0% |  | N/A | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada |  |  |  |  | 8% | 100% |  |  | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 5 | Acto Administrativo de adopción de las TRD convalidadas y publicadas en página Web Institucional. | 16.67% | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 1.333% | Coordinador Sistema de Gestión Documental |  |  | 0% |  | N/A | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada |  |  |  |  | 8% | 100% |  |  | Coordinador Sistema de Gestión Documental | 6 | Implementación TRD convalidadas. | 16.67% | 2019-10-02 | 2020-12-30 | 1.333% | Coordinador Sistema de Gestión Documental |  |  | 0% |  | N/A | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada |  |  | 10 | Actualización del PINAR | 8% | 100% | Porcentaje | Socialización de la actualización del PINAR | Coordinador Sistema de Gestión Documental- Francisco Rubiano | 1 | Actualización del PINAR | 50% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4% | Coordinador Sistema de Gestión Documental |  |  | 0% |  | N/A | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinador Sistema de Gestión Documental- Francisco Rubiano | 2 | Socialización del PINAR | 50% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4% | Coordinador Sistema de Gestión Documental |  |  | 0% |  | N/A | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 11 | Cierre de hallazgos de auditoría de la Subdirección de Gestión Corporativa | 8% | 80% | Porcentaje | Garantizar el acompañamiento a los procesos de la subdirección para el cierre de hallazgos de auditorías ejecutadas en el año 2019 y anteriores (a las que se haga seguimiento por parte del Ente o área que levanta el hallazgo). | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 1 | Consolidación y revisión de hallazgos relacionados con los procesos de la Subdirección de Gestión Corporativa. | 25% | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2% | Coordinadora SIG | 7% | Se realizó la consolidación y revisión de hallazgos para el segundo seguimiento al plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Corporativa, donde dio como resultado el cierre de ocho (8) acciones. Esto equivale al 4% del 40% del compromiso programado para el segundo trimestre. Las acciones cerradas corresponden a los procesos de gestión financiera (7) e infraestructura (1). | 1.75% | 100% | Se realizó la consolidación y revisión de hallazgos relacionados en el plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Corporativa, | 25% | 25% | 0.14%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 2 | Reuniones con los procesos para analizar los hallazgos y actividades pendientes. Recopilación y análisis de evidencias. | 25% | 2020-03-14 | 2020-12-26 | 2% | Coordinadora SIG | 7% | Se realizó la consolidación y revisión de hallazgos para el segundo seguimiento al plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Corporativa, donde dio como resultado el cierre de ocho (8) acciones. Esto equivale al 4% del 40% del compromiso programado para el segundo trimestre. Las acciones cerradas corresponden a los procesos de gestión financiera (7) e infraestructura (1). | 1.75% | 100% | Se realizaron reunones con los procesos para el seguimiento en relación a la ejecución de las acciones, planteadas en el plan de mejoramiento. | 25% | 25% | 0.14%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 3 | Gestionar el cierre de los hallazgos a través de la Oficina de Control Interno. | 25% | 2020-03-24 | 2020-12-26 | 2% | Coordinadora SIG | 7% | Se realizó la consolidación y revisión de hallazgos para el segundo seguimiento al plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Corporativa, donde dio como resultado el cierre de ocho (8) acciones. Esto equivale al 4% del 40% del compromiso programado para el segundo trimestre. Las acciones cerradas corresponden a los procesos de gestión financiera (7) e infraestructura (1). | 1.75% | 66.67% | Como resultado del seguimiento, se da el cierre de ochenta (80) acciones. Esto equivale al 66.6% del 100% del total de acciones. | 16.67% | 11.11% | 0.14%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 12 | Fortalecimiento de la Cultura del Sistema Integrado de Gestión | 8% | 80% | Porcentaje | Garantizar el fortaleciemiento de la cultura SIG en el 80% de los colaboradores operativos y administrativos. | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 1 | Gestionar la contratación y el diseño del programa de fortalecimiento de la cultura SIG. | 25% | 2020-03-12 | 2020-04-10 | 2% | Coordinadora SIG |  |  | 0% | 100% | Se lleva a cabo la contratación del profesional encargado de la formulación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura SIG en la Entidad. Adicionalmente se da inicio a la formaulación de la estrategia y se adelanta el proceso de contratación de las personas que ejecutarán la estrategia. | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 2 | Dar acompañamiento y garantizar el soporte logístico para el proceso de formación en las 17 estaciones y edificio comando. | 75% | 2020-04-15 | 2020-12-26 | 6% | Coordinadora SIG |  |  | 0% | 7% | De acuerdo con la formulación de la propuesta pedagógica se recauda información de la distribución del personal en estaciones y turnos para dar inicio a los procesos de divulgación. | 5.25% | 0.3675% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 13 | Gestión para Certificación ISO 9001-2015 | 8% | 100% | Porcentaje | Gestionar la ejecución de la Auditoría de Otorgamiento | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 1 | Gestionar y acompañar la ejecución de la auditoría de certificación. | 16% | 2020-03-02 | 2020-10-30 | 1.28% | Coordinadora SIG |  |  | 0% | N/A | N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Integrada | Gestión de Infraestructura | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | 8% |  |  |  | Coordinadora SIG - Natalia Trujillo Rendón | 2 | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de la auditoría de certificación. | 16% | 2020-11-02 | 2020-12-26 | 1.28% | Coordinadora SIG |  |  | 0% | N/A | N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 1 | Revista virtual: "Bomberos Hoy el Magazzine". | 20% | 12 | PDF enviado por correo electrónico | En el año se realizarán 12 publicaciones, en las cuales se destacará la información más importante realizada durante el mes en curso, para de esta forma mantener actualizado al personal de la UAECOB. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 1 | Gestionar tres ediciones revista virtual. correspondientes al 1er trimestre, realizando la recopilación de la información, diseño y publicación. | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 33% | Durante el primer trimestre se realizó una entrega de la revista, correspondiente al mes de enero de 2020. | 8.25% | 33% |  | 8.25% | 2.723% | 1.65%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 2 | Gestionar tres ediciones revista virtual. correspondientes al 2do trimestre, realizando la recopilación de la información, diseño y publicación. | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% | 33% | Se plantea y coordina la recopilación de información, diseño y envío de las revistas correspondientes a los meses a las cuales no se enviaron. | 8.25% | 2.723% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | Gestionar tres ediciones revista virtual. correspondientes al 3er trimestre, realizando la recopilación de la información, diseño y publicación. | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 4 | Gestionar tres ediciones revista virtual. correspondientes al 4to trimestre, realizando la recopilación de la información, diseño y publicación. | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 2 | Noticiero "Bomberos Hoy" | 20% | 50 | Noticiero en video subido a la plataforma de YouTube de la entidad | En el año se realizarán 50 publicaciones, en las cuales se destacará la información de los eventos, actividades y emergencias más relevantes desarrolladas durante la semana en curso en que se emita el noticiero | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 1 | Se realizarán 12 noticieros con su respectivas notas y presentaciones, recopilando la información en los diferentes eventos que se realicen en la entidad, se escribirán los textos y se editarán; para finalmente ser emitidos | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron 12 emisiones del producto denominado Bomberos Hoy, el cual fue enviado a la UAECOB y/o compartido por YouTube | 25% | 100% | NA | 25% | 25% | 5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 2 | Se realizarán 13 noticieros con su respectivas notas y presentaciones, recopilando la información en los diferentes eventos que se realicen en la entidad, se escribirán los textos y se editarán; para finalmente ser emitidos | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% | 100% | NA | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | Se realizarán 13 noticieros con su respectivas notas y presentaciones, recopilando la información en los diferentes eventos que se realicen en la entidad, se escribirán los textos y se editarán; para finalmente ser emitidos | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 4 | Se realizarán 12 noticieros con su respectivas notas y presentaciones, recopilando la información en los diferentes eventos que se realicen en la entidad, se escribirán los textos y se editarán; para finalmente ser emitidos | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 3 | Periódico virtual "El Hidrante" | 15% | 50 | Imagen enviada a través de correo electrónico a las cuentas de la UAECOB | En el año se realizarán 50 publicaciones, en las cuales se destacará la información de comunicación interna, para de esta forma mantener actualizado al personal de la UAECOB. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 1 | Se buscará la información en las diferentes áreas de la UAECOB, con el fin de diseñar en Illustratos el periódico virtual, el cual después de ser aprobado por el líder de comunicaciones, será emitido vía e-mail a la UAECOB. Para este trimestre se tiene como meta 12 periódicos | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 58% | Durante el primer trimestre se realizaron 7 emisiones del periodico El Hidrante, el cual fue enviado por Correo electrónico a la UAECOB. | 14.5% | 100% | NA | 25% | 25% | 2.175%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 15% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 2 | Se buscará la información en las diferentes áreas de la UAECOB, con el fin de diseñar en Illustratos el periódico virtual, el cual después de ser aprobado por el líder de comunicaciones, será emitido vía e-mail a la UAECOB. Para este trimestre se tiene como meta 13 periódicos | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% | 100% | NA | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 15% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | Se buscará la información en las diferentes áreas de la UAECOB, con el fin de diseñar en Illustratos el periódico virtual, el cual después de ser aprobado por el líder de comunicaciones, será emitido vía e-mail a la UAECOB. Para este trimestre se tiene como meta 13 periódicos | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 15% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 4 | Se buscará la información en las diferentes áreas de la UAECOB, con el fin de diseñar en Illustratos el periódico virtual, el cual después de ser aprobado por el líder de comunicaciones, será emitido vía e-mail a la UAECOB. Para este trimestre se tiene como meta 12 periódicos | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 4 | Reportaje: Bomberos en acción | 20% | 50 | Video enviado a través de Redes Sociales y publicado en los noticieros de cada semana de la UAECOB | 50 Videos enviado a través de Redes Sociales y publicado en los noticieros de cada semana de la UAECOB. De esta forma se mostrará a la comunidad la labor que realizan los Bomberos en materia de atención de incidentes | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 1 | Semanalmente se visitarán las estaciones de Bomberos para poder acompañarlos en las emergencias que surjan. Luego se editarán para ser emitidos en el noticiero. Pare este trimestre se tiene una meta de 12 crónicas | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron 12 cubrimientos y notas de bomberos en acción, según el cronograma acordado. | 25% | 100% | NA | 25% | 25% | 5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 2 | Semanalmente se visitarán las estaciones de Bomberos para poder acompañarlos en las emergencias que surjan. Luego se editarán para ser emitidos en el noticiero. Pare este trimestre se tiene una meta de 13 crónicas | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% | 100% | NA | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | Semanalmente se visitarán las estaciones de Bomberos para poder acompañarlos en las emergencias que surjan. Luego se editarán para ser emitidos en el noticiero. Pare este trimestre se tiene una meta de 13 crónicas | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 20% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 4 | Semanalmente se visitarán las estaciones de Bomberos para poder acompañarlos en las emergencias que surjan. Luego se editarán para ser emitidos en el noticiero. Pare este trimestre se tiene una meta de 12 crónicas | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 5 | La foto de la semana | 10% | 50 | Foto diagramada publicada en redes sociales | 50 Fotos diagramada publicada en redes sociales. A través de una fotografía mostrar el incidente o hecho que haya sido relevante durante la semana y que por sí misma genere impacto visual | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 1 | Semanalmente en los acompañamientos a las emergencias que surjan en las visitas a las estaciones, se tomarán fotografías para determinar cual puede ser la más impactante y luego en illustrator se editará, con el fin de ponerle una leyenda del incidente, para finalmente ser emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene como meta 12 publicaciones | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2.5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron 12 fotos de la semana, según el cronograma acordado. | 25% | 100% | NA | 25% | 25% | 2.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 10% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 2 | Semanalmente en los acompañamientos a las emergencias que surjan en las visitas a las estaciones, se tomarán fotografías para determinar cual puede ser la más impactante y luego en illustrator se editará, con el fin de ponerle una leyenda del incidente, para finalmente ser emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene como meta 13 publicaciones | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2.5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% | 100% | NA | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 10% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | Semanalmente en los acompañamientos a las emergencias que surjan en las visitas a las estaciones, se tomarán fotografías para determinar cual puede ser la más impactante y luego en illustrator se editará, con el fin de ponerle una leyenda del incidente, para finalmente ser emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene como meta 13 publicaciones | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2.5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 10% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 4 | Semanalmente en los acompañamientos a las emergencias que surjan en las visitas a las estaciones, se tomarán fotografías para determinar cual puede ser la más impactante y luego en illustrator se editará, con el fin de ponerle una leyenda del incidente, para finalmente ser emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene como meta 12 publicaciones | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2.5% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección | 6 | Crónica: Historias en Bomberos Bogotá | 15% | 50 | Video enviado a través de Redes Sociales y publicado en los noticieros de cada semana de la UAECOB | 50 Video. Contar a través de videos las historias que suceden en las estaciones o a los bomberos y que son dignas de contar | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 1 | Se coordinarán con los distintos bomberos, historias que sean de interés general y que por medio de contarlas se pueda dar a conocer la misionalidad y la parte humana de los bomberos, se grabará en cada estación una crónica, se editará y luego será emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene contemplado hacer 12 crónicas | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron 12 historias de la UAECOB o crónicas especiales, según el cronograma acordado. | 25% | 100% | NA | 25% | 25% | 3.75%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 15% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 2 | Se coordinarán con los distintos bomberos, historias que sean de interés general y que por medio de contarlas se pueda dar a conocer la misionalidad y la parte humana de los bomberos, se grabará en cada estación una crónica, se editará y luego será emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene contemplado hacer 13 crónicas | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% | 100% | NA | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 15% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | Se coordinarán con los distintos bomberos, historias que sean de interés general y que por medio de contarlas se pueda dar a conocer la misionalidad y la parte humana de los bomberos, se grabará en cada estación una crónica, se editará y luego será emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene contemplado hacer 13 crónicas | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 1. Dirección |  |  | 15% |  |  |  | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 4 | Se coordinarán con los distintos bomberos, historias que sean de interés general y que por medio de contarlas se pueda dar a conocer la misionalidad y la parte humana de los bomberos, se grabará en cada estación una crónica, se editará y luego será emitida en redes sociales. Para este trimestre se tiene contemplado hacer 12 crónicas | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3.75% | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 1 | Identificar y gestionar a través de cooperación técnica dos transferencias de conocimiento con el fin de fortalecer procedimientos actuales de la Entidad | 10% | 2 | Pdf. | Identificar dos necesidades de transferencia de conocimiento, con el fin de fortalecer procedimientos actuales de la Entidad. Estas transferencias de conocimientos se podrá realizar a través de un intercambio de experiencias usando los canales de cooperación internacional y la articulación interinstitucional local | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 1 | Identificar y sistematizar una necesidades de transferencia de conocimiento, posibles cooperantes y equipo de trabajo | 30% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se identificó la necesidad de transferencia de conocimiento en materia de la contingencia del COVID- 19: - Incidentes con riesgo biológico -Enfrentando la seguridad ante el COVID-19 en incidentes de tránsito -Medidas de prevención del COVID-19 en las estaciones de Bomberos - COVID -19 en animales | 30% | 100% | Se identificó la necesidad de transferencia de conocimiento en materia de la contingencia del COVID- 19: - Incidentes con riesgo biológico -Enfrentando la seguridad ante el COVID-19 en incidentes de tránsito -Medidas de prevención del COVID-19 en las estaciones de Bomberos - COVID -19 en animales | 30% | 30% | 3%
|  |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 2 | Gestionar el enlace y canal formal de cooperación | 20% | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | El canal de cooperación es por medio de videoconferencias, los enlaces son los siguientes: - FUCS - ALAREV - U. JAVERIANA - U. EL BOSQUE - U. UNIAGRARIA - CBRN | 20% | 100% | El canal de cooperación es por medio de videoconferencias, los enlaces son los siguientes: - FUCS - ALAREV - U. JAVERIANA - U. EL BOSQUE - U. UNIAGRARIA - CBRN | 20% | 20% | 2%
|  |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 3 | Coordinar y hacer seguimiento a mesas de trabajo para ejecutar la transferencia de conocimiento | 40% | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 4% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se realizaron las reuniones a través de google Meet para coordinar la transferencia de conocimiento | 40% | 100% | Se realizaron las reuniones a través de google Meet para coordinar la transferencia de conocimiento | 40% | 40% | 4%
|  |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 4 | Informe de la transferencia de conocimiento | 10% | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se llevo a cabo una presentación con el informe de todas las videoconferencias realizadas por el grupo de cooperación, con el impacto que tuvieron cada una de estas | 10% | 100% | Se llevo a cabo una presentación con el informe de todas las videoconferencias realizadas por el grupo de cooperación, con el impacto que tuvieron cada una de estas | 10% | 10% | 1%
|  |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 5 | Identificar y sistematizar una necesidades de transferencia de conocimiento a nivel local, posibles cooperantes y equipo de trabajo | 30% | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se identifico la necesidad de tranferencia de conocimiento en el intercambio de experiencias sobre los facotres operativos en términos del uso de drones para el apoyo en la atención a la ocurrencia en incendios forestales | 30% | 100% | Se identifico la necesidad de tranferencia de conocimiento en el intercambio de experiencias sobre los facotres operativos en términos del uso de drones para el apoyo en la atención a la ocurrencia en incendios forestales | 30% | 30% | 3%
|  |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 6 | Gestionar el enlace y canal formal de cooperación | 20% | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | El canal de cooperación es por medio de videoconferencia, el enlace fue SIATA | 20% | 100% | El canal de cooperación es por medio de videoconferencia, el enlace fue SIATA | 20% | 20% | 2%
|  |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 7 | Coordinar y hacer seguimiento a mesas de trabajo para ejecutar la transferencia de conocimiento | 40% | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 4% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se realizaron las reuniones a través de google Meet para coordinar la transferencia de conocimiento | 40% | 100% | Se realizaron las reuniones a través de google Meet para coordinar la transferencia de conocimiento | 40% | 40% | 4%
|  |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 8 | Informe de la transferencia de conocimiento | 10% | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se llevo a cabo una presentación con el informe de esta y de todas las videoconferencias realizadas por el grupo de cooperación | 10% | 100% | Se llevo a cabo una presentación con el informe de esta y de todas las videoconferencias realizadas por el grupo de cooperación | 10% | 10% | 1%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 2 | Jornadas de articulación con la Academia | 10% | 2 | Pdf. | Se realizarán en el año 2 actividades de articulación con la Academia, donde se promueve la interlocución con universidades e instituciones de educación superior y técnica sobre temas de interés relacionados con las actividades bomberiles | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 1 | Realizar una actividad de articulación con la academia correspondientes al 1er semestre, gestionando la participación de al menos una institución, seleccionando el tema y realizar convocatoria. | 50% | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 5% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 50% | Se han llevado a cabo las reuiones con la entidades que participaran en el segundo conversatorio hablemos de abejas a nivel distrital (Apis green, Secretaría Distrital de Desarrollo económico, ICA , IDPYBA), que se llevará a cabo el próximo 19 de Mayo | 25% | 100% | Se realizó el conversatorio hablemos de abejas a nivel distrital con el IDIPYBA, el día 20 de mayo, en el cual participo el grupo BRAE y las siguientes entidades (Apis green, Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, UDCA) | 50% | 50% | 2.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 2 | Realizar una actividad de articulación con la academia correspondientes al 1er trimestre, gestionando la participación de al menos una institución, seleccionando el tema y realizar convocatoria. | 50% | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 5% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 20% | Se identifico el tema para el conversatorio del segundo semestre, el cual es conservación del patrimonio en caso de emergencia | 10% | 20% | Se identifico el tema para el conversatorio del segundo semestre, el cual es conservación del patrimonio en caso de emergencia | 10% | 2% | 1%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 3 | Actualización del modelo de caracterización del relacionamiento de la UAECOB con sus grupos de interés | 10% | 1 | Pdf. | Se entregará el modelo actualizado que describa los elementos fundamentales bajo los cuales se desarrolla la articulación de la UAECOB con sus aliados estratégicos | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 1 | Actualización Grupos de Interés de la UAECOB | 25% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2.5% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se recopiló y actualizó la información del relacionamiento de los grupos de interes de la UAECOB | 25% | 100% | Se recopiló y actualizó la información del relacionamiento de los grupos de interes de la UAECOB | 25% | 25% | 2.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 2 | Atualización la estrategia de cooperación de la UAECOB deacuerdo al nuevo contexto interno y externo de la entidad | 35% | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 3.5% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 100% | Se actualizó la estrategia de cooperación de la UAECOB , se encuentra en espera de supervisión y aprobación | 35% | 100% | Se actualizó la estrategia de cooperación de la UAECOB , se encuentra en espera de supervisión y aprobación | 35% | 35% | 3.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 3 | Actualización del diseño del modelo | 25% | 2019-06-01 | 2020-07-31 | 2.5% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 0% |  | 0% | 100% | se realizo la actualización del diseño del modelo de caracterización del relacionamiento de la UAECOB | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 4 | Solicitud de publicación y socialización del modelo | 15% | 2019-08-01 | 2020-08-30 | 1.5% | Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 4 | Seguimiento y control al presupuesto de inversión. | 10% | 4 | Unidad | Generar los informes de seguimiento al presupuesto de inversión, vigencia y reserva. | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 1 | Generar informe presupuestal corte 31 Dic 2019 | 25% | 2020-01-01 | 2020-02-15 | 2.5% | Gestión Estrategica | 100% | Se realizo el informe presupuestal corte 31 de Diciembre de 2019. El cual fue socializado por parte de la Jefe de la OAP. | 25% |  |  | 0% | 0% | 2.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 2 | Generar informe presupuestal corte 31 de marzo 2020 | 25% | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2.5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% | 100% | Se realizo el informe presupuestal corte 31 de marzo de 2020 | 25% | 25% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 3 | Generar informe presupuestal corte 30 junio 2020 | 25% | 2019-07-01 | 2020-08-01 | 2.5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 4 | Generar informe presupuestal corte 30 septiembre 2020 | 25% | 2019-10-01 | 2020-11-01 | 2.5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica |  |  | 5 | Seguimiento a los Planes Institucionales - Referentes Estrategicos | 10% | 4 | Unidad | Generar y socializar los informes de seguimiento. | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 1 | Generar el informe de seguimiento al Plan de Acción, Plan de Participación y Tablero de Indicadores corte 31 diciembre 2019 | 25% | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 2.5% | Gestión Estrategica | 100% | Se generaron los informes de seguimiento al Plan de Acción, Plan de Participación y Tablero de Indicadores a corte 31 diciembre 2019 | 25% |  |  | 0% | 0% | 2.5%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 2 | Generar el informe de seguimiento al Plan de Acción, Plan de Participación y Tablero de Indicadores corte 30 marzo 2020 | 25% | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 2.5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% | 100% | Se generaron los informes de seguimiento al Plan de Acción, Plan de Participación y Tablero de Indicadores a corte 31 marzo de 2020 | 25% | 25% | 0%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 3 | Generar el informe de seguimiento al Plan de Acción, Plan de Participación y Tablero de Indicadores corte 30 junio 2020 | 25% | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 2.5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 4 | Generar el informe de seguimiento al Plan de Acción, Plan de Participación y Tablero de Indicadores corte 30 septiembre 2020 | 25% | 2020-10-20 | 2020-11-15 | 2.5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica |  |  | 6 | Formulación Plan de Desarrollo Distrital UAECOB | 20% | 1 | Unidad | Aportes a la formulación del Plan de Desarrollo Distrtial 2020 - 2024 | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 1 | Mesas de trabajo para la formulación de metas y necesidades | 25% | 2020-01-20 | 2020-05-30 | 5% | Gestión Estrategica | 100% | Con el fin de formular las metas PDD, se realizaron mesas de trabajo con las Subdirecciones con el fin de identificar las neesidades de la Entidad en el marco del programa de Gobierno. Teniendo como resultado la primera versión de documento el cual fue presentado a la Secretaria de Seguridad como cabeza de sector y a su vez a la Secretaria de Planeación Distrital. | 25% |  |  | 0% | 0% | 5%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 2 | Mesas de trabajo socialización y aprobación metas producto PDD. | 25% | 2020-01-20 | 2020-05-30 | 5% | Gestión Estrategica | 100% | De acuerdo a las mesas adelantadas con Secretaria de Seguridad, Planeación y Hacienda Dsitrtial se han realizado ajustes a las metas y presupuesto demandado. Por lo anterior, se desarrollaron mesas de trabajo y socialización a nivel Directivo con el fin de oficializar la propuesta. | 25% |  |  | 0% | 0% | 5%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 3 | Formulación proyectos de inversión | 25% | 2020-01-20 | 2020-05-30 | 5% | Gestión Estrategica | 100% | De acuerdo a las necesidades de la entidad se concluyo que los proyectos de inversión deben ser actualizados. Con la metodologia definida por MGA y SDP, se inicia el proceso de actualización del 1133, 908, 1135. | 25% |  |  | 0% | 0% | 5%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 4 | Armonización Presupuestal | 25% | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% | 60% | Se realizo el cierre presupuestal a corte 31 de mayo. Se realizo la formulación de tres proyectos de inversión articulados al PDD UNCSAB 2020-2024 Se realiza el cargue en los sistemas PREDIS y SEGPLAN. | 15% | 9% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica |  |  | 7 | Plan Estrategico 2020 - 2024 | 20% | 1 | Unidad | Documento que contiene la planificación económico-financiera, estratégica y organizativa con la que la entidad va abordar sus objetivos y metas. | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 1 | Generar y socializar metodologia para la formulación del Plan Estrategico | 25% | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 5% | Gestión Estrategica Mejora Continua |  |  | 0% | 100% | De acuerdo a las directrices del Director se procede a establecer las mesas de trabajo con lo Subdirectores para socializar e iniciar el proceso d contruccion del Plan Estrategico. Se inicia con el diseño de proyectos banderas por cada una de las dependencias los cuales van articulados a los proyetos, presupuseto, entre otros. Se realizan visitas a estaciones para realizar el ejercicion de participación en la construcción del PEI a través de los pagrinos y con el acompañamiento tecnico de la OAP | 25% | 25% | 0%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 2 | Mesas de trabajo para la construcción del Plan estrategico. | 25% | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 5% | Gestión Estrategica Mejora Continua |  |  | 0% | 50% | Se realizaron mesas de trabajo con el equipo directivo . Evidencia: agenda dirección y productos generados (borradores de trabajo, capacidades y entornos, DOFA) | 12.5% | 6.25% | 0%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 3 | Aprobación del Plan Estrategico 2020 -2024 por la mesa Directiva | 25% | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión estratégica |  |  |  |  | 20% |  |  |  | Área de Planeación y Gestión Estratégica - OAP | 4 | Socialización Plan estrategico 2020-2024 | 25% | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 5% | Gestión Estrategica |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 8 | Estrategia de Transparencia, Gestión Ética y Lucha contra la Corrupción. | 10% | 100% | Porcentaje | Realizar el seguimiento de las actividades de la Estrategia de Transparencia, Gestión Ética y Lucha contra la Corrupción. | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 1 | Transparencia - realizar el seguimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y realizar la Publicación en la página web de la Entidad. | 33.33% | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 3.333% | Gestión Estrategica Mejora Continua | 75% | Se realizo el seguimiento a la ley de trabnsparebncia y acceso a la ionofmracion pubica y se actualizo la informacion de acuerdo a las necesidades del los procesos | 25% | 75% | Se realizo el seguimiento a la ley de trabnsparebncia y acceso a la ionofmracion pubica y se actualizo la informacion de acuerdo a las necesidades del los procesos | 25% | 18.75% | 2.5%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 2 | Gestión Ética - bajo la estrategia: UAECOB ES VALORES - se realizarán publicaciones en los canales de divulgación de la UAECOB para que la ciudadanía conozca la Integridad de la Entidad. | 33.33% | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 3.333% | Gestión Estrategica Mejora Continua | 0% | Esta informacion se diligencia con el contenido del PAAC de Gestion Humana | 0% |  | Esta informacion se diligencia con el contenido del PAAC de Gestion Humana | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión estratégica | Gestión estratégica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 10% |  |  |  | Area de Planeación y Gestión Estrategica - OAP | 3 | Socialización del seguimiento del Plan Anticorrupción a la ciudadanía, a los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 33.33% | 2020-01-02 | 2020-12-30 | 3.333% | Gestión Estrategica Mejora Continua | 33% | Se realizo la publicación en la web de la primera versión. Asi mismo, se socializo con la nueva administración de la entidad con el fin de revisar la pertinencia de las acciones proyectadas. En lagunos casos se realizo actualización. Finalmente, la socializacion se realizara en el mes de junio debeido a que el seguimiento se hace en mayo sin embargo el infomracion de Control inerno ya se encyentra publiaco en la pagina web para conocimiento d ela ciudadnia, funcionarios y contratistas | 11% | 33% |  | 11% | 3.63% | 1.1%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 1 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la UAECOB | 50% | 100% | Porcentaje | Darle continuidad a la implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de conseguir la calificacion aceptable frente a los estandares minimos 85% | Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | Actualización de la Matriz Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos | 25% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 12.5% | Seguridad y Salud en el Trabajo | 65% | Se ha avanzado en la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, se está finalizando la inlcusión de riesgos en los procedimientos por emergencia covid. El valor se en encuentra en un 65% de avance, es necesario finalmente la validación con grupos de interés. | 16.25% | 100% | Se completó la actualización de la MIPVR. | 25% | 25% | 8.125%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | [6 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | Actualizacion de la Política y objetivos del Sistema de Gestión | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0% | Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 0% | 65% | Se encuentra pendiente la aprobación por parte de la SGH y la posterior aprobación por la Dirección, para su publicación y comunicación. | 16.25% | 10.56% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | [6 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 | Definicion de los mecanismos para la rendición de cuentas | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0% | Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital |  | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | [6 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo | 4 | Auditoría al Sistema de Gestión | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0% | Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 2 | Desarollar el Plan Institucional de Capacitación y dar inicio a la implementación de la Escuela de Formacion Bomberil | 50% | 100% | Porcentaje | Durante el año 2020 en el desarrollo del PIC se realizarán un total de 32 Capactiaciones al personal de la UEACOBB. Dar inicio a la validación de Metodología a aplicar, perfiles y locaciones para la Escuela Bomberil | Formación y Capacitación | 1 | 12 Capacitaciones en la Línea Basica | 25% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 12.5% | Formación y Capacitación | 8.333% | Para el Primer trimestre segun el cronograma, se llevó a cabo 1 Capacitacion de la linea basica. Esta capacitación contiene 52 sesiones, de las cuales se culminaron 32, debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial, el Cronograma Establecido para el PIC en la vigencia 2020, se suspendio temporalmente, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y Distrital. | 2.083% |  |  | 0% | 0% | 1.042%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | [6 empty] | Formación y Capacitación | 2 | 9 Capacitaciones en línea estratégica | 25% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0% | Formación y Capacitación |  |  | 0% | 0% | No se llevo a cabo capacitacion debido a que los cursos deben ser contratados y se encuentra en tramite | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | [6 empty] | Formación y Capacitación | 3 | 11 Capacitaciones en la línea administrativa | 25% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0% | Formación y Capacitación |  |  | 0% | 27% | En el segundo trimestre se han realizado 3 módulos de 10 del Programa de Reentrenamiento | 6.75% | 1.823% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Humana | Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | [6 empty] | Formación y Capacitación | 4 | Diagnóstico y levantamiento de información para la implementación de la Escuela de Formación Bomberil | 25% | 2020-03-15 | 2020-12-31 | 0% | Formación y Capacitación |  |  | 0% | 50% | Para la Implementacion de la academia se han realizado Mesas de Trabajo con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para dar inicio al proceso de formación requerido. | 12.5% | 6.25% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 1 | Ejercicio de incendios en edificios de gran altura (IEGA) | 11.25% | 3 | Unidades | Ejecutar por turno un (1) ejercicio de incendios en edificios de gran altura (IEGA) , con la participación mínima de seis (6) uniformados por Compañía. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Planificar la actividad. | 30% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 3.375% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0% | Durante el primer trimestre no se dio avance a esta actividad. Se realizará durante el siguiente periodo. | 0% | 30% | Documento de planificación | 9% | 2.7% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 2 | Ejecutar el ejercicio IEGA. | 65% | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Se realizará el próximo 05 de agosto de 2020. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 3 | Evaluación post ejercicio y entrega de Informe final ante Comandantes y Subdirector Operativo. | 5% | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios |  |  | 2 | Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para Incendios | 11.25% | 1 | Unidad | Ejecutar un ejercicio de Plan Específico de Respuesta (PER) para: Riesgo de Incendios en una entidad pública o privada reconocida como patrimonio histórico y cultural de la ciudad con la participación minima de dos uniformados por estación. Total un (1) ejercicio. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Planificar la actividad | 10% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 1.125% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0% | Durante el primer trimestre no se dio avance a esta actividad. Se realizará durante el siguiente periodo. | 0% | 0% | No se ha llevado a cabo la planificación del ejercicio, toda vez que por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos las entidades que se habian contactado cancelaron hasta nueva orden la planificación y posterior desarrollo. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | [9 empty] | 2 | Ejecutar el ejercicio. | 80% | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | A la fecha no se ha ejecutado el ejercicio, se espera desarrollarlo antes del 30 de noviembre de 2020. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | [9 empty] | 3 | Evaluación post ejercicio y entregar de informe ante Comandantes y Subdirector Operativo. | 10% | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios |  |  | 3 | Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para MATPEL. | 11.25% | 1 | Unidad | Ejecutar un ejercicio de Plan Específico de Respuesta (PER) para: Materiales Peligrosos con la participación mínima de dos uniformados por estación. Total un (1) ejercicio. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Elaborar documento de planeación. | 10% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 1.125% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0% | Durante el primer trimestre no se dio avance a esta actividad. Se realizará durante el siguiente periodo. | No aplica | 0% | No se ha llevado a cabo la planificación del ejercicio, toda vez que por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos las entidades que se habian contactado cancelaron hasta nueva orden la planificación y posterior desarrollo. | 0% | 0% | #VALUE!
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | [9 empty] | 2 | Ejecutar el ejercicio. | 80% | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | A la fecha no se ha ejecutado el ejercicio, se espera desarrollarlo antes del 30 de noviembre de 2020, | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | [9 empty] | 3 | Evaluación post ejercicio y entregar de informe ante Comandantes y Subdirector Operativo. | 10% | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate |  |  | 4 | Ejercicio práctico de rescate por extensión y aguas rápidas. | 11.25% | 3 | Unidad | Ejecutar por turno, un (1) ejercicio de rescate por extensión y de aguas rápidas, con la participación mínima de cinco (5) uniformados por cada Compañía. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Planificar la actividad | 20% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2.25% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0% | Durante el primer trimestre no se dio avance a esta actividad. Se realizará durante el siguiente periodo. | No aplica | 20% | Se realizo la planificación de la actividad a ejecutar por turnos, según el documento del 01 de mayo de 2020 y presentación de socialización del ejercicio. | 4% | 0.8% | #VALUE!
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | [9 empty] | 2 | Ejecutar el ejercicio. | 70% | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | A la fecha no se ha ejecutado el ejercicio, se espera desarrollarlo antes del 30 de noviembre de 2020. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | [9 empty] | 3 | Evaluación POST ejercicio y entregar de informe ante Comandantes y Subdirector Operativo. | 10% | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate |  |  | 5 | Entrenamiento y reentrenamiento en natación básica al personal operativo de la Entidad. | 11.25% | 3 | Unidades | Ejecutar por turno el entrenamiento y reentrenamiento en natación básica, con la participación mínima de veinte (20) uniformados por turno. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Planificar la actividad | 20% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2.25% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0% | Durante el primer trimestre no se dio avance a esta actividad. Se realizará durante el siguiente periodo. | No aplica | 20% | Se realizo la planificación de la actividad a ejecutar por turnos, según el acta de reunión, un ejercicio por cada turno. | 4% | 0.8% | #VALUE!
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | [9 empty] | 2 | Ejecutar el entrenamiento y reentrenamiento en natación básica al personal operativo (un uniformado por estación y por cada turno). | 70% | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | A pesar que se realizo la planificación de la actividad, no se ha realizado avance de la actividad dado que el escenario (piscina) esta deshabilitado por mantenimiento, lo que va corrido del año, adicionalmente por el tema del aislamiento por la Pandemis COVID-19. Se ejecutara antes del 30 de noviembre de 2020. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | [9 empty] | 3 | Evaluación post ejercicio y entregar de informe ante Comandantes y Subdirector Operativo. | 10% | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate |  |  | 6 | Foro Rescate Vehicular | 11.25% | 1 | Unidad | Realizar un (1) Foro de Rescate Vehicular para el personal operativo de la UAECOB con la participación mínima de treinta y cuatro (34) uniformados y socializarlo en medio virtual institucional. | Subdirección Operativa / Comandantes y Sgto.Carlos Alberto Ramirez Parra. | 1 | Planificación de la actividad | 10% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 1.125% | Subdirección Operativa / Comandantes y Sgto.Carlos Alberto Ramirez Parra. | 0% | Durante el primer trimestre no se dio avance a esta actividad. Se realizará durante el siguiente periodo. | No aplica | 10% | Se realizo la planificación de la actividad, acta del 08 de marzo de 2020. | 1% | 0.1% | #VALUE!
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | [9 empty] | 2 | Convocatoria del personal operativo al Foro de Rescate Vehicular. | 10% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 0% |  |  |  | 0% | 10% | Se realizó la convocatoria mediante correo institucional enviado por Prensa Bomberos el 04 de abril de 202, invitación a unirse mediante el aplicativo ZOOM. | 1% | 0.1% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | [9 empty] | 3 | Ejecutar el foro. | 70% | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 0% |  |  |  | 0% | 70% | Se realizó el foro de rescate vehicular y se socializo de forma virtual mediante el aplicativo ZOOM el 05 de abril de 2020 a las 10:00 am. | 49% | 34.3% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión para la Búsqueda y Rescate | [9 empty] | 4 | Presentar un informe ejecutivo ante Comandantes y Subdirector Operativo | 10% | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 7 | Ejercicio de uso efectivo de manejo de aguas en incendios forestales | 11.25% | 3 | Unidades | Ejecutar por turno un (1) ejercicio de instalación de sistemas hídricos para el uso efectivo de manejo de aguas en incendios forestales. Con la participación mínima de seis (6) uniformados por Compañía. Total tres (3) ejercicios. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Planificación de la actividad | 20% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2.25% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0% | Durante el primer trimestre no se dio avance a esta actividad. Se realizará durante el siguiente periodo. | 0 | 20% | Se realizó la planificación de la actividad, la cual se ejecutará de acuerdo a la conformación de los grupos y a la ubicación de la estación por la elección del escenario. | 4% | 0.8% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 2 | Ejecutar el ejercicio. | 70% | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Teniendo en cuenta que la restricción de la Pandemia del COVID-19, no ha podido ejecutar los ejercicios, se esta revisando una alternativa de este para ejecutar antes del 30 de noviembre de 2020. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 3 | Evaluación post ejercicio y entregar de informe ante Comandantes y Subdirector Operativo. | 10% | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 8 | Curso Bomberitos "Nicolas Quevedo Rizo" | 10% | 34 | Unidades | Realizar un curso semestral de Bomberitos "Nicolas Quevedo Rizo" por cada estación, conforme al cronograma establecido por la Subdirección de Gestión del Riesgo. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Convocatoria primer semestre | 10% | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 1% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 0% | No aplica para este periodo | 0% | 0% | No se ha llevado a cabo la planificación del ejercicio, toda vez que por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos las actividades quedaron suspendidas toda vez que los colegios no se encuentran en clases presenciales, por consiguientes, afecta a la UAECOB. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 2 | Ejecución primer semestre | 40% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | A la fecha no se ha ejecutado la actividad. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 1 | Convocatoria segundo semestre | 10% | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 2 | Ejecución segundo semestre | 40% | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | 9 | Revisión de hidrantes en Bogotá | 11.25% | 30 | Porcentaje | Revisar el 30% del total de los hidrantes de la ciudad, según la jurisdicción de cada estación. | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 1 | Identificación de las zonas de trabajo por cada estación mediante el análisis de mapas. | 20% | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 2.25% | Subdirección Operativa / Comandantes y Jefes de estación | 2% | Durante el primer trimestre de 2020, se realizo avance de identificación de zonas de trabajo en todas las 17 estaciones de las 5 Compañias de la UAECOB, mediante la identificación de mapas por jurisdicciones. Evidencia: mapas | 2% | 0% | Se realizò la identificación de las zonas de trabajo por cada estación mediante el mapeo o analisis de mapas. El total de hidrantes a revisar como meta del 30% son 1.778 hidrantes en todo Bogotá. | 0% | 0% | 0.225%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 2 | Revisión física y prueba funcional de los hidrantes para determinar el estado | 50% | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 0% |  | 9% | Durante el primer trimestre de 2020, se ha realizado avance en las compañías No.1 y 2 con las estaciones B1; B14 y B7, cada una con avance de identificación de zonas de trabajo y revisión fisica y funcional de los hidrantes así: B1=9; b14=19 y B7=9. Evidencia: Informe de revisión hidrantes primer trimestre. | 3% | 10.2% | A corte del 30 de junio se ha realizado la revisión de 181 hidrantes realizado por las estaciones: B1, B14 (CIA 1); B7 (CIA 2); B2 (CIA 3) Y B8 (CIA 5). Se continuará en la revisión de hidrantes por parte del personal de todas las estaciones. | 5.1% | 0.5202% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | Gestión Integral de Incendios | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 3 | Resultado estadístico | 30% | 2020-02-01 | 2020-12-15 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | 6. Subdirección Operativa | 10 | Equipos, Herramientas y Accesorios (EHA´S) para la atención de incendios y búsqueda y rescate. | 100% | 100 | Porcentaje | Adquirir equipos, herramientas y accesorios (EHA´S) para la atención de incendios y búsqueda y rescate. | Subdirección Operativa | 1 | Definición de la necesidad y elaboración de fichas técnicas. | 50% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 50% | 6. Subdirección Operativa | 50% | Se realizo la definición de necesidades y elaboración de fichas técnicas para el proceso de equipos, herramientas y accesorios (EHA´S),a cargo de la Subdirección Operativa. Evidencia: Fichas técnicas. https://drive.google.com/open?id=1m-vvsbOkzadHLxYO9Rf8mJpVE8Ifh4rk | 50% | 0% | Se ha realizado la definición de las fichas técnicas para la adquisicion de equipos, herramientas y accesorios (EHA´s). | 0% | 0% | 50%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 2 | Elaboración y entrega de documentos precontractuales radicados en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. | 25% | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0% | 6. Subdirección Operativa |  |  | 0% | 12.5% | Se realizó la elaboración de documentos precontractuales para los procesos de EHA´s (motobombas, rescate acuático, kit de supervivencia, equipo específico y estación meteorológica), tales como: Estudios Previos Ficha técnica Estudios de mercado Análisis de sector Matriz de riesgos, se adelanto la revisión de los mismos por parte de la OAJ de la entidad en las siguientes fechas: 17, 23 y 26 de junio de 2020, | 3.125% | 0.3906% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | 6. Subdirección Operativa | [7 empty] | 3 | Verificación de la expedición del certificado de compromiso presupuestal (CRP) correspondiente. | 25% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0% | 6. Subdirección Operativa |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística | 1 | Procedimientos y/o Protocolo Actualizado del Parque Automotor | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion de los Procedimientos y/o Protocolo del Parque Automotor | Subdireccion Logistica | 1 | Realizar Diagnostico del estado actual de los Procedimientos para Parque Automotor | 30% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor | 100% | Se realizó diagnostico y anaisis de las tareas que contiene el procedimiento de mantenimiento de parque automotor. Dentro de esta actividad, se evaluaron y desagruparon las actividades y se analizo el impacto que tienen sobre el producto final que es el mantenimiento de los vehículos de la UAECOB. 1. Se tiene en cuenta para el procedimiento la cantidad de factores por las que se generan las solIcitudes que ingresan a mesa logistica. 2. Se debe realizar los procesos de mantenimiento predictivo, basado en condicion para la programacion de las actividades de mantenimiento preventivo. | 30% | 100% | Se realizó diagnostico y anaisis de las tareas que contiene el procedimiento de mantenimiento de parque automotor. Dentro de esta actividad, se evaluaron y desagruparon las actividades y se analizo el impacto que tienen sobre el producto final que es el mantenimiento de los vehículos de la UAECOB. 1. Se tiene en cuenta para el procedimiento la cantidad de factores por las que se generan las solIcitudes que ingresan a mesa logistica. 2. Se debe realizar los procesos de mantenimiento predictivo, basado en condicion para la programacion de las actividades de mantenimiento preventivo. | 30% | 30% | 7.5%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  |  | Proceso Pre-contractual Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Parque Automotor | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 2 | Recopilar informacion a traves de Mesas de trabajo con el personal lider en los procedimientos de Parque Automotor con el fin de actualizar los procedimientos. | 30% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor |  |  | 0% | 100% | La Subdirección de Logística desarrolla verificación de las actividades o proceso de mantenimiento de parque automotor, desde el ingreso de la solicitud a mesa logistica hasta la entrega de la unidad vehicular a operación, por medio de un flujograma. Este archivo con sus respectivas modificaciones, fueron presentadas al Director de la UAECOB, el cual realizó modificaciones y mejoras en el proceso. | 30% | 30% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  |  | Proceso Pre-contractual Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Parque Automotor | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 3 | Elaborar y/o actualizar los procedimientos de Parque Automotor | 30% | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor |  |  | 0% | 100% | La Subdirección Logística, realiza reuniones y mesas de trabajo donde se verifica el estado los procedimientos delparque automotor con el área de Planeación - mejora continua, con el fin de generar una retroalimentación de los adelantos que se han realizado, y se desarrolla un plan de trabajo para cumplir con el objetivo de esta actividad. | 15% | 15% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  |  | Proceso Pre-contractual Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Parque Automotor | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 4 | Publicar en la ruta de la calidad los procedimientos Actualizados del Parque Automotor. | 10% | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 2.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  | 2 | Procedimientos y/o Protocolo Actualizados del Equipo Menor | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion de los Procedimientos y/o Protocolo de Equipo Menor | Subdireccion Logistica | 1 | Realizar Diagnostico del estado actual de los Procedimientos para Equipo Menor | 30% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor | 100% | La Subdirección de Logística efectuó el diagnostico del procedimiento de mantenimiento de equipo menor, anaiizando cada una de las actividades que contiene el procedimiento, para esto se efectuaron encuentros y reuniones con los ingenieros del área, con el fin de tener un contexto mas amplio de todas las tareas que se deben desarrollar para realizar el mantenimiento de los equipos. Las Actividades que se identificaron que deben ser objeto de modificación en el documento son las siguientes: 1. Se debe cambiar la periodicidad de las visitas preventivas a la estaciones de Bomberos, ya que tienen un periodo entre estas demasiado prolongado, generando poco impacto sobre el personal uniformado que es nuestro cliente principal. 2. Es necesario reformular la distribución de los técnicos que prestan su servicio en la reparación de los equipos en B-3, lo anterior, teniendo en cuenta que ellos deben tener mas participación en el mantenimeinto de equipos y deben tener mas presencia en las estaciones realizando mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos | 30% | 100% | La Subdirección de Logística efectuó el diagnostico del procedimiento de mantenimiento de equipo menor, anaiizando cada una de las actividades que contiene el procedimiento, para esto se efectuaron encuentros y reuniones con los ingenieros del área, con el fin de tener un contexto mas amplio de todas las tareas que se deben desarrollar para realizar el mantenimiento de los equipos. Las Actividades que se identificaron que deben ser objeto de modificación en el documento son las siguientes: 1. Se debe cambiar la periodicidad de las visitas preventivas a la estaciones de Bomberos, ya que tienen un periodo entre estas demasiado prolongado, generando poco impacto sobre el personal uniformado que es nuestro cliente principal. 2. Es necesario reformular la distribución de los técnicos que prestan su servicio en la reparación de los equipos en B-3, lo anterior, teniendo en cuenta que ellos deben tener mas participación en el mantenimeinto de equipos y deben tener mas presencia en las estaciones realizando mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos | 30% | 30% | 7.5%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 2 | Recopilar informacion a traves de Mesas de trabajo con el personal lider en los procedimientos de Equipo Menor con el fin de actualizar los procedimientos. | 30% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor |  |  | 0% | 100% | La Subdirección de Logística posteriomente de haber realizado diagnostico del procedimiento de mantenimiento de equipo menor, efectuo flujograma, incluyendo nuevas actividades y adicionando más controles. los cuales deben ser incluidos en el nuevo procedimiento, este documento fue presentado a la alta dirección para revisión. | 30% | 30% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 3 | Elaborar y/o actualizar los procedimientos de Equipo Menor | 30% | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor |  |  | 0% | 100% | La Subdirección Logística, realiza reuniones y mesas de trabajo donde se verifica el estado los procedimientos de equipo menor con el área de Planeación - mejora continua, con el fin de generar una retroalimentación de los adelantos que se han realizado, y se desarrolla un plan de trabajo para cumplir con el objetivo de esta actividad. | 30% | 30% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 4 | Publicar en la ruta de la calidad los procedimientos Actualizados del Equipo Menor. | 10% | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 2.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  | 3 | Procedimiento y/o Protocolo Actualizado del Suministro de Combustible | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion del Procedimiento y/o Protocolo del Suministro de Combustible | Subdireccion Logistica | 1 | Realizar Diagnostico del estado actual del Procedimiento de Suministro de Combustible | 30% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor y Parque Automotor |  |  | 0% | 100% | Basado en la necesidad de un proceso de entrega de combustible a las unidades operativas en parque automotor y en equipo menor, Se requiere desarrollar protocolo de entrega de combustible. | 30% | 30% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS |  |  |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 2 | Recopilar informacion a traves de Mesas de trabajo con el personal lider en el procedimientos de Suministro de Combustible con el fin de actualizar el procedimiento. | 30% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor y Parque Automotor |  |  | 0% | 100% | Se realizan reuniones con la Ing Adriana Salom, Liliana Garcia , Omar Castellanos. Para evaluar los procedimientos llevan dentro del marco del suminsitro de combustible. | 30% | 30% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 3 | Elaborar y/o actualizar el procedimiento de Suministro de Combustible | 30% | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor y Parque Automotor |  |  | 0% | 100% | Se realizan reuniones con integrantes de la subdirección logística (Ing Adriana Salom, el Ing Andrés Quintero, Liliana Diaz y Leonardo Correa) y mejora continua, para verificar procedimientos y guias de combustibles que llevan dentro del marco del suminsitro de combustible y así dar cumplimiento a esta actividad. | 30% | 30% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 4 | Publicar en la ruta de la calidad el procedimiento Actualizado de Suministro de Combustible | 10% | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 2.5% | Subdireccion Logistica -Equipo Menor y Parque Automotor |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística | 4 | Procedimiento y/o Protocolo del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | 25% | 100% | Porcentaje | Actualizacion del Procedimiento y/o Protocolo del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | Subdireccion Logistica | 1 | Realizar Diagnostico del estado actual del Procedimiento del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | 30% | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor | 100% | Dado que los procesos de garantia de unidades vehiculares nuevas no esta instaurado dentro de la ruta de la calidad , surge la necesidad de desarrollar Procedimiento basado en la información que se evidencia en los tiempos de garantias de los vehiculos pesados (unidades nuevas) suministrados por los proveedores de estos para la operacion, dentro del plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor. | 30% | 100% | Dado que los procesos de garantia de unidades vehiculares nuevas no esta instaurado dentro de la ruta de la calidad , surge la necesidad de desarrollar Procedimiento basado en la información que se evidencia en los tiempos de garantias de los vehiculos pesados (unidades nuevas) suministrados por los proveedores de estos para la operacion, dentro del plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor. | 30% | 30% | 7.5%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 2 | Recopilar informacion a traves de Mesas de trabajo con el personal lider en los Procedimiento del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia con el fin de actualizar el procedimiento. | 30% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor |  |  | 0% | 100% | Se realizan reuniones con los Ings Gutierrez , Salazar y Cardenas. Para evaluar los procedimientos llevan dentro del marco de procedimientos del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos especiales pesados. | 30% | 30% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 3 | Elaborar y/o actualiza el Procedimiento del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | 30% | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 7.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor |  |  | 0% | 0% | * La Subdirección Logística, realiza reuniones y mesas de trabajo donde se verifica el estado los procedimientos del parque automotor con el área de Planeación - mejora continua, con el fin de generar una retroalimentación de los adelantos que se han realizado, y se desarrolla un plan de trabajo para cumplir con el objetivo de esta actividad. * Reuniones internas para verificación y re formulación de procesos de Caracterización, según Plan de trabajo socializado con los lideres de los procesos. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 7. Subdirección Logística |  |  | 25% | 10000% |  |  | Subdireccion Logistica | 4 | Publicar en la ruta de la calidad el procedimiento Actualizado del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | 10% | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 2.5% | Subdireccion Logistica -Parque Automotor |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 1 | Afinamiento de los servidores y de la SAM virtuales de la entidad | 7.692% | 100% | Porcentaje | Presentación de estudios previos para afinamiento de los servidores y de la SAM virtuales de la entidad. | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Análisis y diagnóstico de la situación actual | 30% | 2020-02-15 | 28//02/2020 | 2.308% | Líder Gestión Tecnologíca | 58% | se propone que se suscriba un convenio marco entre las dos entidades, que para el servicio de datacenter la SSCJ asuma los servicios de mantenimiento de UPS, Aire Acondicionado, Control de Acceso, Detección y Extinción de Incendio y CCTV del Data Center, al igual que el servicio de Energía del edificio comando. Por otro lado, la UAECOB amparado en ese convenio marco puede solicitar la actualización del sistema de nomina SIAP el cual se encuentra en una versión cliente servidor y sin soporte desde hace 4 años de la plataforma que lo soporta. | 17.4% | 42% |  | 12.6% | 5.292% | 1.338%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Anexos técnicos de los requerimientos mínimos | 30% | 2020-03-15 | 2020-06-30 | 2.308% | Líder Gestión Tecnologíca | 0% |  | 0% | 100% | Se esta realizazo el proceso de contratacion de servicios de garantía extendida y actualización para la infraestructura de servidores Dell y Hewlett Packard de la UAECOB, se cuenta con anexo tecnico y de mas documentacion | 30% | 30% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Presentación de estudios previos para afinamiento de los servidores y de la SAM virtuales de la Entidad. | 40% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 3.077% | Líder Gestión Tecnologíca | 0% |  | 0% | 100% | Se esta realizacon el proceso de contratacion de servicios de garantía extendida y actualización para la infraestructura de servidores Dell y Hewlett Packard de la UAECOB, se cuenta con estudios previos, y de mas dcumentacion | 40% | 40% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 2 | Implementación de Cursos virtuales en el LMS Docebo | 7.692% | 100% | Porcentaje | Publicación de cursos virtuales en el LMS Docebo | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Implementación de contenidos productos (insumos) en realización, modificaciones y /o revisiones por parte de las àreas que necesiten implementar los cursos virtuales. | 50% | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3.846% | Diana Poveda | 35% | Los cursos virtuales de SGR se encuentran finalizando la etapa de implementación en plataforma Docebo, ya se iniciaron las pruebas unitarias,una vez finalizadas estas etapas se procede a realizar la documentación y finalmente las pruebas piloto | 17.5% | 100% | La plataforma LMS docebo se encuentra activa y funcionando de acuerdo a las necsidades tecnicas requeridas | 50% | 50% | 1.346%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Prueba piloto del curso virtual para su posterior salida a producción. | 50% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 3.846% | Diana Poveda | 0% |  | 0% | 100% | La plataforma LMS docebo se encuentra activa y funcionando de acuerdo a las necsidades tecnicas requeridas | 50% | 50% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 3 | Puesta y funcionamiento del sistema de información Misional para la UAECOB. | 7.692% | 100% | Porcentaje | Entregar en funcionamiento el sistema de información Misional de la UAECOB | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Levantamiento de información | 25% | 2020-02-15 | 31/04/2020 | 1.923% | Líder Gestión Tecnologíca | 25% |  | 6.25% | 100% | Iteración 1: Levantamiento de información y requerimientos (Procesos Área - Subdirección de Gestión de riesgos, Subdirección Operativa, Subdirección Logística, Subdirección de Gestión Corporativa y Subdirección de Gestión Humana | 25% | 25% | 0.4808%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Parametrización y ajustes | 25% | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 1.923% | Líder Gestión Tecnologíca | 0% |  | 0% | 100% | El Sistema instalado e implementado con un avance significativo en los ambientes de DIS3TECH. | 25% | 25% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Pruebas | 25% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1.923% | Líder Gestión Tecnologíca | 0% |  | 0% | 70% | Actualmente a medida que se va realizando el levantamiento de información de las áreas, se está generando la parametrización de los componentes en el ambiente de desarrollo y pruebas, Se está avanzando con la parametrización y se estima ser entregada para iniciar pruebas funcionales la primera semana del mes de junio. | 17.5% | 12.25% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 4 | Capacitación | 25% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 1.923% | Líder Gestión Tecnologíca | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 4 | Registro nacional de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. | 7.692% | 100% | Porcentaje | Que todas las bases de datos digitales y físicas queden registradas ante el registro Nacional de base de datos | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Diagnóstico y levantamiento de información | 33.33% | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 2.564% | Eberto Palacio Royero | 33% | Se dio inicio al levantamiento de información de los archivos físicos de la Oficina Jurrdíca, el cual se suspendió por entrada del confinamiento decretado por el gobierno nacional, las actividades quedaron en un 33% | 11% | 100% | En la Superintendecia de industria y comercio se tiene publicado la base de datos del Sistema Misional | 33.33% | 33.33% | 0.8462%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Determinación si son susceptibles de inscripción | 33.33% | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2.564% | Eberto Palacio Royero | 0% |  | 0% | 100% | En la Superintendecia de industria y comercio se tiene publicado la base de datos del Sistema Misional | 33.33% | 33.33% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Inscribirla ante la Superintendencia de industria y comercio | 33.33% | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2.564% | Eberto Palacio Royero | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 5 | Migración de la data del misional antiguo al nuevo | 7.692% | 100% | Porcentaje | Migrar la información que soporte el misional nuevo | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Recibir información del modelo de Datos del nuevo misional | 25% | 2020-02-15 | 31/04/2020 | 1.923% | Eberto Palacio Royero | 100% | El proovedor se encuentra validando su modelo a partir de la información entregada por la entidad, nos encontramos en dicha validación. | 25% | 0% |  | 0% | 0% | 1.923%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Establecer la concordancia en tipo de dato y relaciones con el antiguo | 25% | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1.923% | Eberto Palacio Royero | 0% |  | 0% | 50% | Se esta verificando la informacion que es suceptible a migrar al nuevo sistam misional | 12.5% | #REF! | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Construcción de script para la migración | 25% | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1.923% | Eberto Palacio Royero | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 4 | Verificación o validación de la información migrada. | 25% | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 1.923% | Eberto Palacio Royero | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 6 | (Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de generación histórico para la liquidación de las demandas) | 7.692% | 100% | Porcentaje | La extracción automática de la información histórica de las liquidaciones de recargos y horas extras del personal Operativo UAECOB. | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Análisis y diagnóstico de la información histórica de las liquidaciones. | 16.67% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 17% | • Se deben cargar en SIAP las asignaciones básicas por cargo desde la vigencia 2007 hasta la vigencia 2019. • Se deben cargar en SIAP los turnos festivos mensuales por funcionario desde la vigencia 2007 hasta la vigencia 2019. • Se deben cargar en SIAP los turnos hábiles mensuales por funcionario desde la vigencia 2007 hasta la vigencia 2019. • Se deben definir los diferentes turnos, de acuerdo con el horario y el tipo de día (hábil, festivo, sábado). • Se debe asignar el turno a cada día del mes, según el tipo de día y el rango de horas, para determinar los conceptos (horas extras o recargos) que le correspondan a cada día. Esto para todos los meses de las vigencias 2007 a 2019. • Se deben asignar los turnos diarios de cada mes a cada funcionario, según los turnos laborados. Esto para todos los meses de las vigencias 2007 a 2019. • Se debe crear un procedimiento, a través del cual se realice el cálculo por funcionario, de los valores por tipo de concepto y mes y que realice la diferencia entre lo calculado y lo pagado en cada mes. Esto para todos los meses de las vigencias 2007 a 2019. Este procedimiento debe generar la liquidación por funcionario y por mes. | 2.833% | 100% | Se realizó el analisis de la información historica, que esta en SIAP. | 16.67% | 16.67% | 0.2179%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Diseño del módulo de demandas. | 16.67% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% | 100% | Se creo la estructura de las tablas. Creación dos nuevas opciónes en SIAP: - liquidación de las demandas - archivo plano la liquidación de las demandas | 16.67% | 16.67% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Desarrollo del módulo de demandas. | 16.67% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% | 100% | Desarrollo procedimiento: • Liquidación demandas | 16.67% | 16.67% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 4 | Pruebas de liquidación cálculo de las demandas. | 16.67% | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 5 | Implementación del módulo de demandas. | 16.67% | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 6 | Puesta en producción del módulo de demandas. | 16.67% | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 7 | (Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de cálculo de recargos extras y compensatorios para la liquidación mensual de la nómina. | 7.692% | 100% | Porcentaje | Facilitar al usuario la liquidación de la nómina mensual | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Análisis y diagnóstico del Procedimiento que se lleva a cabo en las horas extras y recargos. | 16.67% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 17% | • Se definirnen los diferentes turnos, de acuerdo con el horario y el tipo de día (hábil, festivo, sábado). • Se asignan el turno a cada día del mes, según el tipo de día y el rango de horas, para determinar los conceptos (recargos, extras o compensatorios) que le correspondan a cada día. • Se asignan los turnos diarios a cada funcionario, según los turnos laborados. Esto para todos los días del periodo de liquidación. • Se crea un procedimiento, a través del cual se generen las novedades de recargos, extras y compensatorios mensuales por funcionario y por concepto. | 2.833% | 100% | Se realiza el analisis del procedimiento, para el calculo mensual de las horas extras, recargos y compensatorios, de acuedo a los turnos previamente eestablecidos. | 16.67% | 16.67% | 0.2179%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Diseño del módulo de cálculo de horas extras. | 16.67% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% | 100% | Creación de la estructura de las tablas. Creación en SIAP el submenú Horas extras. - Tipo turno - Turno calendario - Personal turno - Crgar extras | 16.67% | 16.67% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Desarrollo del módulo de cálculo de horas extras. | 16.67% | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 4 | Pruebas de liquidación del cálculo de horas extras. | 16.67% | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 5 | Implementación del módulo cálculo de horas extras. | 16.67% | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 6 | Puesta en producción del módulo cálculo de horas extras. | 16.67% | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1.282% | Ana Mercedes Orjuela Rodrigrez | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 8 | SICOVI , SIREP, y certificaciones. | 7.692% | 100% | Porcentaje | Mejoras y actualizaciones de las aplicaciones SICOVI, SIREP, Y Certificaciones. | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Levantamiento de información para los requerimientos de las áreas interesadas en cada uno de las aplicaciones respectivas. | 25% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1.923% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 23% | Se realizaron las reuniones respecto a los requerimientos del sistema Certificaciones. Los cambios realizados en SICOVI, no fueron por requerimientos de los usuarios, si no porque era necesario las implementaciones de consultas en los registros de funcionarios y visitantes para un mejor desempeño del usuario final. la migración realizada de SIREP hacia la aplicación MISCIO, se hizo con el objetivo de disminuir el número de aplicaciones instalas en el servidor de producción y para seguir desarrollando los nuevos módulos de administración de servicos que presta la entidad y que son requeridos por las subdirecciones. | 5.75% | 100% | Para las aplicaciones SICOVI, SIREP, y Certificaciones se mantienen en funcionamiento.en espera de nuevos requerimiento | 25% | 25% | 0.4423%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Desarrollo de los requerimientos aprobados durante el período. | 25% | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1.923% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 0% |  | 0% | 100% | Para las aplicaciones SICOVI, SIREP, y Certificaciones se mantienen en funcionamiento.en espera de nuevos requerimiento | 25% | 25% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Realizar las pruebas unitarias de los cambios de mejoras presentados en las aplicaciones. | 25% | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1.923% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 4 | Actualización de las aplicaciones que se encuentran en ambiente de producción (Servidor de Aplicaciones). | 25% | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1.923% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 9 | Sistema del liquidador misional (SLM) | 7.692% | 100% | Porcentaje | Aplicación lista para salir al ambiente de producción - Sistema del Liquidador Misional (SLM) | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Verificación de la formulación implementada en la aplicación contra la formulación plasmada en la resolución de cobros de servicios de la entidad. | 50% | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 3.846% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 0% | No se ha podido hacer avance en esta actividad debido a que esta, depende de la resolución que explica las formulaciones de los diferentes cobros de los servicios que presta la entidad. Estamos en la espera de la solicitud que debe realizar la persona responsable de este tema y del tiempo en que se demoren en atenderla. | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Instalación de la aplicación en ambiente de producción (Servidor de aplicaciones). | 50% | 2020-08-01 | 2020-12-12 | 3.846% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 0% |  | 0% | 100% | Este se encuentra desarrollado al 100% pero se esta a la espera de la resolucion . Esta aplicación se está desarrollando en el sistema misional de servicios MISCIO y los avances que han hecho son los siguiente: Configuración del sistema (menu de navegacion, menu de navegacion por rol, roles, parametricas, preacuerdos, recibo de pagos de servicios, legalizaciones (recibo de caja) y el módulo miscio-bricim (web) para la descarga del recibo de pago por parte de las empresas. | 50% | 50% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 10 | Sistema de administración de capacitación a brigadistas contra incendios empresariales Clase 1 (MISCIO-BRICIM) | 7.692% | 100% | Porcentaje | Aplicación lista para salir al ambiente de producción el sistema de administración de capacitación a brigadistas contra incendios empresariales clase 1 | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Realizar el desarrollo de las funcionalidades. | 33.33% | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2.564% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 100% | Esta aplicación se está desarrollando en el sistema misional de servicios MISCIO y los avances que han hecho son los siguiente: Configuración del sistema (menu de navegacion, menu de navegacion por rol, roles, parametricas, preacuerdos, recibo de pagos de servicios, legalizaciones (recibo de caja) y el módulo miscio-bricim (web) para la descarga del recibo de pago por parte de las empresas. | 33.33% |  |  | 0% | 0% | 2.564%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 2 | Realizar las pruebas unitarias de la aplicación. | 33.33% | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2.564% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 0% |  | 0% | 100% | Esta aplicación se está desarrollando en el sistema misional de servicios MISCIO y los avances que han hecho son los siguiente: Configuración del sistema (menu de navegacion, menu de navegacion por rol, roles, parametricas, preacuerdos, recibo de pagos de servicios, legalizaciones (recibo de caja) y el módulo miscio-bricim (web) para la descarga del recibo de pago por parte de las empresas. | 33.33% | 33.33% | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación |  |  | 7.692% |  |  |  | Líder Gestión Tecnologíca | 3 | Instalación de la aplicación en ambiente de producción (Servidor de aplicaciones). | 33.33% | 2020-08-01 | 2020-12-12 | 2.564% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 11 | Ventanilla única de atención ciudadano. | 7.692% | 100% | Porcentaje | Implementación de un servicio y/o tramite en la ventanilla única de Atención al Ciudadano. | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Publicacion en la pagina web | 100% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 7.692% | Luis Alberto Carmona Pertuz | 100% | Se realizo la publicacion de la Ventanilla unica en el sitio web de la Entidad | 100% |  |  | 0% | 0% | 7.692%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 12 | Diseño, desarrollo e implementación de la nueva intranet para la UAECOB | 7.692% | 100% | Porcentaje | Realizar el diseño, desarrollo de la nueva Intranet para la UAECOB | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Socializacion al interior de la Entidad | 100% | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 7.692% | Juan Carlos Camacho | 25% | Se realizo los cambios en programa css y html ( colocres y diseño ) se esta ajustando el contido de la Revisata Bomberos hoy y Seguridad y salud en el Trabajo | 25% | 25% | La intranet ya se encuentra en produccion y se esta gestionando con prensa el lanzamiento | 25% | 6.25% | 1.923%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | 3. Oficina Asesora de Planeación | 13 | Transición de la Estrategia de Gobierno en linea a la implementacion de la Política de Gobierno Digital | 7.692% | 100% | Porcentaje | Seguimiento, mantenimiento e implementación de la politica de Gobierno Digital. | Líder Gestión Tecnologíca | 1 | Seguimiento, mantenimiento e implementación de la politica de Gobierno Digital. | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 7.692% | Juan Carlos Camacho | 25% | Se realizo el sotenimiento a los logros de Transparecnia, Participación, Colaboración, tramites y servicios, PQRSD y se realizo una mueva matriz de seguimieto para Gobierno Digital 2020 | 25% | 25% | Se realizo el sotenimiento a los logros de Transparecnia, Participación, Colaboración, tramites y servicios, se realiza el catalogo de servicios con el fin de verificar procedimentalmente la virtualizacion parcial o total de los servicios | 25% | 6.25% | 1.923%
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Conocimiento del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 5 | Identificar y desarrollar requerimientos de necesidades para el levantamiento de todo lo necesario para nuevo sistema de infomacion misional (Submodulo de revisones Tecnicas procesos presenciales y virtuales). | 6% | 5 | Empresas capacitadas | Realizar 5 capacitaciones virtuales objeto de la resolución 256 de 2014. | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | 1. Estudio de casos (Mesas de Trabajo) | 33% | 2020-05-04 | 31/09/2020 |  |  |  | Las actividades de este producto está programadas para iniciar en el tercer trimestre de la vigencia | 0% | 0% | Se han adelantado mesas de trabajo con los interesados para definir el desarrollo del sistema | 0% | 0% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general |  | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | 2. Flujos y parametrizacion | 33% | 2020-05-04 | 31/09/2020 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general |  | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | 3. Levantamiento de estudios previos (incluido Hadware y Software) | 34% | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Conocimiento del Riesgo |  |  | 6 | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES, PÓLVORA Y GLOBOS | 6% | 100 | Porcentual | Formulación y/o Actualización del 100% de la Guía Técnica de CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES, PÓLVORA Y GLOBOS | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | 1. Revisión de la guía (45%) | 45% | 2020-04-01 | 31/06/2020 |  |  | 100% |  | 45% | 100% | Se actualizó la Guia tecnica , CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES, PÓLVORA Y GLOBOS, la cual se encuentra en proceso de Revision por parte del Subdirector de Gestión del Riesgo | 45% | 45% | 2.7%
[8 empty] | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | 2. Actualización de la guía de acuerdo a la normatividad vigente . (45%) | 45% | 2020-07-01 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | 3. Publicación de la guía en la ruta de la calidad. (10%) | 10% | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 7 | Diseñar la “Capacitación de Reentrenamiento Virtual para las Brigadas Contra Incendio Clase I”. | 6% | 100% | Porcentaje | Elaboración del documento "Reentrenamiento Virtual Brigadas Contra Incendio Clase I”. | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Revisión del material de capacitación para las brigadas contra incendio. | 20% | 2020-04-01 | 2020-05-01 |  |  |  | En coherencia con reunión de trabajo del 5 de marzo de 2020 efectuada con el Sargento Yesid Ramirez, respecto a virtualización de Reentrenamiento brigadas contra incendios clase uno, en donde se efecutó cronograma de trabajo para la revisión de contenidos y ajuste de los mismos. Es así que se envía correo de conclusiones de la reunión y compromisos el dia frente a la misma. El material de curriculo de acuerdo a lo establecido por el articulo 16 de la resolución 256 de 2014, fue enviado el día 6 de abril de 2020 por el Sargento Yesid Ramirez , en cumplimiento de cronograma de trabajo. De igual manera, el banco de preguntas para la evaluación del curriculo del participante fue diseñado y entregado por el equipo de instructores del turno No 3, lidedaro por el Sargento Yesid Ramirez. Así mismo el material de contenido fue remitido a Oficina Asesora de Prensa para su revisión el día 23 de abril de 2020. Anexos. a. Acta de trabajo del 5 de marzo de 2020, b. Cronograma de trabajo, c. Correo de compromisos de dicha reunión d. material de contendios revisado y ajustado. e. Banco de preguntas reentrenamiento. | 0% |  | En coherencia con reunión de trabajo del 5 de marzo de 2020 efectuada con el Sargento Yesid Ramirez, respecto a virtualización de Reentrenamiento brigadas contra incendios clase uno, en donde se efecutó cronograma de trabajo para la revisión de contenidos y ajuste de los mismos. Es así que se envía correo de conclusiones de la reunión y compromisos el dia frente a la misma. El material de curriculo de acuerdo a lo establecido por el articulo 16 de la resolución 256 de 2014, fue enviado el día 6 de abril de 2020 por el Sargento Yesid Ramirez , en cumplimiento de cronograma de trabajo. De igual manera, el banco de preguntas para la evaluación del curriculo del participante fue diseñado y entregado por el equipo de instructores del turno No 3, lidedaro por el Sargento Yesid Ramirez. Así mismo el material de contenido fue remitido a Oficina Asesora de Prensa para su revisión el día 23 de abril de 2020. Anexos. a. Acta de trabajo del 5 de marzo de 2020, b. Cronograma de trabajo, c. Correo de compromisos de dicha reunión d. material de contendios revisado y ajustado. e. Banco de preguntas reentrenamiento. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Elaboración del documento proyecto de "Virtualización de Capacitación a Brigadas Empresariales". | 60% | 2020-05-02 | 2020-11-30 |  |  |  | Se formula proyecto de vritualización de reentrenamiento, con un 70% de avance, tal como se refleja en el cronograma anexo oen el item No 1 | 0% |  | Se formula proyecto de vritualización de reentrenamiento, con un 70% de avance, tal como se refleja en el cronograma anexo oen el item No 1 | 60% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Presentación del proyecto al Subdirector de Gestión del riesgo. | 20% | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 8 | Mesas de trabajo para la articulacion del modelo Educativo del Proceso de Capacitacion Acorde con lo establecido por la Academis Res. 09-70807-11 de 2019. | 6% | 3 | Actas de Reunion | Se realizarán 3 mesas de trabajo con las areas competentes para articular los requerimientos del model educativo establecidos en la academia | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Mesas de trabajo con la Subdireccion de Gestion Humana. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0% | 25% | Desde la linea de formación y eduación se realizó reunión de trabajo vía meet, con el Sargento Edgar Rojas y Luara Salgado , e instructores turno 3, liderados por Sgto Yesid Ramirez , el dia 22 de abril de 2020. Entre los temas se abordo la articulación con academia en relación a Método pedagógicas, se concluye que en la actualidad SGH-Academia aclara que se enfocan esfuerzos hacia el cumplimiento de requisitos para implementar el curso de técnico laboral, y sumado a que los procesos de capacitación de la SGR entre ellos brigadas contraincendios, ya cuentan con aval de la DNBC, y otros como comunitaria, pirotecnia etc, son estructurados bajo los lineamientos definidos por la SGR, no habría problema en la migración de los mismos, en el momento que se requiera. | 25% | 6.25% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 9 | Proyecto de virtualización de Capacitación Comunitaria | 6% | 100 | Porcentual | Elaboracion del documento "Proyecto de virtualización de Capacitación Comunitaria" | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Revisión del material d capacitación para brigadas contra incendio | 20% | 2020-04-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 0% | 0% | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4 dada la situación de pandemia. Sin embargo, se realizó un primer acercamiento del tema el dia 16 de abril de 2020, endonde se envia un correo al Cabo Diego Daza, Instructor de la SGR para el tema, enviandole material para ser revisado como es el procedimiento, justificación de vigencia de carnés . En esta linea, se realizó reunión via meet, el dia 26 de junio de 2020, con los instructoer del turno No 2 para la revisión técnicas de los contenidos en contrastre con la normtividad aplicable Decreto 751 de 2001 y Decreto 360 de 2018. En este contexto y una vez se revisó el material se dío lugar a el cronograma de trabajo para efectuar consultas y realizar ajustes de contenidos. Se anexa: Correo del dia 16 de abril de 2020, correo de conclusioenes de acta de reunión vía meet del dia 26 de junio de 2020 y cronograma de trabajo en articulación con el turno 2 de instructores liderado por el Sgto Diego Daza. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Elaboración del documento proyecto de "Virtualización de capacitación a brigadas empresariales" | 60% | 2020-05-02 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 0% | 34% |  | 20.4% | 6.936% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Presentación del proyecto al Subdirector de Gestión del riesgo | 20% | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 10 | Desarrollo del material audiovisual para curso virtual Nicolás Quevedo Rizo y/o Forestales. | 6% | 2 Presentaciones y 5 videos | unidad | Elaborar material pedagogico para la virtualizacion del curso. | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Mesas de trabajo con la oficina asesora de planeacion y prensa | 20% | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 20% |  |  | Durante el trimestre se realizaron tres reuniones con las OA de Prensa y Planeación, para diseñar la estrategia de desarrollo de las presentaciones y vídeos del curso presencial. | 0% | 0% | Durante el trimestre se realizaron tres reuniones con las OA de Prensa y Planeación, para diseñar la estrategia de desarrollo de las presentaciones y vídeos del curso presencial. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Diseño de Presentaciones del curso. | 40% | 2020-05-01 | 2020-05-30 |  |  |  | Durante el trimestre se realizaron tres reuniones con las OA de Prensa y Planeación, para diseñar la estrategia de desarrollo de las presentaciones y vídeos del curso presencial. | 0% | 0% | Durante el trimestre se realizaron tres reuniones con las OA de Prensa y Planeación, para diseñar la estrategia de desarrollo de las presentaciones y vídeos del curso presencial. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Elaboración de videos del curso. | 40% | 2020-06-01 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 11 | Elaboracion de insumos para página y aplicación interactiva del Club Bomberitos. | 6% | 6 guiones y 6 actividades interactivas | Unidad | Elaboracion 6 guiones y diseño de 6 actividades interactivas | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Mesas de trabajo con la oficina asesora de planeacion y prensa | 20% | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  |  |  | Se realizaron mesas de trabajo con Prensa, Planeación y un tercero para definir las fases por las que estará compuesta la página web. Se cuenta con un diseño de interfaz para la página. Avanzar en el desarrollo y diseño de actividades, según público objetivo por edades. Redactar los textos con lenguaje infantil y juvenil. | 0% | 0% | Se realizaron mesas de trabajo con Prensa, Planeación y un tercero para definir las fases por las que estará compuesta la página web. Se cuenta con un diseño de interfaz para la página. Avanzar en el desarrollo y diseño de actividades, según público objetivo por edades. Redactar los textos con lenguaje infantil y juvenil. | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Elaboracion de insumos (guiones) para el diseño de la pagina interactiva. | 60% | 2020-03-01 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Entrega de los insumos (guiones) a la oficina asesora de planeacion | 20% | 2020-08-01 | 2020-08-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 12 | Sistematizar los tramites del club bomberitos en la pagina de la UAECOB. | 6% | 5 | formularios | Diseño de 5 formularios para los tramites del club bomberitos en la pagina de la UAECOB. | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Mesas de trabajo del equipo del club bomberitos. | 15% | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  |  | Se cuenta con los formularios (Inscripción - Autorización estudio fotográfico - Evaluación - Reglas de comportamiento - Exoneración de responsabilidad). Está pendiente implmentarlos en la web de la UAECOB. | 0% | 15% | Se cuenta con los formularios (Inscripción - Autorización estudio fotográfico - Evaluación - Reglas de comportamiento - Exoneración de responsabilidad). Está pendiente implmentarlos en la web de la UAECOB. | 2.25% | 0.3375% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Formulacion del contenido de los formularios | 70% | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 0% | 75% |  | 52.5% | 39.37% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Entrerga de los contenidos del formularios a la Oficina asesora de planeación. | 15% | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo |  |  | 13 | Actualizar el material POP perteneciente al Club Bomberitos. | 6% | 1 cartilla, 2 carné y 1 diploma | unidad | Diseño de cartilla, diplomas y carnés del club bomberitos. | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Revisión del material POP | 33% | 2020-07-01 | 2020-07-15 |  |  |  | Se entregó a la OA Prensa el material con las indicaciones a actualizar. | 0% |  | Se entregó a la OA Prensa el material con las indicaciones a actualizar. | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Diseño y Actualizacion del material POP, con prensa. | 34% | 2020-07-16 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Entrega de material POP, a prensa para su aprobación. | 33% | 2020-08-15 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo |  |  | 14 | Diseño de escenarios casa club bomberitos tipo containers | 6% | 1 | plano | Diseño de la casa del club bomberitos | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Diseño y elaboracion de planos y guiones de la casa del club bomberitos | 100% | 2020-07-01 | 2020-08-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 15 | Formulación de Estrategia para adaptar los contenidos de las actividades de prevencion dirigido a personas con Discapacidad. | 6% | 100% | documento | Documento de la estrategia para la adaptacion de contenidos. | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | identificacion de necesidades | 50% | 2020-04-01 | 2020-05-15 |  |  |  | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4, dada la situación de pandemia y requerimiento del servicio. Sin embargo,desde el componente de formación se avanza en un documento para la identificación de necesidades desde el enfoque diferencial .El documento incluye lineamientos de enfoque diferencial desde la Gestión del riesgo de la UNGR y un diagnóstico del componente de formación. Anexo: avance de documento de identificación de necesidades linea de formación enfoque diferencial- | 0% | 0% | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4, dada la situación de pandemia y requerimiento del servicio. Sin embargo,desde el componente de formación se avanza en un documento para la identificación de necesidades desde el enfoque diferencial .El documento incluye lineamientos de enfoque diferencial desde la Gestión del riesgo de la UNGR y un diagnóstico del componente de formación. Anexo: avance de documento de identificación de necesidades linea de formación enfoque diferencial- | 50% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Cronograma de activiades | 25% | 2020-05-15 | 2020-05-30 |  |  |  | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4, dada la situación de pandemia y requerimiento del servicio. Sin embargo,desde el componente de formación se avanza en un documento para la identificación de necesidades desde el enfoque diferencial .El documento incluye lineamientos de enfoque diferencial desde la Gestión del riesgo de la UNGR y un diagnóstico del componente de formación. Anexo: avance de documento de identificación de necesidades linea de formación enfoque diferencial- | 0% | 0% | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4, dada la situación de pandemia y requerimiento del servicio. Sin embargo,desde el componente de formación se avanza en un documento para la identificación de necesidades desde el enfoque diferencial .El documento incluye lineamientos de enfoque diferencial desde la Gestión del riesgo de la UNGR y un diagnóstico del componente de formación. Anexo: avance de documento de identificación de necesidades linea de formación enfoque diferencial- | 25% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Entrega y socializacion del documento | 25% | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  |  |  | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4, dada la situación de pandemia y requerimiento del servicio. Sin embargo,desde el componente de formación se avanza en un documento para la identificación de necesidades desde el enfoque diferencial .El documento incluye lineamientos de enfoque diferencial desde la Gestión del riesgo de la UNGR y un diagnóstico del componente de formación. Anexo: avance de documento de identificación de necesidades linea de formación enfoque diferencial- | 0% | 0% | Para el periodo no se generó la revisión del material dado que el profesional refente que tenia obligación contractual , fue asginado a C4, dada la situación de pandemia y requerimiento del servicio. Sin embargo,desde el componente de formación se avanza en un documento para la identificación de necesidades desde el enfoque diferencial .El documento incluye lineamientos de enfoque diferencial desde la Gestión del riesgo de la UNGR y un diagnóstico del componente de formación. Anexo: avance de documento de identificación de necesidades linea de formación enfoque diferencial- | 15% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 16 | Formulación e implementación de una campaña de sensibilización enmarcada en la mitigación y adaptación al cambio climático en los hogares bogotanos | 6% | 4 | Actividades de Sensibilización | Desarrollo de actividades de sensibilización en mitigación y adaptación al cambio climático | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Elaboración de material divulgativo para campaña del día mundial de la conservación del suelo (Juliio 7) | 25% | 2020-05-18 | 2020-07-07 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Elaboración de material divulgativo para campaña del día mundial de la Protección de la Capa de Ozono (Septiembre 16) | 25% | 2020-07-08 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 17 | Formular acciones de adaptación al Cambio Climático en el marco de la misionalidad de la entidad y encaminadas al cumplimiento de la EGCC. | 6% | 1 | Unidad | Elaboración de documento de planificación de implementación de la Estrategia (2020-2024) | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 1 | Desarrollo de mesas de trabajo | 15% | 2020-05-01 | 2020-05-30 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo |  |  |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 2 | Alcance de plan de trabajo de actividades en el marco de la EGCC | 40% | 2020-06-01 | 2020-07-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Reducción del Riesgo | Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  |  | 6% |  |  |  | Subdirección de Gestión del Riesgo. | 3 | Elaboración de documento de planificación de implementación de la Estrategia (2020-2024) | 45% | 2020-08-01 | 31/11/2020 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
22
,
Formulas:
Fecha fin = [Fecha fin, row above]
Note on X5: (AI x AC)
Note on AA5: (AI x AC)
Note on AB5: (AF x AH)
Note on AC5: AVANCE ACUMULADO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN= AVANCE PONDERADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN (AI x I)
Note on I183: Falta un 8% de este producto que contiene dos actividades. Faltan contenidos que debe suministrar el área correspondiente o se encuentra en modificación/correcciones.

## Tablas (hidden)
INDICADORES
Rótulos de fila
Evaluación Independiente
Gestión Integrada
Gestión Tecnológica
Gestión de Asuntos Jurídicos
Reducción del Riesgo
Gestión Integral de Incendios
Gestión de Infraestructura
Conocimiento del Riesgo
Gestión de las Comunicaciones
Gestión Humana
Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias.
Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS
Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Gestión estratégica
Rótulos de fila | Suma de AVANCE PONDERADO ACUMULADO PA
(en blanco) | #VALUE!
Evaluación Independiente | 21.25%
Gestión Tecnológica | 20.92%
Gestión de Asuntos Jurídicos | 50%
Gestión Integral de Incendios | 0.225%
Gestión de Infraestructura | 5.1%
Conocimiento del Riesgo | 0%
Gestión de las Comunicaciones | 20.07%
Gestión Humana | 9.167%
Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | 50%
Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 15%
Subdirección de Gestión del Riesgo | 0%
Gestión estratégica | 35.6%
Reducción del Riesgo | 0%
ESTADO | No. De Producto
EN EJECUCIÓN | 60
SIN EJECUTAR | 15
Total general | 75
Cuenta de Estado del Producto | Rótulos de columna
PROCESO | EN EJECUCIÓN | SIN EJECUTAR | Total general
Evaluación Independiente | 1 |  | 1
Gestión Integrada | 2 | 4 | 6
Gestión Tecnológica | 13 |  | 13
Gestión de Asuntos Jurídicos | 3 | 1 | 4
Reducción del Riesgo | 5 | 3 | 8
Gestión Integral de Incendios | 5 | 4 | 9
Gestión de Infraestructura | 4 | 1 | 5
Conocimiento del Riesgo | 5 | 1 | 6
Gestión de las Comunicaciones | 6 |  | 6
Gestión Humana | 2 |  | 2
Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias. | 1 |  | 1
Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS | 4 |  | 4
Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 2 |  | 2
Gestión estratégica | 7 | 1 | 8
Total general | 60 | 15 | 75
PROCESO
Evaluación Independiente
Gestión Integrada
Gestión Tecnológica
Gestión de Asuntos Jurídicos
Reducción del Riesgo
Gestión Integral de Incendios |  |  |  | PROGRAMADO TRI
Gestión de Infraestructura
Conocimiento del Riesgo
Gestión de las Comunicaciones
Gestión Humana
Gestión Integral de Incendios, Gestión para la Búsqueda y Rescate, Gestión Logística de Emergencias.
Gestion Integral de Parque Automotor y HEAS
Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Gestión estratégica
Dependencia
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana
7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia
PROCESO | (Todas)
Nombre del producto | Tipo de resultado
Revista virtual: "Bomberos Hoy el Magazzine". | MALO |  |  | META Y AVANCE TRE
Noticiero "Bomberos Hoy" | EXCELENTE
Periódico virtual "El Hidrante! | REGULAR
Reportaje: Bomberos en acción | EXCELENTE
La foto de la semana | EXCELENTE
Crónica: Historias en Bomberos Bogotá | EXCELENTE
Ventanilla única de atención ciudadano. | EXCELENTE
Diseño, desarrollo e implementación de la nueva intranet para la UAECOB | MALO
Jornadas de articulación con la Academia | EXCELENTE
Curso Bomberitos "Nicolas Quevedo Rizo" | MALO
Revisión de hidrantes en Bogotá | MALO
Plan Anual de Auditoria vigencia 2020 | BUENO
Actualización de formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación | EXCELENTE
Jornada de Contratación Estatal | EXCELENTE
Jornada de Defensa Judicial | MALO
Actualización del modelo de caracterización del relacionamiento de la UAECOB con sus grupos de interés | EXCELENTE
Ejercicio de incendios en edificios de gran altura (IEGA) | MALO
Ejercicio de uso efectivo de manejo de aguas en incendios forestales | MALO
Equipos, herramientas y accesorios (EHA´S) para la atención de incendios y búsqueda y rescate. | REGULAR
Foro Rescate Vehicular | BUENO
Estructuración de un Sistema de Información Geográfica | EXCELENTE
Caracterización de escenarios de riesgo | EXCELENTE
Instalación de sala de monitoreo | EXCELENTE
Socialización a los oficiales y suboficiales de las diecisiete (17) estaciones y Central de comuniaciones de la UAECOBB en los temas correspondientes a los procedimientos: 1. Determinación de Origen y causa de los incendios. 2. Expedición de constancias de servicios de emergencia. | EXCELENTE
Socialización formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de contratación | EXCELENTE
Gestionar la adquisición de un predio para la construcción de una (1) Escuela de Formación Bomberil. | EXCELENTE
Estructuración y elaboración de los estudios previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10. | MALO
Atender las necesidades de mantenimiento de las estaciones de bomberos y el edificio comando. | REGULAR
Gestionar la adquisición de dos predios para la construcción de dos (2) estaciones de Bomberos. | EXCELENTE
Recibir el 100% de los estudios y diseños para la construcción de la estación de bomberos de Ferias. | MALO
Revisión y ajustes de los procedimientos de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. | EXCELENTE
Estrategias de formación, sensibilización y divulgación en temas de servicio y trámite de PQRSD. | EXCELENTE
Diseño del Sistema Integrado de Conservación Documental | MALO
Actualización de la TRD | MALO
Actualización del PINAR | MALO
Cierre de hallazgos de auditoría de la Subdirección de Gestión Corporativa | EXCELENTE
Fortalecimiento de la Cultura del Sistema Integrado de Gestión | EXCELENTE
Gestión para Certificación ISO 9001-2015 | MALO
Identificar y gestionar a través de cooperación técnica dos transferencias de conocimiento con el fin de fortalecer procedimientos actuales de la Entidad. | MALO
Seguimiento y control al presupuesto de inversión. | EXCELENTE
Seguimiento a los Planes Institucionales - Referentes Estrategicos | EXCELENTE
Formulación Plan de Desarrollo Distrital UAECOB | EXCELENTE
Plan Estrategico 2020 - 2024 | EXCELENTE
Estrategia de Transparencia, Gestión Ética y Lucha contra la Corrupción. | REGULAR
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la UAECOB | BUENO
Desarollar el Plan Institucional de Capacitación y dar inicio a la implementación de la Escuela de Formacion Bomberil | MALO
Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para Incendios | MALO
Ejercicio Plan Específico de Respuesta (PER) para MATPEL. | MALO
Ejercicio práctico de rescate por extensión y aguas rápidas. | MALO
Entrenamiento y reentrenamiento en natación básica al personal operativo de la Entidad. | MALO
Procedimientos y/o Protocolo Actualizado del Parque Automotor | REGULAR
Procedimientos y/o Protocolo Actualizado del Equipo Menor | REGULAR
Procedimiento y/o Protocolo Actualizado del Suministro de Combustible | REGULAR
Procedimiento y/o Protocolo del Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de Equipos Especiales Pesados en Garantia. | REGULAR
Afinamiento de los servidores y de la SAM virtuales de la entidad | EXCELENTE
Implementación de Cursos virtuales en el LMS Docebo | EXCELENTE
Puesta y funcionamiento del sistema de información Misional para la UAECOB. | EXCELENTE
Registro nacional de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. | EXCELENTE
Migración data del misional antiguo al nuevo. | MALO
(Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de generación histórico para la liquidación de las demandas) | EXCELENTE
(Sistema integrado de admón. de personal) - Nuevo módulo de cálculo de recargos extras y compensatorios para la liquidación mensual de la nómina. | REGULAR
Sicovi, Sirep, y Certificaciones. | BUENO
Sistema del Liquidador Misional (SLM) | EXCELENTE
Sistema de administración de capacitación a brigadistas contra incendios empresariales Clase 1 (MISCIO-BRICIM) | EXCELENTE
Transición de la Estrategia de Gobierno en línea a la implementación de la Política de Gobierno Digital. | EXCELENTE
Identificar y desarrollar requerimientos de necesidades para el levantamiento de todo lo necesario para nuevo sistema de infomacion misional (Submodulo de revisones Tecnicas procesos presenciales y virtuales). | MALO
Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES, PÓLVORA Y GLOBOS | EXCELENTE
Diseñar la Capacitacion de Reentrenamiento Virtual Brigadas Contra Incendio Clase I. | EXCELENTE
Proyecto de virtualización de Capacitación Comunitaria | EXCELENTE
Desarrollo del material audiovisual para curso virtual Nicolás Quevedo Rizo y/o Forestales.} | MALO
Elaboracion de insumos para página y aplicación interactiva del Club Bomberitos. | MALO
Sistematizar los tramites del club bomberitos en la pagina de la UAECOB. | BUENO
Actualizar el material POP perteneciente al Club Bomberitos. | MALO
Diseño de escenarios casa club bomberitos tipo containers | MALO
Mesas de trabajo para la articulacion del modelo Educativo del Proceso de Capacitacion Acorde con lo establecido por la Academia Res. 09-70807-11 de 2019. | EXCELENTE
Cultura de Servicio
|  | PORCENTAJE | ESCALA
|  | 10% | 1
|  | 20% | 1
|  | 30% | 1
|  | 40% | 1
|  | 50% | 1
|  | 60% | 1
|  | 70% | 1
|  | 80% | 1
|  | 90% | 1
|  | 100% | 9
Avance
|  | grado | 0
| Puntos | x | y
| Inicio | 0 | 0
| Fin | -1 | 0 | 0%