## PlanW
VISIÓN: Para Diciembre de 2018 seremos el proceso con mayor reconocimiento dentro del personal de la UAECOB por la oportunidad y efectivdad en la gestión. Para 2019 seremos reconocidos a nivel Nacional por el desarrollo de nuestros programas de prevención siendo referentes para entidades de riesgo alto. | [14 empty] | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE SYST | INVOLVE | STARTING DATE | DUE DATE | % AVANCE | REMAINING TIME | # ACT | ENE- 18 |  | FEB-18 |  | MAR-18 |  | ABR-18 |  | MAY-18 |  | JUN-18 |  | JUL-18 |  | AGO-18 |  | SEP-18 |  | OCT-18 |  | NOV-18 |  | DIC-18 |  | TOTAL |  | N ACTIVIDADES PROGRAMA | % AVANCE PROGRAMA | TOTAL SUBPROGRAMA |  | N ACTIVIDADES SUBPROGRAMA | % AVANCE SUB PROGRAMA | what should we be excellent about?
[11 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E
1 | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL | [8 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 42 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 1.1 | Psicología de la Emergencia- PE- (Implementación efectiva del Protocolo de psicología de la Emergencia) | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0% | 183 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0 | 14 | 0%
|  |  | Documento con acciones y responsabilidades claras, con personal capacitado en la primera respuesta, personal competente para la intervención especializada, seguimiento periódico a casos | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0% | 183 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  | Actualizar y formalizar protocolo Psicología de la Emergencia (PSE) verificando la claridad frente a cuáles son los eventos de alto impacto emocional, su prioridad en la atención y responsables | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 0% | -91 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 2 | 0
|  |  | Definir, documentar y divulgar la Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas en PSE | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 0% | -91 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Refuerzo de los conceptos del PSE por los medios de comunicación | BIBIANA LUCERO |  | 2018-03-01 | 2018-04-02 | 0% | -59 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Desmovilización emocional forme parte de los procedimientos de cierre | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 0% | -91 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Diseñar una guía para la atención en situación de crisis. (para que no sea siempre lo mismo, ej act lúdicas) | BIBIANA LUCERO |  | 2018-03-01 | 2018-04-02 | 0% | -59 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  | Capacitación especializada para el grupo de psicología | BIBIANA LUCERO | CRUZ ROJA | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Capacitación y consolidación de LIDERES EN PAP, para que se constituyan como la primera respuesta | BIBIANA LUCERO | CRUZ ROJA | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  | Contratar capacitación en PAP: Adelantar el proceso de contratación con Cruz Roja | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  | Capacitación en PAP NIVEL 1: COMANDANTES, SUBCOMANDANTES y TENIENTES JEFES DE ESTACIÓN -Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas frente a eventos de alto impacto emocional, aspectos procedimientales | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  | Capacitación en PAP NIVEL 2: LÍDERES SYST, SARGENTOS -Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas frente a eventos de alto impacto emocional - contar con personal capacitado para orientar la primera atención y en la identificación de posibles casos | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 0
|  |  | Capacitación en PAP: Talleres prácticos por estaciones | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  |  | Verirficar el procedimiento para atención pacientes psiquiátricos | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  | 1.2 | Manejo del estrés | JENNY MOYANO |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 13 | 0%
|  |  | Contar con un programa para el manejo del estrés que incluya acciones preventivas y actividades acordes con el Dx FRPS de abril 2018 | JENNY MOYANO | QHSE | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 0% | -62 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  | Desarrollo actividades de intervención en Riesgo Psicosocial contrato 2017 | JENNY MOYANO | QHSE | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 0% | -62 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 3 | 0
|  |  | Implementar la prueba de ICE BARON para la evaluación de Inteligencia Emocional para una muestra representativa | BIBIANA LUCERO | QHSE | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | 0
|  |  | Jornada Oficina Personal Administrativo sede COMANDO | IVAN MENDOZA/ JENNY MOYANO | QHSE | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 0% | -91 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Jornada Directivos | IVAN MENDOZA/ JENNY MOYANO | QHSE | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 0% | -86 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Divulgar plan de intervención con el COPASST | JENNY MOYANO/ IVAN MENDOZA | COPASST | 2018-05-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento a personal identificado en RIESGO ALTO en el Dx anterior | BIBIANA LUCERO | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contratar las actividades de intervención para el Programa de riesgo psicosocial 2018(reforzar las actividades para intervenir los FRPS identificados en el Dx y las pruebas ICE BARON) | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo actividades de intervención en Riesgo Psicosocial contrato 2018 | JENNY MOYANO/ IVAN MENDOZA |  | 2018-07-20 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Celebración del día de la Salud Mental | BIBIANA LUCERO/ HARMONYCE | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Apliación instrumento ICE BARON para medir inteligencia emocional a nivel de oficiales | BIBIANA LUCERO/ HARMONYCE | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Inlcuir actividades alternativas al PAF (YOGA, CLASES DE SALSA) periódicas y demás orientadas a prevenir el estrés laboral | JENNY MOYANO | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contar con un consultorio para la atención en Psicología | JENNY MOYANO | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 1.3 | Política de Prevención consumo de sustancias psicoactivas | IVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | #DIV/0!
|  |  | Documento con acciones y responsabilidades claras, con personal capacitado en la primera respuesta, personal competente para la intervención especializada, con actividades de prevención impactantes | IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-05-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Reforzar por los medios de comunicación la Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas Política Prevención SPA | IVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar la Política con el nuevo plan de trabajo y los aspectos procedimientales que requieran claridad | IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-05-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Divulgación de la Política: completar el 100% de la firma de conocimiento de la política | IVAN MENDOZA |  | 2018-05-20 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Cronograma para el desarrollo de alcoholimetrías periódicas | IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Enviar a Calibración el alcoholímetro | IVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Compra de Alcohosensores uno para cada COMPAÑÍA | IVAN MENDOZA |  | 2018-04-01 | 2018-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Capacitación a los Comandantes, Tenientes y Sargentos en el desarrollo de los procedimientos. | IVAN MENDOZA | SOP/DIRECCION/ COPASST | 2018-04-15 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo e Implementación de Campaña de Prevención para prevenir y desmotivar el consumo de SPA | IVAN MENDOZA | SOP/DIRECCION/ COPASST | 2018-04-15 | 2018-10-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actividades Lúdicas orientadas a la Prevención de consumo de SPA | IVAN MENDOZA |  | 2018-04-15 | 2018-10-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Fortalecer los recursos para apoyar a personal identificado con problemas de consumo- Definir protocolo, Crear una ruta de atención para personas con problemas por consumo de SPA | IVAN MENDOZA |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Concurso de fotografía por estación en temas alusivos a prevenir el consumo de SPA / ofreciendo incentivos | IVAN MENDOZA |  | 2018-01-01 | 2018-01-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
2 | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN EN RIESGO CARDIOVASCULAR | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 41 | 0%
|  | 2.1 | Programa acondicionamiento físico | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | #DIV/0!
|  |  | Un programa que sea referente para otros cuerpos de bomberos, evaluando la condición física al menos 3 veces en el año con factores claros, logrando la participación de al menos el 70% | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Divulgar resultados de evaluaciones practicadas en 2017 | WILLIAM CABREJO |  | 2018-02-20 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Capacitación y consolidación de LIDERES EN PAF, para cada estación. Dotar de camiseta a los mejores | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Mantenimiento de Equipos de Gimnasio y Mejorar los espacios con ESPEJOS, CARTELES CON RUTINAS DE ESTIRAMIENTO, Y OTRAS CASOS DE AMBIENTACION DE GIMNASIOS | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT/COPASST | 2018-04-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de Estrategias para Incentivar la estación que promueva la actividad física. | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Evaluar la pertinencia de los 9 factores establecidos para hacer seguimiento a la condición física del personal | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-15 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Definir actividades funcionales a vincular en el PAF usando los equipos de trabajo | CMYF |  | 2018-05-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Práctica de acondicionamiento físico en estaciones con instructores y evaluaciones de seguimiento con indicadores básicos (ICC, peso, diámetro abdominal) | CMYF |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Divulgar resultados evaluación antropometría y condición física por sede | CMYF |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualización diagnóstico de condición física (DxCF) de acuerdo a los 9 factores (según evaluaciones vigentes) | MAIDE BARRETO | CMYF | 2018-01-01 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Solicitar a Infraestructura Adecuaciones de Gimnasios (mejorar los espacios y equipamientos para la práctica de actividad física) | MAIDE BARRETO | CMYF | 2018-10-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento a personal identificado con novedades según encuesta PAF-Asesoría Médico Especialista SYST | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento a Objetivos y Plan de Trabajo PAF- Asesoría Médico Deportólogo | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contratar: Adquirir Elementos para fortalcer la práctica de acondicionamiento físico (Tula, toalla, termo para agua). | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar propuesta para dotar un gimnasio en la SEDE COMANDO | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-07-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar una actividad mensual para promover la actividad física en personal administrativo | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | vincular practicantes para incrementar las visitas a las sedes | MAIDE BARRETO |  | 2018-02-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Implementar estrategia de uso de escaleras sede COMANDO | MAIDE BARRETO |  | 2018-03-15 | 2018-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 2.3 | Seguimiento médico | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0%
|  |  | Realizar los exámenes ocupacionales contrato vigencia2018 | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar priorización de RCV según escala de framingham de acuerdo a EMOS - 2018 (MUY ALTO, ALTO, MODERADO, BAJO) | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Programar seguimiento a personal identificado en riesgo (MUY ALTO, ALTO, MODERADO, BAJO) y actualizar base de datos de restricciones | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento con paraclínicos para casos MUY ALTO y ALTO | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contratar los exámenes ocupacionales vigencia2018 | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar los exámenes ocupacionales contrato vigencia2018 | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-07-15 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Mejorar las condiciones del consultorio médio B1 | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Fortalcer el seguimiento de indicadores de prevalencia de la enfermedad laboral, en los PVE establecidos, para realizar su medición como mínimo una vez al año. | JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Definir e implementar plan de trabajo por ausentismo por origen comun-ESTRATEGIA EMPRESA SALUDABLE (Prioridades según Ausentismo Global, Acercamientos EPS, Acciones preventivas) | JESUS CRISTANCHO/ MAIDE BARRETO |  | 2018-03-01 | 2018-07-15 | 0% | 45 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  | Actividades de prevención para la Conservación auditiva | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actividades de prevención para la Conservación visual | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 2.4 | Programa de Control de Riesgo Nutricional y Hábitos de Vida Saludable | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | #DIV/0!
|  |  | Desarrollar actividades que permitan mejorar los hábitos identificados en el diagnóstico y realizar seguimiento a personal identifcado en riesgo | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-04-15 | 2018-11-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualización de diagnóstico de condiciones de salud según EMOS 2018 | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Definir estrategia para implementar las recomendaciones definidas en el Diagnóstico de Hábitos de vida saludable (cocinas saludables) | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | DIETA SANA: Actividades para fomentarla, según INFORME DE LAS VALORACIONES NUTRICIONALES (cómo podemos influir para que el personal tenga una dieta saludable?) ALIMENTACION DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO y ALIMENTACION FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | JLT-SAP | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | INGESTA DE AGUA: Campaña y estrategia para promoverala | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-06-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento a la Asesoría con Nutricionista realizada en 2018 a personal identificado en riesgo | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Divulgación de la campaña de hábitos saludables | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-06-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Una actividad de formación en hábitos saludables (enfoque para personal operativo y para personal administrativo) | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Jornada de Salud Toma de Tensión, IMC, Peso, ETC sede Comando | MAIDE BARRETO/ JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
3 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 37 | 0%
|  | 3.1 | PROGRAMA INSPECCIONES SEGURIDAD EN INSTALACIONES | SIRO SIERRA | COPASST |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0%
|  |  | identificación e intervención oportuna de condiciones inseguras, mediante inspecciones realizadas a los centros de trabajo por personal competente y llevando registro y seguimiento para la mejora. | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualización del procedimiento INSPECCIONES PLANEADAS con sus respectivos formatos | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-02 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar Inspecciones planeadas en todos los centros de trabajo, con el apoyo de líderes en SYST y COPASST. | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar consolidación de información, valoración y priorización de riesgos según inspecciones realizadas | SIRO SIERRRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Comunicar a las partes interesadas el resultado de inspecciones planeadas realizadas | WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar seguimiento a las acciones de intervención propuestas para los riesgos identificados en las inspecciones planeadas 2016-2017 | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-08-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar los planes de emergencia de las 18 sedes | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar matriz de Riesgos (MIPVR) 2018, verificando todos los procesos y evidenciando participación de los trabajadores. | SIRO SIERRA |  | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 0% | -1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  | Actualizar MIPVR con SGC, como documento controlado incluyendo control de cambios (evidenciar la gestión del cambio) | SIRO SIERRA |  | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 0% | -1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2 | 0
|  |  | Implementar mecanismo para evidenciar la gestión de los riesgos identificados, realizando Seguimiento al cumplimiento de las medidas de control y el control operacional establecidos. Inlcuir columna evidencias a fin de Evidenciar su aplicación (fuente/ medio/ individuo) por los trabajadores (actas o listados cuando aplique (ej. Registros verificación EPP-EPR) | SIRO SIERRA |  | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 0% | -1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Auditoría USO Y MANTENIMIENTO EPR | SIRO SIERRA |  | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0
|  |  | Actualizar procedimiento Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (IPVR) incluyendo la Gestión del Cambio. | SIRO SIERRA |  | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 0% | 45 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0
|  | 3.2 | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | SIRO SIERRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | #DIV/0!
|  |  | Mejorar las condiciones y prácticas de orden y aseo en las sedes | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Elaborar un documento para el programa de orden y aseo donde se describan los pilares del mismo | PATRICIA | COPASST | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Documento Normas de Seguridad y Convivencia divulgado y sensibilizado a través de los medios de comunicación | PATRICIA | COPASST | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Documento del programa de orden y aseo | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar el lavado de tanques aéreos y subterráneos de todas las sedes | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-07-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar control de vectores en todas las sedes | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-07-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | verficar el mantenimiento para los dispensadores de agua | MAIDE BARRETO | COPASST | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contratar: Realizar el saneamiento ambiental en las sedes de la UAECOB vigencia 2018 | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar intervención en saneamiento ambiental contrato vigencia 2018 | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-07-01 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 3.3 | PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | SIRO SIERRA | SL/SOP/ALMACÉN | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0%
|  |  | Contar con un procedimiento que permita orientar la dotación y reposición, así como el uso y mantenimiento de EPP | SIRO SIERRA |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Solicitar recurso de apoyo a ARL POSITIVA para implementar el programa de EPP | WILLIAM CABREJO |  | 2018-02-01 | 2018-02-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Concertar mesa de trabajo con SOP, SL, SGC Y SYST y Definir Responsabilidad, Autoridad y Rendición de Cuentas PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualización y ajuste procedimiento de administración de EPP (uso, mantenimiento y reposición) | SIRO SIERRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-15 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar Campaña de Uso de Elementos de Protección Personal. Divulgar video realizado el año anterior. | SIRO SIERRA |  | 2018-05-15 | 2018-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Solicitar a la SOP lineamientos sobre la herramienta actual para el seguimiento diario de la condición de los EPP y EPR (oficina tecnología) | SIRO SIERRA | OAP-TECNOLOGIA | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar matriz de EPP incluyendo los factores que hacen que queden fuera de servicio | SIRO SIERRA |  | 2018-05-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Verificar la posibilidad de implementar un software para el Seguimiento a EPP | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-07-30 | 0% | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  | 3.4 | PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | #DIV/0!
|  |  | Ninguna actividad que implica trabajo en alturas se realiza sin autorización de SYST, actividades en riesgo identificadas y mecanismos de control establecidos | DANIEL PARRA |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar diagnóstico de actividades en las cuales aplica Trabajo Seguro en Alturas | SIRO SIERRA |  | 2018-05-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar matriz IPVR según diagnóstico estableciendo mecanismos de control | SIRO SIERRA |  | 2018-05-30 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento a personal identificado con restricción para trabajo en alturas según EMOS | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
4 | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ACCIDENTALIDAD |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 21 | 0%
|  |  | un programa referente para entidades de alto riesgo a nivel nacional basado en la reponsabilidad del autocuidado por la familia y las buenas prácticas en el trabajo, que involucre estratégicas lúdicas para desaprender lo malo y aprender lo nuevo. | DANIEL PARRA |  | 2018-05-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 4.1 | REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES | DANIEL PARRA | COPASST |  |  | 0% | -43251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 17 | 0%
|  |  | Investigación oportuna de AT con implementación efectiva de lecciones aprendidas, que permitan disminuir el IF y la TA | SIRO SIERRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Establecer mecanismos de seguimiento para el Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes para garantizar la participación del COPASST, la investigación oportuna y el cumplimiento de la normatividad vigente. | DANIEL PARRA/ WILLIAM CABREJO | COPASST | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0% | 61 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  | Actualizar la resolución de conformación del comité de investigación de accidentes | PATRICIA GUTIERREZ | COPASST | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 0% | -31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  | Actualizar Procedimiento Investigación de Peligros, formato nivel 2 y desarrollar nivel 1. | DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0% | -62 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | Realizar investigación de accidentes laborales reportados según su categoría (1,2 ó 3) | DANIEL PARRA/ JESUS CRISTANCHO | COPASST | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0% | 214 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 0
|  |  | Desarrollar aplicativo tipo ENCUESTA DRIVE para divulgar lecciones aprendidas y evaluar conocimiento | DANIEL PARRA |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0% | 214 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | Divulgar en los centros de trabajo las estadísticas y las lecciones aprendidas por AT | DANIEL PARRA |  | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 0% | 183 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | 0
|  |  | Realizar seguimiento a la implementación de medidas y/o lecciones aprendidas por AT. Definir indicador asociado. Mínimo 3 en el año | DANIEL PARRA |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Reporte trimestral del análisis estadístico de la accidentalidad a comandantes y jefes de estación | DANIEL PARRA |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0% | 214 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  | Fortalecer los mecanismos de comunicación interna, a través del reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores y contratistas- Reformular el Instrumentos para el reporte de actos, condiciones inseguras, sugerencias y buenas prácticas en SYST y divulgarlo. | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-05-15 | 0% | -16 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | 0
|  |  | Fortalecer los mecanismos de comunicación interna, a través del reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores y contratistas- Formular ACPM con base en la información recolectada por ACI y BUENAS PRÁCTICAS. | JENNY MOYANO |  | 2018-04-15 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Cumplimiento a las acciones para accidentes graves de acuerdo a los reportes técnicos de ARL | DANIEL PARRA |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Ingresar las acciones de mejora (acciones preventivas y correctivas) en el instrumento de PM, por accidentes laborales. | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar la Matriz IPVR según los accidentes (nivel 1,2 y 3) | SIRO SIERRA |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Identificar procesos/ procedimientos críticos para intervención | DANIEL PARRA/ SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Sensibilizar a todo el personal de la empresa en el valor de la seguridad | DANIEL PARRA |  | 2018-10-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Diseño de piezas comunicativas | DANIEL PARRA |  | 2018-10-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Formar un grupo de 25 personas en Seguridad Basada en el Comportamiento | DANIEL PARRA |  | 2018-09-01 | 2018-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Incluir los AROs como documentos controlados dentro del proceso de identificación de peligros o inv AT | SIRO SIERRA |  | 2018-09-01 | 2018-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
5 | MEDICINA PREVENTIVA |  |  | JESUS CRISTANCHO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 13 | #DIV/0!
|  | 5.2 | PREVENCIÓN EN RIESGO BIOLÓGICO | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  | Contratar: Realizar la vacunación para el personal de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 2018 | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar vacunación contra Fiebre Tifoidea (prioridad personal USAR y BUZOS) | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar Vacunación Hepatitis B (Ingresos Recientes) | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar Vacunación Tetanos (Ingresos Recientes) | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar Vacunación Antirrábica (BRAE) | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contar con un carnet de vacunación integral (todos los esquemas, todas las fechas) | PATRICIA GUTIÉRREZ | IMPERGRAFICAS | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 5.3 | JORNADAS DE SALUD | JENNY MOYANO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  | Realizar análisis de información y Formular acciones según ausentismo por enfermedad común | JENNY MOYANO |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Jornada de conservación auditiva (énfasis central de radio) | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Jornada de conservación visual (énfasis sede COMANDO) | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Jornada de salud Oral | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Jornada de salud prevención cancer de mama | JENNY MOYANO |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
6 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS (DME) |  |  | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 15 | #DIV/0!
|  | 6.1 | Plan integral de prevención de DME | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | #DIV/0!
|  |  | Actualización del documento Programa de Prevención de DME | MAIDE BARRETO |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Caracterización del riesgo biomecánico (conductas y hábitos en riesgo biomecánico) | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Formular estrategia de prevención con enfoque entrenamiento y re entrenamiento de las conductas y hábitos en riesgo biomecánico | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | capacitación:Divulgar guías BIOMECANICAS de acuerdo a eventos críticos con el apoyo de la ACADEMIA | MAIDE BARRETO |  | 2018-07-15 | 2018-09-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Capacitación en higiene postural según análisis biomecánico (Educación postural para la labor bomberil) | MAIDE BARRETO |  | 2018-07-15 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de Pausas Activas SEDE COMANDO | MAIDE BARRETO/ IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-11-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contratar: Adquirir elementos de prevención en higiene industrial vigencia2018 | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-14 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento al arreglo y cambio de sillas sede comando y estaciones | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-14 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 6.2 | Programa Reintegro laboral | MAIDE BARRETO/IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  | Contar con un procedimiento que permita el reintegro efectivo de personal con novedades de salud | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Documento oficializado ; DEFINIR responsabilidad autoridad rendición de cuentas | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar Base Personal con restricciones y programar seguimientos | MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | definir indicadores Proactivos al programa (según BSC): % de reincorporaciones exitosas; % promedio de éxito en la reincorporación, avance en la reincorporación laboral (No de casos) | MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Proponer con ayuda del COPASST por lo menos una acción para personal que no puede participar en labores operativas | MAIDE BARRETO |  | 2018-08-15 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
7 | SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | WILLIAM CABREJO |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 32 | 0%
|  | 7.1 | Implementación Decreto 1072- D1111 | SIRO SIERRA |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 12 | 0%
|  |  | Alcanzar la acreditación por el Ministerio de Trabajo Garantizar el cumplimiento legal | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Formulación del Plan de Trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSYST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del SGSYST. | WILLIAM CABREJO | COPASST | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 0% | -92 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  | Objetivos revisados e indicadores formulados (que esté acorde con solicitud SIG) para plan 2018 | WILLIAM CABREJO |  | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 0% | -77 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  | Plan de mejoramiento-Plan de Trabajo 2018 - 2018 aprobado por COPASST para firma por la Dirección, según el diagnóstico inicial | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 0% | -62 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  | Plan de mejoramiento-Plan de Trabajo 2018 - 2018 firmado por la Dirección | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 0% | -62 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Enviar a la ARL reporte de avances en el plan de mejoramiento formulado | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 0% | 45 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Formular programa de capacitación anual en promocion y prevencion en SYST que incluya los peligros/riesgos, evaluación y control de los riesgo prioritarios identificados en la MIPVR y la competencia para los principales actores del SGSST | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0% | -62 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Aprobación del plan de capacitación por parte del COPASST | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -31 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Solicitar a la ACADEMIA incluir los temas del Plan de Capacitación en SYST en el PIC2018-2019 | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -31 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Concertar con la coordinación del SIG la Planeación y desarrollo de la auditoría al SGSST, dentro del Programa de Auditoría del SIG, ,verificando el cumplimiento de según actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del articulo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015. | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0% | -72 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Evidenciar participación del COPASST en la planificación de la auditoría al SGSST | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0% | -46 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | Desarrollo de la auditoría al SGSYST tomando en cuenta el articulo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015 | WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 0% | 213 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  | 7.2 | Proceso de Acreditación USAR | BIBIANA LUCERO |  | 2018-03-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | #DIV/0!
|  |  | Práctica de EMOS para todo el personal USAR | WILLIAM CABREJO |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Consolidar información de vacunación | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Completar esquemas faltantes (Fiebre amarilla, Hepatitis B, Fiebre Tifoidea, Tétanos ) | WILLIAM CABREJO |  | 2018-05-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 7.3 | Cumplimiento Plan de Mejoramiento y plan de acción | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | #DIV/0!
|  |  | Seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional (PMI), por ACPM por diferentes fuentes de SYST (auditoria, inv AT, aYc INSEGURAS, etc) | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Evidencia documental de la implementación de las medidas definidas en el PMI | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 7.4 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | BIBIANA LUCERO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | #DIV/0!
|  |  | Implementar los componentes básicos del Sistema de Responsabilidad Social | BIBIANA LUCERO |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Implementar actividades en concordancia con Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS | BIBIANA LUCERO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Definir intereses partes interesadas | BIBIANA LUCERO |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar evaluación al cumplimiento actual | BIBIANA LUCERO |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 7.5 | PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD VIAL | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  | Incluir en la matriz de IPVR la función maquinista para valoración de riesgos | PATRICIA GUTIERREZ/ SIRO SIERRA |  | 2018-06-01 | 2018-09-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Generar un programa de aprovechamiento de horarios de descanso en jornada laboral para maquinistas (promover, divulgar medidas para el aprovechamiento del descando en la jornada laboral) | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-30 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Integrar un programa que regule las horas máximas permitidas de conducción para la prevención de riesgos laborales (definir lineamientos respecto al descanso apropiado de maquinistas) | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Generar campañas de pausas activas en las jornadas laborales para personal Operativo especialmente Maquinistas | PATRICIA GUTIÉRREZ/ MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Regulación de la velocidad, uso del cinturón de seguridad, no uso de equipos de comunicación móviles, uso de EPP para conductores. | PATRICIA GUTIÉRREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
9 | BRIGADA DE EMERGENCIAS SEDE COMANDO |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 10 | #DIV/0!
|  | 9.1 | BRIGADA |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | #DIV/0!
|  |  | Contar con una brigada capacitada y empoderada | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar la conformación de la Brigada | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Formular Plan de Capacitación y Reentrenamiento Brigada | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo Plan de Capacitación y Reentrenamiento Brigada (una mensual) | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Formular cronograma de trabajo brigada sede comando | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-05-30 | 2018-06-10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar Plan de Emergencias Sede Comando | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Definir listado de tareas y responsabilidades Brigadistas | DANIEL PARRA/ WILLIAM CABREJO | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Participar en el Simulacro Distrital de Evacuación | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-10-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contratar: adquirir elementos para la brigada de emergencias de la UAECOB | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-03-10 | 2018-04-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Garantizar la recarga en tiempo de los extintores en la sede comando | DANIEL PARRA | SUBDIRECCION LOGISTICA | 2018-06-10 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
10 | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN SYST |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 13 | 0%
|  | 10.1 | COMUNICACIONES |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 13 | 0%
|  |  | Divulgar a las partes interesadas los planes y programas desarrollados desde el area de SYST | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Comunicaciones semanales (mínimo 2 mensuales) | JENNY MOYANO |  | 2018-05-30 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actualizar trimestralmente el informe consolidado para carteleras de SYST de cada sede | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contar con una cartelera de SYST en todas las sedes, enviando información periódica para su alimentación | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Información consolidada trimestralmente con Comandantes y Subcomandantes | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-12-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Establecer Matriz de responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas y solicitar su aprobación por Resolución Interna | JENNY MOYANO | OAJ/D | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 0% | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  |  | Definir y divulgar los mecanismos para la Rendición de cuentas en SYST, estableciendo responsabilidades y periodicidad en la rendición de cuentas. | JENNY MOYANO |  | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 0% | -62 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  | Realizar la Rendición de Cuentas (RC) según lo establecido. Al menos dos en el año | JENNY MOYANO |  | 2018-05-10 | 2018-12-30 | 0% | 213 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  | Crear y alimentar el archivo del área de SYST cumpliendo con la TRD para los documentos del SGSST según lo definido por el Sistema de Archivo de la UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-30 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Celebración del día DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Modificar el instrumento para el reporte de cuasiaccidentes por medio del reporte de actos y condiciones inseguras | DANIEL PARRA | LIDERES SYST | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Contar con un buzón de sugerencias en SYST inicialmente en la SEDE COMANDO | DANIEL PARRA | LIDERES SYST | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Elaborar y distiribuir agenda para reforzar la interiozación de conceptos en SYST | DANIEL PARRA | LIDERES SYST | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
11 | ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN |  |  | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 34 | #DIV/0!
|  | 11.1 | COPASST | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | #DIV/0!
|  |  | Enviar programación para el año incluyendo capacitaciones obligatorias | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de reuniones mensuales | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-01-30 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Plan de Capacitación a representantes COPASST (responsabilidades y normatividad; Investigación de AT, curso virtual 50 horas) | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Seguimiento y reporte al cumplimiento de compromisos de los representantes | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Participación en investigación de accidentes e inspecciones planeadas | PATRICIA GUTIERREZ/DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Crear una ficha de seguimiento de acciones propuestas en COPASST | PATRICIA GUTIERREZ/DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar convocatoria para el peridodo 2018-2020 | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Realizar elección para el periodo 2018- 2020 | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 11.2 | PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD VIAL | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  | Incluir en la matriz de IPVR la función maquinista para valoración de riesgos | PATRICIA GUTIERREZ/ SIRO SIERRA |  | 2018-08-01 | 2018-09-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Generar un programa de aprovechamiento de horarios de descanso en jornada laboral para maquinistas (promover, divulgar medidas para el aprovechamiento del descando en la jornada laboral) | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-30 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Integrar un programa que regule las horas máximas permitidas de conducción para la prevención de riesgos laborales (definir lineamientos respecto al descanso apropiado de maquinistas) | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Generar campañas de pausas activas en las jornadas laborales para personal Operativo especialmente Maquinistas | PATRICIA GUTIÉRREZ/ MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Implementar programa de regulación de Drogras y alcohol | PATRICIA GUTIÉRREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Regulación de la velocidad, uso del cinturón de seguridad, no uso de equipos de comunicación móviles, uso de EPP para conductores. | PATRICIA GUTIÉRREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 11.3 | COMITÉ DE CONVIVENCIA | PATRICIA GUTIERREZ/ iIVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | #DIV/0!
|  |  | Capacitación a los integrantes del Comité de Conviencia, mínimo dos (Resolución de conflictos, Deberes y Normatividad) | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-06-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Divulgar información en todas las sedes el tema de Acoso Laboral y Convivencia | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Atender las Solicitudes presentadas al Comité (seguimiento bimensual) | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de Reuniones bimensuales | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-06-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 11.4 | PROGRAMA LIDERES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  | Convocatoria y Designación Líderes SYST 2018 (garantizar participación de Logística, Central de Radio y Gestión del Riesgo) | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Definir lineamientos para el Programa 2018 | JENNY MOYANO |  | 2018-05-30 | 2018-06-10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Convocatoria y Designación Líderes SYST 2018 (garantizar participación de Logística, Central de Radio y Gestión del Riesgo) | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Reuniones Cuatrimestrales del programa líderes 2018 | JENNY MOYANO |  | 2018-01-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Participación de los Líderes SYST en la investigación de accidentes | JENNY MOYANO |  | 2018-06-15 | 2018-07-16 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 11.4 | ESTADO JOVEN- PRACTICANTES | PATRICIA GUTIERREZ/MAIDE BARRETO |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  | Apoyo para el Diagnóstico de necesidades para reposición Protectores Auditivos | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Apoyo para la práctica de actividad física | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Pausas activas | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Apoyo para la construcción y actualización de la cartelera de SYST | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Apoyo para la mejora de las condiciones de los gimnasios | DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | Actividades lúdicas de entrenamiento y otras que incluyan el uso de las HEAS | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
Note on K2: Todas las celdas de esta columna deben llevar el numero 1. Es con el fin de hacer los conteos, si esta vacia no la cuenta