## INICIO
MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP-2026
El Programa de Transparencia y Ética Pública es el instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio al ciudadano.
En este documento usted podrá consultar las acciones estratégicas formuladas para la vigencia, agrupadas en cuatro (4) temáticas (Anéxo técnico Decreto 1122 de 2024):
GE-PG01
Versión 1
Versión 1: Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desmpeño sesión 03-2026 FECHA: ...
1. Gestión del Riesgo
1.1. Riesgo para la integridad
1.2. Canales de denuncia
1.3. Riesgo de LAFT/FPADM
1.4. Debida diligencia
3. Cultura de la legalidad y estado abierto
3.1. Acceso a la Información Pública y Transparencia
3.2. Participación ciudadan y rendición de cuentas
3.3. Integridad en el servicio público
4. Iniciativas adicionales
2. Redes de Articulación
2.1. Redes Internas
2.2. Redes Externas

## 1. GESTION DEL RIESGO
¦
| Instrucción: |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular las acciones estratégicos que se gestionarán para cumplimiento del Componente 1 del PTEP 2026.
[8 empty] | MONITOREO I TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) |  |  |  | MONITOREO II TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) |  |  |  | MONITOREO III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) |  |  |  | MONITOREO IV TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
| Acción estratégica | No. | Actividad | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA (Subir la evidencia en el enlace share point) | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP
| 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Revisar y ajustar la política de administración del riesgo de acuerdo a las directrices de la Función Pública, aprobarla, publicarla y socializarla en la página web de la entidad. | Política de administración del riesgo aprobada, publicada y socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-08-30 | La política se encuentra en borrador complementandose con la información de la nueva guía de riesgos del DAFP |  | 80%
|  | 1.1.2 | Publicar el mapa de riesgos de Integridad Pública 2026 en la pagina Web de la entidad, de acuerdo a las actualizaciones que se presente en el mismo. | Mapa de riesgos de integridad pública 2026 publicada en página WEB dentro de los 30 y 45 días siguientes a su actualización | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-20 | 2026-11-30 | La actividad se realizará en el segundo semestre del año 2026 |  | 0%
|  | 1.1.3 | Realizar informe de monitoreo al mapa de riesgos de integridad pública - segunda linea de defensa. | Dos (2) informes de monitoreo al mapa de riesgos de integridad pública | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-12-30 | La actividad se realizará en el segundo semestre del año 2026 |  | 0%
|  | 1.1.4 | Actualizar los documentos internos que orientan la administración del riesgo en la entidad, de conformidad a los lineamientos de la Función Pública. | Documentos internos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-11-30 | La actividad se realizará en el segundo semestre del año 2026 |  | 0%
|  | 1.1.5 | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2025, a 30 de abril y 31 de agosto de 2026 | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad: corte a diciembre 31 de 2025, abril 30 y agosto 31 de 2026. | Oficina de Control Interno | 2026-01-02 | 2026-09-30 | Durante el mes de enero se realizo seguimiento al PTEP y mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 de diciembre de 2025, el informe fue radicado mediante ID 251139 del 16 de enero de 2026y publicado en la pagina web | https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/control/informes-seguimiento-paac | 33.3%
|  | 1.1.6 | Programar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2026 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2027 | Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2027 con la programación de la actividad de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2026. | Oficina de Control Interno | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  |  | 0% | Actividad a realizar en el mes de diciembre
|  | 1.1.7 | Revisión de la publicación del mapa de riesgos de corrupción 2026 | Pantallazo del Mapa de riesgos de corrupción 2026 publicado | Oficina de Control Interno | 2026-01-02 | 2026-02-03 | Se realiza la revisión de la publicación del mapa de riesgos de corrupción 2026 y se toma el respectivo pantallazo, dando cumplimiento a la actividad | #VALUE! | 100% | Actividad cumplida
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Elaborar memorandos jurídicos que respalden la implementación de controles contractuales relacionados con la gestión de riesgos de LA/FT/FP. Sujeto a la implementación del sistema de verificación para el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva | Dos memorandos jurídicos emitidos y socializados con los abogados que intervienen en los procesos de contratación, que sirvan de insumo para la prevención de riesgos de LA/FT/FP en los contratos de la entidad. | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Borrador de memorando 1 para los abogados y profesionales que intervienen en la planeación contractual para la prevención de riesgos de LA/FT/FP en los contratos de la entidad | 1.2.1 Prevención | 30% | Se formularon los borradores en el año anterior pero no han sido socializados puesto que la entidad no ha implementado el SARLAFT condición previa necesaria para deplegar las medidas puntuales de debida diligencia
|  | 1.2.2 | Realizar consulta ciudadana y grupos de interés en la página web de la Entidad sobre el mapa de riesgos LA/FT/FP con el fin de conocer las opiniones y sugerencias de la ciudadanía. | Link de publicación en la página web Matriz con registro de las sugerencias (en caso de ser recibidas), antes de la inclusión en el mapa de riesgos se le preguntará al proceso si es procedente la incorporación. | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-01 | 2026-12-31 | La actividad se realizará en el segundo semestre del año 2026 |  | 0%
|  | 1.2.3 | Actualizar, aprobar y públicar los mapas de riesgos LA/FT/FP | Mapa de riesgos LA/FT/FP actualizado, aprobado y publicado en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-01 | 2026-12-31 | La actividad se realizará en el segundo semestre del año 2026 |  | 0%
|  | 1.2.4 | Realizar informe de monitoreo al mapa de riesgos LA/FT/FP segunda linea de defensa | Un (1) informe de monitoreo de Mapa de Riesgos LA/FT/FP de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2026-11-01 | 2026-12-31 | La actividad se realizará en el segundo semestre del año 2026 |  | 0%
|  | 1.2.5 | Elaborar los documentos internos que dan lineamientos frente a la administración de riesgos LA/FT/FP | Documentos internos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-12-31 | La actividad se realizará en el segundo semestre del año 2026 |  | 0%
| 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Elaborar dos (2) informes semestrales sobre las denuncias recibidas en la Oficina de Control Disciplinario Interno por posibles actos de corrupción | 2 Informes con el 100% de quejas recibidas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Se precisa que el primer informe semestral será elaborado y remitido en el mes de junio de 2026, una vez consolidada la información correspondiente al periodo enero-junio de la vigencia |  | 0%
| 1.4 Debida Diligencia | 1.4.1 | Revisar, ajustar y publicar la politica de LA/FT/FP a la política de administración del riesgo de la UAECOB, de acuerdo a la Guía integral de Riesgos versión 7 del DAFP de la Función Pública. incluyendo marco normativo, compromisos, objetivo, alcance y lineamientos de acuerdo a la nueva Guía integral de Riesgos versión 7 del DAFP. Revisar y ajustar la política de administración del riesgo de acuerdo a las directrices de la Función Pública, aprobarla, publicarla y socializarla en la página web de la entidad. | Politica LA/FT/FP aprobada e integrada a la política integral de gestión de riesgos de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-12-31 | La política se encuentra en borrador complementandose con la información de la nueva guía de riesgos del DAFP |  | 80%
|  | 1.4.2 | Realizar socializaciones de LA/FT/FP por medio de piezas graficas a través del correo institucional | Seis (6) piezas graficas | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Se solicitó la solicitud de elaboracion la primera pieza publicitaria en el mes de abril la elaboración de la pieza gráfica de los temas relacionados con LA/FT/FP |  | 10%
|  | 1.4.3 | Formular una directriz para la verificación de antecedentes legales, financieros y éticos de contratistas, proveedores y otras contrapartes en procesos de contratación. Sujeto a la implementación del SARLAFT | Directriz proyectada y socializada | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Borrador de directriz para la verificación de antecedentes legales, financieros y éticos de contratistas, proveedores y otras contrapartes en procesos de contratación dirigido a los profesionales que intervienen en la etapa de planeación contractual. | 1.4.3. Verificación | 30% | Se formularon los borradores en el año anterior pero no han sido socializados puesto que la entidad no ha implementado el SARLAFT condición previa necesaria para deplegar las medidas puntuales de debida diligencia
Note on D13: formule la actividad a desarrollar según el subcomponente definido
Note on E13: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F13: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo
SIGUIENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026

## 2. REDES DE ARTICULACIÓN
Instrucción: A continuación se presentan las acciones estratégicas que se gestionarán para cumplimiento del Componente 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.
[7 empty] | MONITOREO I TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) |  |  |  | MONITOREO II TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) |  |  |  | MONITOREO III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) |  |  |  | MONITOREO IV TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
Acción estratégica | No. | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION
2.1. Redes internas | 2.1.1 | Identificar y/o actualizar las redes internas institucionales y realizar mapeo | 1 Documento de identificación y mapeo de redes internas | Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-04 | 2026-11-28 |  |  | 0% | La actividad se realiza en el segundo semestre de 2026
| 2.1.2 | Mesas de trabajo del equipo técnico de relacionamiento con la ciudadanía, que apoye al Comité de Gestión y Desempeño con la implementación de las Políticas | Cuatro (4) mesas de trabajo con frecuencia trimestral | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2026-01-20 | 2026-12-27 | Se llevó a cabo la Primera Mesa Técnica de Relacionamiento con la Ciudadanía el pasado 23 de marzo de 2026. | 2,1,1 I Mesa Técnica de Relacionamiento con la Ciudadanía | 25%
2.2. Redes Externas | 2.2.1 | Identificación de redes externas y realizar mapeo de las redes | 1 Documento de identificación y mapeo de redes externas | Oficina Asesora de Planeación/Cooperación | 2026-03-03 | 2026-12-19 | Las actividades se consolidaron en cuatro dimensiones de relacionamiento institucional: (i) apuestas de legado con la Organización de Bomberos Americanos (OBA) y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); (ii) hitos prioritarios del sprint institucional — Masterclass de Inundaciones, FDIC International 2026, articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), reunión nacional de Bomberos Oficiales y activación del cuerpo diplomático por los 131 Años de la entidad; (iii) proyectos activos de cooperación internacional con Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Fort Worth TCC (EEUU), GREM-BRAE (España), UNDSS (ONU), JICA (Japón) y UAB-Aranzadi; y (iv) canales institucionales de coordinación con la Consejería Distrital de Relaciones Internacionales (CDRI), Cancillería de Colombia y APC-Colombia. | 2.2.1 Identificación de redes externas y realizar mapeo de las redes | 25%
SIGUIENTE
COMPONENTE 2. Redes de articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
ATRAS
Note on D10: Cite las actividades a desarrollar en temas de transparencia y acceso a la información de acuerdo al Subcomponente
Note on E10: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F10: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## listas (hidden)
OBJETIVO ESTRÁTEGICO | PROCESO | DEPENDENCIA | Pilar o Eje Transversal | Meta Plan de Desarrollo o de Producto | Tipo de Accion
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | 1. Dirección | 3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | Normativas
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Gestión para el Manejo MATPEL | 2. Oficina de Control Interno | 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | Administrativas
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | Gestión para la Búsqueda y Rescate | 3. Oficina Asesora de Planeación |  | 116. Renovar en un 50% la dotación de equipos de protección personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | Tecnológicas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Conocimiento del Riesgo | 4. Oficina Asesora Jurídica |  | 117. Construcción y puesta enmarcha una (1) academia bomberil de Bogotá
| Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  | 118. Aumentar en 2 las estaciones de Bomberos en Bogotá
| Gestión Logística en Emergencias | 6. Subdirección Operativa |  | 119. Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales
| Gestión Integral de Vehículos y Equipos | 7. Subdirección Logística |  | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
| Gestión Administrativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados
| Gestión de Infraestructura | 9. Subdirección de Gestión Humana
Gestión de PQRS
Gestión de Compras
Gestión Integrada
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión de Asuntos Jurídicos
Gestión Tecnológica
Gestión Estratégica
Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas
Evaluación Independiente

## PLAN DE PARTICIPACIÓN (hidden)
Instrucción: En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los productos y acciones que se gestionarán para cumplimiento del Plan de Participación ciudadana 2019.
| INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | META DEL PERIODO
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROCESO | DEPENDENCIA | No. | Tematica | Nombre de la Actividad | % Ponderación Producto | Meta Anual | Unidad Medida | Descripción Meta | Responsable de la actividad | 1° TRIM | 2° TRIM
EJEMPLO | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 1
2
Nota 1: La periodicidad de la medición del Plan de participación ciudadaná se realizará de forma SEMESTRAL
Nota 2: Para la formulación de actividades de participación se deben tener en cuenta la ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Nota 3: para la definición de actividades 2018, es necesario tener en cuenta actividades que no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia anterior y que requieran ejecutarse en la vigencia actual. Como guia consulte el Plan de participación 2016-2017 de la UAECOB el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en la ruta
http://bomberosbogota.gov.co/?q=contenido/plan-de-participacion-ciudadana
Nota 4: Verifique en la formulación de actividades inicie con verbo en infinitivo. Se sugiere utilzar algunos de estos verbos:
Nota 6: Evite relacionar actividades que dependan de terceros.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 - Captura de Información
Clic para regresar
Note on B14: Seleccione el objetivo estrategico alineado a su producto.
Note on C14: Seleccione el proceso al cual pertenece.
Note on D14: Seleccione la Dependencia a la Cual pertenece
Note on G14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on H14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on I14: Es el valor asignado a la actividad, la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de la Dependencia debe sumar el 100%.
Note on J14: Es la manera de cuantificar la actividad, lo que se espera alcanzar en la vigencia a través de la ejecución y cumplimiento.
Note on K14: Unidades para medir la meta
Note on L14: Acompañe el valor numerico o percentual de la meta con la explicación de que se pretende alcanzar.
Note on M14: Cite el cargo y nombre del responsable de ejecutar y cumplir con la meta
Note on N14: De acuerdo a la Meta de la vigencia, escriba la meta semestral a cumplir. Tenga en cuenta en escribir la meta en forma acumulada.

## Actividades Plan de Desarrollo (hidden)
PROYECTO 1133
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
103 | 1 | Ejecución de 34 jornadas de sensibilización en las 17 estaciones de los cambios normativos en revisiones técnicas y aglomeración de publico | SUB. GESTION RIESGO
103 | 2 | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de Pirotecnia y efectos especiales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 3 | Realizar una actividad de conocimiento y/o Reducción en riesgos en incendios, búsqueda y rescate y materiales peligrosos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 4 | Socialización de la estrategia de cambio climático UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 5 | Implementación proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios forestales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 6 | Revisión de la Estrategia de sensibilización educación en prevención de incendios y emergencias conexas- Club Bomberitos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 7 | Ejecución de 17 jornadas de sensibilización del equipo de investigación de incendios en las 17 estaciones de la UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 8 | Participación en el ejercicio para clasificación y acreditación. | SUB. OPERATIVA
103 | 9 | Ejecución del simulacro de rescate vertical. | SUB. OPERATIVA
103 | 10 | Ejecución simulacro de búsqueda y rescate con caninos en media montaña | SUB. OPERATIVA
103 | 11 | Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura física de 9 Estaciones de Bomberos. | SUB. GESTION CORPORATIVA
115 | 12 | Realizar la solicitud de la licencia de funcionamiento de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de Educación. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 13 | Realizar la solicitud de la licencia de SST de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de salud. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 14 | Tramitar ante la Dirección Nacional de Bomberos la acreditación de instructores activos de Formación Bomberil. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 15 | Suscribir convenios interadministrativos para asegurar los escenarios de la Escuela de Formación Bomberil | SUB. GESTION HUMANA
117 | 16 | Elaborar y gestionar ante la dirección y subdirecciones de la UAECOB la revisión del Informe Técnico Preliminar para la adquisición del predio para una Academia Bomberil. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 17 | Realizar las modificaciones pertinentes para tener como resultado el Informe Técnico Final de la adquisición del predio | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 18 | Elaborar los Estudios Previos para la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 19 | Realizar la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
118 | 20 | Gestionar la adquisición de un predio para la implementación de una Estación de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 21 | Gestionar el trámite de licencia de construcción en modalidad de Obra Nueva ante curaduría para la Estación Satélite Forestal de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 22 | * Elaborar los estudios previos para la obra y la interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 23 | * Adjudicar el proceso de obra y de interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
116 | 24 | Adquirir herramientas, equipos y accesorios para la tención de emergencias. | SUB. LOGISTICA SUB. OPERATIVA
PROYECTO 1135
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
92 | 1 | Finalizar el desarrollo de la implementación de un servicios y/o trámite en la ventanilla única de atención al ciudadano | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 2 | Desarrollo e implementación de los ambientes virtuales. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 3 | Acompañamiento y soporte en la implementación de la herramienta tecnológica que soporte la gestión documental en la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 4 | Caracterización de cada uno de los de los activos de información (inventario de activos de Información de Software, hardware y servicios) | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 5 | Levantamiento de la información con bases de datos de Parque Automotor, Equipo Menor y Suministros, como insumo que serán controlados a través de la conformación de un sistema de información logístico. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
PROYECTO 908
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
71 | 1 | Realizar las mesas de trabajo para llevar a cabo la integración de los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 2 | Realizar una evaluación del desempeño de los procesos a partir de la incorporación de los estándares los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 3 | Modificación de la ruta de la calidad de la estructura de las carpetas a la nueva configuración del mapa de procesos de la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 4 | Implementar estrategias para incentivar el ahorro de papel y servicios públicos | SUB. GESTION CORPORATIVA
CLIC = Plan de acción 2018
Note on C32: Actividad transversal que no se encuentra en la matriz principal del plan de acción 2018

## 3. LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
Instrucción |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 3 del PTEP 2026.
[7 empty] | MONITOREO I TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) |  |  |  | MONITOREO II TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) |  |  |  | MONITOREO III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) |  |  |  | MONITOREO IV TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
Acción estratégica | No. | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (dd/mm/aa) | Fecha Final (dd/mm/aa) | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Realizar mesas de trabajo sobre el Índice de Transparencia de Bogotá - ITB | 1 matriz de revisión de requisitos | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-30 |  |  | 0% | La actividad se reportara en el II trimestre de 2026
| 3.1.2 | Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | 100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información | Dirección / TICs | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Se publicaron los datos abiertos en el portal datos Abiertos del Distrito para el periodo del monitoreo los datos son: * Incidente atendido por Bomberos. Bogotá D.C. * Área afectada por incendio forestal. Bogotá D.C. Se aclara que tipos no se puede planear, dado que los datos de incendios forestales o incidenetss se captura cada que vez que ocurre el evento o emergencia y el porcentaje de avance se umple dada la justiciación mencioanda. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgC3S6QQ8CMVToVXexHt7vLJAfmmdyRH1Pr0dT_M-dCEnj0?e=R7ffVA | 100%
| 3.1.3 | Identificar cuales datos abiertos que son susceptibles de publicarse y publicarlos en el portal de la UAECOB, asi como en el portal definido por el distrito para la publicación de estos datos. | No. Datos abiertos identificados Publicados en los portales web/Total de posibles datos abiertos identificados | Dirección / TICs-Sub dirección Operativa | 2026-06-01 | 2026-12-30 | Desde la subdirección operativa se han dispuestos los siguientes datos abierto, su periodo de publicación esta sujeta al acuerdo de compromiso que se anexa: Incidentes atendidos Jurisdicción Áreas afectadas por incendios forestales Estación de bomberos Estos son los datos que la UAECOB ha identifcado como datos abiertos, razón por la cual e considera un 100 % cumplido | https://bomberosbog.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/Programa%20de%20Transparencia%20y%20tica%20Pblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacion%2FPlaneacionEstrategica%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20tica%20Pblica%2FPTEP%202026%2FMONITOREO%202026%2FMONITOREO%20PTEP%5F%20I%20TRIMESTRE%20%202026%20%28ENERO%2C%20FEBRERO%2C%20MARZO%29%2FEVIDENCIAS%2F3%2E%20Legalidad%20y%20Estado%20abierto%2F3%2E1%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparencia%2F3%2E1%2E3%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparencia&viewid=75e5ee95%2Ddf66%2D4ccb%2Db96f%2D3fe02d9f37f2&p=true | 100%
| 3.1.4 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad | Dos (2) actualización a realizar en la vigencia 2026 | Dirección / TICs | 2026-03-02 | 2026-12-30 | Se actualiza el dato abierto "Incidentes atendidos por Bomberos Bogotá" el Porta del Distrito en el periodo del monitoreo. En razón que se publico el dato que es relevante y refleja la misionalida de la UAECOB, en la atención de las emergencias, por ellos estamos en un 100% | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgA9DnDk-sZRT5yYQNPndQYZAZniP_CBvqxA-teYys5A03M?e=KxF4or | 100%
| 3.1.5 | Validar la periodicidad de publicación cada uno de los datos abiertos de la UAECOB en el año. | No. De publicaciones realizadas en el año de cada uno de los datos abiertos de la UAECOB. | Dirección / TICs-Sub dirección Operativa | 2026-03-01 | 2026-12-30 | Desde la subdirección operativa se han dispuestos los siguientes datos abierto, su periodo de publicación esta sujeta al acuerdo de compromiso que se anexa. Incidentes atendidos Jurisdicción Áreas afectadas por incendios forestales Estación de bomberos | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgDaZuaJSUFNRokNLY7W8T5iAcdr_TwbcMdTQkwj405Jpz8?e=zjRzkQ https://bomberosbog.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/Programa%20de%20Transparencia%20y%20tica%20Pblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacion%2FPlaneacionEstrategica%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20tica%20Pblica%2FPTEP%202026%2FMONITOREO%202026%2FMONITOREO%20PTEP%5F%20I%20TRIMESTRE%20%202026%20%28ENERO%2C%20FEBRERO%2C%20MARZO%29%2FEVIDENCIAS%2F3%2E%20Legalidad%20y%20Estado%20abierto%2F3%2E1%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparencia%2F3%2E1%2E3%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparencia&viewid=75e5ee95%2Ddf66%2D4ccb%2Db96f%2D3fe02d9f37f2&p=true | 100%
| 3.1.6 | Actualizar el Plan de Datos abiertos de acuerdo a los lineamientos de intercambio de información. | 100% Actualizado el Plan de Datos abiertos | Dirección / TICs | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Esta actividad se llevará acabo en segundo semestre de 2026 |  | N/A | N/A
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.1 | Realizar diez (10) acciones de divulgación de resultados con la ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas | Post en redes sociales, comunicados de prensa, sitio web y lives | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Se han realizado publicaciones en redes sociales, de tal forma que se ha de divulgación de resultados con la ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas (para el presente reporte se presentan 3 publicaciones) | 3.2.1. DIVULGACION DE RESULTADOS CON CIUDADANIA | 33%
| 3.2.2 | Divulgar semanalmente información sobre la gestión de la UAECOB a través del informativo Bomberos Hoy, videos y post en redes sociales. | 36 publicaciones de videos que denoten el fortalecimiento y cumplimiento de estrategias (3 por mes) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Se han hecho publicaciones con información sobre la gestión de la UAECOB a través del informativo Bomberos Hoy, videos y post en redes sociales. (para el presente reporte se presentan 9 publicaciones) | 3.2.2. DIVULGACION DE GESTIÓN UAECOB | 33%
| 3.2.3 | Realizar acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía con la ciudadanía y los grupos de interés | 4 ejercicios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación (Cooperación) Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Se ha realizado ejercicios en redes sociales que propician un diálogo en doble vía con la ciudadanía y los grupos de interés | 3.3.3. EJERICIO DE DIALOGO CON CIUDADANIA | 33%
| 3.2.4 | Realizar la audiencia pública participativa de rendición de cuentas | 1 audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-04-30 | En cumplimiento de los lineamientos de transparencia y acceso a la información, la entidad llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025, la cual se desarrolló con éxito el pasado 17 de marzo de 2026, garantizando el control social y el diálogo abierto con la ciudadanía. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgBadOW_YTdsS4wxbozQiM6YAaV-FvO0ZMf7uSkVFKPYA2Y?e=EkidlB | 100%
| 3.2.5 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia anterior. | Un (1) documento correspondiente a la Rendición de Cuentas de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-03 | 2026-04-30 | Dando cumplimiento a la actividad programada sobre la elaboración y publicación del Informe de Gestión y Rendición de Cuentas, se informa que el documento técnico de la vigencia anterior fue debidamente cargado en los repositorios institucionales, cumpliendo con los términos legales y los lineamientos del Plan de Transparencia y Ética Pública | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgC29zDFrJW-T6EWKdI4PNHOAXxzFMpHVD9vPyQ-ICeMjO0?e=s4BSDB | 100%
| 3.2.6 | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos, a partir de los conjuntos de datos publicados por la entidad | Dos ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos. | Dirección / TICs | 2026-02-02 | 2026-12-30 | Estos ejercicios se realizarán para el segundo semestre | Esta actividad se realizará con el primer ejercicio de aprovencahmiento en Junio de 2026 | N/A | N/A
| 3.2.7 | Realizar seguimiento al cierre del PTEP vigencia 2025 con relación al seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2025. | Verificación de publicación de 1 informe de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del ROGRAMA DE Transparencia y etica Publica 2025 | Oficina de Control Interno | 2026-01-02 | 2026-01-31 | Durante el mes de enero se realizo seguimiento al PTEP y mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 de diciembre de 2025, el informe fue radicado mediante ID 251139 del 16 de enero de 2026y publicado en la pagina web | https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/control/informes-seguimiento-paac | 100%
| 3.2.8 | Verificación de elaboración, publicación y seguimientos (2) a la implementación y avances de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Entidad 2025 2026. Cortes a 30 de abril y 31 de agosto de 2026. | Verificación de publicación de dos (2) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad 2026. | Oficina de Control Interno | 2026-05-02 | 2026-09-30 |  |  | 0%
| 3.2.9 | Programar el seguimiento al PTEP de cierre con corte a 31 de diciembre de 2026 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2027. | Verificación de la programación de la actividad de seguimiento al PTEP de cierre con corte a 31 de diciembre de 2026 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2027. | Oficina de Control Interno | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  |  | 0%
3.3 Integridad en el servicio público | 3.3.1 | Producir y publicar un artículo académico - jurídico sobre la integridad en el servicio público | Artículo producido y publicado | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Para el año 2026, la UAECOB ha establecido como meta la producción de artículos académicos que recojan las mejores prácticas en el ámbito jurídico-administrativo. No obstante, el reporte del primer cuatrimestre revela una evolución táctica necesaria: la creación de semilleros de investigación como el motor de generación de dichos contenidos. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgD3bdjDYq2LRJniQCXOcxzkAX1xLCmnHZyHrIfj9Ws4fE8?e=wxM79j | 30%
| 3.3.2 | Alistamiento > Postulación de los Gestores de Integridad | Actas o correos de postulación de los servidores. | Subdirección de Gestión Humana | 2026-01-15 | 2026-01-31 | Envío de correo electrónico desde la Subdirección de Gestión Humana para la postulación de Gestores de Integridad 2026 a todos los líderes de la Entidad ( jefes de Estación y Subdirectores). Así mismo se recepcionó actas de reunión de los diferentes postulados para la posterior verificación de antecedentes. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgBKaAvVmD_RSIou7MSoxg1lAceHj8hg3062X_eNF7L3dpk?e=wLuy0M | 100% | -
| 3.3.3 | Alistamiento > Verificación de cumplimiento de los requisitos de los Gestores Integridad Postulados lo realiza la SGH | Verificación que los postulados cumplan los requisitos de un gestor de integridad | Subdirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-02-15 | Con el fin de asegurar que el personal cumpla con las características de transparencia e integridad se procedió a realizar la verificación de los postulados enviados por sus líderes y/o jefes de Estación. Se validaron los antecedentes correspondientes a: contraloría, procuraduría, personería, policía, medidas correctivas y delitos sexuales de 28 personas para un total de 168 certificados verificados, quienes finalmente cumplieron con los requisitos establecidos para ser Gestor de integridad 2026 | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgBu47E5Z8w0SLt634Vin9TIAaPVWm6LpsycvKjSQzGvfS8?e=Ft74ax | 100% | -
| 3.3.4 | Armonización > Reconocimiento de los Gestores de Integridad mediante acto administrativo | Un (1) acto administrativo actualizado. | Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad | 2026-02-15 | 2026-03-02 | Luego de verificar que los candidatos cumplieran con el perfil requerido, se procedió a la proyección del acto administrativo por medio del cúal se reconocen al Equipo nuevo de Gestores de Integridad 2026. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgAIA5m_BCt5Qrio6mvKCwyvAetZ26QMSlKntTGRUacSuo8?e=rLdkKb | 100% | -
| 3.3.5 | Armonización > Capacitación a los nuevos Gestores de Integridad | Capacitación a los gestores de integridad reconocidos por acto administrativo | Subdirección de Gestión Humana | 2026-03-01 | 2026-03-15 | Para el mes de marzo se realizó la primera mesa de trabajo con los Gestores de Integridad 2026, iniciando con la intervención del subdirector de Gestión Humana, quien destacó la importancia de apropiar el Código de Integridad en el ejercicio diario y reconoció a los asistentes como representantes de sus dependencias. Posteriormente, la Líder de Desarrollo Organizacional dio apertura formal, presentó a los 28 gestores (21 asistentes) y abordó su perfil, resaltando las habilidades clave y la importancia de liderar con el ejemplo. Durante la sesión, se desarrollaron espacios de reflexión sobre las dimensiones del ser humano y la relación entre cultura, moral y ética, promoviendo su aplicación en el liderazgo. Asimismo, se socializó el Código de Integridad, sus valores (respeto, compromiso, diligencia, justicia y honestidad), su marco normativo y evolución, junto con la relevancia de la declaración de bienes y rentas conforme a la normativa vigente. Finalmente, se definieron las acciones a cargo de los gestores, enfocadas en sensibilizar a sus equipos mediante estrategias pedagógicas que fortalezcan los valores del servicio público. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgCWWS81vju3RYCglWcgPFeoAQzw090Wk8_tDTT_q07a0mY?e=I6ZPmC | 100% | -
| 3.3.6 | Armonización > Sensibilización equipos de trabajo por parte de los Gestores de Integridad. | Acta de reunión. | Subdirección de Gestión Humana / Gestores de Integridad. | 2026-03-15 | 2026-04-15 | Esta actividad se encuentra en desarrollo ya que se les dío un plazo a los Gestores para el envío de esta tarea con sus Equipos de trabajo. Sin embargo, se adjunta el correo donde se les asigna la tarea mencionada. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgC6vlnC1WEdQbl1QGr0VtY5AXAspuIWXRx-zKXCHi8O8Ec?e=qPMMCm | 50% | -
| 3.3.7 | Diagnóstico > Realizar dos actividades de divulgación sobre conflicto de intereses | Piezas de divulgación | Subdirección de Gestión Humana | 2026-05-01 | 2026-07-31 | - | - | - | -
| 3.3.8 | Diagnóstico > Aplicación encuesta de percepción del Integridad del DAFP | Aplicación de Herramienta del DAFP. | Subdirección de Gestión Humana | 2026-04-30 | 2026-05-30 | - | - | - | -
| 3.3.9 | Diagnóstico > Análisis de los resultados de la Aplicación de la Encuesta | Informe de Resultados | Subdirección de Gestión Humana | 2026-06-01 | 2026-07-30 | - | - | - | -
| 3.3.10 | Diagnóstico > Realizar seguimiento a la actualización de Bienes y Rentas y conflicto de interés por parte de los servidores de la Entidad. | Reporte generado por la plataforma de SIDEAP la actualización de Bienes y Rentas y de la declaración de conflicto de interés. | Subdirección de Gestión Humana. | 2026-06-01 | 2026-07-31 | - | - | - | -
| 3.3.11 | Diagnóstico > Realizar durante la vigencia piezas de los valores de integridad o información sobre los cada uno de los valores | Piezas comunicativas sobre valores del código de integridad. | Subdirección de Gestión Humana | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Pieza 1: Pieza Comunicativa relacionada al perfil, funciones normatividad y requisitos para ser gestor de integridad, enviada por el correo institucional de Gestión Humana Contigo el día 13 de enero. Pieza 2: Pieza comunicativa con la convocatoria a todos los jefes de área y estación para la postulación de un representante para ser gestor de integridad de la Entidad. Este correo fue enviado el 22 de enero a través del correo institucional: Gestiónhumanaencargo.bomberosbogota.gov.co. Pieza 3: Pieza comunicativa con los 5 valores que conforman el Código de Integridad, con acciones del día a día que relacionan a cada valor dentro del ámbito laboral. Pieza 4: Pieza comunicativa alusiva a la definición de conflicto de interés y al procedimiento de la Entidad para la actualización de conflicto de interés y Bienes y Rentas. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgBgbfbsfF8xQZWNORiI7mKfAfwZwgIQmh-CR_U4C3I4mUY?e=V5Bq3c | 25% | -
| 3.3.12 | Implementación > Socialización escalera de integridad Ascenso con Honor código en acción. | Registros fotográficos y listado de asistencia | Subdirección de Gestión Humana Desarrollo Organizacional, Gestores de Integridad. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | - | - | - | -
| 3.3.13 | Implementación > Divulgación y promoción del botón de integridad de la Entidad (canal interno) | Piezas comunicativas para difundir por los distintos medios de la Entidad | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad | 2026-04-01 | 2026-12-31 | - | - | - | -
| 3.3.14 | Implementación > Divulgación y promoción de canales de denuncia externos | Pieza comunicativa | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | - | - | - | -
| 3.3.15 | Implementación > Carnaval de los valores | Registros fotográficos | Subdirección de Gestión Humana. | 2026-06-01 | 2026-12-31 | - | - | - | -
| 3.3.16 | Implementación > Mesas de trabajo con el Equipo de Gestores de Integridad | Registros fotográficos y listado de asistencia de la actividad | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad | 2026-04-01 | 2026-12-31 | - | - | - | -
| 3.3.17 | Implementación > Asistir o difundir capacitaciones brindadas por el DASC, alcaldía u otras Entidades relacionadas al código de integridad. | Registros fotográficos | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Inscripción y asistencia Inscripción Evento de socialización de buenas prácticas en integridad DASCD | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgACyWptsv_nT5VT8A3f1I1lAT4M7wbtNN1hiIq4RgBkoJw?e=xcrhel | 25% | -
| 3.3.18 | Evaluación y Seguimiento > Diseño informe de integridad 2025 | Informe de integridad 2025 | Subdirección de Gestión Humana. | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Se inicia la construcción del informe de Integridad. | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgAPA31DX7e6ToN0jTWEmgydAemNRfMtIVNDm2DOdl0j_9U?e=vHhXGn | 25% | -
SIGUIENTE
COMPONENTE 3. Cultura de legalidad y Estado Abierto
ATRAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
Note on D11: Cite las actividades a desarrollar en temas de rendición de cuentas de acuerdo al Subcomponente
Note on E11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F11: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Instrucción: |  | A continuación se formulan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 4 del PTEP 2026.
[7 empty] | MONITOREO I TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) |  |  |  | MONITOREO II TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO) |  |  |  | MONITOREO III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) |  |  |  | MONITOREO IV TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
Acción estratégica | No. | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION OAP | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION
4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Definir e implementar una estrategia divulgativa de prevención de hechos de corrupción, que promueva la transparencia institucional. | Una (1) estrategia divulgativa de prevención de hechos de corrupción, que promueva la transparencia institucional aprobada durante el primer tirmestre de 2026. Tres (3) informes de seguimiento a la implementación de la estrategia. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-03-31 | 2026-12-31 | Se diseña la Estrategia de prevención de hechos de corrupción y lenguaje claro: hacia un servicio íntegro y accesible Bomberos Bogotá 2026 que tiene como objetivo: Implementar acciones de sensibilización y comunicación clara que mitiguen riesgos de corrupción y garanticen un servicio accesible y eficiente, elevando los estándares de calidad y mejorando la percepción ciudadana sobre la transparencia de los trámites misionales. En el mes de marzo se elaborá informe de las acciones adelantadas durente el mes de marzo. | 4.1.1 Estrategia | 25%
| 4.1.2 | Elaborar y publicar mensualmente en la página WEB de la Entidad los informes de PQRSD relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales | Doce (12) informes mensuales de PQRSD elaborados y publicados en la página web | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Se realizó la consolidación, revisión técnica y aprobación de los informes mensuales de PQRSD correspondientes a diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026. Tras la validación de la veracidad y oportunidad de la información reportada en el Sistema Distrital "Bogotá te Escucha", se procedió con la publicación oficial de dichos documentos en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web institucional. | https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/informe-pqr-denuncias-solicitudes | 25%
| 4.1.3 | Elaborar y publicar en la página web de Bomberos Bogotá reporte de acceso de la información pública en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas. - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública | Cuatro (4) informes de acceso a la información | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-03-31 | 2026-12-31 | Se elaboró de manera detallada el informe de Acceso a la Información Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Dicho reporte fue publicado oficialmente en la sección de Transparencia de la sucursal virtual de la entidad, específicamente bajo el numeral 4.10.2, garantizando el cumplimiento de los estándares de publicidad y rendición de cuentas ante la ciudadanía. | https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/informe-solicitudes-acceso-a-la-informacion | 25%
| 4.1.4 | Realizar y publicar informes trimestrales de la gestión realizada por el equipo de servicio a la ciudadanía. | Cuatro (4) informes de la gestión realizada por el equipo de servicio a la ciudadanía. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-03-31 | 2026-12-31 | El Informe de Gestión de Servicio a la Ciudadanía correspondiente al cuarto trimestre de 2025 fue elaborado y publicado, integrando la gestión de peticiones, atención ciudadana y resultados de satisfacción. Aunque no es un requisito legal estricto, la publicación se realizó en un ejercicio de transparencia proactiva y compromiso con el control social. El documento está disponible en el sitio web de Bomberos Bogotá | https://www.bomberosbogota.gov.co/servicio-a-la-ciudadania/informes-gestion | 25%
| 4.1.5 | Realizar verificación de las respuestas emitidas por Bomberos Bogotá a las peticiones de la ciudadanía | Cuatro (4) informes de evaluación a la calidad de las respuestas | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-03-31 | 2026-12-31 | Durante el primer trimestre de 2026 se adelantó análisis sobre una muestra aleatoria del 6% (136 respuestas) de los 2.373 requerimientos tramitados por la entidad entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025. De estas, 108 (79%) cumplieron con todos los criterios de calidad, mientras que los 28 restantes presentaron uno o más incumplimientos, los cuales se detallarán más adelante. Conforme a los resultados, el porcentaje de cumplimiento general se situó en el 91%. Por categorías, los niveles de satisfacción fueron: Oportunidad (93%), Calidez (92%), Coherencia (91%), Manejo del sistema (90%) y Claridad (89%). | 4.1.5 Calidad de la respuesta 4to trimestre 2025.pdf | 25%
| 4.1.6 | Medir el Nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio que presta Bomberos Bogotá | Cuatro (4) informes con resultados y análisis de la satisfacción de atención | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-03-31 | 2026-12-31 | Se realizó el análisis técnico de los niveles de satisfacción respecto a la atención brindada por la entidad, consolidando el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Este documento detalla la percepción de las personas usuarias frente a los atributos de calidad, oportunidad y calidez del servicio. Cumpliendo con los estándares de Transparencia Proactiva, el reporte fue publicado oficialmente en el portal institucional bajo el numeral 4.10.4 del enlace de Transparencia, permitiendo el acceso público a los resultados de la evaluación de gestión | https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/informes-satisfaccion-pqrsd | 25%
| 4.1.7 | Envío de alertas tempranas y de caracter preventivo para la gestión de peticiones | Alertas preventivas enviadas quincenalmente mediante correo electrónico a las dependencias de Bomberos Bogotá. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante las solicitudes ciudadanas mediante un sistema de alertas tempranas semanales, facilitando a los responsables el control de sus términos y requisitos para asegurar una gestión eficiente, transparente y oportuna de la información, durante el primer trimestre 2026 se remitieron 147 correos de alertas temprenas. | INFORME DE ALERTAS t1 2026.pdf | 25%
| 4.1.8 | Participar en actividades de divulgación y promoción de los servicios de la UAECOB, en eventos, espacios itinerantes y ferias de servicio realizados en diferentes zonas de la ciudad. | Número de espacios de participación coordinados o convocados/Número de espacios en los cuales se participa. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2026-03-31 | 2026-12-31 | Durante el primer trimestre de 2026, la entidad participó en cuatro (4) ferias de servicio convocadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá. Se asistió a la totalidad de los eventos, logrando orientar a ciento ocho (108) ciudadanos. Complementariamente, el 27 de marzo, se llevó a cabo en el Edificio Comando una jornada de 'Café con la Ciudadanía', la cual contó con la asistencia de veintiún (21) personas, a quienes además de apoyar en la gestión de obtención del concepto técnico se les informó sobre los canales de atención dispuestos por la entidad. | 4.18 ESPACIOS ITINERANTES | 25%
4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Realizar reporte mensual del SUIT con respecto a la inscricpción de niños y niñas en el Club Bomberitos | Cuatro (4) reportes realizados en el SUIT | Subdirección de Gestión del Riesgo | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Durante este trimestre se llevó a cabo la inscripción de niños y niñas en el programa Bomberitos. Este proceso resulta esencial porque garantiza la organización y trazabilidad de los participantes, respalda el cumplimiento institucional y normativo, fortalece la cultura comunitaria de prevención y contribuye estratégicamente a reducir la vulnerabilidad frente a emergencias. Total de 470 niños y niñas inscritos.( En febrero 86 inscritos y marzo 384 inscritos). | https://bomberosbog.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/Programa%20de%20Transparencia%20y%20tica%20Pblica/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacion%2FPlaneacionEstrategica%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20tica%20Pblica%2FPTEP%202026%2FMONITOREO%202026%2FMONITOREO%20PTEP%5F%20I%20TRIMESTRE%20%202026%20%28ENERO%2C%20FEBRERO%2C%20MARZO%29%2FEVIDENCIAS%2F4%2E%20Iniciativas%20Adicionales%2F4%2E2%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%2F4%2E21%2E%20Realizar%20reporte%20mensual%20SUIT&viewid=75e5ee95%2Ddf66%2D4ccb%2Db96f%2D3fe02d9f37f2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776162497990&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=6549601d%2D319a%2Dd5ea%2D0ff4%2Dffd0ac6b1b20&startedResponseCatch=true&FolderCTID=0x0120006C1ACEE27AEB1A4A86AB82B6B76F70F8 | 25%
| 4.2.2 | Hacer monitoreo de reporte de datos de operación en SUIT | Cuatro (4) reportes de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-12-31
4.3 Innovación pública y Gestión del Conocimiento | 4.3.1 | Grupo de Investigación Realizar las gestiones pertinentes para crear e institucionalizar el Grupo de Investigación con las respectivas sublíneas de investigación internamente y ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación. | 1. Registro de inscripción 2.Registro de GrupLAC 3. Anteproyecto de investigación a realizar 4. Resultados preliminares en grupo de investigación. 5. Certificado de participación en congreso nacional 5. Participación en eventos I+D+i 6. Informe de dotación de laboratorios y fichas técnicas de caracterización. 6. Adelantar actividades, gestiones y productos propias del Laboratorio de Innovación. | Subdirección de Gestión Humana Academia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 y 2. Se realizo registro y una gestión exitosa para la aprobación y aval oficial del grupo de investigación científica institucional por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 3 y 4.El Grupo de Investigación desde el Centro I+D+i junto a la Directora Paula Ximena Henao, escribimos un capitulo de Libro para la Universidad de Barcelona; Se desarrolló la primera fase conceptual, y metologica del proyecto Banco de proyectos; se formuló y adelantó analitica de datos de la investigación de comportamiento espacial de abejas en Bogotá con datos operativos, para la gobernanza del riesgo por esta emergencia. 5. Se realizaron la gestiones para la participación de la entidad en EXPO i Cumbre de Terriotorios Inteligentes 2026, para lo cual se co-creó entre el Centro I+D+i de Academia y Gestión del Riesgo la estrategia de participación basado en las dos grandes apuestas de estas dos áreas; el guión para el video; la agenda y discurso para la Directora. El resultado, nuestra entidad resultó ganadora en al categoria Ciudades Seguras entre más de 117 proyectos a nivel nacional. 6. De actividades, gestiones y productos propios de Laboratorio de Innovación: a) se creó la Política MIPG de Innovación y Gestión del Conocimiento que da el sustento normativo interno; b) se creó un documento de trabajo conjunto entre la Oficina Jurídica y el Centro I+D+i para diseñar los instrumentos jurídicos del sistema de innovación; c) se trabajo conjuntamente con el equipo especializado de USAR para diseñar su laboratorio y proyectos iniciales, sobre lo cuales se esta adelantando gestiones con la Universidad Militar; d) Se realizó la gestión ante la agencia de cooperación internacional de Japón JICA para solicitar un investigador que fortalezca nuestro Centro de Innovación (Laboratorio); e) formalización de proyecto intersectorial de gobernanza de abejas basado en investigación y datos abiertos. f) gestión de alineación del sistema de Innovación con TICs y Planeación; g) Presentación en B1 al Sargento Claros del proyecto de Laboratorio; h) Elaboración conjunta con Incendios Forestales del proyecto de Laboratorio para su equipo especializado | https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/PlaneacionEstrategica/IgBl31fAiugZT7pOBRBJ89bSAdR0SjSNpbEYDEVCi_dlx8Q?e=gjQQ9U | 50% | Lo anterior es el promedio de los avances por cada obligación así: 1 y 2 100% 3 y 4 25% 5 50% 6 25%
| 4.3.2 | Participar activamente en los eventos, concursos y premios nacionales e internacionales relacionados con la gestión del conocimiento y la innovación que tenga la entidad para ser presentados. | Inscripciones en eventos, concursos y premios de gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4.3.2 Participación en la Cumbre SmartCity Octava Edición 2026 ,Se concreto la participación oficial de la entidad en este evento, en los siguientes escenarios: Apertura, Stand, Foro, y Concurso. La Directora Paula Ximena Henao estará en la apertura junto a diferentes organismos multilaterales y nacionales (Adjunto imagen de invitación); El Subdirector William Tovar estará al frente del stand y participará en el Foro; y para el Concurso, desde el Centro junto con el Subdirector Tovar diseñamos una propuesta conjunta de participación (Arquitectura multinivel de monitoreo de Incendios Forestales, con Estrategia de sostenibilidad basada en el Sistema de Innovación y GECO de la entidad). La organización del evento ya nos notificó que somos finalistas. 4.3.2 Se realizó capítulo para el libro de la Universidad de Barcelona, donde se analiza la eficacia institucional de los cuerpos de bomberos en contextos metropolitanos desde un enfoque comparado y sistémico, en el marco de los desafíos contemporáneos de la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia urbana. La investigación se sustenta en la hipótesis de que dicha eficacia no depende principalmente de la disponibilidad tecnológica, sino de la madurez de la gobernanza, la gestión del conocimiento, la articulación interinstitucional y la relación con la ciudadanía. Metodológicamente, se desarrolla un análisis cualitativo comparado basado en el estudio de caso de Bogotá y Barcelona, complementado con revisión documental y entrevistas a actores operativos y directivos. | 4.3 Innovación pública y gestión del conocimiento | 25%
| 4.3.3 | Fortalecer el intercambio de conocimiento entre el personal operativo y administrativo con el grupo de gestores del conocimiento y la innovación, dentro de la estructura del laboratorio de innovación adscrito a academia,quienes participaran de acuerdo a su rol para asegurar su aprovechamiento integral. De la misma manera, promover la cultura de análisis retroalimentación orientada a la mejora continua. | Actas de reunión Soportes de las acciones ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4.3.3 Se ejecutó la Masterclass #1: “Gestión de Residuos para prevenir emergencias” los días 18 y 19 de marzo de 2026, transmitida en vivo por los canales institucionales de YouTube y Facebook de la UAECOB. El espacio incluyó: • 2 jornadas de transmisión con ponentes especializados • Chat en vivo con la ciudadanía durante ambas jornadas • Preguntas y respuestas en tiempo real Donde se obtuvo un resultados de participación de 2994 Visualizaciones totales, 323 Interacciones ciudadanas (mensajes en chat) y Reaccions 1469. 4.3.3 Proyecto de experimentación científica con Equipo USAR, donde se establecieron los dos proyectos prioritarios para trabajar de la mano con la Universidad Militar en sus laboratorios, y con la Dirección Estratégica del Centro I+D+i, apoyo a la documentación técnico-científica de los resultados y hallazgos, y posterior proceso de gestión del conocimiento. . | 4.3 Innovación pública y gestión del conocimiento | 25%
SIGUIENTE
COMPONENTE 4. Iniciativas Adicionales
ATRAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026