## PM
| IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [9 empty] | TERCER SEGUIMIENTO 2026 | [7 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN | Universo | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Meta de la acción | %que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 2.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3.% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que da cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo
[7 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo
(Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Transcripción del hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) | (No.totaldeactividades,recursos,personasetc,delaacción-ColumnaL). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccionedelalistadesplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No.actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculoautomático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | Observación Ente de Control
Origen Interno | Seguimiento a los procesos y procedimientos asociados al grupo UARBO | 2022-07-13 | 9.2 | Gestión del Talento Humano | No se identificó soporte que evidenciara que los bomberos que se encuentran dentro del grupo UARBO y que tienen el rol de Buzo Advance cuenten con el requisito del numeral 8 capitulo IV formación y entrenamiento del MN-PR21- | 1. Las solicitudes de formación para el equipo UARBO remitidas por parte de la Subdirección Operativa no contaban con el detalle requerido de la necesidad que permitieran priorizar dichas capacitaciones. 2. No se cuenta con el plan interno de capacitación del equipo UARBO actualizado. | 1. Garantizar que para la ejecución de la contratación del curso de buceo OPEN WATER, la cual se llevará a cabo en el segundo semestre de la vigencia 2022, se priorizará a 20 servidores operativos del grupo de salvamento, búsqueda y rescate acuático y subacuático. | 1 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Gestión Humana | Identificar las necesidades del equipo UARBO con el fin de asignar responsables y establecer la estrategia de ejecución de las mismas. | 1 | Actividades planeas / Actividades Ejecutadas | 2022-08-29 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | no se presenta avance | 0.2 | 0.2 | 20% | ROJO | Se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior, en tanto durante el trimestre evaluado no se reportaron ni soportaron actividades orientadas al cumplimiento de la acción. Se recomienda programar y ejecutar las gestiones requeridas y aportar evidencias verificables (priorización, listado de beneficiarios, cronograma, contratación/ejecución) para su cierre en la vigencia 2026, dado que en 2025 no se evidenció avance. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente | Con el memorando ID 215655 del 14/01/2025 la OCI acepta la modificación de la fecha de terminanción de esta acción de mejora la cual se hace efectiva desde el 28/01/2025 | Abierto | La auditora OCI (mediante correo electrónico) solicita cambiar plazo de ejecución de esta acción, la justificación se encuentra en el ánalisis del 1er sgto 2024
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por cuanto el saldo de las cuentas equipo de transporte tracción y elevación (código 1675) y maquinaria y equipo (código 1655) se encuentra constituido por bienes que se encuentran en estado inservible y defectuoso por valor de $1.750.109.640, afectando la información financiera al cierre de la vigencia 2023. | No se ha llevado a cabo la baja de los elementos, debido a que no se ha cumplido el lleno de los requisitos para la ejecución del procedimiento de bajas. | 1. Solicitar concepto ante la Secretaría de Movilidad, respecto a los vehiculos que se encuentran en transito libre en el inventario, para realizar el trámite de baja. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Logística | Concepto de la Secretaría de Movilidad | 1 | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida en el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2024 | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por cuanto el saldo de las cuentas equipo de transporte tracción y elevación (código 1675) y maquinaria y equipo (código 1655) se encuentra constituido por bienes que se encuentran en estado inservible y defectuoso por valor de $1.750.109.640, afectando la información financiera al cierre de la vigencia 2023. | No se ha llevado a cabo la baja de los elementos, debido a que no se ha cumplido el lleno de los requisitos para la ejecución del procedimiento de bajas. | 2. Crear un nuevo procedimiento, para llevar la administración y control de las HV de los elementos que hagan parte del parque autormotor y equipo menor de la entidad. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa Subdirección Operativa Subdirección Logística Almacen-inventarios | Procedimiento creado | 1 | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida en el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2025 | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por cuanto el saldo de las cuentas equipo de transporte tracción y elevación (código 1675) y maquinaria y equipo (código 1655) se encuentra constituido por bienes que se encuentran en estado inservible y defectuoso por valor de $1.750.109.640, afectando la información financiera al cierre de la vigencia 2023. | No se ha llevado a cabo la baja de los elementos, debido a que no se ha cumplido el lleno de los requisitos para la ejecución del procedimiento de bajas. | 3. Actualizar los procedimiento de baja y de ingreso y administración de bienes, para articular con el nuevo procedimiento. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Corporativa Subdirección Operativa Subdirección Logística Almacen-inventarios | Procedimientos actualizados | 1 | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida en el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2025 | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por cuanto el saldo de las cuentas equipo de transporte tracción y elevación (código 1675) y maquinaria y equipo (código 1655) se encuentra constituido por bienes que se encuentran en estado inservible y defectuoso por valor de $1.750.109.640, afectando la información financiera al cierre de la vigencia 2023. | No se ha llevado a cabo la baja de los elementos, debido a que no se ha cumplido el lleno de los requisitos para la ejecución del procedimiento de bajas. | 4. Realizar la baja de los elementos que cuenten con concepto técnico. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa | Resolución de baja | 1 | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida en el seguimiento con corte al 30/06/2025 | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por cuanto el saldo de las cuentas equipo de transporte tracción y elevación (código 1675) y maquinaria y equipo (código 1655) se encuentra constituido por bienes que se encuentran en estado inservible y defectuoso por valor de $1.750.109.640, afectando la información financiera al cierre de la vigencia 2023. | No se ha llevado a cabo la baja de los elementos, debido a que no se ha cumplido el lleno de los requisitos para la ejecución del procedimiento de bajas. | 5. Radicar los conceptos técnicos de los elementos que se encuentran en estado inservibles que corresponden a las cuentas 1655 y 1675 y que aun no cuenta con el mismo (Total de bienes 88). | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Logística | Conceptos técnicos radicados | 0.5 | Actividades realizadas/ Actividades programadas | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida con corte al 30/06/2025. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.2.1.2 | Manejo | Hallazgo administrativo por la falta de legalización de los recursos entregados por pago anticipado del contrato 588/2022, suscrito con la Unión Temporal Extintor, por valor de $6.643.216.504, situación que afecta el saldo de la cuenta Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (código 1905) al cierre de la vigencia fiscal 2023 | Dependencia de la legalización del pago anticipado en la entrega efectiva del bien o servicio contratado y en la aprobación formal por parte de la supervisión del contrato. Esto genera un saldo pendiente en la cuenta de "Bienes y Servicios Pagados por Anticipado" hasta que la Entidad reciba formalmente los bienes o servicios, siguiendo los términos contractuales y los procesos establecidos. | 1. Informar al área financiera cuando ocurra modificaciónes en los contratos de compra de vehículos. | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Cumplimiento de la acciones propuesta en el reporte oportuno al área financiera | 1 | Acciones realizadas / acciones propuestas | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el periodo no se ha tenido que Informar al área financiera alguna modificaciónes en los contratos de compra de vehículos que afecte la parte presupuestal | 1 | 1 | 100% | OK | De acuerdo a lo informado por la SO para el período de este seguimiento no han tenido que Informar al área financiera alguna modificaciones en los contratos de compra de vehículos que afecten el presupuesto Institucional. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.2.1.2 | Manejo | Hallazgo administrativo por la falta de legalización de los recursos entregados por pago anticipado del contrato 588/2022, suscrito con la Unión Temporal Extintor, por valor de $6.643.216.504, situación que afecta el saldo de la cuenta Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (código 1905) al cierre de la vigencia fiscal 2023 | Dependencia de la legalización del pago anticipado en la entrega efectiva del bien o servicio contratado y en la aprobación formal por parte de la supervisión del contrato. Esto genera un saldo pendiente en la cuenta de "Bienes y Servicios Pagados por Anticipado" hasta que la Entidad reciba formalmente los bienes o servicios, siguiendo los términos contractuales y los procesos establecidos. | 2. Solicitar concepto a una de las instancias competentes para pronunciamiento sobre la legalización de recursos por pagos anticipados, considerando lo presentado por la Entidad y lo expuesto por el ente de control. | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección de Gestión Corporativa Financiera | Cumplimiento de la acciones propuesta en la solicitud de concepto | 1 | Acciones realizadas / acciones propuestas | 2024-11-15 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el periodo no se ha tenido que Informar al área financiera alguna modificaciónes en los contratos de compra de vehículos que afecte la parte presupuestal | 1 | 1 | 100% | OK | La secretaría da respuesta con el oficio EE59011701 del 22/08/2025, cumplieron con la acción propuesta. Pendiente por ser evaluada por el ente de control. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.3.2.3 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por cuanto al cierre de la vigencia fiscal 2023 se constituyeron reservas presupuestales de inversión de $12.636.323.973, superando los porcentajes permitidos normativamente. | Bajo control frente a la planeacion y construccion del Plan Anual de Adquisiciones por parte de los responsables (dependencias) para lograr que los compromisos se ejecuten dentro de la vigencia atendiendo el principio de anualidad y no contemplando vigencias futuras. | 1. La Dirección y la OAP, emitirán una comunicación interna en la cual se den los lineamientos frente a la rigurosidad del ejercicio de planeación, la construccion del PAA, principio de anualidad, vigencias futuras, agilizacón de giros. (40%) | 1 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Reducción de reservas presupuestales dentro de los límites legales | 0.8 | (número de seguimientos realizados / % número de seguimientos programados) * 100 | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Esta accion se encuentra cumplida | 1 | 1 | 100% | OK | En el seguimiento anterior se evidenció correo de la OAP enviado a todas las dependencias de la Entidad con lineamientos relacionados con la rigurosidad del ejercicio de planeación, cumplieron con la meta propuesta, en espera de que el Ente Control la evalúe (sep-2025) | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto | Mediante correo electrónicodel 14/03/2025 enviado al jefe de la OCI, la OAP solicita cambiar el universo de la acción, la OCI lo estima pertinente y se ajusta el 20/03/2025
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.3.2.3 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por cuanto al cierre de la vigencia fiscal 2023 se constituyeron reservas presupuestales de inversión de $12.636.323.973, superando los porcentajes permitidos normativamente. | Bajo control frente a la planeacion y construccion del Plan Anual de Adquisiciones por parte de los responsables (dependencias) para lograr que los compromisos se ejecuten dentro de la vigencia atendiendo el principio de anualidad y no contemplando vigencias futuras. | 2. La OAP diseñará una herramienta "Mesa de control y seguimiento Presupuestal "para realizar segumiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones y proyectos de inversión (30%) | 1 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación | Reducción de reservas presupuestales dentro de los límites legales | 0.8 | (número de seguimientos realizados / % número de seguimientos programados) * 100 | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Esta accion se encuentra cumplida | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa que esta en funcionamiento la herramienta de mesa de control y seguimiento presupuesta, han vendió cumpliendo con la acción propuesta, en espera de la evaluación por parte del Ente de Control (12-2025) | María del Carmen Bonilla | cumplida | Mediante correo electrónicodel 14/03/2025 enviado al jefe de la OCI, la OAP solicita cambiar el universo de la acción, la OCI lo estima pertinente y se ajusta el 20/03/2025 | Abierto | Se solicitó cambio del responsable de la ejecución de la acción de mejora y el Ente de Control autorizó mediante oficio No. # 2-2024-23690 Fecha: 2024-11-08 Proc #: 1694604
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.3.2.3 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por cuanto al cierre de la vigencia fiscal 2023 se constituyeron reservas presupuestales de inversión de $12.636.323.973, superando los porcentajes permitidos normativamente. | Bajo control frente a la planeacion y construccion del Plan Anual de Adquisiciones por parte de los responsables (dependencias) para lograr que los compromisos se ejecuten dentro de la vigencia atendiendo el principio de anualidad y no contemplando vigencias futuras. | 3. El seguimiento y control presupuestal sera socializado con los reponsables del presuesto de la UAECOB con el fin que el ordenador del gasto este enterado e informado y tome las decisiones y correctivos necesarios de manera permatente. (30%) | 6 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación | Reducción de reservas presupuestales dentro de los límites legales | 0.8 | (número de seguimientos realizados / % número de seguimientos programados) * 100 | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Esta accion se encuentra cumplida | 6 | 1 | 100% | OK | Se observa que han venido realizando El seguimiento y control presupuestal y lo han socializado con los responsables del presupuesto de la UAECOB , han venido cumpliendo con la acción propuesta (12-2025) | María del Carmen Bonilla | cumplida | Mediante correo electrónicodel 14/03/2025 enviado al jefe de la OCI, la OAP solicita cambiar el universo de la acción, la OCI lo estima pertinente y se ajusta el 20/03/2025 | Abierto | Se solicitó cambio del responsable de la ejecución de la acción de mejora y el Ente de Control autorizó mediante oficio No. # 2-2024-23690 Fecha: 2024-11-08 Proc #: 1694604
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.4.1.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución real en la vigencia 2023 del proyecto de inversión 7658 "Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá" desarrollado por la UAECOB reflejo principalmente del comportamiento de la meta 7 “Implementar 100% de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá” | No se ha aplicado de manera efectiva, un control para lograr el cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversión | 1. La Dirección y la OAP, emitirán una comunicación interna en la cual se den los lineamientos frente a la rigurosidad del ejercicio de planeación, la construccion del PAA, principio de anualidad, vigencias futuras, agilizacón de giros. (40%) | 1 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Cumplimiento de la ejecución presupuestal y metas de los Proyectos de Inversión | 0.9 | (número de seguimientos realizados / % número de seguimientos programados) * 100 | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Esta accion se encuentra cumplida | 1 | 1 | 100% | OK | En el seguimiento anterior se evidenció correo de la OAP enviado a todas las dependencias de la Entidad con lineamientos relacionados con la rigurosidad del ejercicio de planeación, cumplieron con la meta propuesta, en espera de que el Ente Control la evalúe (sep-2025) | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto | Mediante correo electrónico del 14/03/2025 enviado al jefe de la OCI, la OAP solicita cambiar el universo de la acción, la OCI lo estima pertinente y se ajusta el 20/03/2025
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.4.1.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución real en la vigencia 2023 del proyecto de inversión 7658 "Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá" desarrollado por la UAECOB reflejo principalmente del comportamiento de la meta 7 “Implementar 100% de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá” | No se ha aplicado de manera efectiva, un control para lograr el cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversión | 2. La OAP diseñará una herramienta "Mesa de control y seguimiento Presupuestal "para realizar segumiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones y proyectos de inversión (30%) | 1 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación | Cumplimiento de la ejecución presupuestal y metas de los Proyectos de Inversión | 0.9 | (número de seguimientos realizados / % número de seguimientos programados) * 100 | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Esta accion se encuentra cumplida | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa que esta en funcionamiento la herramienta de mesa de control y seguimiento presupuesta, han vendió cumpliendo con la acción propuesta, en espera de la evaluación por parte del Ente de Control (12-2025) | María del Carmen Bonilla | cumplida | Mediante correo electrónico del 14/03/2025 enviado al jefe de la OCI, la OAP solicita cambiar el universo de la acción, la OCI lo estima pertinente y se ajusta el 20/03/2025 | Abierto | Se solicitó cambio del responsable de la ejecución de la acción de mejora y el Ente de Control autorizó mediante oficio No. # 2-2024-23690 Fecha: 2024-11-08 Proc #: 1694604
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.4.1.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución real en la vigencia 2023 del proyecto de inversión 7658 "Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá" desarrollado por la UAECOB reflejo principalmente del comportamiento de la meta 7 “Implementar 100% de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá” | No se ha aplicado de manera efectiva, un control para lograr el cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversión | 3. El seguimiento y control presupuestal sera socializado con los reponsables del presuesto de la UAECOB con el fin que el ordenador del gasto este enterado e informado y tome las decisiones y correctivos necesarios de manera permatente. (30%) | 6 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación | Cumplimiento de la ejecución presupuestal y metas de los Proyectos de Inversión | 0.9 | (número de seguimientos realizados / % número de seguimientos programados) * 100 | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Esta accion se encuentra cumplida | 6 | 1 | 100% | OK | Se observa que han venido realizando El seguimiento y control presupuestal y lo han socializado con los responsables del presupuesto de la UAECOB , han venido cumpliendo con la acción propuesta (12-2025) | María del Carmen Bonilla | cumplida | Mediante correo electrónico del 14/03/2025 enviado al jefe de la OCI, la OAP solicita cambiar el universo de la acción, la OCI lo estima pertinente y se ajusta el 20/03/2025 | Abierto | Se solicitó cambio del responsable de la ejecución de la acción de mejora y el Ente de Control autorizó mediante oficio No. # 2-2024-23690 Fecha: 2024-11-08 Proc #: 1694604
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.4.2.2 | Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria del contrato de suministro No.629-2022 por falta de control y seguimiento por parte de la supervisión del contrato al no tener en cuenta la necesidad de los estudios previos. | No sé realiza una verificación documental adecuada y que se ajuste a los procedimientos establecidos por la entidad y en el marco legal que regula esta actividad. | Antes de la radicación documental para la presentación de factura, realizar la validación documental, con el propósito cuenten con el debido diligencimiento y sea suscrito según corresponda por el representante y/o supervisor del contrato. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Contar con todos los soportes necesarios según los procedimientos establecidos. | 1 | Acción Cumplida / Acción programada | 2024-10-31 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | Se incluyen soportes de controldoc del mes de mayo, sistema de gestion documental cto 253-2025. - Se incluyen documentos de pago en repositorio de sistemas - Se incluye evidencia de reunión para validar les estadisticas mensuales. CTO 363-2025. Se realiza reunión de seguimiento mensual donde se revisan las indisponibilidades de los servicios contratados y se acuerda el valor de la factura. De igual manera se hace revisión de la documentación en el aplicativo de la entidad (Info pagos), donde se radica la cuenta al área financiera. CTO 411-2025. El contratista envía mensualmente una prefactura, la cual es revisada y aprobada por el apoyo a la supervisión del contrato y se solicita la documentación requerida para la radicación de la factura. De igual manera se hace revisión de la documentación en el aplicativo de la entidad (Info pagos), donde se radica la cuenta al área financiera. CTO 493-2025. El contratista envía una prefactura con las actividadades realizadas en el periodo facturado, la cual es revisada y aprobada por el apoyo a la supervisión del contrato y se solicita la documentación requerida para la radicación de la factura. De igual manera se hace revisión de la documentación en el aplicativo de la entidad (Info pagos), donde se radica la cuenta al área financiera. CTO 245-2025. El contratista envía una prefactura con las actividadades realizadas en el periodo facturado, la cual es revisada y aprobada por el apoyo a la supervisión del contrato y se solicita la documentación requerida para la radicación de la factura. De igual manera se hace revisión de la documentación en el aplicativo de la entidad (Info pagos), donde se radica la cuenta al área financiera. https://bomberosbog-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lusarmiento_bomberosbogota_gov_co/IgBpmlmnUhfQQ6YlGvG-C-p-AaeKIihd1uy-UvcxN5ZDZ2o?e=aymwcy https://bomberosbog.sharepoint.com/sites/ApoyosaSupervision/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FApoyosaSupervision%2FDocumentos%20compartidos%2FContratos%202025%2FCTO%20253%2D2025%20%20ControlDOC%202025%2FIII%2E%20ETAPA%20EJECUCION%20CONTRACTUAL%2FSOPORTES%20DE%20PAGO%2FPago%20010&viewid=75cda5ca%2D0442%2D483f%2D9a0c%2D47a0ecd313e7 | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa que han venido realizando la verificación de los documentos a los contratos previo a los pagos, han venido cumpliendo con la acción propuesta. Se recomienda seguir diligenciando matriz de control de los pagos realizados a los contratos de TIC , en lo posible documentar el control para que perdure en el tiempo. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.4.2.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en cuantía de $29.126.250 por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la minuta del contrato de consultoría No. 450 de 2018. | Falta de control o lista de chequeo al momento de recibir los planos. | Actualizar el procedimiento para incluir un formato lista de chequeo, a fin de recibir los planos que ingresan a la entidad con el lleno de requisitos derivados del proceso de contratación y de la normatividad vigente. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Formato Publicado | 1 | Formato realizado/ Formato proyectado | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida en el seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2025 | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Financiera y de Gestión Cod. 173 PAD 2024 | 2024-10-18 | 3.4.2.8 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por omisión en la obligación de obtener licencia de construcción de acuerdo con la normatividad vigente de los contratos de obra No 623 de 2022 y No. 455 de 2023 | Falta de control en el procedimiento de infraestructura, que incluya el trámite de licencias de construcción que apliquen. | Actualizar el formato de Matriz de Requerimientos Locativos, a fin de verificar si hay necesidad de tramitar licencia de construcción. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Formato Publicado | 1 | Formato realizado/ Formato proyectado | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida en el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2025 | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de planeación en el contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022, al no incluir la totalidad de los vehículos en la presentación de la oferta económica. | En la planificación del proceso, se consideró únicamente el mantenimiento del parque automotor, en función de los recursos asignados, a monto agotable. | Elaborar lineamientos internos para la Subdirección de Logística, que integren la totalidad del parque automotor en la planeación de los próximos procesos contractuales de mantenimiento de la entidad. | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Documento interno de la entidad | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de planeación en el contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022, al no incluir la totalidad de los vehículos en la presentación de la oferta económica. | En la planificación del proceso, se consideró únicamente el mantenimiento del parque automotor, en función de los recursos asignados, a monto agotable. | Realizar una mesa de trabajo interna con los líderes de proceso de la Subdirección Logística, con el propósito de socializar los lineamientos. | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Mesa de trabajo interna de la Subdirección Logística | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de $10.615.408, debido a que, por falta de supervisión en el contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022 se realizaron pagos que no cumplieron con las obligaciones estipuladas en el mismo. | No se documentaron los lineamientos relacionados con el uso y la medición del consumo de urea. | Elaborar lineamientos internos para el uso y la medición del consumo de urea, bajo la responsabilidad de la Subdirección de Logística. | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Documento interno de la entidad | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de $10.615.408, debido a que, por falta de supervisión en el contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022 se realizaron pagos que no cumplieron con las obligaciones estipuladas en el mismo. | No se documentaron los lineamientos relacionados con el uso y la medición del consumo de urea. | Socializar, a nivel de la Subdirección de Logística, los lineamientos establecidos para el uso y la medición del consumo de urea. | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Socialización a nivel Subdirección Logística | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de $10.615.408, debido a que, por falta de supervisión en el contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022 se realizaron pagos que no cumplieron con las obligaciones estipuladas en el mismo. | No se documentaron los lineamientos relacionados con el uso y la medición del consumo de urea. | Realizar un informe con el análisis y justificación de los casos BOTD150030 y BOTD150010 | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Documento interno de la entidad (Informe) | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.2.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no haber sido incluidos en la oferta económica, vehículos para el mantenimiento preventivo y correctivo descritos en los estudios previos definitivos, capítulo anexo técnico, según contrato de prestación de servicios No. 380 de 2023 suscrito con la firma Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria SAS. - NAVITRANS. | En la planificación del proceso, se consideró únicamente el mantenimiento del parque automotor, en función de los recursos asignados, a monto agotable. | Elaborar lineamientos internos para la Subdirección de Logística, que integren la totalidad del parque automotor en la planeación de los próximos procesos contractuales de mantenimiento de la entidad. | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Documento interno de la entidad | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.2.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no haber sido incluidos en la oferta económica, vehículos para el mantenimiento preventivo y correctivo descritos en los estudios previos definitivos, capítulo anexo técnico, según contrato de prestación de servicios No. 380 de 2023 suscrito con la firma Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria SAS. - NAVITRANS. | En la planificación del proceso, se consideró únicamente el mantenimiento del parque automotor, en función de los recursos asignados, hasta su agotamiento. | Realizar una mesa de trabajo interna con los líderes de proceso de la Subdirección Logística, con el propósito de socializar los lineamientos. | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Socialización a nivel Subdirección Logística | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.2.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la magnitud de los recursos utilizados por la UAECOB para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pesados según contratos de prestación de servicios Nos. 440 de 2022 y 380 de 2023 y a la fecha se encuentran fuera de servicio por mantenimiento. | Faltó información de los vehículos que se encuentran en mantenimiento y superen los 30 días en taller para su entrega | Para los vehículos que permanezcan más de 30 días en el taller, se deberá registrar la justificación correspondiente en el formato de informe técnico, en el espacio destinado para observaciones. | 3 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Reporte de estado de mantenimiento con la variante de la acción | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 3 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.3.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar completos los documentos del expediente contractual y no actualizar el estado de contrato de prestación de servicios No. 441-2022 en la plataforma SECOP II. | Faltó la revisión y seguimiento a los procesos de la Subdirección Logística en la Plataforma Transaccional SECOP II | Realizar mesas de trabajo bimensuales entre el supervisor y el equipo jurídico de la Subdirección Logística para el seguimiento, actualización y verificación de la información en la plataforma SECOP II. Adicionalmente, informar al área competente (Oficina Jurídica) sobre cualquier modificación de los estados en la plataforma SECOP II. | 6 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Expediente actualizado Secop II (correos electronico, actas o cualquier otro documento oficial entidad) | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | Se remite acta de reunión de mesas de trabajo, la evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 7.2.3.1 | 6 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la suscripción de ocho (8) actas de reunión relacionadas con el seguimiento a contratos en la plataforma SECOP II – Pagos Subdirección Logística, con fechas 30/12/2024, 28/02/2025, 30/05/2025, 31/07/2025, 15/09/2025, 20/11/2025, 22/12/2025 y 04/03/2026. No obstante, para efectos del presente seguimiento, solo se tienen en cuenta las actuaciones realizadas dentro del periodo de ejecución de la acción, comprendido entre el 17/02/2025 y el 05/12/2025; en consecuencia, se validan las actas de fecha 28/02/2025, 30/05/2025, 31/07/2025, 15/09/2025 y 20/11/2025. En ese sentido, aunque se evidencian seis (6) reuniones, equivalentes al 100% de avance, algunas de estas fueron realizadas por fuera del periodo establecido para la acción. Así mismo, se observa la continuidad de actividades de seguimiento y revisión de la información registrada en SECOP II | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen externo | Auditoría Especial de Fiscalización Cod. 175 PAD 2024 | 2024-12-09 | 7.2.4.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de planeación en la fase de los estudios previos, lo que pone en riesgo la ejecución y la supervisión del contrato de prestación de servicios No.573 de 2023 de mantenimiento de vehículos livianos en la etapa pre contractual y contractual. | La incertidumbre en la demanda de mantenimientos específicos exigidos por el parque automotor de la entidad impide establecer una relación completa de los componentes de los vehículos pesados. | Fortalecer la base de datos de los ítems de los componentes de los vehículos pesados con la información de los ítems no previstos generados en el último contrato de mantenimiento de la Subdirección Logística. Esta actualización debe considerarse al momento de elaborar el listado de repuestos para cotizar en los procesos de selección. | 1 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Base de datos actualizada de ítems componentes de los vehículos pesados | 1 | Actividades realizadas/ Actividades propuestas | 2025-02-17 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Interno | Informe de seguimiento implementación plan estratégico de seguridad vial - PESV | 2024-12-16 | 1 | Gestión de Recursos | No se evidencia la aprobación y firma por parte de los integrantes del comité de seguridad vial de las actas de reunión de los días 16/10/2024, 25/10/2024 y 30/10/2024, por lo que se evidencia un incumplimiento en los dispuesto en el artículo décimo primero de la resolución 1333 de 2023 “(…) El (la) Secretario(a) del Comité de Seguridad Vial deberá elaborar y remitir las actas para revisión y estudio por parte de los miembros del Comité dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la realización de la sesión. En el evento que, el (la) secretario (a) no reciba comentarios u observaciones sobre el contenido del acta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la remisión, se entenderá aprobada y se procederá a firmarla por parte de los integrantes del Comité. (…)” en texto subrayado. | La ausencia de un mecanismo formal de seguimiento y control para la elaboración, remisión, revisión y aprobación de las actas, lo que permite que los plazos estipulados en la normativa sean pasados por alto. | Elaborar un cronograma de seguimiento de reuniones ordinarias del comité de seguridad vial que incluya la elaboración y tramite de firnas de las actas del comité de segurida vial | 2 | Corrección | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Contar con un cronograma de seguimiento a la ejecución de comité de seguridad vial, así como la documetación de las actas de reunión asociadas | 1 | Número de cronogramas documentados / Número de cronogramas a documentar | 2025-01-20 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | Se remiten las actas debidamente firmadas como respuesta a la causa del hallazgo. En cuanto al cronograma, para la vigencia correspondiente no se estableció un cronograma para la realización de las sesiones del PESV. No obstante, para la vigencia 2026 ya se cuenta con un cronograma definido, y las evidencias correspondientes fueron cargadas en la carpeta 4PESV. La evidencia a este hallazgo se encuentra en la carpeta denominada 1 PESV : https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/SUBDIRECCINLOGISTICA/IgDfjwh1_xWERpDwNWISxdWPAdzviU-SiAoG2vLhnICFHrc?e=slEySu | 1 | 0.5 | 50% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se remite las actas debidamente firmadas correspondientes a las sesiones del Comité de Seguridad Vial de fechas 16, 25, 29 y 30 de octubre de 2024, debidamente firmadas. No obstante, la acción establecida consistía en elaborar un cronograma de seguimiento de reuniones ordinarias del Comité de Seguridad Vial que incluyera la elaboración y trámite de firmas de las actas, situación que no se acreditó con la evidencia aportada. En consecuencia, se concluye que la acción fue inefectiva e ineficaz, toda vez que no se evidenció el cumplimiento de lo propuesto ni la implementación de un mecanismo preventivo que asegurara la oportunidad en la elaboración, trámite y firma de las actas del comité. Adicionalmente, se observa que la situación persiste, por cuanto esta fue reiterada en el seguimiento al PESV realizado por la OCI en la vigencia 2025. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto | Con el tradicado # 218450 del 11/02/2025 la OCI acepta la modificación de la feha de terminación de la acción de mejora
Origen Interno | Informe de seguimiento implementación plan estratégico de seguridad vial - PESV | 2024-12-16 | 4 | Gestión de Recursos | Al validar implementación del procedimiento GR-PR16 Revisión Diaria del Parque Automotor, versión 2 del 23/09/2022, se evidencia que en 12 vehículos no se realizó la inspección diaria de los vehículos pesados y livianos en la herramienta LOG+ por parte conductor operador (2 veces al día) teniendo en cuenta el cambio de turno y de los conductores administrativos (1 vez al día), conforme a los establecido en el numeral 8.3 del procedimiento GR-PR16. | La falta de un control sistemático y planificado por parte de los jefes de estación dificulta garantizar que los conductores cumplan con el registro de inspecciones diarias establecido en el procedimiento GR-PR16. | Realizar una capacitación dirigida a todos los conductores sobre la importancia y correcta ejecución del procedimiento GR-PR16. | 2 | Corrección | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección operativa | Incentivar elcumplimiento de las inspecciones diarias por parte de los uniformados | 1 | Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones programadas | 2025-01-20 | 2025-12-14 | 2026-06-30 | Se realiza el envío de las listas de asistencia a las capacitaciones, los informes de capacitación y la presentación utilizada durante la jornada. En la diapositiva 6, ítem 16, se evidencia la socialización del procedimiento GRPR16 V2, correspondiente a las inspecciones diarias. En consecuencia, se considera que se dio cumplimiento a la acción definida para este hallazgo. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 4PESV https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/SUBDIRECCINLOGISTICA/IgDBJCiTVSKnSrOOStOs2WveAX-gUtIH1JpZEEzu_tgXzhA?e=aJh0HI | 0 | 0 | 0% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció que los soportes aportados corresponden a listas de asistencia e informes de capacitaciones relacionadas con el PESV; no obstante, estos no acreditan la realización de una capacitación específica dirigida a todos los conductores sobre la importancia y correcta ejecución del procedimiento GR-PR16. Adicionalmente, se observa que la actividad no pudo materializarse en los términos formulados, toda vez que la actualización del procedimiento GR-PR16 Revisión Diaria del Parque Automotor V3 fue realizada el 06/04/2026, es decir, con posterioridad al periodo evaluado. Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la acción en los términos establecidos, ni la correspondencia entre la evidencia aportada y la actividad propuesta. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente | Con el radicado # 218450 del 11/02/2025 la OCI acepta la modificación de la feha de terminación de la acción de mejora | Abierto | Solicitud: 1. Eliminar acción 5; 2. Modificar redacción de la acción 1, 2 y 4; 3. Modificación fecha de terminación para cumplir las acciones para el el 14/12/2025. Esta solicitud fue realizada por la SL con ID 236672 del 20/08/2025 y aprobada por la OCI con ID 236672 del 25/08/2025, luego se realizó una solicitud de alcance por la SL con ID 237976 del 4/09/2025, se llevó a cabo reunión entre SL y OCI para aclarar solicitud y se suscribió el acta de reunión 120 OCI del 11/09/2025 y con el ID 239725 del 23/09/2025, la SL remite formato de PM ajustado. con los ID 217436 del 31/01/2025 con respuesta de la OCI ID 218933 del 14/02/2025, solicitud ID 220607 del 28/02/2025 con respuesta ID 221224 del 7/03/2025 y solicitud ID 224550 del 07/04/2025 con respuesta ID 224408 del 7/04/2025, en las cuales se aprobó ajuste en la fecha de terminación de las acciones de mejora.
Origen Interno | Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-04-24 | 9 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia que la UAECOB no cuenta con un procedimiento documentado el suministro, preposición y capacitación a los trabajadores sobre los elementos de protección personal (EPP). Esto representa una deficiencia en la gestión del SG-SST, ya que la reposición del EPP es esencial para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, evitando riesgos derivados del uso de equipos en mal estado o insuficientes. La ausencia de este procedimiento afecta la capacidad de la UAECOB para gestionar de manera oportuna y eficaz la renovación del EPP, lo que puede impactar negativamente el cumplimiento de los estándares de seguridad en el trabajo y incumplimiento lo dispuesto en el estándar 4.2.6 de la Resolución 0312 de 2019, artículos 122 y 123 de la Ley 9 de 1979, artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 y artículo 6.1.2 de la Resolución 963 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social. | Falta de supervisión, seguimiento y exigencia por parte de los niveles directivos y operativos sobre la necesidad de documentar, controlar y evidenciar el proceso de entrega, reposición y capacitación en el uso de los EPP, lo cual ha llevado a una gestión informal y no conforme con el SG-SST | 1. Realizar un diagnóstico inmediato del estado actual del inventario de EPP, identificando elementos vencidos, deteriorados o faltantes. 2. Diseñar e implementar un procedimiento formal para el suministro, reposición y capacitación en EPP, asignando responsables claros, tiempos y formatos estandarizados. 3. Capacitar a jefes de estación, líderes de turno y responsables logísticos sobre el procedimiento, enfatizando la responsabilidad legal de su cumplimiento. | 3 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección operativa | 1. Diagnostico del estado actual del inventario de los EPP. 2. Procedimiento para el suministro, reposición y capacitación en EPP. 3. Actas de capacitación a jefes de estación, lideres de turno y responsables logisticos, sobre el procedimiento. | 0.9 | Actividades programadas/actividades ejecutadas | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | *Correo de publicación del manual de limpieza y desinfección de EPP por parte de gestión y desempeño para toda la entidad. | 2 | 0.66667 | 74.07% | ROJO | Conforme con lo manifestado por la Subdirección de Gestión Humana y los soportes allegados, se evidenció la publicación del Manual GT-MN02 (Uso, limpieza y desinfección de EPP) el 22/05/2026. En consecuencia, se mantiene se tiene un avance del 67%, dado que no se soporta la acción 3. Capacitar a jefes de estación, líderes de turno y responsables logísticos sobre el procedimiento, enfatizando la responsabilidad legal de su cumplimiento. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias de la información publicada en la plataforma electrónica del SECOP II de los contratos de prestación de servicios Nos. 441 de 2022, 380 de 2023, 408 de 2023, 394 de 2024, y contrato de compraventa No. 588 de 2022 | falta de capacitación en el uso de la plataforma SECOP 2 para las personas que suben la información e implementación de un control eficaz | Solicitar a la Oficina Jurídica que realice una capacitación a la Subdirección Logística frente al cargue de información en el SECOP II (50%) | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 Capacitación | 1 | capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida | Con el oficio # 00199 (UAECOB 249871) del 06/01/2026 la Contraloría aprueba la modificación del responsable de la acción y se procede a cambiar de la oficina Jurídica a Subdirección de Gestión Corportaiva ( Gestión de recursos) como responsable de la ejecución y se reporta en SIVICOF el cambio. | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias de la información publicada en la plataforma electrónica del SECOP II de los contratos de prestación de servicios Nos. 441 de 2022, 380 de 2023, 408 de 2023, 394 de 2024, y contrato de compraventa No. 588 de 2022 | falta de capacitación en el uso de la plataforma SECOP 2 para las personas que suben la información e implementación de un control eficaz | Implementar un control bimestral para seguimiento de la información cargada en SECOP II (50%) | 6 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 6 seguimientos a la información | 1 | Seguimientos realizados / seguimientos progrmados | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Se remiten los archivos en Excel en los que se evidencia el seguimiento realizado a los contratos en el secop II durante las vigencias 2025 y 2026. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.1. | 6 | 1 | 100% | OK | Según lo reportado por la Subdirección Logística y validadas las evidencias, se aportó Excel con soportes de seguimiento contractual y capturas SECOP II de abril, mayo y junio. Por ello, la acción registra avance del 100%. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida | Con el oficio # 00199 (UAECOB 249871) del 06/01/2026 la Contraloría aprueba la modificación del responsable de la acción y se procede a cambiar de la oficina Jurídica a Subdirección de Gestión Corportaiva ( Gestión de recursos) como responsable de la ejecución y se reporta en SIVICOF el cambio. | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.2 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no validación de las garantías de los contratos, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente de los contratos de prestación de servicios Nos. 394 de 2024, 573 de 2023, 398 de 2024 y el contrato de compraventa No. 588-2022. | Falta de unificacion de criterios que deben contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. | Unificar criterios de características de soporte de validación de las garantias para dar cumplimiento a la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021: 1. Socialización de criterios 33% | 1 | Preventiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Socialización de condiciones, validación de garantías y listas de chequeo actualizadas | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | Se llevó a cabo reunión para la unificación de criterios de características de soporte de validación de las garantias para dar cumplimiento a la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. Se acoje la recomendación de documentar dentro de los documentos del contrato en el momento en que se requiera la actualización en otro aspecto y retroalimentación periódica de la circular 01 de agosto de 2021, no obstante se deja claro que la acción de mejora planteada y cumplida contemplaba la Socialización de criterios que se realizó por lo que se da por cumplida dicha actividad. No se adjunta nuevas evidencias, en razón a que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa periodicidad en los controles en las pólizas y la respectiva socialización con el equipo de trabajo respecto de la Circular 01 de 2021. | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.2 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no validación de las garantías de los contratos, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente de los contratos de prestación de servicios Nos. 394 de 2024, 573 de 2023, 398 de 2024 y el contrato de compraventa No. 588-2022. | Falta de unificacion de criterios que deben contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. | Unificar criterios de características de soporte de validación de las garantias para dar cumplimiento a la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021: 2. cargue de la información 33% | 1 | Preventiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | 2. Validación de las garantias en condiciones-aprobaciones de poliza-SECOP II. | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | La Oficina Jurídica en cumplimiento de la circular enunciada realiza la consulta en la plataforma de Fasecolda o directamente en la página de la entidad aseguradora en aras de verificar la vigencia, amparos y valor de los amparos de todos los contratos. Se acoje la recomendación de documentar dentro de los documentos del proceso en el momento en que se requiera la actualización en otro aspecto y realizar retroalimentación periódica de la circular 01 de agosto de 2021 por lo que se adjunta evidencia de que se siguie realizando la acción en 2026, no obstante se deja claro que la acción de mejora planteada y cumplida contemplaba el cargue de la información que se realiza por lo que se da por cumplida dicha actividad. No se adjunta nuevas evidencias, en razón a que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa periodicidad en los controles en las pólizas y la respectiva socilización con el equipo de trabajo respecto de la Circular 01 de 2021. | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.2 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no validación de las garantías de los contratos, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente de los contratos de prestación de servicios Nos. 394 de 2024, 573 de 2023, 398 de 2024 y el contrato de compraventa No. 588-2022. | Falta de unificacion de criterios que deben contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. | Unificar criterios de características de soporte de validación de las garantias para dar cumplimiento a la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021:3. actualización de listas de chequeo 34% | 1 | Preventiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | 3. Las listas de chequeo actualizadas, incluyendo la validacion de las garantías | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | Listas de chequeo actualizadas y publicadas, incluyendo la validacion de las garantías (Consulta en Fasecolda y en las páginas de las aseguradoras). Dado que se encuentran las listas actualizadas, se da por cumplida la acción. No se adjunta nuevas evidencias, en razón a que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa evidencia de actualización de las listas de chequeo y la periodicidad en los controles en las pólizas y la respectiva socilización con el equipo de trabajo respecto de la Circular 01 de 2021. | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no incluir en el contrato de prestación de servicios No. 398 de 2024, las tres cotizaciones para el repuesto “encarrilador de las guayas” del vehículo pesado OKZ 602 (Grúa de rescate GR01). 117 | Falta un control que permita cumplir la obligación | 1. Realizar reunión mensual con el proveedor para revisar los ítems no previstos que se requiera adquirir (50%). | 12 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 12 actas de reunión | 1 | numero de reuniones a realizadas / numero de reuniones programadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | Se remite 5 actas de reuniones con proveedores de los contratos 608 y 609 correspodnientes a mantenimiento de vehiculos pesados y livanaos, donde se revisan los items no previstos que se requierieron en el mes de facturación.La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.3 | 12 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de cuatro (4) reuniones con el proveedor, en el marco de los contratos 608 y 609, para revisar los ítems no previstos requeridos en los periodos de facturación 3 y 4, correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, conforme con los soportes aportados por el área. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.4 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la información reportada por las partes en ejecución del contrato de compraventa No. 588 de 2022 | Deficiencias en los cronogramas establecidos entre el contratista y subcontratista frente al avance de fabricación y entrega de los chasises. | Hacer un seguimiento mensual al cronograma de avance de fabricación de las unidades vehiculares objeto del contrato 588 de 2022 | 3 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección operativa | Cumplimiento de la acción propuesta con los 3 seguimientos | 1 | Acciones realizadas / acciones propuestas | 2025-08-15 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | De abril a junio se realizaron 03 visitas al taller del contratista para verificar el avance del ensamble de las máquinas extintoras. Se adjunta Matriz de control de visitas y actas del mes de abril y mayo. | 3 | 1 | 100% | OK | Se evidencias las actas de visita realizadas al taller del contratista con el fin de verificar el equipamiento de las máquinas extintoras. Han venido cumpliendo con la acción propuesta | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.5 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal del contrato de compraventa No. 588 de 2022 y su afectación a las vigencias futuras | Falencias en la matriz de riesgos establecida para el contrato 588 de 2022, así como en el control y seguimiento a la ejecución financiera y administrativa del proceso contractual. | 1. Generar un memorando a los apoyos de supervisión para que, en la verificación y seguimiento de los informes de ejecución del contrato, se haga la correspondiente consulta del contratista en el boletin de responsables fiscales y RUES. | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección operativa | Cumplimiento de las acciones propuestas | 1 | Acciones realizadas / acciones propuestas | 2025-08-30 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Acción cumplida mediante Memorando E-01052-2025005825-UAECOB Id: 241939 del 16-10-2025. | 1 | 1 | 100% | OK | No allegan nuevas evidencias, en el seguimiento anterior se observó el memorando E-01052-2025005825-UAECOB Id: 241939 del 16-10-2025 en donde la Subdirectora Operativa imparte instrucciones para que los apoyos de la supervisión realicen la verificación en Boletín de Responsables Fiscales y RUES, se evidenció cumplimiento de las acciones propuestas. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.5 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal del contrato de compraventa No. 588 de 2022 y su afectación a las vigencias futuras | Falencias en la matriz de riesgos establecida para el contrato 588 de 2022, así como en el control y seguimiento a la ejecución financiera y administrativa del proceso contractual. | 2. Incluir en la matriz de riesgos, el riesgo de inhabilidades sobreviniente para los procesos adelantados por la subdirección operativa para la adquisición de bienes, obras o servicios cuya modalidad sea de licitación pública. | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección operativa | Cumplimiento de las acciones propuestas | 1 | Acciones realizadas / acciones propuestas | 2025-08-30 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Teniendo en cuenta que el período reportado corresponde a ley de garantías, no se han generado matrices de riesgo en procesos de contratación. | 1 | 1 | 100% | OK | En el período evaluado no se han generado matrices de riesgos , en el seguimiento anterior se evidenció un correo con la solicitud de inclusión para los nuevos contratos. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $6.593.621,59 y presunta incidencia disciplinaría, por pago irregular de SOAT y Revisión Técnico Mecánica de vehículos de propiedad de la UAECOB . | No existe un lineamiento frente a la compra de SOAT para vehículos no disponibles con el respectivo control | 1. Realizar una mesa de trabajo conjunta entre la Subdirección Corporativa y la Subdirección Logística para definir los lineamientos frente a la compra de los SOAT | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística Subdirección Gestión Corporativa | 1 Lineamiento de compara de SOAT | 1 | lineamiento a diseñar /lineamiento diseñado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto | Con el radicado 246273 del 1 de diciembre del 2025 la Contraloría de Bogotá comunica sobre el archivo de este proceso de responsabilidad Fiscal.
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $6.593.621,59 y presunta incidencia disciplinaría, por pago irregular de SOAT y Revisión Técnico Mecánica de vehículos de propiedad de la UAECOB . | No existe un lineamiento frente a la compra de SOAT para vehículos no disponibles con el respectivo control | 2. Informar mensualmente al CDA contratado la relación de los vehículos autorizados por la UAECOB, para la revisión RTM | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística Subdirección Gestión Corporativa | 12 correos eléctronicos con relación de de RTM autorizados | 1 | informes a reportar / informes reportados | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Se remite correos de información al CDA la relación de vehiculos autorizados para la RTM, se envia evidencia del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y abril, mayo y junio del 2026, la evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.6 | 1 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias de la Subdirección Logística, se observó el envío de correos al CDA en las fechas 05/10/25, 04/11/25, 01/12/25, 01/04/26, 02/05/26 y 01/06/26. La acción acumula 9 de 12 correos. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto | Con el radicado 246273 del 1 de diciembre del 2025 la Contraloría de Bogotá comunica sobre el archivo de este proceso de responsabilidad Fiscal.
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $99.124.577 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados en ejecución del contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS estipuladas en el contrato | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1. Generar un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 guía de gereación del calculo de ANS | 1 | guia de cálculo a realizar / cálculo realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $99.124.577 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados en ejecución del contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS estipuladas en el contrato | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 2.Realizar mesas de conciliación con el proveedor para verificar el cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 12 actas de reunión | 1 | reuniones a realizar / reuniones realizadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | Se remiten cuatro (4) actas de reunión en las que se realiza la revisión de los tiempos de cotización y de mantenimiento de las solicitudes facturadas de los contratos 608 y 609, correspondientes al mantenimiento de vehículos pesados y livianos. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.7 | 1 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de reuniones para el cálculo de los ANS, distribuidas así: dos (2) en febrero, correspondientes a los contratos 609-2025 (periodo 3) y 608-2025 (periodo 3), y dos (2) en marzo, asociadas a los contratos 609-2025 (periodo 4) y 608-2025 (periodo 4). En consecuencia, se ajusta el porcentaje de avance de la acción, toda vez que se acreditó la realización de 13 reuniones frente a un total de 12 programadas, lo que corresponde a un avance del 100% en su cumplimiento. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.8 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $131.928.034 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 380 del 2023. | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1. Generar un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 guía de gereación del calculo de ANS | 1 | guia de cálculo a realizar / cálculo realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.8 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $131.928.034 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 380 del 2023. | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 2.Realizar mesas de conciliación con el proveedor para verificar el cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 12 actas de reunión | 1 | reuniones a realizar / reuniones realizadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | Se remiten cuatro (4) actas de reunión en las que se realiza la revisión de los tiempos de cotización y de mantenimiento de las solicitudes facturadas de los contratos 608 y 609, correspondientes al mantenimiento de vehículos pesados y livianos. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.8 | 1 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de reuniones para el cálculo de los ANS, distribuidas así: dos (2) en febrero, correspondientes a los contratos 609-2025 (periodo 3) y 608-2025 (periodo 3), y dos (2) en marzo, asociadas a los contratos 609-2025 (periodo 4) y 608-2025 (periodo 4). En consecuencia, se ajusta el porcentaje de avance de la acción, toda vez que se acreditó la realización de 13 reuniones frente a un total de 12 programadas, lo que corresponde a un avance del 100% en su cumplimiento. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.9 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $66.692.335,36 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No.398 de 2024. | Ausencia de manuales o guías para el cálculo de ANS | 1. Generar un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 guía de gereación del calculo de ANS | 1 | guia de cálculo a realizar / cálculo realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.9 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $66.692.335,36 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No.398 de 2024. | Ausencia de manuales o guías para el cálculo de ANS | 2.Realizar mesas de conciliación con el proveedor para verificar el cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 12 actas de reunión | 1 | reuniones a realizar / reuniones realizadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | Se remiten cuatro (4) actas de reunión en las que se realiza la revisión de los tiempos de cotización y de mantenimiento de las solicitudes facturadas de los contratos 608 y 609, correspondientes al mantenimiento de vehículos pesados y livianos. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.9 | 1 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de reuniones para el cálculo de los ANS, distribuidas así: dos (2) en febrero, correspondientes a los contratos 609-2025 (periodo 3) y 608-2025 (periodo 3), y dos (2) en marzo, asociadas a los contratos 609-2025 (periodo 4) y 608-2025 (periodo 4). En consecuencia, se ajusta el porcentaje de avance de la acción, toda vez que se acreditó la realización de 13 reuniones frente a un total de 12 programadas, lo que corresponde a un avance del 100% en su cumplimiento. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.10 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $20.352.000,49 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 441 de 2022. | Ausencia de manuales o guías para el cálculo de ANS | 1. Generar un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 guía de gereación del calculo de ANS | 1 | guia de cálculo a realizar / cálculo realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.10 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $20.352.000,49 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 441 de 2022. | Ausencia de manuales o guías para el cálculo de ANS | 2.Realizar mesas de conciliación con el proveedor para verificar el cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 12 actas de reunión | 1 | reuniones a realizar / reuniones realizadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | Se remiten cuatro (4) actas de reunión en las que se realiza la revisión de los tiempos de cotización y de mantenimiento de las solicitudes facturadas de los contratos 608 y 609, correspondientes al mantenimiento de vehículos pesados y livianos. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.10 | 1 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de reuniones para el cálculo de los ANS, distribuidas así: dos (2) en febrero, correspondientes a los contratos 609-2025 (periodo 3) y 608-2025 (periodo 3), y dos (2) en marzo, asociadas a los contratos 609-2025 (periodo 4) y 608-2025 (periodo 4). En consecuencia, se ajusta el porcentaje de avance de la acción, toda vez que se acreditó la realización de 13 reuniones frente a un total de 12 programadas, lo que corresponde a un avance del 100% en su cumplimiento. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.11 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.968.832,92 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 573 de 2023. | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1. Generar un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 guía de gereación del calculo de ANS | 1 | guia de cálculo a realizar / cálculo realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.11 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $27.968.832,92 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 573 de 2023. | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 2.Realizar mesas de conciliación con el proveedor para verificar el cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 12 actas de reunión | 1 | reuniones a realizar / reuniones realizadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | Se remiten cuatro (4) actas de reunión en las que se realiza la revisión de los tiempos de cotización y de mantenimiento de las solicitudes facturadas de los contratos 608 y 609, correspondientes al mantenimiento de vehículos pesados y livianos. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.11 | 1 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de reuniones para el cálculo de los ANS, distribuidas así: dos (2) en febrero, correspondientes a los contratos 609-2025 (periodo 3) y 608-2025 (periodo 3), y dos (2) en marzo, asociadas a los contratos 609-2025 (periodo 4) y 608-2025 (periodo 4). En consecuencia, se ajusta el porcentaje de avance de la acción, toda vez que se acreditó la realización de 13 reuniones frente a un total de 12 programadas, lo que corresponde a un avance del 100% en su cumplimiento. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.12 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $3.050.240,60 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 696 de 2024 | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1. Generar un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 guía de gereación del calculo de ANS | 1 | guia de cálculo a realizar / cálculo realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.12 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $3.050.240,60 y presunta incidencia disciplinaria por la aprobación y pagos realizados, incumpliendo las condiciones de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del contrato de prestación de servicios No. 696 de 2024 | No se ha elaborado un documento que explique la generación del cálculo de la ANS | 2.Realizar mesas de conciliación con el proveedor para verificar el cálculo de la ANS | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 12 actas de reunión | 1 | reuniones a realizar / reuniones realizadas | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | Se remiten cuatro (4) actas de reunión en las que se realiza la revisión de los tiempos de cotización y de mantenimiento de las solicitudes facturadas de los contratos 608 y 609, correspondientes al mantenimiento de vehículos pesados y livianos. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.12 | 1 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de reuniones para el cálculo de los ANS, distribuidas así: dos (2) en febrero, correspondientes a los contratos 609-2025 (periodo 3) y 608-2025 (periodo 3), y dos (2) en marzo, asociadas a los contratos 609-2025 (periodo 4) y 608-2025 (periodo 4). En consecuencia, se ajusta el porcentaje de avance de la acción, toda vez que se acreditó la realización de 13 reuniones frente a un total de 12 programadas, lo que corresponde a un avance del 100% en su cumplimiento. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.13 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por el valor de $137.131.807 y presunta incidencia disciplinaria por pérdida de componentes y repuestos de los vehículos en estado de baja de la UAECOB | No ha generado un documento de lineamientos para la disposición de los vehículos en proceso de estado de baja | 1. Generar documento de lineamientos para la disposición de los vehículos en proceso de estado de baja | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística Subdirección Gestión Corporativa | 1 Lineamiento de disposición de vehículos en proceso de baja | 1 | lineamiento a diseñar /lineamiento diseñado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Se remiten el documento en borrador, capturas de pantalla del documento con los comentarios y ajustes realizados, así como los documentos que evidencian el seguimiento efectuado mediante correo electrónico. Actualmente, el documento se encuentra en proceso de revisión y firma por parte de las subdirecciones responsables. | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Según lo informado por la Subdirección Logística, se remitió borrador del documento de lineamientos, con comentarios, ajustes y soportes de seguimiento por correo. Actualmente se encuentra en revisión y firma de las subdirecciones responsables. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto | Con el radicado 246273 del 1 de diciembre del 2025 la Contraloría de Bogotá comunica sobre el archivo de este proceso de responsabilidad Fiscal.
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.13 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por el valor de $137.131.807 y presunta incidencia disciplinaria por pérdida de componentes y repuestos de los vehículos en estado de baja de la UAECOB | No ha generado un documento de lineamientos para la disposición de los vehículos en proceso de estado de baja | 2. Realizar el inventario de los vehículos en proceso de baja | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística Subdirección Gestión Corporativa | 1 formato de inventario | 1 | formato a realizar / formato realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Se remite el documento correspondiente al inventario de bajas de los vehículos inventariados. La evidencia respectiva se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.13, subcarpeta 2. | 1 | 1 | 100% | OK | Según lo informado por la SL, se aportó inventario de vehículos en proceso de baja, realizado el 19/06/26 (M77; CF2; ME02; ME03; ME04; ME07; ME08; ME09; ME10; ME11; ME13; ME14; ME18; ME26; VU1; R3; R5; R6; R7; R8; R10; R11; R14; X03; X6; X8; X11; X22; CT01; M1) | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto | Con el radicado 246273 del 1 de diciembre del 2025 la Contraloría de Bogotá comunica sobre el archivo de este proceso de responsabilidad Fiscal.
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.13 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por el valor de $137.131.807 y presunta incidencia disciplinaria por pérdida de componentes y repuestos de los vehículos en estado de baja de la UAECOB | No ha generado un documento de lineamientos para la disposición de los vehículos en proceso de estado de baja | 3. Implementar el sellado físico de los vehículos en proceso de baja | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística Subdirección Gestión Corporativa | 1 acta con registro fotografico | 1 | sellado de vehículos en proceso de bajo / vehículos en proceso de baja para sellar | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Se remite registro fotográfico del sellado de los vehículos en proceso de baja. La evidencia correspondiente se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.2.13, subcarpeta 3. | 1 | 1 | 100% | OK | Conforme a lo informado por la Subdirección Logística y verificadas las evidencias remitidas, se aportó registro fotográfico del sellado físico implementado a los vehículos en proceso de baja, como soporte del avance de la acción. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto | Con el radicado 246273 del 1 de diciembre del 2025 la Contraloría de Bogotá comunica sobre el archivo de este proceso de responsabilidad Fiscal.
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.14 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por registro y salvaguarda ineficiente de la información correspondiente al mantenimiento del parque automotor de la UAECOB, obstruyendo el ejercicio de control fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá D.C | No se aplica un control a la información registrada en los soportes de mantenimiento de los vehículos | Solicitar ajuste del formato de ingreso e inventario de vehículos para que incluya el visto bueno del ingeniero residente de taller | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 modificar formato de ingreso e inventario de vehículos | 1 | formato a modificar / formato modificado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.14 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por registro y salvaguarda ineficiente de la información correspondiente al mantenimiento del parque automotor de la UAECOB, obstruyendo el ejercicio de control fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá D.C | No se aplica un control a la información registrada en los soportes de mantenimiento de los vehículos | Socializar a los supervisores y/o apoyos a la supervisión de Subdirección logistica los formatos aprobados derivados de los contratos de mantenimiento de vehiculos del parque automotor | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 socialización de formatos | 1 | socializar formatos / formatos a socializar | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.15 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $115.048.480. y presunta incidencia disciplinaria por mayor valor pagado en repuestos durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 440 de 2022. | Debilidad en la gestión documental de los soportes que respaldan el estudio de mercado y los ítems no contemplados | 1.Realizar un analisis comparativo entre la oferta económica y los repuestos y servicios facturados durante el periodo, de manera que se evidencie la inexistencia de sobrecostos. | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 documentos de comparación de precios. | 1 | analisis a realizar / analisis realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto | Con el radicado 246273 del 1 de diciembre del 2025 la Contraloría de Bogotá comunica sobre el archivo de este proceso de responsabilidad Fiscal.
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.16 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $170.001.046 y presunta incidencia disciplinaria por mayor valor pagado en repuestos durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 380 de 2023. | Debilidad en la gestión documental de los soportes que respaldan el estudio de mercado y los ítems no contemplados | 1.Realizar un analisis comparativo entre la oferta económica y los repuestos y servicios facturados durante el periodo, de manera que se evidencie la inexistencia de sobrecostos. | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 documentos de comparación de precios. | 1 | analisis a realizar / analisis realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto | Con el radicado 246273 del 1 de diciembre del 2025 la Contraloría de Bogotá comunica sobre el archivo de este proceso de responsabilidad Fiscal.
Origen Externo | Actuación especial de fiscalización PAD 2025 Cod. 151 | 2025-06-19 | 2.2.17 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $50.580.979 y presunta incidencia disciplinaria por mayor valor pagado en repuestos durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 398 de 2024 | Debilidad en la gestión documental de los soportes que respaldan el estudio de mercado y los ítems no contemplados | 1.Realizar un analisis comparativo entre la oferta económica y los repuestos y servicios facturados durante el periodo, de manera que se evidencie la inexistencia de sobrecostos. | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | 1 documentos de comparación de precios. | 1 | analisis a realizar / analisis realizado | 2025-07-07 | 2026-06-19 | 2026-03-31 | No se diligencio información por parte de la Subdirección Logística | 1 | 1 | 100% | OK | La acción fue cumplida en el cuarto trimestre 2025 y esta a la espera del cierre de la acción por el ente de control externo | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.1 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo por la falta de registro de firmas en documentos contractuales de los contratos de suministro Nos. 366-2023, 301-2024 y 357-2024 y de arriendo No. 286 de 2022 y 007 de 2023 | Porque las aprobaciones se realizan en el sistema de contratación que refleja la firma electrónica del documento pero no se estaba plasmando en el documento impreso, incluyendo los vistos buenos y firmas a través del sistema de contratación para su impresión | Reflejar las firmas electrónicas plasmadas en el documento impreso, incluyendo los vistos buenos y firmas a través del sistema de contratación | 1 | Preventiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Ajuste en el sistema de contratación para imprimir vistos buenos | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | Se realizó el ajuste en el sistema de contratación para reflejar las firmas electrónicas plasmadas en el documento impreso, incluyendo los vistos buenos. En cuanto a la documentación para evitar futuros hallazgos se manifiesta, que por tratarse de un sistema automatizado, esta es una acción que quedó ya estandarizada al interior del sistema y por tanto se garantiza que siempre se realiza como se puede observar en la evidencia nueva d ememorandos de 2026. No se adjunta nuevas evidencias, en razón a que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa en los documentos allegados las firmas de la persona que elaboró y aprobó el documento | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.2 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la no validación de las garantías del contrato de suministro No. 366-2023, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Falta de unificacion de criterios que debe contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. | Unificación de criterios sobre las características que debe contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021: Socialización de criterios | 1 | Preventiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Socialización de las condiciones y parametros de la consulta o validacion de las garantías | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | Se llevó a cabo reunión para la unificación de criterios de características de soporte de validación de las garantias para dar cumplimiento a la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. Se acoje la recomendación de documentar dentro de los documentos del contrato en el momento en que se requiera la actualización en otro aspecto y retroalimentación periódica de la circular 01 de agosto de 2021, no obstante se deja claro que la acción de mejora planteada y cumplida contemplaba la Socialización de criterios que se realizó por lo que se da por cumplida dicha actividad. No se adjunta nuevas evidencias, en razón a que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa periodicidad en los controles en las pólizas y la respectiva socialización con el equipo de trabajo respecto de la Circular 01 de 2021. | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.2 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la no validación de las garantías del contrato de suministro No. 366-2023, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Falta de unificacion de criterios que debe contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. | Unificación de criterios sobre las características que debe contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021: cargue de la información | 1 | Preventiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Validación de las garantías en condiciones-aprobaciones de poliza-SECOP II | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | La Oficina Jurídica en cumplimiento de la circular enunciada realiza la consulta en la plataforma de Fasecolda o directamente en la página de la entidad aseguradora en aras de verificar la vigencia, amparos y valor de los amparos de todos los contratos. Se acoje la recomendación de documentar dentro de los documentos del proceso en el momento en que se requiera la actualización en otro aspecto y realizar retroalimentación periódica de la circular 01 de agosto de 2021 por lo que se adjunta evidencia de que se siguie realizando la acción en 2026, no obstante se deja claro que la acción de mejora planteada y cumplida contemplaba el cargue de la información que se realiza por lo que se da por cumplida dicha actividad. No se adjunta nuevas evidencias, en razón a que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa periodicidad en los controles en las pólizas y la respectiva socialización con el equipo de trabajo respecto de la Circular 01 de 2021. | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.2 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la no validación de las garantías del contrato de suministro No. 366-2023, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 de 20 de agosto de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Falta de unificacion de criterios que debe contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021. | Unificación de criterios sobre las características que debe contener el soporte de la validación de las garantias para dar cumplimiento a lo previsto en la circular conjunta 001 de 20 de agosto de 2021: actualización de listas de chequeo | 1 | Preventiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Listas de chequeo actualizadas inlcuyendo la validacion de las garantías | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | Listas de chequeo actualizadas y publicadas, incluyendo la validacion de las garantías (Consulta en Fasecolda y en las páginas de las aseguradoras). Dado que se encuentran las listas actualizadas, se da por cumplida la acción, la socialización se lleva a cabo mediante el correo electrónico que se envía cuando los documentos son actualizados en el Sistema d eGestión y Desempeño, como se observa en el documento adjunto. No se adjunta nuevas evidencias, en razón a que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observó actualización consulta póliza con FASECOLDA en la lista de chequeo contratación. | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ejecución de obras sin licencia de construcción del contrato de obra No. 455 de 2023 y Contrato de interventoría No. 490 de 2023, en contravención del régimen Distrital de obras y urbanismo | Falta de identificación de manera clara y precisa de las actividades consideradas como reparaciones o mejoras locativas Vs la identificación de las actividades que requieren trámite previo de licencia de construcción. | Generar una matriz de especificaciones técnicas, de las actividades consideradas como reparaciones o mejoras locativas, así mismo, identificación precisa de las actividades que requieren licencia de construcción de acuerdo a su modalidad. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Equipo de Infraestructura | Establecer una herramienta técnica y operativa que facilite la toma de decisiones. | 1 | matriz de especificaciones desarrollada/matriz propuesta | 2025-07-10 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se adjunta el pantallazo de la publicación en pagina Web de la Matriz Especificaciones técnicas locativas". | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida con corte al 31 de marzo de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ejecución de obras sin licencia de construcción del contrato de obra No. 455 de 2023 y Contrato de interventoría No. 490 de 2023, en contravención del régimen Distrital de obras y urbanismo | Falta de identificación de manera clara y precisa de las actividades consideradas como reparaciones o mejoras locativas Vs la identificación de las actividades que requieren trámite previo de licencia de construcción. | Impartir una capacitación semestral sobre el régimen de licenciamiento urbanístico, enfatizando en la diferencia entre reparaciones locativas y obras que requieren licencia. | 2 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Equipo de Infraestructura | Proporcionar herramientas prácticas en infraestructura | 1 | % de asistentes registrados/asistentes convocados | 2025-07-10 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: Se carga copia del acta de capacitación semestral sobre el régimen de licenciamiento urbanístico y listado de asistencia con el equipo de infraestructura, desarrollado el 26 de abril de 2026. Se destaca que, la capacitación anterior fue realizada en agosto del 2025, soporte entregado en el reporte del trimestre respectivo. | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia acta del mes de agosto de 2025, evaluada con corte al 30 de septiembre de 2025. Con corte al 30 de junio de 2026, se observa el acta del 23 de abril de 2026, sobre la necesidad de la licencia de construcción. Se observa el acta de firmada por los contratistas de apoyo a la supervisicón que participaron en la reunión. Con lo anterior, se observa un cumplimiento del 100% respecto a la acción y meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.4 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la información técnica suministrada por la UAECOB al equipo auditor, respecto del Contrato de obra No. 455-2023 | Falta de claridad y comunicación efectiva en el proceso de solicitud y suministro de información. | Realizar una socialización al equipo de infraestructura, en relación a las actividades ejecutadas en las diferentes sedes, presentando los avances de las intervenciones de mejoramiento y exponiendo en campo lo desarrollado. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Equipo de Infraestructura | Asegurar que el equipo esté al tanto del estado actual de los proyectos de infraestructura | 1 | % de sedes visitadas/ 17 sedes | 2025-07-10 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: Se adjunta acta del 27 de mayo acerca la de socialización de actividades ejecutadas en las edificaciones a cargo de UAECOB, además se adjunta el listado de asistencia del equipo de infraestructura, durante la socialización se realiza presentación de cada contrato, actividades realizadas, avanzadas y programadas en cada sede incluyendo de locativas. Se destaca que, la anterior socialización se realizó en diciembre del año 2025, soporte que fue entregado en el reporte del trimestre correspondiente. | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa acta del mes de mayo de 2026, con la relación de cada uno de los contratos en ejecución y su avance porcentual, reportado por cada uno de los contratista de apoyo a la supervisión. Por lo anterior, se observa un cumplimiento del 100% respecto a la acción establecida. Asimismo, se adjuntaron los informes de avance de obra de cada uno de los contratos descritos. Es importante mencionar que con corte al 30 de septiembre de 2025, se observó acta del 25 de septiembre de 2025, sobre la intervencion del contrato 357 de 2024, evidencia que se tuvo encuenta a ese corte. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.5 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la fase de planeación del contrato de obra No. 455 de 2023, evidenciadas en la ausencia de la documentación habilitante para la ejecución de las obras. | Falta de identificación de manera clara y precisa de las actividades consideradas como reparaciones o mejoras locativas Vs la identificación de las actividades que requieren trámite previo de licencia de construcción. | Generar una matriz de especificaciones técnicas, de las actividades consideradas como reparaciones o mejoras locativas, así mismo, identificación precisa de las actividades que requieren licencia de construcción de acuerdo a su modalidad. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Equipo de Infraestructura | Establecer una herramienta técnica y operativa que facilite la toma de decisiones. | 1 | matriz de especificaciones desarrollada/matriz propuesta | 2025-07-10 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida con corte al 31 de marzo de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.5 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la fase de planeación del contrato de obra No. 455 de 2023, evidenciadas en la ausencia de la documentación habilitante para la ejecución de las obras. | Falta de identificación de manera clara y precisa de las actividades consideradas como reparaciones o mejoras locativas Vs la identificación de las actividades que requieren trámite previo de licencia de construcción. | Impartir una capacitación semestral sobre el régimen de licenciamiento urbanístico, enfatizando en la diferencia entre reparaciones locativas y obras que requieren licencia. | 2 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Equipo de Infraestructura | Proporcionar herramientas prácticas en infraestructura | 1 | % de asistentes registrados/asistentes convocados | 2025-07-10 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se adjunta copia del acta de capacitación semestral sobre el régimen de licenciamiento urbanístico y listado de asistencia con el equipo de infraestructura, desarrollado el 26 de abril de 2026. De igual forma, en la capacitación se aclaran las diferencias entre reparaciones locativas y obras que requieren licencia". | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia acta del mes de agosto de 2025, evaluada con corte al 30 de septiembre de 2025. Con corte al 30 de junio de 2026, se observa acta del 23 de abril de 2026, sobre la necesidad de la licencia de construcción. Documento firmado por los contratistas de apoyo a la supervisicón que participaron en la reunión. Con lo anterior, se observa un cumplimiento del 100% respecto a la acción y meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias de la información publicada en la plataforma electrónica del SECOP II del contrato de prestación de servicios No. 357-2024 y de arrendamiento No. 007-2023 | Falta del cargue de documentos en la plataforma Secop II. | Realizar revisión aleatoria de 10 expedientes de infraestructura 2025 físico Vs plataforma Secop II, a fin de complementar la documentación contractual. | 10 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Gestión Corporativa | Verificar la efectividad del cargue de la documentación en Secopt II | 1 | No. de Ctos verificados / No. de contratos programados | 2025-07-10 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se adjunta matriz de los contratos de Infraestuctura verificados en SECOP II y revisado por los apoyos a la supervisión para su validación y ajustes". | 10 | 1 | 100% | OK | Se evidencia matriz con la relación de los contratos vigencias 2024 y 2025 donde se detalla el estado jurídico y financiero. Con lo anterior, se observa un cumplimiento del 100% de la acción y meta establecidas. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida | Con el oficio # 00199 (UAECOB 249871) del 06/01/2026 la Contraloría aprueba la modificación del responsable de la acción y se procede a cambiar de la oficina Jurídica a Subdirección de Gestión Corportaiva ( Gestión de recursos) como responsable de la ejecución y se reporta en SIVICOF el cambio. | Abierto
Origen Externo | Auditoría de Cumplimiento Cód 152 PAD 2025 | 2025-06-20 | 3.2.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por incumplimiento en la ejecución de la acción 1 del hallazgo 7.3.3.3, producto de la Actuación Especial de Fiscalización Código No.171, incluida en el plan de mejoramiento de la UAECOB. | Deficiencia en la planificación y seguimiento del plan de mejoramiento por parte de los responsables asignados, así como la falta de articulación entre las áreas involucradas en la ejecución de las acciones del mismo. | Realizar seguimientos bimensuales (ago, oct, dic/25, feb, abr, junio/26) con los equipos que tienen en responsabilidad las acciones de mejora incluidas en el PM de la SGC. Con el fin de dar cumplimiento de las acciones. | 6 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa | Dar cierre al 60% de los hallazgos de la Subdirección Corporativa | 0.6 | Hallazgos Cumplidos/hallazgos vigentes (2025) | 2025-07-10 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se efectuó durante el trimestre un seguimiento continuó a través del envió reiterativo de comunicaciones oficiales por correo electronico a los lideres de los procesos que presentan hallazgos pendientes de gestón, con el proposito de recordarles los compromisos adquiridos, solicitar avances de la ejecución de las acciones de mejora y promover el cumplimiento oportuno de las actividades definidas, fortaleciendo asi el control, la trazabilidad y el cierre efectivo de los hallazgos". | 6 | 1 | 100% | OK | Se observan correos electrónicos de los meses de abril, mayo y junio de 2026 , enviados a los referentes de la Subdirección de Gestión Corporativa, donde se evidencia la solicitud del avance de las acciones en ejecución del plan de mejoramiento. Con lo anterior, se observa un avance del 100% respecto a la acción establecida. Es importante mencionar que la oficina de control interno da por cumplida la acción, quien cierra la misma es el ente de control. Por lo anterior se recomienda continuar con el envio de las evidencias hasta que el ente de control cierre de la acción. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Interno | Auditoría de Contratación Procesos Públicos y Contratación Directa | 2025-06-13 | 11 | Gestión de Recursos | 2.12.5.2 Plataforma Secop II numeral 7 Ejecución del Contrato ítem “plan de pagos” de personas naturales y personas jurídica, según lo observado en el contrato 779 de 2024 , se evidencia incumplimiento en los lineamientos establecidos mediante memorando con Id 83841 del 17 de junio de 2021 con el asunto “Guía para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de la UAECOB, suscritos en la plataforma SECOP II – Modulo 7 ejecución del Contrato y memorando Id: 87453 del 23 de julio de 2021 Alcance a la guía para realizar seguimiento a la ejecución del contrato – Módulo 7 Ejecución del Contrato | Deficiencia en el seguimiento y control de los procesos asignados a los apoyos a la supervisión. | 2. Realizar seguimiento y control mensual a los contratos de la Subdirección, con el fin de identificar y verificar el cargue de documentación y pagos en secop. | 12 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de gestión corporativa | Generar las alertas necesarias a los procesos contractuales | 1 | procesos contractuales de la subdirección / alertas generadas | 2025-06-20 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se hace seguimiento continuo sobre el cargue de los informes con sus respectivos soportes por medio de comunicaciones oficiales por correo electrónico, reuniones de seguimiento, y recordatorios a través de mensajes por WhatsApp. Como parte de las acciones de fortalecimiento de control interno, se efectuó un ajuste al aplicativo instituciones Infopagos, incorporando dentro del flujo de validación la revisión del estado de publicación en la plataforma SECOP II por parte del funcionario responsable. En este sentido, se estableció como control preventivo que las cuentas de cobro no continuaran con el trámite de revisión y aprobación cuando se evidencie que el contratista no ha realizado el cargue de los informes y soportes correspondientes al periodo previamente pagado, procediéndose a la devolución de la cuenta hasta tanto se subsane dicha situación. Esta medida busca garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales de la Subdirección de Gestión Corporativa." | 8 | 0.66667 | 66.67% | ROJO | Se observan correos de seguimiento sobre la solicitud del cargue de los pagos. En la matriz con el seguimiento del cargue del acta de inicio y la póliza. No fue evidenciado el cargue de los pagos realizados para cada uno de los contratos descritos en la matriz. Por lo anterior, se mantiene el avance del seguimiento con corte al 31 de marzo de 2026, del 67% respecto a la acción y meta establecida. ACCION VENCIDA. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Auditoría de Contratación Procesos Públicos y Contratación Directa | 2025-06-13 | 13 | Gestión de Recursos | 2.16.16.2Financiera vigilar el estado financiero del contrato 779 de 2024. | Deficiencia en el seguimiento y control de los procesos asignados a los apoyos a la supervisión. | Gestionar el trámite de liquidación del contrato 779/24, donde se esclarece el estado financiero del mismo. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Equipo Administrativo | Liquidación del contrato | 1 | Proceso de liquidación/ documento firmado y aprobado | 2025-06-20 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Debido a los tiempos requeridos para la revisión documental por parte de los abogados de la subdirección y en atención a la recolección de firmas de algunos documentos, se tuvo que realizar ampliación de la póliza de cumplimiento la cual se encuentra en flujo de aprobación por la oficina jurídica. Una vez la póliza se encuentre aprobada, se remitirán los documentos a la oficina jurídica para su firma y posterior publicación". | 0.7 | 0.7 | 70% | ROJO | Se observa radicado con Id. 267535 del 9 de julio de 2026, donde se solicitó a la Oficina Jurídica la liquidación del contrato 779 de 2024. Con lo anterior, se observa un avance del 70% respecto a la acción y meta establecida. ACCION VENCIDA. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | INVESTIGACIÓN SUMARIA*20245000000960* VEEDURÍA DISTRITAL | 2025-07-21 | 1 | Gestión del Talento Humano | POR PRESUNTO CONFLICTO DE INTERESES, POR LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES - CONTRATISTAS FAMILIARES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOBB | Documento de conflicto de interés como documento idoneo: Se parte del principio de la buena fé de cada persona al vincularse en la Entidad. -Dificultad para verificar al detal declaraciones de conflícto de interés del personal de la Entidad, debido a la alta contratación y al poco personal que verifica la contratación en la Entidad. | Divulgación de piezas comunicativas en donde se diferencien los distintos tipos de conflícto de interés. -Divulgación del procedimiento de la Entidad para la Declaración de Conflícto de interés. -Divulgación y promoción del Botón de integridad de la Entidad para denunciar hechos de anticorrupción que se evidencien en la Entidad. -Difusión del regimen de inhabilidades e imcopatibilidades para conocimiento del personal de la Entidad. -Seguimiento reporte plataforma de SIDEAP referente a la Declaración de conflicto de interés | 4 | preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Divulgar las piezas comunicativas para poder que la entidad tenga el conocimiento de el conflicto de interes. | 1 | Acciones Realizadas / Acciones propuestas | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | * Divulgación de piezas comunicativas a todos los servidores y colaboradores de la Entidad en todo lo relacionado a conflícto de interes y su respectivas fechas para su declaración. | 4 | 1 | 100% | OK | Se evidencia la publicación de las piezas publicitaria del sistema PACO, informando a todos los servidores de la entidad. Se informo el 29/05/2026. | Richard Sergio Piña Robledo | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | INVESTIGACIÓN SUMARIA*20245000000960* VEEDURÍA DISTRITAL | 2025-07-21 | 2 | Gestión del Talento Humano | POR PRESUNTO CONFLICTO DE INTERESES, POR LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES - CONTRATISTAS FAMILIARES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOBB | Poca coadyuvancia entre las áreas comprometidas en la contratación de la Entidad. | Efectuar mesas de trabajo con la áreas que manejen contratos de prestacion de servicios i para estudiar a fondo las contrataciones que se vayan generando. | 8 | preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Revisar el conflicto de interes en la contratacion de la entidad, que se cumpla y presente. | 1 | Acciones Realizadas / Acciones propuestas | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | * se adjunta acta con TICS sobre conflicto de interes | 8 | 1 | 100% | OK | Se evidencia la existencia del acta de conflicto de intereses ente SGH y TICS, elaborada el 25/06/2026. | Richard Sergio Piña Robledo | cumplida |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 1 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia registrada contablemente cartera corriente en la cuenta contable 138426-Incapacidades por cobrar, por valor de $175´293.207, donde se observan acreencias de vigencias 2024 y 2025 que de acuerdo a la norma debería estar cursando la etapa de cobro coactivo con sus registros contables correspondientes. Incumplimiento al Manual de Cobro Coactivo-GJ-MN05 de la Entidad, numeral “11.2.2 DURACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO-La etapa de Gestión Persuasiva tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses” y a lo establecido en el Decreto 289 de 2021 Capitulo III-Proceso de cobro de obligaciones no tributarias, artículo 11, describe lo siguiente: “Duración y condiciones para el cobro persuasivo de obligaciones no tributarias: Para las obligaciones no tributarias, la etapa de cobro persuasivo tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses a partir de la exigibilidad de la obligación (….)”. | Porque no contabamos con el personal suficiente que realizara las actividades administrativas necesarias para efectuar el proceso de cobro coactivo | Identificar los expedientes que conforman la cartera por valor de $175´293.207 | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Gestión del Talento Humano | Base de datos identificando los expedientes que suman $175,293,207 | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se adjunta base de datos con la totalidad de expdientes que conforman el saldo de $175,293,207, con el seguimiennto correspondiente. | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Se evidencia que existen resoluciones vigentes de cobro ejecutivo o coactivo, gestión realizada por SGH, ante la EPS Y ARL. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 1 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia registrada contablemente cartera corriente en la cuenta contable 138426-Incapacidades por cobrar, por valor de $175´293.207, donde se observan acreencias de vigencias 2024 y 2025 que de acuerdo a la norma debería estar cursando la etapa de cobro coactivo con sus registros contables correspondientes. Incumplimiento al Manual de Cobro Coactivo-GJ-MN05 de la Entidad, numeral “11.2.2 DURACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO-La etapa de Gestión Persuasiva tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses” y a lo establecido en el Decreto 289 de 2021 Capitulo III-Proceso de cobro de obligaciones no tributarias, artículo 11, describe lo siguiente: “Duración y condiciones para el cobro persuasivo de obligaciones no tributarias: Para las obligaciones no tributarias, la etapa de cobro persuasivo tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses a partir de la exigibilidad de la obligación (….)”. | Porque no contabamos con el personal suficiente que realizara las actividades administrativas necesarias para efectuar el proceso de cobro coactivo | Realizar las gestiones administrativas necesarias de acuerdo con el manual para radicar los expedientes que conforman la cartera por $175,293,207 a la Oficina Juridica para el cobro Coactivo, excluyendo las EPS intervenidas y coomeva. | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Gestión del Talento Humano | Memorando remisorio remitiendo los expedientes de incapaciddaes que conforman la cartera de $175,293,207, exceptuando las intervenidas y coomeva | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se aportan memorandos de radicación de cobro coactivo en la Oficina Asesora Jurídica (para 8 expedientes) | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Se evidencia la radicación de los memorandos ID 264149; 264432; 264093; 264426; 264163; 264158; 264154; 264135 del 2/06/2026 con los cuales se remiten 8 expedientes. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 2 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia registrada contablemente en cartera no corriente en la cuenta contable 138526 el valor de $150´356.767 de acreencias de vigencias 2015-2024 con corte al 31 de mayo de 2025 conformada por 228 registros y al confrontar con lo reportado por la Oficina Jurídica, se observa el valor de $159´941.496 que corresponde a la cartera de 102 procesos en la en la etapa de coactivo activo. Incumplimiento de la política de operación 3.5 y 3,14 del Instructivo -Reporte de información por parte de subdirecciones y oficinas para el cierre contable -GR-PR13-IN01 y lo dispuesto en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación, la Resolución DDC-000002 del 30 de diciembre de 2022, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, la Resolución de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 1468 de 2019. | Porque no se contemplaba mecanismos de control inter-áreas para el cruce y validación de información de procesos coactivos. | Identificar los expedientes de cartera no corriente en la cuenta contable 138526 el valor de $150´356.767 de acreencias de vigencias 2015-2024 con corte al 31 de mayo de 2025. | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Gestión del Talento Humano | Base de datos identificando los expedientes que suman $150,356,767 | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se aporta base de datos de $150´356.767 con la información de las actividades realizadas en cada expediente. | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Se evidencia una base en Excel relaciones las acciones realizada con corte al 20 de junio de 2026. Las acciones realizadas suman $ 150.356.796 . | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 2 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia registrada contablemente en cartera no corriente en la cuenta contable 138526 el valor de $150´356.767 de acreencias de vigencias 2015-2024 con corte al 31 de mayo de 2025 conformada por 228 registros y al confrontar con lo reportado por la Oficina Jurídica, se observa el valor de $159´941.496 que corresponde a la cartera de 102 procesos en la en la etapa de coactivo activo. Incumplimiento de la política de operación 3.5 y 3,14 del Instructivo -Reporte de información por parte de subdirecciones y oficinas para el cierre contable -GR-PR13-IN01 y lo dispuesto en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación, la Resolución DDC-000002 del 30 de diciembre de 2022, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, la Resolución de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 1468 de 2019. | Porque no se contemplaba mecanismos de control inter-áreas para el cruce y validación de información de procesos coactivos. | Identificar los expedientes de la diferencia por valor de 9,584,729 y validar que los reportes de la oficina juridica vs gestion humana sean iguales en cuanto a la informacion de los procesos que se encuentra en cobro coactivo, mensualmente se remitira a la oficina juridica el reporte de pagos realizados mes vencido por parte de las eps y arl, -Reporte de información por parte de subdirecciones y oficinas para el cierre contable -GR-PR13-IN01 y lo dispuesto en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 el reporte de pagos mediante correo electronico y Reunión mensual para hacer cruce de cartera de incapacidades Oficnina Juridica - Subdireccion de Gestión humana, que expedientes que se hayan remitido a Cobro Coactivo para su ejecución. | 12 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Oficina Jurídica | Base de datos identificando los expedientes que suman $9,584,729, informes y mesas de trabajo 11 | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se adjuntan actad de mesa de trabajo de abril,mayo y junio | 6 | 0.5 | 50% | ROJO | Se verifica que se encuentran el la carpeta de evidencias de tres actas de las mesas de trabajo correspondientes al mes de abril, con fecha de elaboración del 24/04/2026, mayo con fecha de elaboración del 29/05/2026 y junio elaborada el 29/06/2026. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia pagos del valor del capital realizados en la etapa de cobro persuasivo por parte de la EPS, sin observar el pago o cobro de los intereses de mora generados. | porque la gestión institucional de cobro se centró en garantizar la recuperación del capital | Identificar para la vigencia 2025 los casos en los cuales se adeudan intereses de mora, que estan en etapa de cobro persuasivo, conforme al manual de cobro coactivo de la UAECOB. | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de gestión humana | Base de datos identificando los casos que se adeuda intereses | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se adjunta la base con la indentificacion de los intereses correspondientes año 2025 y año 2026 corte a junio | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Se verifica base publicada correspondiente a los intereses de mora de los años 2025 y 2026, este ultimo con corte al 30 de junio del presente año. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia pagos del valor del capital realizados en la etapa de cobro persuasivo por parte de la EPS, sin observar el pago o cobro de los intereses de mora generados. | porque la gestión institucional de cobro se centró en garantizar la recuperación del capital | Liquidar los intereses adeudados de cada caso identificado y dejar registro del cálculo (capital + intereses), teniendo en cuenta la fecha en la que queda EJECUTORIADO el acto administrativo declarando deudor a la EPS y/o ARL,de conformidad art 9 Ley 68 de 1923 y el decreto 289 de 2021 | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de gestión humana | Efetuar liquidacion de intereses de los casos identificados | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se adjunta la base con la liquidación de los intereses correspondientes año 2025 y año 2026 corte a junio | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Se verifica base publicada correspondiente a los intereses de mora de los años 2025 y 2026, este ultimo con corte al 30 de junio del presente año. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia pagos del valor del capital realizados en la etapa de cobro persuasivo por parte de la EPS, sin observar el pago o cobro de los intereses de mora generados. | porque la gestión institucional de cobro se centró en garantizar la recuperación del capital | Emitir requerimiento complementario a la EPS con la liquidación de intereses pendientes, recordando la obligatoriedad establecida en la resolución y de conformidad al art 9 Ley 68 de 1923 y el decreto 289 de 2021 | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de gestión humana | Efectuar oficios a las eps la liquidacion de intereses efectuadas | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | No hay avance | 0 | 0 | 0% | ROJO | Dado a que no se presentan avance y evidencias por parte de la Subdirección de Gestión Humana, no se reporta avance de la acción, se recomienda adelantar acción para evidencias el cumplimiento de la acción. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia pagos del valor del capital realizados en la etapa de cobro persuasivo por parte de la EPS, sin observar el pago o cobro de los intereses de mora generados. | porque la gestión institucional de cobro se centró en garantizar la recuperación del capital | Radicar para cobro coactivo ante juridica los casos en los que la EPS no cancele dentro del plazo legal los intereses. | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de gestión humana | Radicar los requirimientos a la oficina juridica | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | No hay avance | 0 | 0 | 0% | ROJO | Dado a que no se presentan avance y evidencias por parte de la Subdirección de Gestión Humana, no se reporta avance de la acción, se recomienda adelantar acción para evidencias el cumplimiento de la acción. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 4 | Gestión del Talento Humano | Listas de chequeo. Control de firmas y aprobación de documentos. Revisado los expedientes de cobro coactivo, se evidencia en la lista de chequeo y/ verificación de documentos en siete procesos (7) adolecen de la rúbrica del abogado del área solicitante (procesos vigencia 2024 Nos. 012, 016, 28, procesos vigencia 2025 Nos. 001, 007, 026, 042) únicamente se evidencia la rúbrica del Subdirector Gestión Humana. De los cuales para los procesos 028 de 2024 y 001,007 de 2025, se radico primero la solicitud del inicio del cobro coactivo y posterior el auto de ejecutoria. Del único proceso terminado 003-2023 adolece de rubrica el abogado del área solicitante y encargado de archivo del proceso en cobro coactivo. | La ausencia de un control cruzado y de doble verificación, lo que ha permitido que se remitan expedientes sin la rúbrica del abogado solicitante y con el orden de radicación invertido. | Establcer un punto de control con un segundo responsable que revise y confirme el diligenciamiento completo de las firmas antes de remitir el expediente a cobro coactivo. | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Gestión del Talento Humano | Designar la persona responsable del control | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se adjuntan 31 listas de chequeo con la firma del apoyo juridico que realiza la segunda revision. | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Se verifica la subsanación de la acción mediante 31 casos aplicando la firma del apoyo jurídico como segunda revisión. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al Manual de Cobro Coactivo | 2025-09-01 | 4 | Gestión del Talento Humano | Listas de chequeo. Control de firmas y aprobación de documentos. Revisado los expedientes de cobro coactivo, se evidencia en la lista de chequeo y/ verificación de documentos en siete procesos (7) adolecen de la rúbrica del abogado del área solicitante (procesos vigencia 2024 Nos. 012, 016, 28, procesos vigencia 2025 Nos. 001, 007, 026, 042) únicamente se evidencia la rúbrica del Subdirector Gestión Humana. De los cuales para los procesos 028 de 2024 y 001,007 de 2025, se radico primero la solicitud del inicio del cobro coactivo y posterior el auto de ejecutoria. Del único proceso terminado 003-2023 adolece de rubrica el abogado del área solicitante y encargado de archivo del proceso en cobro coactivo. | La ausencia de un control cruzado y de doble verificación, lo que ha permitido que se remitan expedientes sin la rúbrica del abogado solicitante y con el orden de radicación invertido. | Efectuar el cargue en Control Doc del oficio remisorio de los coactivos, una vez se encuentren totalmente firmados los documentos que hacen parte del expediente, con el fin de garantizar que el último oficio sea la remisión a Jurídica. | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Gestión del Talento Humano | Radicar los oficios en control doc. | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | * Se adjunta evidencia de seis oficios radicados por control doc | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección de Gestión Humana, se evidenció la remisión de treinta (30) memorandos durante el segundo trimestre de 2026. Dichos documentos cuentan con el visto bueno del profesional designado como punto de control y de un segundo responsable, conforme con lo establecido en la acción. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Auditoría Interna Equipos Menores | 2025-08-20 | 3 | Gestión de Recursos | Ingreso de equipos menores sin Hoja de Vida y desalineación del flujo de los numerales 8.1 al 8.4 del GR-PR07 – En el desarrollo de la auditoría se identificó el ingreso de 21 equipos menores al almacén sin creación de hoja de vida, en contravía del numeral 8.4, conforme a la secuencia operativa de los numerales 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 del procedimiento, no se cumple de forma sistemática, permitiendo entrega y uso de equipos sin hoja de vida creada. | Deficiencia en la coordinación y comunicación entre las áreas involucradas en el ingreso de equipos nuevos a la entidad, lo que genera ambigüedad en la clasificación y definición de los equipos menores. | Elaborar las hojas de vida e incorporarlas en el archivo correspondiente, conforme a los ingresos de equipo menor realizados por el área de almacén. | 3 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Hojas de vida incorporadas | 1 | Numero de hojas de vida realizadas/ Equipos menores ingresados a la entidad | 2025-08-20 | 2026-08-19 | 2026-06-30 | Se remite el correo correspondiente a la creación de las hojas de vida, el archivo en Excel con la relación de los elementos para los cuales se crearon las hojas de vida y acta de reunión. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 3EM | 2 | 0.66667 | 66.67% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la creación de setenta y cinco (75) nuevas hojas de vida hojas de vida de equipos menores en mes de marzo. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente | Mediante memorando ID 240944 del 07/10/2025 la Subdirección Logística solicito ajuste de las acciones formuladas para los hallazgos 3 y 4 | Abierto
Origen Interno | Auditoría Interna Equipos Menores | 2025-08-20 | 3 | Gestión de Recursos | Ingreso de equipos menores sin Hoja de Vida y desalineación del flujo de los numerales 8.1 al 8.4 del GR-PR07 – En el desarrollo de la auditoría se identificó el ingreso de 21 equipos menores al almacén sin creación de hoja de vida, en contravía del numeral 8.4, conforme a la secuencia operativa de los numerales 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 del procedimiento, no se cumple de forma sistemática, permitiendo entrega y uso de equipos sin hoja de vida creada. | Deficiencia en la coordinación y comunicación entre las áreas involucradas en el ingreso de equipos nuevos a la entidad, lo que genera ambigüedad en la clasificación y definición de los equipos menores. | Programar y coordinar mesas de trabajo cuatrimestrales con la Subdirección Operativa, la Subdirección Corporativa y el área de Almacén, con el objetivo de identificar los equipos menores ingresados al inventario institucional durante el período correspondiente, Con los datos recopilados, se procederá a identificar los nuevos ingresos y crear sus respectivas hojas de vida técnicas | 3 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística Subdirección Gestión Corporativa Subdirección Operativa | 3 mesas cuatrimestrales con cada area | 1 | número de reuniones a realizadas / número de reuniones programadas | 2025-08-20 | 2026-08-19 | 2026-06-30 | Se remite el correo correspondiente a la creación de las hojas de vida, el archivo en Excel con la relación de los elementos para los cuales se crearon las hojas de vida y acta de reunión. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 3EM | 2 | 0.66667 | 66.67% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la realización de una reunión en la cual se revisó el ingreso y registro de equipos menores entre las Subdirecciones Logística, Operativa y Corporativa, comprobó entradas por contratos recientes y aclaró pendientes de asignación de placas el 25/06/2026. Por lo anterior, la acción presenta un avance de 67% dado que se han realizado 2 de 3 reuniones programadas. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente | Mediante memorando ID 240944 del 07/10/2025 la Subdirección Logística solicito ajuste de las acciones formuladas para los hallazgos 3 y 4 | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.1.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por la permanencia de bienes en la bodega desde vigencias anteriores sin haber sido puestos al servicio, lo que afecta la eficiencia en la gestión de inventarios y la representación fiel de la información contable registrada en la cuenta Bienes Muebles en Bodega (código 1635) | Falta de dispocisión y distribución de los elementos adquiridos en vigencias anteriores. | Emitir un requerimiento a las diferentes subdirecciones solicitando la depuración de los elementos que se encuentran en el almacén. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Almacén | Solicitar a las diferentes subdirecciones el retiro de los elementos que se encuentran en almacén. | 1 | Requerimiento realizado/ requerimiento programado | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "En el marco del PM se realizó mesa de trabajo el día 17 de junio del 2026 con la participación de las dependencias involucradas, con el propósito de realizar la depuración, identificación y definición de los bienes almacenados que corresponde a las Subdirecciones de Gestión del Riesgo y Operativa. Esta actividad tuvo como finalidad establecer la responsabilidad sobre dichos elementos y definir las acciones administrativas necesarias para su adecuada gestión y disposición. Como resultado de la jornada, la Subdirección del Gestión del riesgo, el día 19 de junio del 2026, efectuó el retiro de los quince (15) cascos que se encontraban bajo la responsabilidad de Almacen De igual manera, el líder del Almacen adjunta acta en la cual se deja constancia de la revisión realizada con la Subdirección de Gestión del Operativa sobre los bienes pendientes de definir, con el fin de que dicha dependencia efectué la verificación de los elementos, determine su destinación y adopte las acciones administrativas requeridas para su distribución y destinación de los bienes". | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Se evidencia acta del 17 de junio de 2026, donde se puso en conocimiento a los referentes de la Subdirección Operativa y Riesgos los bienes donde fueron adquiridos por esas subdirecciones y a la fecha se encuentran en el almacen. Asimismo, se evidencia acta de solicitud de entrega de elementos del 19 de junio de 2026, donde el profesional de almacen realizó la entrega de 15 bienes a la Subdirección de Gestión del Riesgo. Por lo anterior, se observa un avance del 50% respecto a la acción y meta establecida. Se recomienda cuantificar el numero de bienes entregados versus los bienes pendientes de entregar con el fin de tener claridad el porcentaje de avance en la eficacia de la desviación. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.1.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por deficiencias en la aplicación de procedimientos para la baja de bienes siniestrados que afectan la razonabilidad de la información contable registrada en la cuenta Propiedades planta y equipo no explotados, código 1637 | Falta de un control efectivo para garantizar que la totalidad de los recursos se ejecuten en la vigencia. | 1. Actualizar el procedimiento de baja de bienes incorporando la definición y los elementos esenciales del acto administrativo: competencia, voluntad, objeto, motivo, fin y forma, e incluir un punto de control que consolide toda la documentación requerida para la reposición de cada bien, desde el reporte detallado de modo, tiempo y lugar hasta la emisión del acto administrativo de solicitud de baja con su respectivo comprobante. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Inventarios.Seguros | Actualización del procedimiento de bajas, estableciendo puntos de control especificamente en las bajas por reposición. | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se remite soporte de envío del procedimiento de bajas para la respectiva revisión y asignación a la Oficina de Planeación, en el cual se incorpora la definición de acto administrativo y se incluye el punto de control 8.20.4.7 relacionado con este tema". | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Se observa correo electrónico del 30 de junio de 2026, donde la referente de inventarios envia a la Subdirección de Gestión Corporativa, el proyecto de ajuste del procedimiento de retiro de bienes y baja en cuentas con la modificación del numeral 8.5 y la inclusión del numeral 8.20.4.7. Por lo anterior se observa un avance del 50% respecto a la acción y meta establecida. Se recomienda agilizar con la revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación para su posterior publicacion. Esta acción tiene fecha de terminación el 1 de noviembre de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.1.1.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por diferencia en los saldos de las subcuentas herramientas y equipos de enseñanza de la cuenta Maquinaria y Equipo, código 1655, frente al inventario físico a 31 de diciembre de 2024 | Falta de un control efectivo para garantizar que la totalidad de los recursos se ejecuten en la vigencia. | 1. Realizar verificación al reporte trimestral de saldos, contra la base del inventario de la UAECOB, con el fin de validar la conciliación de los saldos en los 2 reportes, para las cuentas de propiedad planta y equipo. | 4 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Inventarios-Financiera | Conciliación trimestral de saldos | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente:"En el marco del reporte de avance de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, nos permitimos informar que, para el presente hallazgo, se estableció como evidencia la conciliación trimestral entre los saldos de los estados financieros y los registros del inventario de la Entidad. Al respecto, es importante precisar que el trimestre objeto del reporte comprende los meses de abril, mayo y junio. No obstante, a la fecha de la presente comunicación el mes de junio aún se encuentra en proceso de cierre contable, razón por la cual actualmente nos encontramos adelantando las actividades correspondientes al cierre mensual, incluyendo el análisis y reconocimiento de la depreciación, así como las demás conciliaciones requeridas para la apertura del período siguiente. En consecuencia, para la fecha de solicitud de evidencias por parte de la Oficina de Control Interno, no es posible aportar la conciliación trimestral definitiva, toda vez que esta depende de la culminación del cierre contable del mes de junio. Por lo anterior, una vez finalice el proceso de cierre y se cuente con la información consolidada y validada, la evidencia correspondiente será remitida a la Oficina de Control Interno, de manera extemporánea, para su incorporación al seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional". | 1 | 0.25 | 25% | ROJO | Como la acción es trimestral, la acción con corte a junio será evaluada en septiembre de 2026, por temas de cierre contable. Por lo anterior, se mantiene el avance del seguimiento anterior del 25% respecto a la acción y meta establecida. En el seguimiento anterior se recomendó enviar la conciliación con corte al 31 de diciembre de 2025 con el fin de que haga parte para del universo de la desviación, ya que el hallazgo vence en el mes de noviembre de 2026 y el universo es 4. Por lo anterior, se solicita el envio de la conciliación con corte a diciembre de 2025 para el próximo seguimiento y verificar el cambio del universo al Ente de Control de 4 a 3, ya que son conciliaciones trimestrales. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.1.1.4 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por la inefectividad de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento del hallazgo 3.3.1.2.2.3 código auditoría 165, que incide en la información financiera al cierre de la vigencia fiscal 2024. | Falta de un control efectivo para garantizar que la totalidad de los recursos se ejecuten en la vigencia. | 1. Realizar la depuración total de los bienes del activo que se encontraban en estado inservible identificados en la auditoria 3.3.1.2.2.3 código auditoría 165. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Inventarios | Depuración al 100% de los bienes identificados como inservibles del inventario general de la UAECOB. | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Para este seguimiento no se cuenta con evidencias sobre la depuración de la totalidad de los bienes identificados como inservibles en la auditoria 3.3.1.2.2.3 código auditoría 165". | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa no presentó evidencias. Acción que tiene fecha de terminación el 1 de noviembre de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.1.1.5 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por la permanencia del saldo en la cuenta Bienes Pagados por Anticipado (código 1905) por cuanto al cierre de la vigencia fiscal 2024 no se ha legalizado los recursos girados a través del contrato de compraventa No. 588 de 2022, situación que afecta el saldo de la cuenta. | Falta de la legalización del pago anticipado en la entrega efectiva del bien o servicio contratado y en la aprobación formal por parte de la supervisión del contrato. Esto genera un saldo pendiente en la cuenta de código 1905. | 1.Solicitar a la oficina de Júrica información sobre los avances respecto al proceso sansionatorio, una vez emitida la desición final se procederá al procedimeinto d el reconocimiento del hecho económico de la UAECOB. | 3 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Gestión Corporativa Subdirección Operativa | Cumplimiento de las acciones propuestas | 1 | accines realizadas/acciones propuestas | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se envio comunicado a la oficina Asesora Juridica con Radicado: I-00643-2026009412-UAECOB Id: 265281 para Solicitud de entrega de informes para el cierre contable de junio 2026". | 3 | 1 | 100% | OK | Se evidencian memorandos enviados de la Subdirección de Gestión Corporativa a la Oficina Jurídica con radicados Id. 249030 del 29 de diciembre de 2025, Id. 259216 del 10 de abril de 2026 y Id. 265281 del 12 de junio de 2026, donde se solicitó la gestión sobre el proceso administrativo sancionatorio adelantado por parte de la Oficina Jurídica de la UAECOB en el contrato 588 de 2022. De la ultima solicitud, a la fecha está pediente la respuesta del recurso de reposición por parte de la Oficina Jurídica. Con lo anterior, se observa eficacia sobre las 3 solicitudes realizadas, quedando pendiente la descisión final sobre el reconocimeinto del hecho económico correspondiente. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.2.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por la existencia de saldos por apropiar de $1.248.238.147, al cierre de la vigencia 2024, los cuales representan el 0,79% del presupuesto definitivo, que corresponde a $157.874.198.884. | Falta fortalecer el control efectivo para que los recursos se ejecuten al 100% en la vigencia. | 1. Poner a disposicion de los responsables de la ejecucion presupuestal, mensualmente, la herramienta "Mesa de control y seguimiento presupuestal" (50%) | 12 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se anexa mesas de seguimiento y control del mes de abril,mayo y junio y correos correspondientes. | 8 | 0.66667 | 66.67% | AMARILLO | Se observan los archivos de los meses de abril, mayo y junio del 2026 que dan cuenta que han venido realizando el seguimiento y control presupuestal y lo han socializado con los responsables del presupuesto de la UAECOB , han venido cumpliendo con la acción propuesta. Se recomienda documentar este control con el fin de que perdure en el tiempo | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.2.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por la existencia de saldos por apropiar de $1.248.238.147, al cierre de la vigencia 2024, los cuales representan el 0,79% del presupuesto definitivo, que corresponde a $157.874.198.884. | Falta fortalecer el control efectivo para que los recursos se ejecuten al 100% en la vigencia. | 2. Revisar trimestralmente, los resultados de la "Mesa de control y seguimiento presupuestal" por parte de la Directora General y los responsables de la ejecucion presupuestal para la toma de decisiones. (50%) | 4 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se suben las actas de Comité correspondientes a el mes de abril, mayo y junio. | 2.5 | 0.625 | 62.5% | AMARILLO | Se observa acta del Comité Directivo del mes de abril-2026 en donde tratan el tema de ejecución presupuestal, pasivos y reservas, han venido cumpliendo con la acción propuesta. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.2.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por diferencias de información reportada por concepto de giros en los formatos electrónicos: CB-0126 “Relación de registros presupuestales por rubro” y CB-0103 “Ejecución presupuestal de gastos e inversiones” específicamente en el rubro de sentencias y conciliaciones | La información registrada en BOGDATA por la entidad si se verifica, sin embargo no es factible efectuar el cruce con los formatos por cuanto no se tiene acceso a los mismo, por que la secretaria de Hacienda es la responsable de generar los formatos. | Enviar un comunicado oficial de parte de U.A.E Cuerpo Oficial Bomberos a la Dirección Distrital de Presupuesto comunicandole el hallazgo impuesto por el ente de control, para que nos allegue los formatos en mención y verificar las posibles diferencias, con el fin de realizar las correcciones que haya lugar. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Financiera | Verificar el origen que dio lugar al hallazgo. | 1 | Cominucado programado/ comunicado realizado | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "La secretaria Distrital de Hacienda emite respuesta del comunicado E-01052-2026003827-UAECOB Id: 265783 y el comunicado No. E-01052-2026001657-UAECOB – 2026ER100804O1, recibido el 27 de marzo de 2026. En atención a lo anterior, se adjunta el oficio de respuesta remitido por la Secretaria Distrital de Hacienda, identificado con el Id: 266469." | 1 | 1 | 100% | OK | Con los soportes envidenciados se observa cumplimiento de la acción y meta establecida.Es importante mencionar que la Secretaria Distrital de Hacienda describe que de conformidad con los criterios técnicos definidos para la rendición de cuentas de cada formato, la información reportada no es comparable entre sí, lo cual explica las diferencias evidenciadas, sin que ello implique inconsistencias en la información presupuestal registrada. Con lo anterior, se observa un cumplimiento del 100% respecto ala meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.2.3 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que al cierre de la vigencia fiscal 2024, se constituyeron reservas presupuestales por un valor de $12.500.515.990, superando los porcentajes permitidos por las disposiciones normativas. Las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2024 por la UAECOB ascendieron a $14.695.975.237, valor que representó el 9,31% del presupuesto definitivo ($157.874.198.884). | Falta fortalecer el control para que recursos programados sean comprometidos dentro de la vigencia y se realicen los giros dentro de la vigencia. | 1. Poner a disposicion de los responsables de la ejecucion presupuestal, mensualmente, la herramienta "Mesa de control y seguimiento presupuestal" (50%) | 12 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se anexa mesas de seguimiento y control del mes de abril,mayo y junio y correos correspondientes. | 8 | 0.66667 | 66.67% | AMARILLO | Se observan los archivos de los meses de abril, mayo y junio del 2026 que dan cuenta que han venido realizando el seguimiento y control presupuestal y lo han socializado con los responsables del presupuesto de la UAECOB , han venido cumpliendo con la acción propuesta. Se recomienda documentar este control con el fin de que perdure en el tiempo | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.2.3 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que al cierre de la vigencia fiscal 2024, se constituyeron reservas presupuestales por un valor de $12.500.515.990, superando los porcentajes permitidos por las disposiciones normativas. Las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2024 por la UAECOB ascendieron a $14.695.975.237, valor que representó el 9,31% del presupuesto definitivo ($157.874.198.884). | Falta fortalecer el control para que recursos programados sean comprometidos dentro de la vigencia y se realicen los giros dentro de la vigencia. | 2. Revisar trimestralmente, los resultados de la "Mesa de control y seguimiento presupuestal" por parte de la Directora General y los responsables de la ejecucion presupuestal para la toma de decisiones. (50%) | 4 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se suben las actas de Comité correspondientes a el mes de abril, mayo y junio. | 2.5 | 0.625 | 62.5% | AMARILLO | Se observa acta del Comité Directivo del mes de abril-2026 en donde tratan el tema de ejecución presupuestal, pasivos y reservas, han venido cumpliendo con la acción propuesta. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.3.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información de la ejecución los proyectos de inversión 7658 "Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá" 7637 "Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá" y 8173 "Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.", reportada por la UAECOB. | Falta de un control previo al envío oficial de la información | Realizar conciliaciones bimestrales de la información de gastos de inversión contra el BogData de la SHD. | 6 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Verificar la infortmación contra | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se entregaconciliaciones bimestrales de la información de gastos de inversión contra el BogData de la SHD de los meses abril , mayo y junio. | 4 | 0.66667 | 66.67% | AMARILLO | Se observan tres archivos en Excel con el seguimiento presupuestal de los meses abril, mayo y junio de 2026, no obstante, la acción quedo propuesta para realizar el control bimestral, han venido cumpliendo con la acción propuesta | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.3.2 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución de las metas del proyecto de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” No. 8173 "Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.", ejecutado por la UAECOB en el segundo semestre de la vigencia 2024. | Falta fortalecer el control para garantizar el cumplimiento de las actividades (metas) de los proyectos de inversión programadas en la vigencia, correspondientes a las magnitudes de avance registradas y programadas en Segplan. | 1. Poner a disposicion de los responsables de la ejecucion presupuestal, mensualmente, la herramienta "Mesa de control y seguimiento presupuestal" (50%) | 12 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se anexa mesas de seguimiento y control del mes de abril,mayo y junio y correos correspondientes. | 8 | 0.66667 | 66.67% | AMARILLO | Se observan los archivos de los meses de abril, mayo y junio del 2026 que dan cuenta que han venido realizando el seguimiento y control presupuestal y lo han socializado con los responsables del presupuesto de la UAECOB , han venido cumpliendo con la acción propuesta. Se recomienda documentar este control con el fin de que perdure en el tiempo | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.3.2 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución de las metas del proyecto de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” No. 8173 "Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.", ejecutado por la UAECOB en el segundo semestre de la vigencia 2024. | Falta fortalecer el control para garantizar el cumplimiento de las actividades (metas) de los proyectos de inversión programadas en la vigencia, correspondientes a las magnitudes de avance registradas y programadas en Segplan. | 2. Revisar trimestralmente, los resultados de la "Mesa de control y seguimiento presupuestal" por parte de la Directora General y los responsables de la ejecucion presupuestal para la toma de decisiones. (50%) | 4 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se suben las actas de Comité correspondientes a el mes de abril, mayo y junio. | 2.5 | 0.625 | 62.5% | AMARILLO | Se observa acta del Comité Directivo del mes de abril-2026 en donde tratan el tema de ejecución presupuestal, pasivos y reservas, han venido cumpliendo con la acción propuesta. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.3.3 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por el incumplimiento en la ejecución de recursos y magnitud programada para la Meta 7 “Implementar 100% de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá" del Proyecto de Inversión 7658 “Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá” al cierre el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI” | Falta fortalecer el control para garantizar el cumplimiento de las actividades (metas) de los proyectos de inversión programadas en la vigencia, correspondientes a las magnitudes de avance registradas y programadas en Segplan. | 1. Poner a disposicion de los responsables de la ejecucion presupuestal, mensualmente, la herramienta "Mesa de control y seguimiento presupuestal" (50%) | 12 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se anexa mesas de seguimiento y control del mes de abril,mayo y junio y correos correspondientes. | 8 | 0.66667 | 66.67% | AMARILLO | Se observan los archivos de los meses de abril, mayo y junio del 2026 que dan cuenta que han venido realizando el seguimiento y control presupuestal y lo han socializado con los responsables del presupuesto de la UAECOB , han venido cumpliendo con la acción propuesta. Se recomienda documentar este control con el fin de que perdure en el tiempo | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.3.3 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo por el incumplimiento en la ejecución de recursos y magnitud programada para la Meta 7 “Implementar 100% de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá" del Proyecto de Inversión 7658 “Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá” al cierre el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI” | Falta fortalecer el control para garantizar el cumplimiento de las actividades (metas) de los proyectos de inversión programadas en la vigencia, correspondientes a las magnitudes de avance registradas y programadas en Segplan. | 2. Revisar trimestralmente, los resultados de la "Mesa de control y seguimiento presupuestal" por parte de la Directora General y los responsables de la ejecucion presupuestal para la toma de decisiones. (50%) | 4 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora Planeación Dirección | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se suben las actas de Comité correspondientes a el mes de abril, mayo y junio. | 2.5 | 0.625 | 62.5% | AMARILLO | Se observa acta del Comité Directivo del mes de abril-2026 en donde tratan el tema de ejecución presupuestal, pasivos y reservas, han venido cumpliendo con la acción propuesta. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar documentos del proceso contractual de la Orden de Compra OC126505 del 2024 – Contrato de suministro No. 301 de 2024 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC del Sistema Electrónico de Contratación | Deficiencia en la interpretación del decreto o norma acerca de las ordenes de compra. | 1. Realizar el cargue de los documentos determinados del proceso para la tienda virtual. | 1 | Corrección | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Dar cumplimiento a las necesidades documentales de la tienda virtual | 1 | Actividades programadas/ actividades realizadas | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa, no presenta nuevas evidencias. | 1 | 1 | 100% | OK | Acción cumplida con corte al 31 de marzo de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar documentos del proceso contractual de la Orden de Compra OC126505 del 2024 – Contrato de suministro No. 301 de 2024 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC del Sistema Electrónico de Contratación | Deficiencia en la interpretación del decreto o norma acerca de las ordenes de compra. | 2. Realizar una mesa de trabajo con los apoyos a la supervisión, con el fin de fortalecer la presentación física y cargue de documentos en la plataformas digitales que requiere la entidad, respecto a los contratos ejecutados por la SUbdirección. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Fortalecer los conocimientos respecto al manejo y tramite de la tienda virtual | 1 | mesa de trabajo programadas/ mesa de trabajo realizada | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se programó una jornada de capacitación con los apoyos a la supervisión para el día 15 de julio del 2026 a las 11:00 a.m, orientada al fortalecimiento de las competencias en el cargue y gestión de cuentas en la Plataforma SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado colombiano (TVEC). Esta actividad contará con el acompañamiento y apoyo técnico de los abogados de la Subdirección de Gestión Corporativa, con el propositó de fortalecer la correcta aplicación de los procedimientos, promover el cumplimiento de los linemientos establecidos y reduccir la ocurrencia de inconsistencias en los procesos de publicación y gestión contractual". | 0 | 0 | 0% | ROJO | La programación de la jornada de capacitación está por fuera del periodo del seguimientto. Con lo anterior, no se presentaron avances con corte al 31 de marzo, ni al 30 de junio de 2026. Esta acción vence el 1 de noviembre de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la documentación de los expedientes contractuales de la Orden de Compra OC126505 del 2024 – Contrato de suministro No. 301 de 2024 y el Contrato de Compraventa No. 726 de 2024 | Porque existió una debilidad en la entrega en la documentacion fisica. | 1. Remitir la información correspondiente de la orden de compra siendo los documentos que sustenten la ejecución contractual de la orden de compra, y el reporte de los informes de las actividades, así como los informes de supervisión que certifican las actividades contratadas. | 1 | Corrección | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Dar cumplimiento a las necesidades documentales de la tienda virtual | 1 | Actividades programadas/ actividades realizadas | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "No se remite evidencia, toda vez que el responsable del aplicativo tienda virtual no ha emitido la respuesta correspondiente al hallazgo. En consecuencia, una vez que se reciba dicha respuesta, se procederá con la remisión de los soportes respectivos". | 0.8 | 0.8 | 80% | AMARILLO | Para el presente seguimiento la Subdirección de Gestión Corporativa no presentó evidencias. Acción que tiene fecha de terminación el 1 de noviembre de 2026, por lo cual se mantiene el avance del seguimiento anterior del 80% respecto a la acción establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la documentación de los expedientes contractuales de la Orden de Compra OC126505 del 2024 – Contrato de suministro No. 301 de 2024 y el Contrato de Compraventa No. 726 de 2024 | Porque existió una debilidad en la entrega en la documentacion fisica. | 2.Realizar una mesa de trabajo con los apoyos a la supervisión, con el fin de fortalecer la presentación física y cargue de documentos en la plataformas digitales que requiere la entidad, respecto a los contratos ejecutados por la Subdirección. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Fortalecer los conocimientos respecto al manejo y tramite de la tienda virtual | 1 | mesa de trabajo programadas/ mesa de trabajo realizada | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se programó una jornada de capacitación con los apoyos a la supervisión para el día 15 de julio del 2026 a las 11:00 a.m, orientada al fortalecimiento de las competencias en el cargue y gestión de cuentas en la Plataforma SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado colombiano (TVEC). Esta actividad contará con el acompañamiento y apoyo técnico de los abogados de la Subdirección de Gestión Corporativa, con el propositó de fortalecer la correcta aplicación de los procedimientos, promover el cumplimiento de los linemientos establecidos y reduccir la ocurrencia de inconsistencias en los procesos de publicación y gestión contractual. | 0 | 0 | 0% | ROJO | La programación de la jornada de capacitación está por fuera del periodo del seguimientto. Con lo anterior, no se presentaron avances con corte al 31 de marzo, ni al 30 de junio de 2026. Esta acción vence el 1 de noviembre de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.2 | Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la documentación de los expedientes contractuales del Contrato de Compraventa No. 726 de 2024", debido a que no se encintraban en el expiediente contractual algunos documentos como: RUT, Certificación de existencia de Representación Legal del Contratista, Manuales de Operación, polizas de Garantia, Registros de capacitación y evidencia de entrega de los equipos adquiridos. | 1. En los proceso de Acuerdo de Marco precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no exige legalmente que los documentos deben estar en el expediente fisicamente. | 1. Se realizará la inclusión de los documentos de la etapa pre-contractual y contractual para cada uno de los procesos de Acuerdo Marco de Precios que se generen desde la dependencia siguiendo los líneamientos jurídicos | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | TIC-Oficina Juridica | 1. Contar con los expdientes con su respuesta documentación Pre-Contractual y Contractual. | 1 | No. de actividades cumplidas/El total de actividades | 2025-12-15 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | En el segundo trimestre no se han realizado procesos contractuales de acuerdo marco. | 1 | 1 | 100% | OK | Teniendo en cuenta que para este seguimiento el área reportó que no se han realizado procesos contractuales de acuerdo marco, se deja el estado de la acción al día teniendo en cuenta el seguimiento anterior. En el siguiente seguimiento se verificará si para la modalidad de contratación de acuerdo macro (si es del caso), han vendo aplicando el control propuesto en la acción de mejora. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.2 | Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la documentación de los expedientes contractuales del Contrato de Compraventa No. 726 de 2024", debido a que no se encintraban en el expiediente contractual algunos documentos como: RUT, Certificación de existencia de Representación Legal del Contratista, Manuales de Operación, polizas de Garantia, Registros de capacitación y evidencia de entrega de los equipos adquiridos. | 2. No se encuentra establecido en la lista de chequeo dispuesta por la Oficina Juridica para este tipo de Procesos | 2. Gestionar con la oficina juridica la necesidad de incluír en la lista de chequeo los documentos como: Actas de capacitación, Actas de entrega a los usuarios finales, Manuales de Operación, entrada y salidas Almacén | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | TIC-Oficina Juridica | 2. Lista de chequeo con todos los documentos requeridos. | 1 | No. de actividades cumplidas/El total de actividades | 2025-12-15 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | En atención al hallazgo , se carga evdencia que aplica para el segundo trimentre en el siguiente enlace https://bomberosbog-my.sharepoint.com/personal/lusarmiento_bomberosbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flusarmiento%5Fbomberosbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20TIC%2D2026%2FSeguimiento%20III%2FEVIDENCIAS%2FHallazgo%5F3%2E2%2E4%2E2%5F2&viewid=53eafc19%2D2a52%2D472d%2D89bd%2D5f2636d154cd&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=5fb56834%2D75a0%2D4cb4%2Da04e%2Dfb53ffd51c98&FolderCTID=0x012000CACEF5836258044D8B964C0F244DAFC5&view=0 | 1 | 1 | 100% | OK | Se evidencia memorando con ID 259695 de fecha del 16 de abril-2026 en donde el área de RIC requiere a la OJ que incluya en la lista de verificación actas de capacitación, Actas de entrega a los usuarios finales, Manuales de operación, Registros y/o actas de entrada y salida de almacén, no obstante cumplir con la acción propuesta es importante verificar la efectividad de la acción | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.2 | Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la documentación de los expedientes contractuales del Contrato de Compraventa No. 726 de 2024", debido a que no se encintraban en el expiediente contractual algunos documentos como: RUT, Certificación de existencia de Representación Legal del Contratista, Manuales de Operación, polizas de Garantia, Registros de capacitación y evidencia de entrega de los equipos adquiridos. | 3. En el formato de "MEMORANDO DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO – PERSONA JURIDICA" con Código: GJ-PR02-FT15, no se encuentra la firma del funcionario que revisó | 3. Verificar que siempre se firme todos los campos requeridos el formato MEMORANDO DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO – PERSONA JURIDICA con Código: GJ-PR02-FT15, | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | TIC-Oficina Juridica | 3. Para cada proceso donde se requiera el formato MEMORANDO DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO – PERSONA JURIDICA con Código: GJ-PR02-FT15, se encuentre debidamente diliegenciado y debidamente firmado | 1 | No. de actividades cumplidas/El total de actividades | 2025-12-15 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | En atención al hallazgo, se informa que, una vez se adjudica un contrato, se remiten los respectivos correos electrónicos con el fin de que los documentos correspondientes sean cargados en la plataforma SECOP II, entre los cuales se encuentran el CRP, el memorando de legalización y el acta de inicio. Como soporte, se anexan los correos electrónicos que evidencian dicha gestión. https://bomberosbog-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lusarmiento_bomberosbogota_gov_co/IgBYuGS2mcQCQq4bE62gu6ivATccWvbJVApXXDd3KUcEpac?e=ymldTN | 1 | 1 | 100% | OK | Se observa para los contratos 476 y 477 del 2026 firmado el formato GJ-PR02-FT16, han venido cumpliendo con la acción propuesta | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.3 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la permanencia en el almacén de la UAECOB, de tres kits de equipos de protección frente al riesgo eléctrico, sin prestar ningún servicio; equipos que fueron adquiridos con el contrato de compraventa No. 719 de 2024 | Omisión por parte de la estación de Kennedy al no atender la instrucción de retirar los equipos en el tiempo establecido, debido a una subestimación de la importancia y urgencia del retiro. | 1.Elaborar un control mensual entre almacen y la subidrección operativa para hacer el seguimiento en linea de los elementos a entregar | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa Subdirección de Gestión Corporativa-Almacén | Controlar la entrega oportuna de los elementos al servicio de la operación | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2025-12-15 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Se adjunta matriz de seguimiento para los contratos de la Subdirección Operativa en el cual se registra la información la recepción y entrega de elementos adquiridos. | 0.9 | 0.9 | 90% | AMARILLO | Se evidencia archivo en Excel que contiene campos de control para hacer el seguimiento de los elementos a entregar (almacén- SO), se Observa diligenciamiento de la matriz con el fin de establecer la efectividad del control, han venido cumpliendo con la acción propuesta, se recomienda consignar en la matriz la fecha en la cual se realiza el seguimiento | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.3 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la permanencia en el almacén de la UAECOB, de tres kits de equipos de protección frente al riesgo eléctrico, sin prestar ningún servicio; equipos que fueron adquiridos con el contrato de compraventa No. 719 de 2024 | Omisión por parte de la estación de Kennedy al no atender la instrucción de retirar los equipos en el tiempo establecido, debido a una subestimación de la importancia y urgencia del retiro. | 2. Sensibilizar a los apoyos a la supervisión sobre las responsabilidades establecidas en el manual de contratación vigente de la entidad y normas concordantes | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa Subdirección de Gestión Corporativa-Almacén | Controlar la entrega oportuna de los elementos al servicio de la operación | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2025-12-15 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Acción cumplida mediante capacitación realizada sobre responsabilidades de apoyos a la supervisión. | 1 | 1 | 100% | OK | En el seguimiento anterior se observó cumplimiento de la acción, mediante; 1, Correo convocatoria de capacitación sobre Responsabilidades de apoyos a la supervisión. 2. Presentación de capacitación y Listado de asistencia de capacitación y registro fotográfico. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.4 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la omisión de la cláusula contractual, respecto a la liquidación del contrato de compraventa No. 719 de 2024 | falta de control y seguimiento contractual al proceso de liquidación dentro del plazo legal y contractual establecido | 1. Fortalecer un control básico de alertas (matriz de liquidaciones) mensuales sobre contratos próximos a finalizar o liquidar | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Ejecutar en terminos la liquidación de los contratos | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2025-12-15 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Se evidencia matriz en Excel denominada Seguimiento liquidaciones Subdirección Operativa, en el cual se registra el seguimiento de los contratos a liquidar. | 0.9 | 0.9 | 90% | AMARILLO | Se evidencia matriz en Excel denominada liquidaciones Subdirección Operativa en donde se lleva el seguimiento de los contratos a liquidar en columna Q se observa la trazabilidad de las liquidaciones y su estado. Han venido cumpliendo con la acción propuesta. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.4 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la omisión de la cláusula contractual, respecto a la liquidación del contrato de compraventa No. 719 de 2024 | falta de control y seguimiento contractual al proceso de liquidación dentro del plazo legal y contractual establecido | 2. Socializar a los apoyos a la supervisión sobre deberes y resposabilidades en materia contractual | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Ejecutar en terminos la liquidación de los contratos | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2025-12-15 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Acción cumplida mediante capacitación realizada sobre responsabilidades de apoyos a la supervisión. | 1 | 1 | 100% | OK | En el seguimiento anterior se observó cumplimiento de la acción, mediante; 1, Correo convocatoria de capacitación sobre Responsabilidades de apoyos a la supervisión. 2. Presentación de capacitación y Listado de asistencia de capacitación y registro fotográfico. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.4 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la omisión de la cláusula contractual, respecto a la liquidación del contrato de compraventa No. 719 de 2024 | falta de control y seguimiento contractual al proceso de liquidación dentro del plazo legal y contractual establecido | 3. Iniciar el proceso de liquidación del contrato No. 719 de 2024. | 1 | Correctiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | liquidación del contrato 719 de 2024 | 1 | 100% del proceso de liquidación del contrato 719 de 2024 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | Se radicó memorando de solicitud de liquidación del Contrato 719 de 2024, radicado I-00643-2026009409-UAECOB Id: 265278. | 0.8 | 0.8 | 80% | ROJO | Se observa el memorando de solicitud de liquidación del Contrato 719 de 2024, radicado I-00643-2026009409-UAECOB Id: 265278 del 12/06/2026, se recomienda celeridad con esta acción toda vez que se encuentra vencida desde el mes de mayo-2026 | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.5 | Manejo | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por el pago de $34.731.096 de los ítems 03 y 11 de los estudios previos del contrato de compraventa No. 719 de 2024 sin tener en cuenta los numerales de las obligaciones específicas del contrato | Ausencia de un lineamiento respecto al criterio jurídico que se tenga en la elaboración de los estudios previos y en el alcance de los preceptos normativos de los conceptos de transporte y pruebas | Solicitar un concepto jurídico a la Oficina Jurídica en el cual defina los lineamientos respecto a los conceptos de transporte y pruebas en la construcción de los estudios previos | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Analizar la inclusión de manera desagregada los costos directos e indirectos para la adquisición de bienes conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la autoridad competente. | 1 | Total de mesas técnicas ejecutas/ total de contratos de adquisición de bienes | 2025-12-15 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Se solicitaron ajustes al borrador de memorando Solicitud de concepto jurídico. | 0.75 | 0.75 | 75% | AMARILLO | Se observa el borrador del oficio con los ajustes sugeridos por la Subdirectora Operativa, se recomienda celeridad en la ejecución de esta acción puesta no debe terminar con la radicación del oficio en jurídica importante garantizar la efectividad de lo que se requiere en el contenido del documento. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el cargue de los soportes de la etapa precontractual de los contratos de Prestación de Servicios Nos. 641 y 646 de 2023, 060, 828 y 394 de 2024; de Obra No. 357 de 2024; de Consultoría No.379 de 2024 y de Suministro No. 654 de 2024 | Falta de verificación por parte del equipo técnico acerca del adjuntos y documentos de los contratos No. 357 y 379 de 2024, de la Subdirección Corporativa | Se remitira la informacion correspondiente a la etapa precontractual de los contratos de Obra No. 357 de 2024; de Consultoría No.379 de 2024, de la Subdirección Corporativa. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Corporativa | Expediente de los contratos 357 y 379 /24, conforme a la lista de chequeo | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se adjunta comunicado de Radicado I-00643-2026006869-UAECOB Id: 260387 de fecha 23 de abril de 2026 y asunto: Remisión Cuenta de interventoría N° 009 Contrato 379 de 2024, dirigido al expediente, se destaca que, en el mes de diciembre 2025, se entregó acta soporte de la revisión y complementación de carpeta de los contratos de Obra No. 357 de 2024; de Consultoría No.379 de 2024. Se indica que, dichos contratos se encuentran en etapa de liquidación y revisión de documentos para tramite." | 0.3 | 0.3 | 30% | ROJO | En las evidencias aportadas por la Subdirección de Gestión Corporativa, se observa el oficio con radicado ID.260387 del 23 de abril de 2026, con la legalización del pago 009 del contrato 379 de 2024. Por lo anterior, se observa un cumplimiento del 100% de las acción y meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.6 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el cargue de los soportes de la etapa precontractual de los contratos de Prestación de Servicios Nos. 641 y 646 de 2023, 060, 828 y 394 de 2024; de Obra No. 357 de 2024; de Consultoría No.379 de 2024 y de Suministro No. 654 de 2024 | Insuficiencia en el seguimiento periódico como control por parte de la Oficina Jurídica | Hacer Informe mensual de seguimiento como control en cada contrato de la Oficina Jurídica, y registrar en lista de chequeo de cada contrato firmada por la jefe de la Oficina Jurídica | 7 | Correctiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Informe de seguimiento mensual a la publicación de documentos de los contratos de la Oficina Jurídica | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Se allega Informe en excel de seguimiento mensual a la publicación SECOP II de documentos de los contratos de la Oficina Jurídica: diciembre/2025; enero, febrero y marzo de 2026. En cuanto al seguimiento de los meses de abril, mayo y junio de 2026, era ley de garantías y por tanto no se celebro ningún contrato por prestación de servicios. También se evidencian listas de chequeo con firmas | 7 | 1 | 100% | OK | Se observó periodicidad en los controles | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.6 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el cargue de los soportes de la etapa precontractual de los contratos de Prestación de Servicios Nos. 641 y 646 de 2023, 060, 828 y 394 de 2024; de Obra No. 357 de 2024; de Consultoría No.379 de 2024 y de Suministro No. 654 de 2024 | Falta de control en la gestión del recaudo de firma del acta de inicio SO | Establecer un control mensual sobre la publicación de las actas de inicio en el Secop II de los contratos de la Subdirección Operativa | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Cumplimiento del cargue del acta de inicio en los tiempos establecidos | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2025-12-15 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Teniendo en cuenta que el período reportado corresponde a ley de garantías, no se generaron actas de inicio de contratos. | 0.8 | 0.8 | 80% | AMARILLO | Informa la SO que en el período reportado corresponde a ley de garantías, no se generaron actas de inicio de contratos, se reitera la recomendación de realizar un archivo de control que permita al supervisor establecer la aplicación del control al 100% de los contratos de la Subdirección Operativa. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.6 | Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el cargue de los soportes de la etapa precontractual de los contratos de Prestación de Servicios Nos. 641 y 646 de 2023, 060, 828 y 394 de 2024; de Obra No. 357 de 2024; de Consultoría No.379 de 2024 y de Suministro No. 654 de 2024 | 1. Por la realización exaustiva de un estudio de mercado en la necesidad especifica para la entida 2. Determinación para la entrega de contizaciones por parte de los posibles propontes. 3. Por la fluctuación de los valores en el mercado | 1. Realizar un estudio de mercado de la necesidad durante el primer trimestre. 2. Ampliar el espectro cotizaciones a nivel naciones | 2 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Tecnologias de la información | Cumplir con las ejecución presupuestal durante la vigencia fiscal | 1 | No. de actividade cumolidad/el Total de actividades | 2026-01-03 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se cargan los estudios de mercado de los procesos de modernizacion de auditorios, licenciamiento de microsoft y adquisición de dispoistivos, igualmente se realiza el cargue de las diferentes cotizaciones de los procesos que se han llevado a cabo. | 2 | 1 | 100% | OK | Una vez revisadas las evidencias se observa el estudio de mercado realizado de los procesos de modernización de auditorios, licenciamiento de Microsoft y adquisición de dispositivos, así como las diferentes cotizaciones realizadas a proveedores evidenciando el cumplimiento de la acción. | María del Carmen Bonilla | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en la supervisión del contrato de obra UAECOB - 357 de 2024, y el contrato de interventoría 379 de 2024 | Presunción de buena fé en la información entregada por el contratista de mantenimiento y aprobada por la interventoría | 1.Requerir a la interventoría con el fin de subsanar el error involuntario reportado en las memorias de cálculo correspondientes a actividades ejecutadas en la estación e bomberos de Chapinero. | 1 | Corrección | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Subsanar el error involuntario reportado en las memorias de cálculo correspondientes a actividades ejecutadas en la estación e bomberos de Chapinero. | 1 | Requerimientos programados/requerimientos realizados | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se requiere a la interventoría con el comunicado de radicado E-01052-2025006165-UAECOB Id: 243184 y asunto: Traslado de observaciones de auditoría y solicitud de respuesta con soportes sobre incumplimiento en publicación secop ii y deficiencias en informes - contrato de obra UAECOB-357-2024 de fecha 28 de octubre de 2026, posterior, la interventoría remite el comunicado INT-UAECOB-3792024-261 de asunto: MEMORIAS CORREGIDAS CORTE 3 ESTACIÓN DE BOMBEROS CHAPINERO CONTRATO No. UAECOB-CONTRATO-357-2024. | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Las evidencias aportadas para el presente seguimiento fueron evaluadas con corte al 31 de diciembre de 2025 y 31 de marzo de 2026. Con corte al 30 de junio de 2026, no se presentan nuevas evidencias, por lo cual se mantiene el avance del ultimo seguimiento del 50% respecto a la acción y meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en la supervisión del contrato de obra UAECOB - 357 de 2024, y el contrato de interventoría 379 de 2024 | Presunción de buena fé en la información entregada por el contratista de mantenimiento y aprobada por la interventoría | 2. Realizar una mesa de trabajo con los apoyos a la supervisión, con el fin de fortalecer la presentación física y cargue de documentos en la plataformas digitales que requiere la entidad, respecto a los contratos ejecutados por la SUbdirección. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Prevenir la ocurrencia en futuros contratos | 1 | mesa de trabajo programadas/ mesa de trabajo realizada | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se programó una jornada de capacitación con los apoyos a la supervisión para el día 15 de julio del 2026 a las 11:00 a.m, orientada al fortalecimiento de las competencias en el cargue y gestión de cuentas en la Plataforma SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado colombiano (TVEC). Esta actividad contará con el acompañamiento y apoyo técnico de los abogados de la Subdirección de Gestión Corporativa, con el propositó de fortalecer la correcta aplicación de los procedimientos, promover el cumplimiento de los linemientos establecidos y reduccir la ocurrencia de inconsistencias en los procesos de publicación y gestión contractual.". | 0 | 0 | 0% | ROJO | La programación de la jornada de capacitación está por fuera del periodo del seguimientto. Con lo anterior, no se presentaron avances con corte al 31 de marzo, ni al 30 de junio de 2026. Esta acción vence el 1 de noviembre de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.8 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por falta de planeación en el Contrato de Suministro UAECOB – 654 de 2024, al no incluir en los estudios previos la totalidad de los equipos menores con que cuenta la UAECOB a los cuales se les realizaría mantenimiento | Falta de seguimiento al cargue de la información en el secop II. | Realizar mesas de trabajo en la estructuración de los procesos precontractuales para los contratos | 2 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logística | Mesas de trabajo | 1 | Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas programadas | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | Se adjunta evidencia de la mesa de trabajo realizada con el equipo jurídico de la subdirección Logística, a su vez el acta de dicha mesa de trabajo con los asistentes y la actividad realizada para la validación de los contratos asignados a suministros, la evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 2.3.4.8 | 2 | 1 | 100% | OK | Verificadas las evidencias de la Subdirección Logística, se evidenció mesa de trabajo del 09/03/2026, orientada al seguimiento de contratos de suministro: combustible, bioseguridad, alimentación, extintores, ferretería, caninos e insumos médicos. | Lina Lucia Gómez Gómez | cumplida |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.9 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por afectar los principios de anualidad y constitución de reservas presupuestales falta de planeación y afectación de las reservas de la entidad de los contratos de prestación de servicios No. 646 del 2023, y de compraventa No. 828 de 2024 | Falta fortalecer el control para que recursos programados sean comprometidos dentro de la vigencia y se realicen los giros dentro de la vigencia. | 1. Poner a disposicion de los responsables de la ejecucion presupuestal, mensualmente, la herramienta "Mesa de control y seguimiento presupuestal" (50%) | 12 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación Dirección Subdirección Operativa | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se anexa mesas de seguimiento y control del mes de abril,mayo y junio y correos correspondientes. | 8 | 0.66667 | 66.67% | AMARILLO | Se observan los archivos de los meses de abril, mayo y junio del 2026 que dan cuenta que han venido realizando el seguimiento y control presupuestal y lo han socializado con los responsables del presupuesto de la UAECOB , han venido cumpliendo con la acción propuesta. Se recomienda documentar este control con el fin de que perdure en el tiempo | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.9 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por afectar los principios de anualidad y constitución de reservas presupuestales falta de planeación y afectación de las reservas de la entidad de los contratos de prestación de servicios No. 646 del 2023, y de compraventa No. 828 de 2024 | Falta fortalecer el control para que recursos programados sean comprometidos dentro de la vigencia y se realicen los giros dentro de la vigencia. | 2. Revisar trimestralmente, los resultados de la "Mesa de control y seguimiento presupuestal" por parte de la Directora General y los responsables de la ejecucion presupuestal para la toma de decisiones. (50%) | 4 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación Dirección Subdirección Operativa | Controlar la ejecución de los compromisos financieros | 1 | Actividades realizadas / actividades programadas | 2025-11-25 | 2026-11-10 | 2026-06-30 | Se realizo el seguimiento y control presupuestal en donde se socializo con los reponsables del presuesto de la UAECOB, se suben las actas de Comité correspondientes a el mes de abril, mayo y junio. | 2.5 | 0.625 | 62.5% | AMARILLO | Se observa acta del Comité Directivo del mes de abril-2026 en donde tratan el tema de ejecución presupuestal, pasivos y reservas, han venido cumpliendo con la acción propuesta. | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 3.2.4.10 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida suscripción del acta de inicio en el contrato de obra UAECOB 383 de 2024 | Inconsistencia en la información generada por el aplicativo de contratación en le acta de inicio. | Asistir a capacitación sobre el aplicativo de contratación de la entidad, para generar y revisar actas de inicio. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa-Infraestructura | Fortalecer los conocimientos respecto al manejo y tramite de la tienda virtual | 1 | Capacitación programadas/ capacitación asistida | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-06-30 | De acuerdo con la informacióm suministrada por la profesional de la oficina Asesora Juridica, la jornada de capacitación "FORTALECE TUS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIÓN" se desarrollo mediante una metodologia practica, directamente en el aplicativo institucional, utilizando ejemplos y casos aplicados relacionados con la gestión contractual. Durante la actividad se abordaron asociado al cargue de actas de inicio y demas procedimientos que deben observar los apoyos a la supervisión en el desarrollo de sus funciones, con el proposito de fortalecer el adecuado menejo de los procesos contractuales. En consecuencia, la oficna asesora juridica informó que no se elboro un acta con los temas ya que la capacitación se impartió de manera practica. | 0.7 | 0.7 | 70% | AMARILLO | Verificada la sustentación que la Subdirección de Gestión Corporativa, se observa cumplimiento en la misma. Se solicita para el próximo seguimiento, la verificación del contrato con el fin de mostrar la eficacia en la desviación. Por lo anterior, se observa un avance del el avance del 70% respecto al cumplimiento de la acción. La acción vence el 1 de noviembre de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados PAD 2025 Cod. 153 | 2025-11-11 | 4.1.1 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el pago de intereses moratorios generados a partir de la ejecutoria de la sentencia, conciliación o auto en incumplimiento a los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 | Insuficiencia en el seguimiento periódico como control, realizando un análisis de cada caso particular de las sentencias pendientes de pago | Hacer seguimiento mensual como control, realizando un análisis de cada caso particular de las sentencias pendientes de pago | 7 | Correctiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Seguimientos realizados | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Se anexan las ejecutorias enviada de los meses de abril, mayo y junio. Adicionalmente se encuentra el cuadro de estados procesales. Se allega por otro lado, cuadro en excel de control ANÁLISIS DE REPETICIONES. | 7 | 1 | 100% | OK | Se observó identificación de las ejecutorias de las sentencias. | Cristina Isabel Forero Mantilla | cumplida |  | Abierto
Origen Interno | Auditoría Interna al Procedimiento RD-PR03 Emisión Del Concepto Técnico En Seguridad Humana y Sistemas De Protección Contra Incendio V2 | 2025-11-18 | 3 | Reducción | Se observo que para los establecimientos evaluados como “No Cumple” se les está emitiendo un certificado de Concepto Técnico sin embargo el procedimiento establece que para estos establecimientos se realiza una notificación de No Cumple por lo cual se esta incumpliendo con lo establecido | Se identifica que el personal no está ejecutando el procedimiento conforme a lo establecido | Actualizar el procedimiento “EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO EN SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO “actual donde se incluya el formato base de asignaciones y verificación de inspecciones y formato Concepto técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio No Favorable Establecer la socialización del procedimiento, el control mensual de las actividades y el registro de no conformidades asociadas a las notificaciones dirigidas a la alcaldía | 2 | Correctiva | William Alfonso Tovar Segura | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO | Garantizar un servicio al usuario, minimizando reprocesos y asegurando el estricto cumplimiento de la normativa aplicable | 1 | Actualización Procedimiento/procedimineto publicado | 2025-11-28 | 2026-11-27 | 2026-06-30 | El procedimiento fue actualizado, revisado, aprobado y publicado en la página institucional, dando cumplimiento al indicador establecido. Adicionalmente se adjunta la evidencia que demuestra la implementación del formato mencionado, junto con el registro del control mensual de actividades. | 1.8 | 0.9 | 90% | AMARILLO | Se evidencia la actualización del procedimiento, al igual que se realizo la implementación del formato RD-PR03-FT09 V01 Concepto Técnico En Seguridad Humana y Sistemas De Protección Contra Incendio No Favorable el cual se observa que se esta usando, sin embargo se identifica que al escanear el QR este arroja con el estado de "aprobado" lo cual genera confusión. Por lo cual es importante que se revise lo identificado. | Camilo Andrés Caicedo Estrada | Pendiente |  | Abierto | La SGR solicita ampliar el plazo para cumplir con esta acción de mejora el auditor de la OCI lo estima pertinente y se cambia la fecha de terminación (07/05/2026)
Origen Interno | Auditoría Interna al Procedimiento RD-PR03 Emisión Del Concepto Técnico En Seguridad Humana y Sistemas De Protección Contra Incendio V2 | 2025-11-18 | 5 | Reducción | Se observo que, al comparar las fechas de visita de inspección entre el formulario, el concepto técnico y el código QR eran diferentes, lo cual identifica debilidades en los controles de revisión durante estas actividades, generando así información errada, específicamente para los ID 2024-00139303, 2024-00140755, 2024-00129586, 2024-00135086, 2024-00137146, 2024-00139672, 2024-00141183, 2024-00142702, 2025-144174, 2025-00150175, 2025-00359288 | Errores humanos al ingresar los datos | Estandarizar la generación manual de códigos QR, homologándolos con el formato y la estructura de los generados por la plataforma central | 1 | Correctiva | William Alfonso Tovar Segura | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO | Garantizar un servicio al usuario, minimizando reprocesos y asegurando el estricto cumplimiento de la normativa aplicable | 1 | Unificación QR | 2025-11-28 | 2026-11-27 | 2026-06-30 | Se realiza seguimiento y verificación aleatorio para validar la concordancia de la información de los códigos QR, dejando evidencia mediante capturas de pantalla. Registrado en acta reunión del día 30/06/2026. | 0.6 | 0.6 | 60% | AMARILLO | Se evidencia mediante reunión del 30 de junio de 2026 la verificación de diferentes QR asociados a los Conceptos Técnicos generados por la UAECOB, en donde se compruebe que las fechas sean iguales a las de los formularios de inspección | Camilo Andrés Caicedo Estrada | Pendiente |  | Abierto | La SGR solicita ampliar el plazo para cumplir con esta acción de mejora el auditor de la OCI lo estima pertinente y se cambia la fecha de terminación (07/05/2026)
Origen Externo | Actuación Especial de Fiscalización Cod. 156 PAD 2025 | 2025-12-10 | 2.2.1 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación, supervisión y control contractual, y la omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio, lo que derivó en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato de compraventa UAECOB-588-2022. | La planeación no tuvo en cuenta los tiempos que implica el emsamble de componentes con diferentes orígenes | Realizar mesas de trabajo entre el equipo técnico y el equipo jurídico de la subdirección operativa, con el fin de establecer las complejidades que se puedan presentar en la estructuración de contratos de compra venta con condiciones similares a la de vehiculos | 2 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Mesas de trabajo | 1 | Mesas de trabajo realizadas/2*100 | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 2026-06-30 | 1. Acta de reunión 12-06-2026 2da mesa técnica y juridica | 1.5 | 0.75 | 75% | AMARILLO | Se observa acta de reunión de mesa técnica y jurídica con el fin de estructurar listas de cheque para la adquisición de bienes en la subdirección Operativa, han venido cumpliendo con la acción propuesta | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Actuación Especial de Fiscalización Cod. 156 PAD 2025 | 2025-12-10 | 2.2.1 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación, supervisión y control contractual, y la omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio, lo que derivó en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato de compraventa UAECOB-588-2022. | La planeación no tuvo en cuenta los tiempos que implica el emsamble de componentes con diferentes orígenes | Diseñar una lista de chequeo, en la cual se incluyan las etapas que deben surtirse en la estructuración de un contrato de compraventa de vehiculos, que sirva como insumo en la formulación del estudio previo y las obligaciones contractuales. | 1 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Mesas de trabajo | 1 | un documento con lista de chequeo | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 2026-06-30 | 1. Acta de reunión 12-06-2026 2da mesa técnica y juridica | 0.6 | 0.6 | 60% | AMARILLO | Se observa acta de reunión de mesa técnica y jurídica con el fin de estructurar listas de cheque para la adquisición de bienes en la subdirección Operativa, han venido cumpliendo con la acción propuesta | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Actuación Especial de Fiscalización Cod. 156 PAD 2025 | 2025-12-10 | 2.2.1 | Manejo | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación, supervisión y control contractual, y la omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio, lo que derivó en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato de compraventa UAECOB-588-2022. | La planeación no tuvo en cuenta los tiempos que implica el emsamble de componentes con diferentes orígenes | Incluir en la herramienta (matriz) de seguimiento a la contratación la verificación trimestral del RUP de los proveedores de la Subdirección Operativa | 4 | Preventiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Herramienta seguimieto | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 2026-06-30 | Se adjunta matriz de seguimiento para los contratos de la Subdirección Operativa en la cual se registra el seguimiento del RUP de los contratistas. | 3 | 0.75 | 75% | AMARILLO | Se observa archivo en Excel en donde incluyen en la columna K la verificación del RUP, han venido cumpliendo con la acción propuesta | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto | La SO solicitó al Ente de Control modificar la acción de mejora y está fue aprobada mediante el oficio 2-2026-03676 Fecha: 2026-02-24
Origen Interno | Auditoria de Inventarios | 2025-12-19 | 1 | Gestión del Talento Humano | Se evidencia 23 exfuncionarios, con 304 bienes muebles a cargo por valor total de $4.542´718.974.98 del periodo del 1 de noviembre de 2024 al 31 de agosto de 2025. | Porque no se realizó oportunamente el retiro, devolución o reasignación de los bienes una vez se produjo la desvinculación de los funcionarios. | Incluir dentro de los requisitos del procedimiento de Retiro de servidor un paz y salvo de inventarios. | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Integración formato Paz y Salvo | 1 | Diseño formato de paz y salvo/Formato asociado al Procedimiento de Retiro de Servidor | 2026-01-05 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Correos electrónicos y formato de paz y salvo de inventarios. | 0 | 0 | 0% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección de Gestión Humana, esta no permiten la inclusión de los requisitos de paz y salvo de inventarios en procedimiento de Retiro de servidor. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Auditoria de Inventarios | 2025-12-19 | 2 | Gestión de Recursos | Al observar la matriz de inventarios, con corte al 19 de septiembre de 2025, se observan bienes en bodega clasificados en el activo con fecha de entrada de almacén de vigencias 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025. | Falta de dispocisión y distribución de los elementos adquiridos en vigencias anteriores. | Emitir un requerimiento a las diferentes subdirecciones solicitando la depuración de los elementos que se encuentran en el almacén. | 4 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Almacén | Gestionar los requerimientos trimestrales dirigidos a las diferentes subdirecciones de la Entidad | 1 | No. de Subdirecciones y oficinas que atendieron el requerimiento / No. total de Subdirecciones y oficinas | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "En el marco del PM se realizó mesa de trabajo el día 17 de junio del 2026 con la participación de las dependencias involucradas, con el propósito de realizar la depuración, identificación y definición de los bienes almacenados que corresponde a las Subdirecciones de Gestión del Riesgo y Operativa. Esta actividad tuvo como finalidad establecer la responsabilidad sobre dichos elementos y definir las acciones administrativas necesarias para su adecuada gestión y disposición. Como resultado de la jornada, la Subdirección del Gestión del riesgo, el día 19 de junio del 2026, efectuó el retiro de los quince (15) cascos que se encontraban bajo la responsabilidad de Almacen De igual manera, el líder del Almacen adjunta acta en la cual se deja constancia de la revisión realizada con la Subdirección de Gestión del Operativa sobre los bienes pendientes de definir, con el fin de que dicha dependencia efectué la verificación de los elementos, determine su destinación y adopte las acciones administrativas requeridas para su distribución y destinación de los bienes. Asi mismo, recordar que con el memorando con Radicado I-00643-2026006871-UAECOB Id: 260392 se realizó del Hallazgo No. 2, se propone ajustar las metas y los indicadores de las acciones No. 1 y 2". | 2 | 0.5 | 50% | AMARILLO | Se evidencia acta del 17 de junio de 2026, donde se puso en conocimiento a los referentes de la Subdirección Operativa y Riesgos los bienes donde fueron adquiridos por esas subdirecciones y a la fecha se encuentran en el almacén. Asimismo, se evidencia acta de solicitud de entrega de elementos del 19 de junio de 2026, donde el profesional de almacén realizó la entrega de 15 bienes a la Subdirección de Gestión del Riesgo. Por lo anterior, se observa un avance del 50% respecto a la acción y meta establecida. Se recomienda cuantificar el numero de bienes entregados versus los bienes pendientes de entregar con el fin de tener claridad el porcentaje de avance en la eficacia de la desviación. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto | Mediante el oficio Id: 260392 del 23/04/2026 la SGC solicitó modificar el universo y la fecha de terminanción de esta acción de mejora, la cual fue aprobada por la auditora de la OCI que asesora al área (correo del 29/05/2026 FHDG)
Origen Interno | Auditoria de Inventarios | 2025-12-19 | 2 | Gestión de Recursos | Al observar la matriz de inventarios, con corte al 19 de septiembre de 2025, se observan bienes en bodega clasificados en el activo con fecha de entrada de almacén de vigencias 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025. | Falta de dispocisión y distribución de los elementos adquiridos en vigencias anteriores. | Realizar un seguimiento trimestral a la depuración de los bienes en el almacén | 4 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Almacén | Ejecutar cuatro (4) seguimientos trimestrales al proceso de depuración de bienes del almacén | 1 | No. de seguimientos realizados/No. total de seguimientos programados | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "En el marco del PM se realizó mesa de trabajo el día 17 de junio del 2026 con la participación de las dependencias involucradas, con el propósito de realizar la depuración, identificación y definición de los bienes almacenados que corresponde a las Subdirecciones de Gestión del Riesgo y Operativa. Esta actividad tuvo como finalidad establecer la responsabilidad sobre dichos elementos y definir las acciones administrativas necesarias para su adecuada gestión y disposición. Como resultado de la jornada, la Subdirección del Gestión del riesgo, el día 19 de junio del 2026, efectuó el retiro de los quince (15) cascos que se encontraban bajo la responsabilidad de Almacen. De igual manera, el líder del Almacen adjunta acta en la cual se deja constancia de la revisión realizada con la Subdirección de Gestión del Operativa sobre los bienes pendientes de definir, con el fin de que dicha dependencia efectué la verificación de los elementos, determine su destinación y adopte las acciones administrativas requeridas para su distribución y destinación de los bienes". | 2 | 0.5 | 50% | AMARILLO | Se evidencia acta del 17 de junio de 2026, donde se puso en conocimiento a los referentes de la Subdirección Operativa y Riesgos los bienes donde fueron adquiridos por esas subdirecciones y a la fecha se encuentran en el almacén. Asimismo, se evidencia acta de solicitud de entrega de elementos del 19 de junio de 2026, donde el profesional de almacén realizó la entrega de 15 bienes a la Subdirección de Gestión del Riesgo. Por lo anterior, se observa un avance del 50% respecto a la acción y meta establecida. Se recomienda cuantificar el numero de bienes entregados versus los bienes pendientes de entregar con el fin de tener claridad el porcentaje de avance en la eficacia de la desviación. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto | Mediante el oficio Id: 260392 del 23/04/2026 la SGC solicitó modificar el universo y la fecha de terminanción de esta acción de mejora, la cual fue aprobada por la auditora de la OCI que asesora al área (correo del 29/05/2026 FHDG)
Origen Interno | Auditoria de Inventarios | 2025-12-19 | 3 | Gestión de Recursos | No fueron evidenciados bienes muebles en las tomas físicas realizadas en las estaciones por el grupo auditor, porque fueron recogidos para dar baja por el grupo de inventarios, según autorización de salida entregada por los operativos en las estaciones y grupos especiales, donde no se evidenció el cambio de la localización, el estado y el responsable en el aplicativo PCT-módulo de almacén e inventarios. | Porque no existe un punto de control en el procedimiento de baja de bienes para realziar el cambio de los bienes que estaban en servicio a No Explotados. | Actualizar el procedimiento de baja de bienes estableciendo punto de control de actualización de bienes En Servicio a No Explotados. | 1 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Inventarios | 134 | 1 | Bienes pendientes de actualización/Bienes Actualziados | 2026-01-05 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se remite soporte de envío del procedimiento de bajas para la respectiva revisión y asignación a la Oficina de Planeación, en el cual se actualiza el punto de control 8.5 especificando la actualización de los bienes a no explotados una vez cumplan con las actividades previas establecidas en dicho procedimiento". | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Se observa correo electrónico del 30 de junio de 2026, donde la referente de inventarios envía a la Subdirección de Gestión Corporativa, el proyecto de ajuste del procedimiento de retiro de bienes y baja en cuentas con la modificación del numeral 8.5 y la inclusión del numeral 8.20.4.7. Por lo anterior se observa un avance del 50% respecto a la acción y meta establecida. Se recomienda agilizar con la revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación para su posterior publicación. Esta acción tiene fecha de terminación el 1 de noviembre de 2026. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto | Mediante el oficio Id: 260392 del 23/04/2026 la SGC solicitó modificar la accuón de mejora y el universo de esta acción de mejora, la cual fue aprobada por la auditora de la OCI que asesora al área (correo del 29/05/2026 FHDG)
Origen Interno | Auditoria de Inventarios | 2025-12-19 | 4 | Gestión de Recursos | A lo largo del presente ejercicio se evidenciaron algunas inconformidades referentes al cumplimiento del procedimiento de traslado de bienes ya que los mismos fueron observados físicamente en las estaciones, pero al revisar en el aplicativo PCT el responsable es personal ubicado en otras estaciones u operativos que tienen bienes a cargo en varias estaciones | Porque los responsables de los bienes no realizaron la actualización del traslado conforme al procedimiento establecido. | Implementar y socializar bimensualmente directrices institucionales dirigidas a Comandantes, Oficiales, Jefes de Estación y líderes de equipos especializados, orientadas al fortalecimiento de la gestión de inventarios en los procesos de traslado y retiro de personal, con el fin de garantizar la actualización oportuna, entrega formal y depuración del inventario a cargo de cada responsable, bajo el acompañamiento, seguimiento y supervisión de la cadena de mando. | 6 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Inventarios | Socializar las directrices impartidas para el fortalecimiento de la gestion de los inventarios | 1 | Socializaciones realizadas / total de socializaciónes programadas | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se remite la publicación realizada por el Área de Prensa el día 17 de abril de 2026, en la cual se informa que el Área de Inventarios de la Subdirección de Gestión Corporativa comparte el memorando relacionado con la responsabilidad en inventarios durante los traslados y retiros de personal. | 2 | 0.33333 | 33.33% | ROJO | Se observa comunicación por correo electrónico de Comunicaciones Bomberos Bogotá del 27 de abril de 2026, sobre el bienestar y acciones ambientales, del 22 de abril de 2026 sobre las directrices sobre la instalación de mobiliario y electrodomésticos personales en las estaciones de Bomberos, asimismo se observa correo electrónico del 30 de junio de 2026 donde el área de inventarios envía a comunicaciones, la solicitud de remitir por lo menos de manera bimestral, a los correos de todos los colaboradores, las directrices adjuntas para su cumplimiento y recordar los procedimientos con el área de inventarios. Con lo anterior, se observa un avance del 33% respecto a la acción y meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | 2025-12-12 | 1 | Gestión de recursos | Incumplimiento en la operación y formalización del Comité de Seguridad Vial (Paso 2 del PESV) Se estableció que no existe soporte de la suscripción del acta de reunión correspondiente a la primera sesión ordinaria, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de la Resolución 1333 de 2023, el cual establece que: “El (la) Secretario(a) del Comité de Seguridad Vial deberá elaborar y remitir las actas para revisión y estudio por parte de los miembros del Comité dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la realización de la sesión. En el evento que, el (la) Secretario(a) no reciba comentarios u observaciones sobre el contenido del acta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la remisión, se entenderá aprobada y se procederá a firmarla por parte de los integrantes del Comité.” La ausencia de evidencia del acta impide verificar las decisiones adoptadas, los compromisos adquiridos y el cumplimiento del procedimiento formal definido para el funcionamiento del Comité de Seguridad Vial. Adicionalmente, según lo establecido en el Artículo Octavo de la Resolución 1333 de 2023, el Comité de Seguridad Vial debe reunirse: • Ordinariamente: como mínimo una vez cada tres (3) meses. • Extraordinariamente: cuando sea requerido por alguno de sus miembros. • Las sesiones ordinarias deben programarse conforme al calendario establecido en la última sesión ordinaria. Sin embargo, se verificó que: • Durante los primeros nueve meses de 2025, únicamente se consolidó una sesión, aun cuando contó con múltiples citaciones interrumpidas. • No existe evidencia de un cronograma formal de sesiones ordinarias, tal como lo exige la normativa. • La frecuencia de reuniones no cumple el mínimo trimestral exigido para el adecuado funcionamiento del Comité. | Falta de seguimiento formal a las funciciones establecidas en la Resolución 1333 del 2024 | Realizar cronograma de sesiones ordinarias del Comité de Seguridad Vial para la vigencia 2026, el cual deberá ser elaborado y aprobado por el Comité | 1 | Preventiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección de Talento Humano | Cronograma de sesiones vigencia 2026 | 1 | Cronograma sesiones realizadas / Cronograma Sesiones programadas | 2026-01-26 | 2026-07-02 | 2026-06-30 | Se remite el correo de respuesta emitido por el presidente del Comité de Seguridad Vial, en el cual se confirman las fechas programadas para la realización de las sesiones del comité durante la vigencia 2026. La evidencia se encuentra cargada en la carpeta denominada 1PESV2026. | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció acta de reunión con la SGH del 12/02/2026 en la cual se informa que se remitirá cronograma de reuniones del PESV y correo electrónico al presidente del Comité de Seguridad Vial el 26/03/2026, mediante el cual se informaron las fechas previstas para las sesiones del Comité y acta y correo electrónico del 22/05/2026 con el cual se confirma las fechas de las sesiones del PESV. No obstante, dicho soporte no permite acreditar el cumplimiento de la acción "en relación a la aprobación por el Comité", toda vez que no se evidenció el documento formalmente estructurado ni su respectiva aprobación por el Comité. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | 2025-12-12 | 1 | Gestión de recursos | Incumplimiento en la operación y formalización del Comité de Seguridad Vial (Paso 2 del PESV) Se estableció que no existe soporte de la suscripción del acta de reunión correspondiente a la primera sesión ordinaria, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de la Resolución 1333 de 2023, el cual establece que: “El (la) Secretario(a) del Comité de Seguridad Vial deberá elaborar y remitir las actas para revisión y estudio por parte de los miembros del Comité dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la realización de la sesión. En el evento que, el (la) Secretario(a) no reciba comentarios u observaciones sobre el contenido del acta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la remisión, se entenderá aprobada y se procederá a firmarla por parte de los integrantes del Comité.” La ausencia de evidencia del acta impide verificar las decisiones adoptadas, los compromisos adquiridos y el cumplimiento del procedimiento formal definido para el funcionamiento del Comité de Seguridad Vial. Adicionalmente, según lo establecido en el Artículo Octavo de la Resolución 1333 de 2023, el Comité de Seguridad Vial debe reunirse: • Ordinariamente: como mínimo una vez cada tres (3) meses. • Extraordinariamente: cuando sea requerido por alguno de sus miembros. • Las sesiones ordinarias deben programarse conforme al calendario establecido en la última sesión ordinaria. Sin embargo, se verificó que: • Durante los primeros nueve meses de 2025, únicamente se consolidó una sesión, aun cuando contó con múltiples citaciones interrumpidas. • No existe evidencia de un cronograma formal de sesiones ordinarias, tal como lo exige la normativa. • La frecuencia de reuniones no cumple el mínimo trimestral exigido para el adecuado funcionamiento del Comité. | Falta de seguimiento formal a las funciciones establecidas en la Resolución 1333 del 2025 | Elaborar y remitir las actas para revisión y estudio por parte de los miembros del Comité dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la realización de la sesión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo decimo primero de la resoluición 1333 de 2023. En el evento que, el (la) Secretario(a) no reciba comentarios u observaciones sobre el contenido del acta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la remisión, se entenderá aprobada y se procederá a firmarla por parte de los integrantes del Comité.” | 4 | Correctiva | Omer Mauricio Rivera Ruíz | Subdirección Logistica | Actas de cada Comité de Seguridad Vial vigencia 2026 | 1 | Actas realizadas / Comites programados | 2026-01-26 | 2026-07-02 | 2026-06-30 | Se remite evidencia de seguimiento correo electronico a firmas de acta de PESV realizada en 2026, la evidencia se encuentra en la carpeta denominada 1 PESV 2026 | 3 | 0.75 | 75% | ROJO | Verificadas las evidencias remitidas por la Subdirección Logística, se evidenció la remisión de correo electrónico el 18/03/2026 en el cual se remite acta de reunión de (26/11/2024; 30/01/2025 y 18/02/2025) a los integrantes del PESV para observaciones. Por lo anterior, la acción presenta un avance de 75% dado que se han realizado la remisión de 3 de 4 actas de reuniones. | Lina Lucia Gómez Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento Proyectos de Inversión | 2026-02-27 | 1 | Gestión de Recursos | Se evidencia el contrato 383 de 2024, fue suscrito con PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS por valor de $197´220.955 y según lo evidenciado en SECOP II en el ítem Ejecución de pagos, se realizaron 2 pagos por valor total de $177´498.860, observándose en estado “pagado “y un saldo por ejecutar por valor de $19´722.095. El saldo que muestra la matriz de reserva presupuestal es por valor de $18´191.981, el cual no coincide con el saldo reportado en SECOPII, revelando una diferencia de $1´530.114. Incumplimiento: Ley 87 de 1993 numeral e) del artículo 2 , procedimiento GR-PR02-Pagos versión 01 (UAECOB) actividad No. 7.3,(Documento vigente en el momento de realizar dicha transacción), Manual de Contratación GJ-MN01 Versión 3- Funciones o Actividades Generales, numeral 15.6.1.6. | Debilidad en la ejecución manual de la actividad, del cargue de la plantilla para generar el pago en Bog Data. | Realizar la programación necesaria en la herramienta de pagos, con el fin de validar la información financiera, presupuestal y contractual del proveedor. | 2 | Preventiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Financiera | Generar el archivo plano | 1 | Actividades realizadas/ actividades programadas | 2026-03-20 | 2026-07-20 | 2026-06-30 | La Subdirección Corporativa responde lo siguiente: "Se adjunta imagen del Ajuste al aplicativo de pagos -Proveedores ". | 1 | 0.5 | 50% | ROJO | Se observa imagen con la relación del contrato 535 de 2025, donde describe el Excel con el numero de RP, el valor y el pago generado. Con lo anterior se observa un avance del 50% respecto a la acción y meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral -Circular 100-004-2024 DAFP-MinTrabajo y Circular 3 de 2024 Procuraduría General de la Nación | 2026-03-06 | 3 | Gestión del Talento Humano | Desactualización de los documentos Se evidenció que el Reglamento del Comité de Convivencia Laboral (GT-AX01) y el Manual de Convivencia Laboral (GT-MN03) no han sido actualizados dentro del periodo establecido, así como tampoco incorporan los lineamientos definidos en la Circular 100-004 de 2024, la Circular 003 de 2024 de la Procuraduría General de la Nación, Resolución 3461 de 2025 y el Decreto 640 de 2025, incumpliendo lo dispuesto en el Procedimiento GE-PR01 Información Documentada versión 2 y el Manual de Elaboración y Control de la Información Documentada (GE-MN01) versión 1, el cual establece su revisión mínima cada dos (2) años, situación que obedece a la falta de seguimiento al ciclo de vida documental, ausencia de alertas efectivas del sistema de gestión documental y debilidades en la articulación normativa del proceso, lo cual genera como consecuencia el riesgo de aplicar procedimientos desactualizados, desalineación frente a la normatividad vigente y posibles inconsistencias en la atención de casos de acoso laboral, afectando la seguridad jurídica y la gestión institucional. | ¿ Por qué se hace necesario realizarla actualizacion respectiva incluyendo todos los cambios normativos a la fecha? | Realizar la actualizacion de reglamento del comité de convivencia laboral con la normatividad vigente. | 1 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdireccion de Gestion Humana | Que el reglamento de comité de convivencia quede actualizado según la normatividad. | 1 | Acciones propuestas / Acciones Realizadas | 2026-04-01 | 2027-02-28 | 2026-06-30 | no se presenta avance | 0 | 0 | 0% | ROJO | Dado a que no se presentan avance y evidencias por parte de la Subdirección de Gestión Humana, no se reporta avance de la acción, se recomienda adelantar acción para evidencias el cumplimiento de la acción. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento al cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral -Circular 100-004-2024 DAFP-MinTrabajo y Circular 3 de 2024 Procuraduría General de la Nación | 2026-03-06 | 3 | Gestión del Talento Humano | Desactualización de los documentos Se evidenció que el Reglamento del Comité de Convivencia Laboral (GT-AX01) y el Manual de Convivencia Laboral (GT-MN03) no han sido actualizados dentro del periodo establecido, así como tampoco incorporan los lineamientos definidos en la Circular 100-004 de 2024, la Circular 003 de 2024 de la Procuraduría General de la Nación, Resolución 3461 de 2025 y el Decreto 640 de 2025, incumpliendo lo dispuesto en el Procedimiento GE-PR01 Información Documentada versión 2 y el Manual de Elaboración y Control de la Información Documentada (GE-MN01) versión 1, el cual establece su revisión mínima cada dos (2) años, situación que obedece a la falta de seguimiento al ciclo de vida documental, ausencia de alertas efectivas del sistema de gestión documental y debilidades en la articulación normativa del proceso, lo cual genera como consecuencia el riesgo de aplicar procedimientos desactualizados, desalineación frente a la normatividad vigente y posibles inconsistencias en la atención de casos de acoso laboral, afectando la seguridad jurídica y la gestión institucional. | ¿ Por qué se hace necesario realizarla actualizacion respectiva incluyendo todos los cambios normativos a la fecha? | Realizar la actualizacion del manual de convivencia laboral de acuerdo con la normatividad vigente. | 1 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdireccion de Gestion Humana | Que el manual del comité de convivencia quede actualizado según la normatividad. | 1 | Acciones propuestas / Acciones Realizadas | 2026-04-01 | 2027-02-28 | 2026-06-30 | no se presenta avance | 0 | 0 | 0% | ROJO | Dado a que no se presentan avance y evidencias por parte de la Subdirección de Gestión Humana, no se reporta avance de la acción, se recomienda adelantar acción para evidencias el cumplimiento de la acción. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Sequimiento comité de conciliacion segundo semestre 2025 | 2026-03-30 | 1 | Gestión Jurídica | Durante la revisión del segundo semestre de 2025 se evidenció que, la ficha técnica de Acción de Repetición No. 501 (Proceso Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2013-06824), el último pago de la sentencia fue el 25 de junio de 2024, al tenor del art. 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, correspondía reunirse el Comité de Conciliación para estudiar el caso, dentro de los cuatro (4) meses siguientes, a la sesión del comité de conciliación, es decir, a más tardar el 25 de octubre de 2024, pero el Comité se reunió, sólo hasta el 29 de agosto de 2025 ( Acta 18 ), (10 meses después de lo que exige la norma). | Porque las áreas competentes no remiten a tiempo los soportes de pago con el fin de cumplir con los téminos del Decreto 1069 | Remitir memorando a las áreas de Gestión Humana y Corporativa (Financiera) solicitando se remitan las certificaciones de los pagos efectuados al comité de conciliación dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes para que se evalue la procedencia de la acción de repetición. Realizar mesa de trabajo mensual para controlar que se remitan los pagos realizados | 7 | Correctiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica Subdirección de Gestión Humana Subdirección Corporativa | Memorando remitido y mesas de trabajo realizadas | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 2026-06-30 | Se adjuntan solicitudes a las áreas de Gestión Humana y Corporativa (Financiera) para que se remitan las certificaciones de los pagos efectuados al comité de conciliación dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes para que se evalue la procedencia de la acción de repetición. Realizar mesa de trabajo mensual para controlar que se remitan los pagos realizados y las actas de reunione smensuales de seguimiento | 2 | 0.28571 | 28.57% | AMARILLO | Se observa carpeta: Solicitudes de certificaciones de pago ( Mayo y Junio - 2026) - reunión, en la que obra: correos con alusión a resolución para pagos, alusión a acción de repetición. | Cristina Isabel Forero Mantilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Sequimiento comité de conciliacion segundo semestre 2025 | 2026-03-30 | 2 | Gestión Jurídica | Durante la revisión del segundo semestre de 2025 se evidenció que, la ficha técnica de Acción de Repetición No. 501 (Proceso Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2013-06824), decidio iniciar acción de repetición contra el exfuncionario, bajo los parámetros expuestos por la firma Posada Escalante y Gómez S.A.S., debiendo presentar la demanda de acuerdo a la norma citada en los dos (2) meses, posterior a la sesión, es decir, a más tardar el día 29 de octubre de 2025, encontrándose actualmente pendiente de la presentación de la demanda, contraviniendo en consecuencia, el art. 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015. | Porque no se realiza seguimiento periódico exahustivo para garantizar la disposición documental para dar trámite a las demandas de repetición | Realizar seguimiento mensual con todo el equipo de defensa judicial para garantizar la disposición documental de los requisitos para dar inicio a la acción de repetición | 6 | Correctiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica | Actas de seguimiento | 1 | (Acciones realizadas / acciones propuestas)x100% | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 2026-06-30 | Se adjuntan actas de seguimiento mensual con todo el equipo de defensa judicial para garantizar la disposición documental de los requisitos para dar inicio a la acción de repetición | 2 | 0.33333 | 33.33% | AMARILLO | Se observa actas de reunión defensa judicial mayo y Junio - 2026 | Cristina Isabel Forero Mantilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable | 2026-05-13 | 1 | Gestión del Talento Humano | Al analizar los estudios desarrollados anteriormente, versus lo observado en el presente ejercicio, se evidencia que es recurrente la situación de los saldos de cartera que se encuentra en cobro persuasivo-Subdirección de Gestión Humana, clasificada contablemente en cartera de difícil cobro y que no ha sido trasladada a cobro coactivo-Oficina Jurídica, como lo ilustra la tabla No. 2, donde se observan diferencias de saldos registrados de la EPS Alansalud, ARL-Positiva, Compensar, Famisanar, Sura, Nueva EPS, Sanitas, de vigencia 2025 que obedece a 94 registros por un valor total de acreencias de $171.442.479 (Incapacidades registradas de enero a septiembre de 2025). | Porque no contabamos con el personal suficiente que realizara las actividades administrativas necesarias para efectuar el proceso de cobro coactivo | Identificar los 94 expedientes que conforman la cartera por valor de $171.442.479 | 1 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdireccion de Gestion Humana | Base de datos identificando los 94 expedientes que suman $171.442.479 | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2026-06-15 | 2027-04-30 | 2026-06-30 | no se presenta avance | 0 | 0 | 0% | ROJO | Dado a que no se presentan avance y evidencias por parte de la Subdirección de Gestión Humana, no se reporta avance de la acción, se recomienda adelantar acción para evidencias el cumplimiento de la acción. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable | 2026-05-13 | 1 | Gestión del Talento Humano | Al analizar los estudios desarrollados anteriormente, versus lo observado en el presente ejercicio, se evidencia que es recurrente la situación de los saldos de cartera que se encuentra en cobro persuasivo-Subdirección de Gestión Humana, clasificada contablemente en cartera de difícil cobro y que no ha sido trasladada a cobro coactivo-Oficina Jurídica, como lo ilustra la tabla No. 2, donde se observan diferencias de saldos registrados de la EPS Alansalud, ARL-Positiva, Compensar, Famisanar, Sura, Nueva EPS, Sanitas, de vigencia 2025 que obedece a 94 registros por un valor total de acreencias de $171.442.479 (Incapacidades registradas de enero a septiembre de 2025). | Porque no contabamos con el personal suficiente que realizara las actividades administrativas necesarias para efectuar el proceso de cobro coactivo | Realizar las gestiones administrativas necesarias de acuerdo con el manual para radicar los 94 expedientes que conforman la cartera por $171.442.479 a la Oficina Juridica para el cobro Coactivo, excluyendo las EPS intervenidas y coomeva. | 2 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdireccion de Gestion Humana | Memorando remisorio remitiendo los expedientes de incapaciddaes que conforman la cartera de $171.442.479, exceptuando las intervenidas y coomeva | 1 | Acciones realizadas/Acciones propuestas | 2026-06-15 | 2027-04-30 | 2026-06-30 | no se presenta avance | 0 | 0 | 0% | ROJO | Dado a que no se presentan avance y evidencias por parte de la Subdirección de Gestión Humana, no se reporta avance de la acción, se recomienda adelantar acción para evidencias el cumplimiento de la acción. | Richard Sergio Piña Robledo | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación, gestión presupuestal, supervisión y control en el manejo de las reservas presupuestales y pasivos exigibles en las vigencias 2020 a 2025 por parte de la UAECOB. | No se controla lo suficiente la información presupuestal respecto a los compromisos y giros, utilizando las herramientas disponibles. | Remitir mensualmente por control doc a los responsables de la ejecución presupuestal, la herramienta "Mesa de control y seguimiento presupuestal" para su consulta y toma de decisiones(50%) | 6 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación | Mesa de seguimiento y control permanente | 1 | Mesas de seguimiento socializadas /mesas de seguimiento programadas. | 2026-07-31 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación, gestión presupuestal, supervisión y control en el manejo de las reservas presupuestales y pasivos exigibles en las vigencias 2020 a 2025 por parte de la UAECOB. | No se controla lo suficiente la información presupuestal respecto a los compromisos y giros, utilizando las herramientas disponibles. | Revisar una vez al mes por parte de la Directora General y los responsables de la ejecución presupuestal el manejo de las reservas y pasivos exigibles informados en la "Mesa de control y seguimiento presupuestal" para tomar las acciones correctivas que propendan por llevar al minimo las reservas y pagar los pasivos exigibles (50%) | 2 | Correctiva | Manuel Eduardo Castillo Guzmán | Oficina Asesora de Planeación | Revisión periódica de la gestión finenciera por parte de la Dirección general y los subdirectores y jefes de oficina. | 1 | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados | 2026-07-31 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias recurrentes en el reporte y publicación de la información contractual relacionada en la plataforma SECOP II del Contrato de Prestación de Servicios No.566 de 2023 y Contrato de Suministro No. 634 de 2022. | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento al cargue oportuno y completo de la información contractual en SECOP II. | Realizar la verificación y cargue de la información faltante evidenciada por el ente de control, a los contratos 566 de 2023 y 634 de 2022. | 2 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa | Subsanar la totalidad de las inconsistencias identificadas por el ente de control en los contratos No. 566 de 2023 y No. 634 de 2022. | 1 | Contratos subsanados/ 2 contratos | 2026-06-10 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias recurrentes en el reporte y publicación de la información contractual relacionada en la plataforma SECOP II del Contrato de Prestación de Servicios No.566 de 2023 y Contrato de Suministro No. 634 de 2022. | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento al cargue oportuno y completo de la información contractual en SECOP II. | Apropiación de la Matriz de seguimiento contractual implementada y actualizada trimestralmente, junto con los reportes de control generados y los soportes de las acciones preventivas realizadas a partir de la información registrada en la herramienta. | 2 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección de Gestión Corporativa | Implementar la matriz de seguimeinto contractual | 1 | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados | 2026-06-10 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.3 | Manejo | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de seis mil seiscientos cuarenta y tres millones doscientos dieciséis mil quinientos tres pesos mtce ($6.643.216.503), y presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el control y vigilancia contractual, omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio por parte de la supervisión ejercida por la subdirección logística de la UAECOB, lo que derivó en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato de compraventa uaecob-588-2022. | La planeación no tuvo en cuenta los tiempos que implica el emsamble de componentes con diferentes orígenes | 1. Dar verificación técnica del objeto contractual, la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes entregados y realizar el trámite del pago de la factura correspondiente al contrato 588 de 2022. | 1 | Corrección | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Cumplimiento los trámites de recibo a satisfacción de los bienes del contrato 588 | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2026-07-01 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.3 | Manejo | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de seis mil seiscientos cuarenta y tres millones doscientos dieciséis mil quinientos tres pesos mtce ($6.643.216.503), y presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el control y vigilancia contractual, omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio por parte de la supervisión ejercida por la subdirección logística de la UAECOB, lo que derivó en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato de compraventa uaecob-588-2022. | La planeación no tuvo en cuenta los tiempos que implica el emsamble de componentes con diferentes orígenes | 2. Diseñar una lista de chequeo para la estructuración de los contratos de compraventa de vehículos especializados que incorpore como elementos obligatorios, análisis de riesgos de la cadena de suministro, tiempos de ensamble (si aplica) homologación de componentes, requisitos técnicos de recepción. | 1 | Correctiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Establecer un documento orientador para la estructuración de los procesos de compraventa de vehículos | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2026-07-01 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.3 | Manejo | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de seis mil seiscientos cuarenta y tres millones doscientos dieciséis mil quinientos tres pesos mtce ($6.643.216.503), y presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el control y vigilancia contractual, omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio por parte de la supervisión ejercida por la subdirección logística de la UAECOB, lo que derivó en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato de compraventa uaecob-588-2022. | La planeación no tuvo en cuenta los tiempos que implica el emsamble de componentes con diferentes orígenes | 3. Socializar la lista de chequeo a los apoyos a la supervisión, y al equipo jurídico de la Subdirección Operativa, a la Oficina Jurídica y a la Dirección General. | 1 | Correctiva | Yenire Yohansy Lozano Ascanio | Subdirección Operativa | Realizar una socialización con os apoyos a la supervisión, y al equipo jurídico de la Subdirección Operativa, a la Oficina Jurídica y a la Dirección General. | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2026-07-01 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.4 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por omisión en la exigencia oportuna de la renovación de la póliza de garantía de cumplimiento del contrato de suministro No. 675 /2020, permitiendo que dichos amparos perdieran vigencia antes de la liquidación contractual. | Debilidad de mecanismos de seguimiento, alertas y responsabilidades definidas para verificar oportunamente la vigencia y renovación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato. | Fortalecer el mecanismo de control y seguimiento en la Matriz de seguimiento contractual, respecto a las garantías contractuales, generando alertas de vencimiento y verificaciones periódicas durante la ejecución y hasta la liquidación de los contratos. | 1 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Corporativa | Fortalecer el mecanismo de control respecto a las garantias, en la matriz de seguimeinto contractual | 1 | Control implementado/control planificado | 2026-06-10 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.4 | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por omisión en la exigencia oportuna de la renovación de la póliza de garantía de cumplimiento del contrato de suministro No. 675 /2020, permitiendo que dichos amparos perdieran vigencia antes de la liquidación contractual. | Debilidad de mecanismos de seguimiento, alertas y responsabilidades definidas para verificar oportunamente la vigencia y renovación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato. | Realizar seguimiento mensual a los contratos de la Subdirección Corporativa, llevar el control en la Matriz de seguimiento. | 6 | Correctiva | Fátima Verónica Quintero Núñez | Subdirección Corporativa | Implementar la matriz de seguimeinto contractual | 1 | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados | 2026-06-10 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.5 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por las inconsistencias respecto a la información registrada por la entidad en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF y la plataforma SECOP I - II. | Existen vacios conceptueles entre las tipologías relacionadas en las listas desplegables contenidas en los formatos de reporte de los aplicativos SIVICOF, SECOP y BOGDATA | Solicitar conceptos aclaratorios a las entidades responsables de los aplicativos SIVICOF, SECOP II y BOGDATA, en relación con las tipologías contractuales contenidas en las listas de selección de los formatos de reporte de información (50%). | 3 | Correctiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica Oficina Asesora de Planeación | Conceptos aclaaratorios | 1 | Conceptos recibidos / conceptos solicitados | 2026-06-10 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Externo | Informe de Actuación Especial de Fiscalización PAD 2026 Codigo 153 | 2026-06-09 | 2.2.5 | Gestión Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por las inconsistencias respecto a la información registrada por la entidad en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF y la plataforma SECOP I - II. | Existen vacios conceptueles entre las tipologías relacionadas en las listas desplegables contenidas en los formatos de reporte de los aplicativos SIVICOF, SECOP y BOGDATA | Establecer punto de control para la verificacion de las tipologías de la contratación homologadas y categorizadas en las plataformas SIVICOF, BOGDATA y SECOP II (50%). | 1 | Correctiva | Mónica María Pérez Barragán | Oficina Jurídica Oficina Asesora de Planeación | Punto de control documentado | 1 | Punto de control implementado/punto de control planificado | 2026-06-10 | 2026-12-09 | 2026-06-30 | No ha iniciado ejecución |  |  |  |  | A la fecha de corte del seguimiento no ha iniciado la ejecución | María del Carmen Bonilla | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 1 | Gestión de Recursos | Las actas del Comité de Gestión y Desempeño se están formalizando con más de 8 días hábiles con respecto a la fecha de celebración del comité, evidenciado en: *El acta No. 2 del Comité de Gestión y Desempeño celebrado el 20 de marzo de 2025, fue publicada el 5 de mayo de 2025, *El acta No. 04 del 30 de diciembre de 2024 del Comité Institutional de Gestión y Desempeño y la resolución de bajas de fecha 18 de marzo de 2025 de 2025, donde fue publicada el 26 de marzo de 2025. | Deficiencia en el diseño y control de la documentación del Sistema de Gestión, al incorporar en un procedimiento operativo responsabilidades y plazos para un Comité Institucional de nivel superior, sin que dicho procedimiento tuviera competencia para regular su funcionamiento, ni existiera armonización con el acto administrativo que regula dicho comité. | Brindar alerta al área responsable del procedimiento para que ajuste la acción frente a los lineamientos que establezca la OAP | 1 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Oficina Asesora de Planeación | Establecer lineamientos claros en cuanto a la emimsión y administración de actas de reuniones formales | 1 | Actividad realizada/actividad programada | 2026-07-16 | 2026-09-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 1 | Gestión de Recursos | Las actas del Comité de Gestión y Desempeño se están formalizando con más de 8 días hábiles con respecto a la fecha de celebración del comité, evidenciado en: *El acta No. 2 del Comité de Gestión y Desempeño celebrado el 20 de marzo de 2025, fue publicada el 5 de mayo de 2025, *El acta No. 04 del 30 de diciembre de 2024 del Comité Institutional de Gestión y Desempeño y la resolución de bajas de fecha 18 de marzo de 2025 de 2025, donde fue publicada el 26 de marzo de 2025. | Deficiencia en el diseño y control de la documentación del Sistema de Gestión, al incorporar en un procedimiento operativo responsabilidades y plazos para un Comité Institucional de nivel superior, sin que dicho procedimiento tuviera competencia para regular su funcionamiento, ni existiera armonización con el acto administrativo que regula dicho comité. | Establecer lineamientos en la entidad frente a la emisión y administración de actas de reuniones formales | 1 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Oficina Asesora de Planeación | Establecer lineamientos claros en cuanto a la emimsión y administración de actas de reuniones formales | 1 | Actividad realizada/actividad programada | 2026-07-16 | 2027-03-31 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 2 | Gestión de Recursos | Se evidencio que las resoluciones de bajas fueron suscritas con más de 15 días hábiles luego de contar con el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correspondiente, así: *El acta No. 02 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño fue formalizada el 5 de mayo de 2025, sin embargo, la resolución de bajas 1351 de 2025 de fecha 3 de junio de 2025, la cual fue publicada el 6 de junio de 2025, *El acta No. 04 del 30 de diciembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la resolución de bajas 467 de 2025 de fecha 18 de marzo de 2025 de 2025, la cual fue publicada el 26 de marzo de 2025 | Debilidad en los controles y en el seguimiento del procedimiento para la expedición de las resoluciones de bajas, al no establecer responsables, plazos y mecanismos de control que aseguren la emisión oportuna de los actos administrativos posteriores a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Realizar mesa de trabajo con la Secretaría técnica del CDGYD y la Oficina Jurídica, con el fin de establecer los lineamientos de los tiempos respecto a la entrega de las actas y revisión de los actos administrativos para el trémite de Bajas. | 1 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Subdirección de gestión corporativa | Establecer lineamientos claros que minimizen el riesgo de demora en la elaboración de la Resolución de bajas | 1 | mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 2026-07-16 | 2026-09-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 2 | Gestión de Recursos | Se evidencio que las resoluciones de bajas fueron suscritas con más de 15 días hábiles luego de contar con el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correspondiente, así: *El acta No. 02 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño fue formalizada el 5 de mayo de 2025, sin embargo, la resolución de bajas 1351 de 2025 de fecha 3 de junio de 2025, la cual fue publicada el 6 de junio de 2025, *El acta No. 04 del 30 de diciembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la resolución de bajas 467 de 2025 de fecha 18 de marzo de 2025 de 2025, la cual fue publicada el 26 de marzo de 2025 | Debilidad en los controles y en el seguimiento del procedimiento para la expedición de las resoluciones de bajas, al no establecer responsables, plazos y mecanismos de control que aseguren la emisión oportuna de los actos administrativos posteriores a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actualizar procedimiento de bajas, de conformidad con los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo realizadas. | 1 | Preventiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Almacén | Establecer lineamientos claros que minimizen el riesgo de demora en la elaboración de la Resolución de bajas | 1 | Ajuste establecido en el procedimiento/ajuste programado | 2026-07-16 | 2027-06-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 3 | Gestión de Recursos | Se observan documentos y registros generados para el descargue en el sistema PCT y generación del comprobante de salida, de bienes descritos en la resolución No. 1351 del 3 de junio de 2025 con fecha anterior a la emisión del acto administrativo que autorizó la baja. (Comprobantes Nos 117 y 283 de 2025), ya que los registros contables se realizaron anteriormente (30 de mayo de 2025) a la emisión de la Resolución 1351 fue el 3 de junio de 2025. Se observan documentos y registros generados para el descargue en el sistema PCT (Comprobante de contabilidad salida de almacén), de bienes descritos en la resolución No. 467 del 18 de marzo de 2025, tres (3) y ocho (8) meses después de emitido el acto administrativo, se realiza el descargue en el aplicativo PCT. | Debilidad en el proceso de descargue de los elementos en el aplicativo PCT. | Realizar el ajuste en el procedimiento de Bajas, respecto a los tiempos de descargue en el aplicativo PCT de los elementos relacionados en el acto administrativo. | 1 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Almacén | Establecer lineamientos para el control del descargue de elementos dados de baja en el aplicativo PCT | 1 | Ajuste establecido en el procedimiento/ajuste programado | 2026-07-16 | 2027-06-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 4 | Gestión de Recursos | No se ha elaborado la resolución final de baja de la Camioneta Mazda identificada con la sigla R-10- presentada en los diferentes comités. | N/A | Realizar el acto administrativo de la Camioneta Mazda R-10 | 1 | Corrección | Subdirección de Gestión Corporativa | Almacén | Resolusión de baja de la camioneta Mazda R-10 | 1 | Actividad realizada/actividad programada | 2026-07-16 | 2026-12-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 5 | Gestión de Recursos | El equipo auditor realizó la revisión en PCT-módulo de almacén e inventarios, de cada una de las placas de los vehículos que se encuentran ubicados en la bodega de La Arborizadora Alta, donde se observan bienes susceptibles de dar de baja en la localización “En servicio”, siendo que los mismos se encuentran fuera de uso | Ausencia de un mecanismo periódico de comunicación entre la Subdirección Logística y el área responsable de la administración del aplicativo PCT para informar oportunamente los cambios en la condición y ubicación de los vehículos fuera de servicio, lo que genera desactualización en los registros del sistema. | Solicitar mensualmente a la Subdirección Logística la relación actualizada de los vehículos que se encuentren fuera de servicio o trasladados a bodega, con el fin de verificar y actualizar oportunamente su estado y localización en el aplicativo PCT, garantizando la concordancia entre el inventario físico y el registro del sistema. | 12 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Inventarios | Verificar y Actualizar el aplicativo PCT respecto al estado de los vehiculos de la entidad | 1 | Solicitudes enviadas /12 | 2026-07-16 | 2027-06-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 6 | Gestión de Recursos | Durante la visita realizada a las bodegas de Fontibón y Bella Vista Antigua se evidenció que no se cuenta con los conceptos técnicos de los bienes susceptibles de dar de baja | Debilidades en el procedimiento de bajas, en cuanto al tramite de los conceptos técnicos. | Realizar actualización del procedimiento de bajas, en cuanto al trámite de los conceptos técnicos, con el fin de agilizar las bajas de los elementos identificados como inservibles, obsoletos de conformidad a la información recopilada en la toma física. | 1 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Inventarios | Establecer lineamientos para trámite de los conceptos técnicos | 1 | Ajuste establecido en el procedimiento/ajuste programado | 2026-07-16 | 2027-06-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 7 | Gestión de Recursos | Se evidenció debilidad en la aplicación de los controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso Gestión de Recursos, por cuanto se observó, para los controles para 4 y 5 del riesgo 5. “Posibilidad de pérdida económica por no contar con un inventario de bienes actualizado y confiable, debido a errores en la recepción del bien a dar de baja y en el registro del mismo en el sistema de información de control de inventarios”, debido a que no se cuenta con los conceptos como soporte de los bienes susceptible de dar de baja, así como tampoco la afectación del registro contable respecto al comprobante de salida de los bienes. | Debilidad de los controles en el procedimiento de bajas, en cuanto al trámite de conceptos técnicos para los elementos que deben darse de baja. | Realizar actualización del procedimiento de bajas, en cuanto al trámite de los conceptos técnicos, con el fin de agilizar las bajas de los elementos identificados como inservibles, obsoletos de conformidad a la información recopilada en la toma física. | 1 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Almacén | Establecer lineamientos para trámite de los conceptos técnicos | 1 | Ajuste establecido en el procedimiento/ajuste programado | 2026-07-16 | 2027-06-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a bajas de bienes de la UAECOB | 2026-07-06 | 7 | Gestión de Recursos | Se evidenció debilidad en la aplicación de los controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso Gestión de Recursos, por cuanto se observó, para los controles para 4 y 5 del riesgo 5. “Posibilidad de pérdida económica por no contar con un inventario de bienes actualizado y confiable, debido a errores en la recepción del bien a dar de baja y en el registro del mismo en el sistema de información de control de inventarios”, debido a que no se cuenta con los conceptos como soporte de los bienes susceptible de dar de baja, así como tampoco la afectación del registro contable respecto al comprobante de salida de los bienes. |  | Realizar una mesa técnica con la profesional de OAP con el fin de revisar y/o ajustar el Riesgo relacionado en el hallazgo. | 1 | Correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa | Almacén | Riesgo y controles ajustado | 1 | mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 2026-07-16 | 2026-12-30 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 1 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la gestión y trazabilidad de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal de nuevo ingreso durante la vigencia 2025, toda vez que, si bien la Subdirección de Gestión Humana aportó listados de asistencia correspondientes a jornadas realizadas entre mayo y agosto de 2025, dichos soportes no permiten verificar de manera suficiente que la totalidad de los trabajadores que ingresaron por primera vez a la entidad recibieron la inducción de forma previa al inicio de sus labores. Lo anterior no permite demostrar plenamente el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015, según el cual el empleador debe proporcionar a todo trabajador que ingrese por primera vez, independientemente de su forma de contratación o vinculación, y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, incluyendo la identificación y control de peligros y riesgos, así como la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Esta situación genera riesgo de que el personal de nuevo ingreso inicie actividades sin conocer los peligros propios de su labor, las medidas de prevención y control, los procedimientos seguros de trabajo y las responsabilidades aplicables dentro del SG-SST, aumentando la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. | ¿Por qué no se tenían lineamientos establecidos para el control y seguimiento de los trabajadores que ingresaron por primera vez a la Entidad? | 1. Soloicitar trimestralmente al area de desarrollo organizacional y juridica el listado de contratistas que ingresaron por primera vez a la Entidad, con el fin de de verificar que hayan realizado el el proceso de inducción. | 3 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Que todo el personal nuevo que ingresa a la entidad tanto contratistas y personal de planta realicen la induccion. | 1 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 1 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la gestión y trazabilidad de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal de nuevo ingreso durante la vigencia 2025, toda vez que, si bien la Subdirección de Gestión Humana aportó listados de asistencia correspondientes a jornadas realizadas entre mayo y agosto de 2025, dichos soportes no permiten verificar de manera suficiente que la totalidad de los trabajadores que ingresaron por primera vez a la entidad recibieron la inducción de forma previa al inicio de sus labores. Lo anterior no permite demostrar plenamente el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015, según el cual el empleador debe proporcionar a todo trabajador que ingrese por primera vez, independientemente de su forma de contratación o vinculación, y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, incluyendo la identificación y control de peligros y riesgos, así como la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Esta situación genera riesgo de que el personal de nuevo ingreso inicie actividades sin conocer los peligros propios de su labor, las medidas de prevención y control, los procedimientos seguros de trabajo y las responsabilidades aplicables dentro del SG-SST, aumentando la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. | ¿Por qué no se tenían lineamientos establecidos para el control y seguimiento de los trabajadores que ingresaron por primera vez a la Entidad? | 3. En cada trimestre generar un reporte de los contratistas y funcionarios que efectivamente realizaron el proceso de inducción y notificar los que no han cumpplido el requisito a las areas pertienentes. | 3 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Que todo el personal nuevo que ingresa a la entidad tanto contratistas y personal de planta realicen la induccion. | 1 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 2 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la trazabilidad integral de la adquisición, entrega, reposición, capacitación y control de los elementos de protección personal (EPP) del personal operativo de la UAECOB. Si bien la Subdirección Operativa aportó información relacionada con la adquisición, recepción en almacén, programación de entrega y distribución de algunos EPP, así como soportes específicos asociados al Contrato 479 de 2024, dicha información no permite verificar de manera integral que la totalidad de los elementos adquiridos haya sido entregada de forma individual, efectiva y oportuna al personal operativo que los requiere para el desarrollo de sus funciones. Adicionalmente, se evidenció que varios elementos se encuentran en estado “recibido”, “programado” o “en stock”, lo cual no acredita por sí mismo su entrega efectiva al trabajador ni la disponibilidad real del EPP en el puesto de trabajo. Así mismo, persisten debilidades frente a la existencia de un procedimiento institucional integral que articule las etapas de identificación de necesidades, adquisición, ingreso a almacén, entrega individual, capacitación, reposición, garantía, mantenimiento, limpieza, desinfección, baja y seguimiento del estado de los EPP. Lo anterior evidencia debilidades frente al cumplimiento del artículo 2.2.4.6.13, numeral 5, del Decreto 1072 de 2015, relacionado con la conservación del registro del suministro de elementos y equipos de protección personal, así como frente a la implementación efectiva de los lineamientos definidos en el Manual de Uso, Limpieza y Desinfección de EPP GT-MN02 y los estándares mínimos aplicables al SG-SST. Esta situación puede generar riesgo de uso de EPP deteriorado, insuficiente, no conforme, con talla inadecuada o sin trazabilidad completa, afectando la protección efectiva del personal operativo y la capacidad institucional para demostrar la implementación de las medidas de prevención y control definidas en el SG-SST. | Falta de una herramienta de control y seguimiento que integre la información de adquisición, asignación y reposición de los EPP del personal operativo. | 1. Incluir controles para la trazabilidad de los contratos de adquisición de elementos de protección personal a partir de la vigencia 2025, permitiendo el seguimiento integral de EPP, en la herramienta de gestión de contratos de la Subdirección Operativa. | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Operativa | Controlar la entrega oportuna de los elementos al servicio de la operación | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2026-06-15 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 2 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la trazabilidad integral de la adquisición, entrega, reposición, capacitación y control de los elementos de protección personal (EPP) del personal operativo de la UAECOB. Si bien la Subdirección Operativa aportó información relacionada con la adquisición, recepción en almacén, programación de entrega y distribución de algunos EPP, así como soportes específicos asociados al Contrato 479 de 2024, dicha información no permite verificar de manera integral que la totalidad de los elementos adquiridos haya sido entregada de forma individual, efectiva y oportuna al personal operativo que los requiere para el desarrollo de sus funciones. Adicionalmente, se evidenció que varios elementos se encuentran en estado “recibido”, “programado” o “en stock”, lo cual no acredita por sí mismo su entrega efectiva al trabajador ni la disponibilidad real del EPP en el puesto de trabajo. Así mismo, persisten debilidades frente a la existencia de un procedimiento institucional integral que articule las etapas de identificación de necesidades, adquisición, ingreso a almacén, entrega individual, capacitación, reposición, garantía, mantenimiento, limpieza, desinfección, baja y seguimiento del estado de los EPP. Lo anterior evidencia debilidades frente al cumplimiento del artículo 2.2.4.6.13, numeral 5, del Decreto 1072 de 2015, relacionado con la conservación del registro del suministro de elementos y equipos de protección personal, así como frente a la implementación efectiva de los lineamientos definidos en el Manual de Uso, Limpieza y Desinfección de EPP GT-MN02 y los estándares mínimos aplicables al SG-SST. Esta situación puede generar riesgo de uso de EPP deteriorado, insuficiente, no conforme, con talla inadecuada o sin trazabilidad completa, afectando la protección efectiva del personal operativo y la capacidad institucional para demostrar la implementación de las medidas de prevención y control definidas en el SG-SST. | Falta de una herramienta de control y seguimiento que integre la información de adquisición, asignación y reposición de los EPP del personal operativo. | 2. Hacer monitoreo semestral de los contratos de adquisición de elementos de protección personal suscritos desde la vigencia 2025, en la herramienta de gestión de contratos de la Subdirección Operativa. | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Operativa | Controlar la entrega oportuna de los elementos al servicio de la operación | 1 | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | 2026-06-15 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la gestión, intervención y cierre efectivo de condiciones inseguras en instalaciones y equipos de las estaciones de bomberos visitadas, toda vez que se identificaron situaciones previamente reportadas que persisten al momento de la verificación realizada por la OCI, tales como DEA fuera de servicio o ausentes, botiquines con elementos vencidos, extintores ubicados fuera de los espacios definidos, superficies resbalosas o deterioradas, humedades, fallas eléctricas, almacenamiento inadecuado de productos químicos y deficiencias en zonas de descontaminación. Lo anterior evidencia deficiencias en la identificación, prevención, control y seguimiento de los peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo, así como en la verificación de eficacia de las acciones correctivas implementadas, situación que contraviene lo establecido en los artículos 2.2.4.6.23, 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, y los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019. Esta situación aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, fallas en la respuesta ante emergencias y afectación de las condiciones de trabajo seguras para el personal operativo, administrativo, contratistas y demás personas que permanecen o transitan en las estaciones. | El retraso de la contratación de mantenimiento y ferretería, genera atrasos en las atenciones a las instalaciones, por lo cual se priorizan solicitudes que se puedan atender con los materiales disponibles en bodega y el personal de cuadrillas. Insuficiente socialización y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PGIRESPEL institucional para el almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos, lo que ha ocasionado desviaciones en las condiciones de almacenamiento seguro y en la aplicación de los controles ambientales definidos por la entidad. | 1. Gestionar la contratación de mantenimiento y ferreteria. | 2 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Corporativa Ambiental | Adjudicación de contratos | 1 | Contratos adjudicados/contratos gestionados | 2026-06-12 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la gestión, intervención y cierre efectivo de condiciones inseguras en instalaciones y equipos de las estaciones de bomberos visitadas, toda vez que se identificaron situaciones previamente reportadas que persisten al momento de la verificación realizada por la OCI, tales como DEA fuera de servicio o ausentes, botiquines con elementos vencidos, extintores ubicados fuera de los espacios definidos, superficies resbalosas o deterioradas, humedades, fallas eléctricas, almacenamiento inadecuado de productos químicos y deficiencias en zonas de descontaminación. Lo anterior evidencia deficiencias en la identificación, prevención, control y seguimiento de los peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo, así como en la verificación de eficacia de las acciones correctivas implementadas, situación que contraviene lo establecido en los artículos 2.2.4.6.23, 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, y los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019. Esta situación aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, fallas en la respuesta ante emergencias y afectación de las condiciones de trabajo seguras para el personal operativo, administrativo, contratistas y demás personas que permanecen o transitan en las estaciones. | El retraso de la contratación de mantenimiento y ferretería, genera atrasos en las atenciones a las instalaciones, por lo cual se priorizan solicitudes que se puedan atender con los materiales disponibles en bodega y el personal de cuadrillas. Insuficiente socialización y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PGIRESPEL institucional para el almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos, lo que ha ocasionado desviaciones en las condiciones de almacenamiento seguro y en la aplicación de los controles ambientales definidos por la entidad. | 2. Realizar un plan de trabajo, teniendo en cuenta lo evidenciado por el ente auditor y la competencia del proceso de infraestructura,con el fin de identificar la viabilidad y el metodo con el que deben ser atendidas. | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Corporativa Ambiental | Documento de Plan de trabajo | 1 | Plan de trabajo realizado/plan de trabajo programado | 2026-06-12 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la gestión, intervención y cierre efectivo de condiciones inseguras en instalaciones y equipos de las estaciones de bomberos visitadas, toda vez que se identificaron situaciones previamente reportadas que persisten al momento de la verificación realizada por la OCI, tales como DEA fuera de servicio o ausentes, botiquines con elementos vencidos, extintores ubicados fuera de los espacios definidos, superficies resbalosas o deterioradas, humedades, fallas eléctricas, almacenamiento inadecuado de productos químicos y deficiencias en zonas de descontaminación. Lo anterior evidencia deficiencias en la identificación, prevención, control y seguimiento de los peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo, así como en la verificación de eficacia de las acciones correctivas implementadas, situación que contraviene lo establecido en los artículos 2.2.4.6.23, 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, y los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019. Esta situación aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, fallas en la respuesta ante emergencias y afectación de las condiciones de trabajo seguras para el personal operativo, administrativo, contratistas y demás personas que permanecen o transitan en las estaciones. | El retraso de la contratación de mantenimiento y ferretería, genera atrasos en las atenciones a las instalaciones, por lo cual se priorizan solicitudes que se puedan atender con los materiales disponibles en bodega y el personal de cuadrillas. Insuficiente socialización y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PGIRESPEL institucional para el almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos, lo que ha ocasionado desviaciones en las condiciones de almacenamiento seguro y en la aplicación de los controles ambientales definidos por la entidad. | 3. Implementar el plan de trabajo de las intervenciones viabilizadas a realizar. | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Corporativa | Realizar las intervenciones viabilizadas | 1 | Intervenciones viabilizsdas realizadas/ intervenciones programadas | 2026-06-12 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la gestión, intervención y cierre efectivo de condiciones inseguras en instalaciones y equipos de las estaciones de bomberos visitadas, toda vez que se identificaron situaciones previamente reportadas que persisten al momento de la verificación realizada por la OCI, tales como DEA fuera de servicio o ausentes, botiquines con elementos vencidos, extintores ubicados fuera de los espacios definidos, superficies resbalosas o deterioradas, humedades, fallas eléctricas, almacenamiento inadecuado de productos químicos y deficiencias en zonas de descontaminación. Lo anterior evidencia deficiencias en la identificación, prevención, control y seguimiento de los peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo, así como en la verificación de eficacia de las acciones correctivas implementadas, situación que contraviene lo establecido en los artículos 2.2.4.6.23, 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, y los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019. Esta situación aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, fallas en la respuesta ante emergencias y afectación de las condiciones de trabajo seguras para el personal operativo, administrativo, contratistas y demás personas que permanecen o transitan en las estaciones. | El retraso de la contratación de mantenimiento y ferretería, genera atrasos en las atenciones a las instalaciones, por lo cual se priorizan solicitudes que se puedan atender con los materiales disponibles en bodega y el personal de cuadrillas. Insuficiente socialización y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PGIRESPEL institucional para el almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos, lo que ha ocasionado desviaciones en las condiciones de almacenamiento seguro y en la aplicación de los controles ambientales definidos por la entidad. | 4. Socializar y reforzar los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos (PGIRESPEL) relacionados con el almacenamiento seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos, dirigidos al personal de las estaciones de bomberos | 18 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Corporativa | Realizar la jornada de socialización, alcanzando la cobertura del 100% de las 18 estaciones de bomberos. | 1 | (Número de estaciones socializadas / 18 estaciones programadas) x 100 | 2026-06-15 | 2026-12-31 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 3 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la gestión, intervención y cierre efectivo de condiciones inseguras en instalaciones y equipos de las estaciones de bomberos visitadas, toda vez que se identificaron situaciones previamente reportadas que persisten al momento de la verificación realizada por la OCI, tales como DEA fuera de servicio o ausentes, botiquines con elementos vencidos, extintores ubicados fuera de los espacios definidos, superficies resbalosas o deterioradas, humedades, fallas eléctricas, almacenamiento inadecuado de productos químicos y deficiencias en zonas de descontaminación. Lo anterior evidencia deficiencias en la identificación, prevención, control y seguimiento de los peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo, así como en la verificación de eficacia de las acciones correctivas implementadas, situación que contraviene lo establecido en los artículos 2.2.4.6.23, 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, y los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019. Esta situación aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, fallas en la respuesta ante emergencias y afectación de las condiciones de trabajo seguras para el personal operativo, administrativo, contratistas y demás personas que permanecen o transitan en las estaciones. | El retraso de la contratación de mantenimiento y ferretería, genera atrasos en las atenciones a las instalaciones, por lo cual se priorizan solicitudes que se puedan atender con los materiales disponibles en bodega y el personal de cuadrillas. Insuficiente socialización y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PGIRESPEL institucional para el almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos, lo que ha ocasionado desviaciones en las condiciones de almacenamiento seguro y en la aplicación de los controles ambientales definidos por la entidad. | 5.Realizar inspecciones periódicas de seguimiento al cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas en el PGIRESPEL, verificando compatibilidad química, rotulación, señalización, contención y orden de las áreas de almacenamiento | 108 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Corporativa | Ejecutar 6 ciclos de inspección al año (uno cada bimestre) en las 18 estaciones de bomberos, para un total de 108 inspecciones anuales. |  | 5. (Número de inspecciones realizadas / 108 inspecciones programadas) x 100. | 2026-06-15 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 4 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la socialización, capacitación y apropiación de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias adoptados por la UAECOB para las estaciones de bomberos, toda vez que, durante las visitas realizadas por la Oficina de Control Interno, el personal operativo consultado no evidenció conocimiento suficiente sobre los roles, rutas de actuación, procedimientos, mecanismos de comunicación, puntos de encuentro y medidas de respuesta ante eventos de emergencia. Si bien la Subdirección de Gestión Humana aportó como soporte el Memorando ID 263067 del 22/05/2026 y el correo electrónico de la misma fecha, mediante los cuales se realizó la socialización de la publicación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para estaciones, dichos documentos corresponden a una acción de divulgación documental posterior a las visitas efectuadas por la OCI y no permiten acreditar que, al momento de la verificación, el personal operativo conociera y apropiara el contenido de los planes. Adicionalmente, los soportes aportados no evidencian la realización de jornadas de capacitación, entrenamiento, simulacros, ejercicios prácticos, evaluación de comprensión o verificación de apropiación por parte del personal de cada estación y turno, aspectos necesarios para garantizar la implementación efectiva del componente de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Lo anterior evidencia debilidades frente al cumplimiento del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, el cual establece que el empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y a todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación o vinculación. Esta situación puede generar una respuesta inoportuna, desarticulada o no estandarizada ante la ocurrencia de una emergencia, por desconocimiento de los roles, procedimientos, rutas de evacuación, mecanismos de comunicación y acciones específicas de actuación, afectando la capacidad institucional para proteger la vida, la integridad y la seguridad del personal, contratistas, visitantes y demás personas presentes en las instalaciones. | ¿Porque no se tuvo el tiempo suficiente desde la publicación hasta la comunicación al responsable de la dependencia objeto de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias? | 1. Divulgación de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias adoptados por la UAECOB. tráves de la pagina web de la entidad. | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Socializacion al 100% del personal de las estaciones y6 edificio comando de los planes de emergencia. | 1 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 4 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la socialización, capacitación y apropiación de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias adoptados por la UAECOB para las estaciones de bomberos, toda vez que, durante las visitas realizadas por la Oficina de Control Interno, el personal operativo consultado no evidenció conocimiento suficiente sobre los roles, rutas de actuación, procedimientos, mecanismos de comunicación, puntos de encuentro y medidas de respuesta ante eventos de emergencia. Si bien la Subdirección de Gestión Humana aportó como soporte el Memorando ID 263067 del 22/05/2026 y el correo electrónico de la misma fecha, mediante los cuales se realizó la socialización de la publicación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para estaciones, dichos documentos corresponden a una acción de divulgación documental posterior a las visitas efectuadas por la OCI y no permiten acreditar que, al momento de la verificación, el personal operativo conociera y apropiara el contenido de los planes. Adicionalmente, los soportes aportados no evidencian la realización de jornadas de capacitación, entrenamiento, simulacros, ejercicios prácticos, evaluación de comprensión o verificación de apropiación por parte del personal de cada estación y turno, aspectos necesarios para garantizar la implementación efectiva del componente de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Lo anterior evidencia debilidades frente al cumplimiento del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, el cual establece que el empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y a todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación o vinculación. Esta situación puede generar una respuesta inoportuna, desarticulada o no estandarizada ante la ocurrencia de una emergencia, por desconocimiento de los roles, procedimientos, rutas de evacuación, mecanismos de comunicación y acciones específicas de actuación, afectando la capacidad institucional para proteger la vida, la integridad y la seguridad del personal, contratistas, visitantes y demás personas presentes en las instalaciones. | ¿Porque no se tuvo el tiempo suficiente desde la publicación hasta la comunicación al responsable de la dependencia objeto de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias? | 2. Solicitar mediante memorando a la Subdireccion Operativa la socialización por parte de los jefes de estación de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias adoptados por la UAECOB. | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Socializacion al 100% del personal de las estaciones y6 edificio comando de los planes de emergencia. | 1 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 4 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la socialización, capacitación y apropiación de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias adoptados por la UAECOB para las estaciones de bomberos, toda vez que, durante las visitas realizadas por la Oficina de Control Interno, el personal operativo consultado no evidenció conocimiento suficiente sobre los roles, rutas de actuación, procedimientos, mecanismos de comunicación, puntos de encuentro y medidas de respuesta ante eventos de emergencia. Si bien la Subdirección de Gestión Humana aportó como soporte el Memorando ID 263067 del 22/05/2026 y el correo electrónico de la misma fecha, mediante los cuales se realizó la socialización de la publicación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para estaciones, dichos documentos corresponden a una acción de divulgación documental posterior a las visitas efectuadas por la OCI y no permiten acreditar que, al momento de la verificación, el personal operativo conociera y apropiara el contenido de los planes. Adicionalmente, los soportes aportados no evidencian la realización de jornadas de capacitación, entrenamiento, simulacros, ejercicios prácticos, evaluación de comprensión o verificación de apropiación por parte del personal de cada estación y turno, aspectos necesarios para garantizar la implementación efectiva del componente de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Lo anterior evidencia debilidades frente al cumplimiento del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, el cual establece que el empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y a todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación o vinculación. Esta situación puede generar una respuesta inoportuna, desarticulada o no estandarizada ante la ocurrencia de una emergencia, por desconocimiento de los roles, procedimientos, rutas de evacuación, mecanismos de comunicación y acciones específicas de actuación, afectando la capacidad institucional para proteger la vida, la integridad y la seguridad del personal, contratistas, visitantes y demás personas presentes en las instalaciones. | ¿Porque no se tuvo el tiempo suficiente desde la publicación hasta la comunicación al responsable de la dependencia objeto de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias? | 3. Video institucional que divulgue los aspectos generales del contenido de los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias adoptados por la UAECOB | 1 | Preventiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Socializacion al 100% del personal de las estaciones y6 edificio comando de los planes de emergencia. | 1 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 5 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en el control, actualización y seguimiento de la información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), toda vez que se identificaron documentos con actualización superior a dos años, inconsistencias internas en la denominación de documentos, actividades o componentes del sistema, e indicadores sin evidencia suficiente de medición, análisis y seguimiento durante la vigencia evaluada. Lo anterior evidencia incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Procedimiento GE-PR01 Información Documentada y en el Manual GE-MN01, así como debilidades frente a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015, relacionado con la obligación de mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos que soportan el SG-SST. Esta situación genera riesgo de aplicación de lineamientos desactualizados, pérdida de confiabilidad documental y baja capacidad de seguimiento al desempeño del sistema, afectando la toma de decisiones, la trazabilidad de la gestión preventiva y la mejora continua del SG-SST. | ¿Por qué se debe tener el inventario documental al 100% del area de SST? | 1. Realizar el inventario documental de SST. | 1 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Tener el inventario y cronograma de actualizacion y correccion de los documentos de SST | 0.8 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 5 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en el control, actualización y seguimiento de la información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), toda vez que se identificaron documentos con actualización superior a dos años, inconsistencias internas en la denominación de documentos, actividades o componentes del sistema, e indicadores sin evidencia suficiente de medición, análisis y seguimiento durante la vigencia evaluada. Lo anterior evidencia incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Procedimiento GE-PR01 Información Documentada y en el Manual GE-MN01, así como debilidades frente a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015, relacionado con la obligación de mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos que soportan el SG-SST. Esta situación genera riesgo de aplicación de lineamientos desactualizados, pérdida de confiabilidad documental y baja capacidad de seguimiento al desempeño del sistema, afectando la toma de decisiones, la trazabilidad de la gestión preventiva y la mejora continua del SG-SST. | ¿Por qué se debe tener el inventario documental al 100% del area de SST? | 2. Realizar el cronograma de actualizacion de los diferentes documentos. | 1 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Tener el inventario y cronograma de actualizacion y correccion de los documentos de SST | 0.8 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 6 | Gestión del Talento Humano | Debilidades en la verificación de requisitos SST en contratación y supervisión contractual. En la visita a la obra de Caobos Salazar, Contrato 630 de 2025, se evidenció que la matriz de peligros no contempla suficientemente los peligros y controles específicos de las etapas de obra. Esta situación limita la capacidad institucional de garantizar que los terceros vinculados contractualmente cumplan con los estándares mínimos en SST, lo que puede representar un riesgo para la salud e integridad de los trabajadores, contratistas y demás personas que interactúan con la ejecución de dichos contratos y no se está validando por parte de los supervisores e interventores el cumplimiento del numeral “15.6.1.12. Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, respecto del personal que subcontrate o utilice, así como de los funcionarios o contratistas de la U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS y de terceros, de acuerdo con el objeto del contrato. Igualmente, se deberá exigir que los bienes y equipos U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS sean aptos para el cumplimiento de las normas de seguridad industrial”, del documento GJ-MN01 - MANUAL CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, versión 03 adoptado por la UAECOB. | Necesidad de fortalecer el seguimiento y actualización periódica de la matriz de peligros conforme al avance constructivo del proyecto, asegurando la incorporación oportuna de nuevas actividades y controles SST. | 1. Realizar la revisión y actualización integral de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de SST para las actividades objeto del Contrato 630 de 2025, incorporando los peligros, riesgos y controles específicos de cada etapa de ejecución de la obra, especialmente aquellos asociados a actividades de mayor exposición" | 1 | Corrección | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Corporativa | Matriz de peligros actualizada | 1 | Matriz de peligros actualizada | 2026-06-12 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 6 | Gestión del Talento Humano | Debilidades en la verificación de requisitos SST en contratación y supervisión contractual. En la visita a la obra de Caobos Salazar, Contrato 630 de 2025, se evidenció que la matriz de peligros no contempla suficientemente los peligros y controles específicos de las etapas de obra. Esta situación limita la capacidad institucional de garantizar que los terceros vinculados contractualmente cumplan con los estándares mínimos en SST, lo que puede representar un riesgo para la salud e integridad de los trabajadores, contratistas y demás personas que interactúan con la ejecución de dichos contratos y no se está validando por parte de los supervisores e interventores el cumplimiento del numeral “15.6.1.12. Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, respecto del personal que subcontrate o utilice, así como de los funcionarios o contratistas de la U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS y de terceros, de acuerdo con el objeto del contrato. Igualmente, se deberá exigir que los bienes y equipos U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS sean aptos para el cumplimiento de las normas de seguridad industrial”, del documento GJ-MN01 - MANUAL CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, versión 03 adoptado por la UAECOB. | Necesidad de fortalecer el seguimiento y actualización periódica de la matriz de peligros conforme al avance constructivo del proyecto, asegurando la incorporación oportuna de nuevas actividades y controles SST. | 2. Verificar y documentar, a través de la interventoría y posteriormente por la supervisión , el cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial y salud en el trabajo exigidos al contratista y sus subcontratistas, para las actividades objeto del Contrato 630 de 2025. (Se realizarían 4 mesas técnicas) | 4 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección Corporativa | Mesas Técnicas realizadas | 1 | Mesa de trabajo realizada/ mesa de trabajo programada | 2026-06-12 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 7 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la aplicación del procedimiento de gestión del cambio del SG-SST, toda vez que, aunque la UAECOB cuenta con el procedimiento GT-PR32 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos, no se aportaron registros que permitan verificar la realización de análisis de impacto, identificación de peligros, evaluación de riesgos, definición de controles previos, participación del COPASST, comunicación o capacitación al personal frente a cambios internos o externos con posible incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 2.2.4.6.26 del Decreto 1072 de 2015, así como los lineamientos internos previstos en el procedimiento GT-PR32, y genera riesgo de materialización de peligros no evaluados frente a cambios en procesos, instalaciones, métodos de trabajo, equipos, condiciones operativas o requisitos normativos. | Porque no se ha definido el mecanismo oficial para el seguimiento de los cambios internos y/o externos que deben ser informados al equipo SS | 1. Realizar informe trimestral del avance realizado por las dependencias responsables de la aplicación de las acciones correctivas frente a la MIPVER y los cambios internos o externos con posible incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. | 3 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Comunicación de los informes consolidados de los cambios que se dan y de la aplicación de acciones correctivas identificadas en la MIPVER | 1 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 7 | Gestión del Talento Humano | Se evidencian debilidades en la aplicación del procedimiento de gestión del cambio del SG-SST, toda vez que, aunque la UAECOB cuenta con el procedimiento GT-PR32 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos, no se aportaron registros que permitan verificar la realización de análisis de impacto, identificación de peligros, evaluación de riesgos, definición de controles previos, participación del COPASST, comunicación o capacitación al personal frente a cambios internos o externos con posible incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 2.2.4.6.26 del Decreto 1072 de 2015, así como los lineamientos internos previstos en el procedimiento GT-PR32, y genera riesgo de materialización de peligros no evaluados frente a cambios en procesos, instalaciones, métodos de trabajo, equipos, condiciones operativas o requisitos normativos. | Porque no se ha definido el mecanismo oficial para el seguimiento de los cambios internos y/o externos que deben ser informados al equipo SS | 2. Comunicar el informe trimestral obtenido de la aplicación de las acciones correctivas frente a la MIPVER a los jefes de estación y COPASST | 3 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Comunicación de los informes consolidados de los cambios que se dan y de la aplicación de acciones correctivas identificadas en la MIPVER | 1 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-28 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto
Origen Interno | Seguimiento a Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2026-05-29 | 8 | Gestión del Talento Humano | Debilidades en la definición, medición y seguimiento de controles de la matriz de peligros. La UAECOB cuenta con el procedimiento GT-PR32 y una matriz con 570 peligros; sin embargo, se evidenció que 27 peligros no tienen controles definidos, 8 registran controles generales no medibles y 300 no presentan monitoreo ni revisión. El procedimiento establece que la matriz debe mantenerse actualizada, definir controles y utilizar inspecciones, reportes y auditorías como insumo para su actualización. | Porque falta por parte del equipo SST comunicar a las dependencias los avances en la actualización de los peligros y controles establecidos en la matriz IPVER | 1. Continuar con la actualización semestral de la MIPVER. | 2 | Correctiva | José Andrés Ponce Caicedo | Subdirección de Gestión Humana | Actualizacion permanente de la MIPVER, incluidos los controles operacionales realizados para la reducción del riesgo. | 0.8 | Acciones propuestas / Acciones realizadas | 2026-07-01 | 2027-05-31 | [8 empty] | Pendiente |  | Abierto