## Slide 1
Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional III Trimestre 2025
Oficina Asesora de Planeación
2025
Plan de Acción Planes Institucionales Ejecución Proyectos de Inversión

## Slide 2
Contenido del informe
Oficina Asesora de Planeación
Informe de seguimiento a la planeación institucional
Metodología
Plan Estratégico Institucional
Plan de Acción
Planes Institucionales
Ejecución Presupuestal

## Slide 3
Introducción
Oficina Asesora de Planeación
El Plan de Acción 2025 de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, está construido bajo 94 actividades estratégicas. Estas iniciativas contribuirán al cumplimiento de los 7 objetivos estratégicos de la Entidad dentro del Plan Estratégico Institucional, concordantes con los 3 ejes estructurales para el período de gobierno 2024-2027, los cuales a su vez le aportan al cumplimiento de las 10 metas del proyecto de inversión 8126 de FORTALECIMIENTO y las 11 metas del proyecto de inversión 8173 de MODERNIZACIÓN. Proyectos de Inversión que fueron estructurados para dar cumplimiento a las 2 metas del cuerpo oficial de bomberos en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024-2027.
El objetivo general del seguimiento del PAI 2025, es informar a la ciudadanía y a los diversos grupos de interés sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2025 de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte a 30 de septiembre de la presente vigencia, así como presentar un análisis descriptivo que se concentra en el cumplimiento de las actividades que presentan comportamientos de sub-ejecución o sobre-ejecución durante el tercer trimestre.
El seguimiento al Plan de Acción 2025 se realiza desde la herramienta de seguimiento SINERGIA APP en donde se registra el avance cuantitativo y un resumen cualitativo del estado de avance y cumplimiento de las actividades establecidas por cada dependencia.
De igual manera, se realiza seguimiento a los avances en la ejecución presupuestal, presentada en los reportes del Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.- SEGPLAN y se procesa a través de una matriz interna.

## Slide 4
PEI 2024-2027
Medición semestral

## Slide 5
Plan Estratégico Institucional -PEI
Oficina Asesora de Planeación
El objetivo del Plan Estratégico Institucional PEI es otorgar los lineamientos institucionales y orientadores de la planificación para el cuatrienio, basado en 3 ejes estructurales “Proteger - Potenciar - Participar” y 7 objetivos, estableciendo para ello las diferentes acciones estratégicas concertadas año por año en las actividades del Plan de Acción Institucional.

## Slide 6
Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico Institucional
 | META 2025 |  | META 2026 |  | META 2027 | 
Carga / Peso Anual | 30% |  | 30% |  | 40% | 
Porcentaje semestral | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
El avance promedio con corte a 30 de junio del 2025 es del 14,09%
15%
100%

## Slide 7
Plan Estratégico Institucional
Oficina Asesora de Planeación
Objetivo Institucional 1: alineado con el eje estructural Proteger que contribuyen al avance de tres (3) objetivos estratégicos; Total de actividades PAI 37; Actividades a reportar II Trimestre 37
OBJETIVO INSTITUCIONAL | EJES ESTRUCTURALES PEI | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI | AVANCE | TOTAL ACTIVIDADES A REPORTAR EN II TRIMESTRE | TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Objetivo institucional I. Robustecer la capacidad técnica en la gestión integral del riesgo de incendios, el manejo de incidentes con materiales peligrosos y búsqueda y rescate, para ser efectivos en la prestación del servicio. | 1 PROTEGER | 1.1 Desarrollar acciones innovadoras de caracterización de escenarios de riesgo, monitoreo e investigación de incidente misionales | 5% | 13 | 13
 |  | 1.2 Fortalecer las capacidades de la ciudad para la reducción del riesgo de incendios | 5% | 14 | 14
 |  | 1.3 Fortalecer las capacidades para el manejo de emergencias | 10% | 10 | 10
 |  |  |  | 37 | 37

## Slide 8
Plan Estratégico Institucional
Oficina Asesora de Planeación
Objetivo Institucional 2: alineado con el eje estructural Potenciar que contribuyen al avance de dos (2) objetivos estratégicos; Total de actividades PAI 42; Actividades a reportar II Trimestre 40

## Slide 9
Plan Estratégico Institucional
Oficina Asesora de Planeación
Objetivo Institucional 3: alineado con el eje estructural Participar que contribuyen al avance de dos (2) objetivos estratégicos; Total de actividades PAI 15; Actividades a reportar II Trimestre 11
OBJETIVO INSTITUCIONAL | EJES ESTRUCTURALES PEI | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI | AVANCE | TOTAL ACTIVIDADES A REPORTAR EN II TRIMESTRE | TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Objetivo Institucional III: Promover el relacionamiento con la ciudadanía y los grupos de interés y la articulación interinstitucional, basándose en la transparencia, la participación y el servicio con estándares de calidad, para generar valor público en el servicio de bomberos. | 3 PARTICIPAR | 3.1 Consolidar el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de interés con una gestión institucional abierta, con enfoque de género y diferencial, soportada en la garantía de la participación ciudadana, el control social, la transparencia, acceso a la información pública y lucha conta la corrupción para generar valor público | 7,5% | 7 | 7
 |  | 3.2 Fortalecer la capacidad institucional para la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística de calidad, mediante la consolidación de estrategias articuladas garantizando la toma de decisiones basadas en datos confiables y promoviendo el mejoramiento continuo de las operaciones estadísticas y el aprovechamiento de registros administrativos. | 7,5% | 4 | 4
 |  |  |  | 11 | 11

## Slide 10
Porcentaje programado II Trimestre 2025
45%

## Slide 11
Planes Institucionales

## Slide 12
Planes Institucionales
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Dependencias– U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
PLANES INSTITUCIONALES | % DE AVANCE II TRIMESTRE ACUMULADO | AVANCE CUALITATIVO
(Decreto 612-2018) |  | 
Plan Institucional de Participación 2025 ​ | 67 % | Durante el primer semestre se ha cumplido con la ejecución de actividades planeadas. Los resultados son: Atención directa a más de 210 niños y niñas en el programa Bomberitos. más de 11,000 ciudadanos capacitados en comercio seguro. participación en 100 consejos locales, realización audiencia rendición de cuentas de la vigencia 2024, 2 master class: Incidencia y causalidad de incendios estructurales por riesgo eléctrico y Químicos caseros, efectos y daños a la salud, realización de 13 ferias de servicios, ejecución de 5 espacios “café con la ciudadanía
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI ​ | 49% | Se contrató la presentación del servicio de monitoreo control y seguimiento satelital a los vehículos de la UAECOB, se contrato la adquisición, renovación y suscripción de Licencia de Microsoft, contratación del servicio de mantenimiento soporte técnico y actualización del aplicativo PCT, Se contrato el alquiler de Scanner, Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS, aires acondicionados con suministro de repuestos para la UAECOB, renovación del contrato de Aranda con la nueva versión, Se contrato la renovación servicio de actualización Soporte de licenciamiento de Oracle para la Base de Datos, entrega y configuración de los equipos audiovisuales (Televisores, pantallas interactivas y monitor), Se contrató el servicio de conectividad de voz y datos(ampliación de anchos de banda), entrega a los grupos especializados SART y de Incendios Forestales de las antenas satelitales Starlink, modernización del cableados estructurado de la estación de Bomberos de chapinero, elaboración de anexo técnico y estudios previos y demás documentos, adquisición de SimCard para servicios de voz satelital, Contratación soporte y mantenimiento del Gestión Documental, implementación de cartelera digital, adecuación de rack y cableado en el rack de datos de la estación B2, Instalación de cableado estructural al grupo logística en la estación de Restrepo, Se realizan pruebas de concepto con cámaras térmicas para el monitoreo de incendios forestales, alistamiento y realización de conceptos técnicos de equipos tecnológicos para dar de baja.
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. - PESI | 25% | Fortalecimiento del Control de acceso y contraseñas robustas, gestión de parches de seguridad y la actualización Modelos de Seguridad y Privacidad de la Información
 |  | Así mismo, se contrato la renovación de licenciamiento y soporte de las plataformas de seguridad.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información​ | 43,8% | Iniciando el 2025, la UAECOB contaba con 16 de Riesgos en seguridad Digital, se trataron 7 riesgos, con la solución de Sophos y mes a mes se han dado charlas de sensibilización en Seguridad de la Información.
 |  | Borrado seguro y Antena Starlink como alternativa de continuidad de negocio.
Plan Institucional de Archivos PINAR​ | 33,4% | Se realizó la radicación de las observaciones y la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) ante el Archivo Distrital. Adicionalmente, se llevaron a cabo visitas a las estaciones para realizar el diagnostico de implementación y verificación de los procedimientos contemplados en la Política Documental, el PINAR, el PGD y el SIC. También se realizaron revisiones de los inventarios documentales para asegurar su actualización y precisión. Finalmente, se capacitó al personal de apoyo administrativo de las estaciones sobre la correcta implementación de la gestión documental.
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 50% | * Inclusión de Criterios ambientales en procesos contractuales.
 |  | - Realizar informe de austeridad del gasto primer semestre y segundo trimestre.
 |  | - Realizar seguimiento a aparatos electrónicos en edificio comando.
 |  | - Realizar impermeabilización a tanques de agua potables en estaciones.
 |  | - Realizar adecuaciones a bici parqueaderos.
 |  | - Tener vigente acuerdo de corresponsabilidad.
 |  | - Divulgar piezas de días ambientales.

## Slide 13
Planes Institucionales
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Dependencias– U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
PLANES INSTITUCIONALES | % DE AVANCE II TRIMESTRE ACUMULADO | AVANCE CUALITATIVO
(Decreto 612-2018) |  | 
Plan Institucional de Capacitación, PIC​ | 20% | Se desarrollan las capacitaciones programadas
Plan de Bienestar y Estímulos​ | 26% | Se ejecutan 9 de las 16 tareas del trimestre. La celebración de los 130 años acaparó al recurso humano dificultando la realización de las demás tareas.
Plan de acción de Integridad​ | 30% | Se adelantan todas las actividades del trimestre, que también hacen parte del programa de Transparencia de la Entidad
Plan de Previsión de Recursos Humanos | 50% | Se diligencia el informe de actividades ejecutadas durante el trimestre.
Plan Anual de Vacantes​ | 50% | Se identificaron las vacantes y se hizo el informe.
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo​ | 40% | Se ejecutan todas las actividades planeadas para el trimestre. Correspondientes a 44 actividades cumplidas y distribuidas en 4 objetivos, 7 líneas y 17 grupos de actividades; cuyo detalle se incluye en la matriz de seguimiento presente en las evidencias.
Plan Estratégico de Talento Humano ​ | 38% | Se hace la revisión del avance de todas las actividades del Plan de Acción de la subdirección y se construye el acta que recoge las observaciones y aspectos a vigilar.

## Slide 14
PI 8126 - Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C

## Slide 15
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementar el 100% de las actividades de seguimiento y control de los requisitos y directrices de las políticas del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Programado:
100%
Avance:
48%
Meta 2025:
Apropiación: $ 1.044,936.931
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 971.152.062
Giros: $ 347.810.779
2-Formular y ejecutar el 100% de las actividades asociadas al modelo de relacionamiento con la ciudadanía; participación y colaboración ciudadana y, medidas de integridad y anticorrupción.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Programado:
100%
61%
Avance:
36%
Meta 2025:
Apropiación: $ 285.933.334
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 285.933.334
Giros: $ 104.433.334
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| programado | avance
 | 1 | 0.48
Chart: 
| programado | avance
 | 1 | 0.36

## Slide 16
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
3-Implementar el 100% de los sistemas y modelos de gestión que defina la UAECOB en el marco del MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
4-Administrar, soportar y mantener el 100% del servicio de Herramientas de Colaboración y sistemas de información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
55,8%
Meta 2025:
Apropiación: $ 2.8168.21.579
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.770.225.469
Giros: $ 891.058.555
Programado:
35%
Avance:
0%
Meta 2025: 15%
Apropiación: $ 55.580.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 0
Giros: $ 0
Chart: 
| PROGRAMADO | AVANCE
 | 35 | 0
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.558
Actividad reprogramada para iniciar en el mes de julio

## Slide 17
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
5-Desarrollar el 100% de las acciones asociadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
59,58%
Meta 2025:
Apropiación: $ 2.480.692.409
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.724.950.468
Giros: $ 493.277.250
6-Formular e Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
0,30
Avance:
0,19
Meta 2025:
Apropiación: $ 530.210.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 255.710.000
Giros: $ 59.791.000
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.19
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.5958

## Slide 18
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
7-Actualizar e implementar el 100% del Plan Anual de Seguridad y Privacidad de la Información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
65,5%
Meta 2025:
Apropiación: $ 522.673.980
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 333.642.630
Giros: $ 239.492.630
8-Implementar el 100% del programa de mantenimiento a las sedes de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
100%
Avance:
34%
Meta 2025:
Apropiación: $ 4.446.533.885
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.287.867.623
Giros: $ 476.650.452
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.655
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.34
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)

## Slide 19
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
9-Fortalecer el 100% de la gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la UAECOB.
Responsables: Despacho y otras áreas.
Programado:
100%
Avance:
50%
Meta 2025:
Apropiación: $ 8.514.368.882
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 5.925.336.191
Giros: $ 2.093.368.332
10-Formular e Implementar una estrategia de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interés, de la UAECOB.
Responsable: Despacho – comunicaciones.
Programado:
1
Avance:
0,50
Meta 2025:
Apropiación: $ 1.195.300.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.067.000.000
Giros: $ 291.013.332
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.5
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.5
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)

## Slide 20
PI 8173 - Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.

## Slide 21
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementación 6 estrategias de reducción del riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades en la ciudad de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
1
Avance:
0,52
Meta 2025:
Apropiación: $ 3.562.034.376
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.798.007.090
Giros: $ 977.304.748
2-Desarrollar un programa de renovación de equipos, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.
Responsable: Subdirección Operativa.
Programado:
0,25
Avance:
0,12
Meta 2025:
Apropiación: $ 8.968.981.803
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.691.361.558
Giros: $ 631.443.049
Chart: 
| programado | Avance
 | 1 | 0.52
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.25 | 0.12
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)

## Slide 22
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
3- Desarrollar un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Responsable: Subdirección Operativa.
Programado:
0
Esta actividad se reprogramó para ejecutar en las vigencia 2026 y 2027, el presupuesto para la vigencia 2025, se redistribuyó teniendo en cuenta las necesidades de la Subdirección Operativa.
Meta 2025:
Apropiación: $ 6.956.394.197
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 0
Giros: $ 0
4-Desarrollar 3 estrategias para el fortalecimiento de la logística en la atención de emergencias.
Responsable: Subdirección Logística
Programado:
0,75
Avance:
0,31
Meta 2025:
Apropiación: $ 10.045.000.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 4.327.223.302
Giros: $ 1.204.306.654
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.75 | 0.31

## Slide 23
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
5-Realizar 3 Estrategias de Investigación, desarrollo e innovación en gestión del riesgo
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,75
Avance:
0,35
Meta 2025:
Apropiación: $ 474.496.500
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 346.086.500
Giros: $ 121.983.342
6-Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a incidentes y emergencias para Bogotá, incluyendo cerros orientales
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,30
Avance:
0,12
Meta 2025:
Apropiación: $ 495.000.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 340.600.000
Giros: $ 133.853.333
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.75 | 0.35
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.12

## Slide 24
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
7-Adecuar 4 Sedes de la UAECOB
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
0,30
Avance:
0,11
Meta 2025:
Apropiación: $ 11.234.700.228
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 829.151.196
Giros: $ 365.896.605
8-Construir 1 sede de bomberos de la UAECOB
Responsable: Subdirección Corporativa.
Apropiación: $ 172.518.896
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 131.041.174
Giros: $ 18.806.862
Programado:
0,02
Avance:
0,01
Meta 2025:
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.11
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.02 | 0.01

## Slide 25
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
9-Implementar el 100% del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión Humana.
Programado:
100%
Avance:
57%
Meta 2025:
Apropiación: $ 4.194.000.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.764.380.107
Giros: $ 911.856.505
10-Realizar 2 documentos de lineamientos técnicos para la construcción de estaciones de bomberos
Responsable: Subdirección Corporativa.
Apropiación: $ 151.250.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 95.449.783
Giros: $ 11.326.637
Programado:
1,06
21%
Avance:
0,24
Meta 2025:
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de junio) | Información de Metas (Corte 30 de junio – segundo trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Ejecutado
 | 1 | 0.57
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1.06 | 0.24

## Slide 26
ALERTAS Y RECOMENDACIONES
Las siguientes Actividades proyecto de inversión presentan baja ejecución presupuestal:
8173 2-Desarrollar un programa de renovación de equipos, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB. 30.44%
Es importante precisar, que a 30 de junio se evidenció de manera general, Actividades Proyectos de Inversión que presentaron un avance bajo en giros; por esto, y de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda, se debe girar el mayor porcentaje del presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2025, disminuyendo así, la constitución de reservas para la vigencia 2026, el cual no debe superar el 20% del presupuesto de inversión.
Oficina Asesora de Planeación

## Slide 27
Ejecución Financiera Presupuesto de Inversión

## Slide 28
$68.127
Ejecución Presupuesto Vs Versión 9 PAA INVERSIÓN
PPTO.ASIGNADO
$ 28.945
EJECUTADO
42%
47%
2024 Ejecutado
GIRO
21%

## Slide 29
$68.127
Ejecución Presupuesto Vs Versión 9 PAA INVERSIÓN
PPTO.ASIGNADO
$ 28.945
EJECUTADO
42%
47%
2024 Ejecutado
GIRO
21%

## Slide 30
Avance Metas Plan Distrital de Desarrollo
2024 - 2027

## Slide 31
Oficina Asesora de Planeación
MPDD - Implementar 1 Programa(s) para mejorar la respuesta en la atención a emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá apalancada en redes de conocimiento prevención del riesgo y cobertura en la ciudad y su entorno.
Programado:
35
Avance:
21
Meta 2025:
MPDD - Desarrollar 1 Plan(es) para el fortalecimiento de las capacidades.
Programado:
40
Avance:
29.4
Meta 2025:
Avance Metas PDD con corte 30 de junio - Fuente Segplan
Chart: 
| Programado | Avance
 | 35 | 21
Chart: 
| Programado | Avance
 | 40 | 29.4