## Slide 1
Informe final de Seguimiento a la Gestión Institucional IV Trimestre 2025
Oficina Asesora de Planeación
2025
Plan de Acción Planes Institucionales Ejecución Proyectos de Inversión

## Slide 2
Introducción
Oficina Asesora de Planeación
El Plan de Acción 2025 de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, está construido bajo 94 actividades estratégicas. Estas iniciativas contribuirán al cumplimiento de los 7 objetivos estratégicos de la Entidad dentro del Plan Estratégico Institucional, concordantes con los 3 ejes estructurales para el período de gobierno 2024-2027, los cuales a su vez le aportan al cumplimiento de las 10 metas del proyecto de inversión 8126 de FORTALECIMIENTO y las 11 metas del proyecto de inversión 8173 de MODERNIZACIÓN. Proyectos de Inversión que fueron estructurados para dar cumplimiento a las 2 metas del cuerpo oficial de bomberos en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024-2027.
El objetivo general del seguimiento del PAI 2025, es informar a la ciudadanía y a los diversos grupos de interés sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2025 de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte a 31 de diciembre de 2025, así como presentar un análisis descriptivo que se concentra en el cumplimiento de las actividades que presentan comportamientos de sub-ejecución o sobre-ejecución durante el cuarto trimestre.
El seguimiento al Plan de Acción 2025 se realiza desde la herramienta de seguimiento SINERGIA APP en donde se registra el avance cuantitativo y un resumen cualitativo del estado de avance y cumplimiento de las actividades establecidas por cada dependencia.
De igual manera, se realiza seguimiento a los avances en la ejecución presupuestal, presentada en los reportes del Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.- SEGPLAN y se procesa a través de una matriz interna.

## Slide 3
PEI 2024-2027
Medición semestral

## Slide 4
Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico Institucional -PEI
El Plan Estratégico Institucional (PEI) tiene como objetivo proporcionar los lineamientos y orientaciones necesarias para la planificación institucional durante el cuatrienio 2024-2027. Este plan se fundamenta en tres ejes estructurales: Proteger, Potenciar y Participar, y establece un total de siete objetivos estratégicos. Para cada uno de estos objetivos, se han definido acciones estratégicas a implementar anualmente, las cuales se integran en el Plan de Acción Institucional.
Es importante destacar que el PEI 2024-2027 se construyó en 2025, con un enfoque en el cumplimiento de las metas establecidas en el PDD “BCS 2024-2027”, Así como las actividades de carácter gerencial y estratégico del PAI 2025 y los proyectos de inversión 2024-2027. Para esta vigencia, se ha fijado un porcentaje de meta de cumplimiento del 30%, distribuido de la siguiente manera:

## Slide 5
Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico Institucional -PEI
 | META 2025 |  | META 2026 |  | META 2027 | 
Carga / Peso Anual | 30% |  | 30% |  | 40% | 
Porcentaje semestral | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
El avance promedio con corte a 31 de diciembre del 2025 es del 100%
30%
100%

## Slide 6
Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico Institucional -PEI
Objetivo Institucional 1: alineado con el eje estructural Proteger que contribuyen al avance de tres (3) objetivos estratégicos; Total de actividades PAI 38
OBJETIVO INSTITUCIONAL | EJES ESTRUCTURALES PEI | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI | CUMPLIMIENTO PESO 40% | TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Objetivo institucional I. Robustecer la capacidad técnica en la gestión integral del riesgo de incendios, el manejo de incidentes con materiales peligrosos y búsqueda y rescate, para ser efectivos en la prestación del servicio. | 1 PROTEGER | 1.1 Desarrollar acciones innovadoras de caracterización de escenarios de riesgo, monitoreo e investigación de incidente misionales | 10% | 13
 |  | 1.2 Fortalecer las capacidades de la ciudad para la reducción del riesgo de incendios | 10% | 14
 |  | 1.3 Fortalecer las capacidades para el manejo de emergencias | 20,0% | 11
TOTAL ACTIVIDADES OBJETIVO 1 |  |  |  | 38

## Slide 7
Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico Institucional -PEI
Objetivo Institucional 2: alineado con el eje estructural Potenciar que contribuyen al avance de dos (2) objetivos estratégicos; Total de actividades PAI 41.
OBJETIVO INSTITUCIONAL | EJES ESTRUCTURALES PEI | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI | CUMPLIMIENTO PESO 30% | TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Objetivo institucional II. Garantizar el desarrollo integral del talento humano a través de la gestión del conocimiento, la innovación, su bienestar y seguridad. | 2 POTENCIAR | 2.1 Modernizar la gestión y el desempeño institucional a través de la articulación efectiva de los procesos, con innovación pública, transparencia y seguridad de la información para garantizar el equipamiento tecnológico y de infraestructura requerido por la misionalidad. | 15% | 29
 |  | 2.2 Impulsar el desarrollo integral del talento humano de la entidad con enfoque de género, a través de capacitación, bienestar, seguridad y fortalecimiento de los valores del servidor público, para proyectar una gestión institucional que reconoce el valor del Ser Humano | 15% | 12
TOTAL ACTIVIDADES OBJETIVO 2 |  |  |  | 41

## Slide 8
Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico Institucional -PEI
Objetivo Institucional 3: alineado con el eje estructural Participar que contribuyen al avance de dos (2) objetivos estratégicos; Total de actividades PAI 15.
OBJETIVO INSTITUCIONAL | EJES ESTRUCTURALES PEI | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI | CUMPLIMIENTO PESO 30% | TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Objetivo Institucional III: Promover el relacionamiento con la ciudadanía y los grupos de interés y la articulación interinstitucional, basándose en la transparencia, la participación y el servicio con estándares de calidad, para generar valor público en el servicio de bomberos. | 3 PARTICIPAR | 3.1 Consolidar el relacionamiento con la ciudadanía y grupos de interés con una gestión institucional abierta, con enfoque de género y diferencial, soportada en la garantía de la participación ciudadana, el control social, la transparencia, acceso a la información pública y lucha conta la corrupción para generar valor público | 15% | 9
 |  | 3.2 Fortalecer la capacidad institucional para la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística de calidad, mediante la consolidación de estrategias articuladas garantizando la toma de decisiones basadas en datos confiables y promoviendo el mejoramiento continuo de las operaciones estadísticas y el aprovechamiento de registros administrativos. | 15% | 6
TOTAL ACTIVIDADES OBJETIVO 3 |  |  |  | 15

## Slide 9
Estado del Plan de Acción 2025:
Para el último trimestre del año se programaron 92 de las 94 actividades del PAI, toda vez que 2 ya se programaron y cumplieron al 100%.
El cumplimiento total acumulado del plan de acción institucional a 31 de diciembre 2025 se describe a continuación:
100% de efectividad en la ejecución del Plan de Acción 2025
De las 94 actividades programadas, 94 se cumplieron.
Lo anterior refleja la eficacia y la dedicación de todas las dependencias involucradas en la implementación de las acciones planificadas. Este alto nivel de cumplimiento es un testimonio del esfuerzo colectivo y la colaboración interinstitucional.

## Slide 10
Planes Institucionales

## Slide 11
Planes Institucionales
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Dependencias– U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
PLANES INSTITUCIONALES | % DE AVANCE II TRIMESTRE ACUMULADO | AVANCE CUALITATIVO
(Decreto 612-2018) |  | 
Plan Institucional de Participación 2025 ​ | 67 % | 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI ​ | 49% | 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. - PESI | 25% | 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información​ | 43,8% | 
Plan Institucional de Archivos PINAR​ | 33,4% | 
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 50% | 

## Slide 12
Planes Institucionales
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Dependencias– U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
PLANES INSTITUCIONALES | % DE AVANCE II TRIMESTRE ACUMULADO | AVANCE CUALITATIVO
(Decreto 612-2018) |  | 
Plan Institucional de Capacitación, PIC​ | 20% | 
Plan de Bienestar y Estímulos​ | 26% | 
Plan de acción de Integridad​ | 30% | 
Plan de Previsión de Recursos Humanos | 50% | 
Plan Anual de Vacantes​ | 50% | 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo​ | 40% | 
Plan Estratégico de Talento Humano ​ | 38% | 

## Slide 13
Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional Cuarto Trimestre 2025
Oficina Asesora de Planeación
Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Planes Institucionales Implementación MIPG
Ejecución Proyectos de Inversión

## Slide 14
PI 8126 - Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C

## Slide 15
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementar el 100% de las actividades de seguimiento y control de los requisitos y directrices de las políticas del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 1.090.591.638
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.090.591.638
Giros: $ 1.064.854.172
2-Formular y ejecutar el 100% de las actividades asociadas al modelo de relacionamiento con la ciudadanía; participación y colaboración ciudadana y, medidas de integridad y anticorrupción.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Programado:
100%
61%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 326.433.334
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 326.433.334
Giros: $ 320.766.667
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1

## Slide 16
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
3-Implementar el 100% de los sistemas y modelos de gestión que defina la UAECOB en el marco del MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
4-Administrar, soportar y mantener el 100% del servicio de Herramientas de Colaboración y sistemas de información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 2.763.290.030
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.763.266.330
Giros: $ 2.457.957.988
Programado:
35%
Avance:
35%
Meta 2025:
Apropiación: $ 74.000.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 74.000.000
Giros: $ 66.800.000
Chart: 
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.35 | 0.35

## Slide 17
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
5-Desarrollar el 100% de las acciones asociadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 2.373.754.077
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.373.754.077
Giros: $ 2.253.380.923
6-Formular e Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
0,30
Avance:
0,30
Meta 2025:
Apropiación: $ 527.215.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 527.215.000
Giros: $ 504.266.000
Chart: 
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.3

## Slide 18
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
7-Actualizar e implementar el 100% del Plan Anual de Seguridad y Privacidad de la Información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 339.385.700
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 339.385.700
Giros: $ 320.205.964
8-Implementar el 100% del programa de mantenimiento a las sedes de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 4.189.148.107
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 4.189.148.107
Giros: $ 3.323.908.483
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 19
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
9-Fortalecer el 100% de la gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la UAECOB.
Responsables: Despacho y otras áreas.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 7.953.373.898
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 7.953.201.237
Giros: $ 7.227.122.532
10-Formular e Implementar una estrategia de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interés, de la UAECOB.
Responsable: Despacho – comunicaciones.
Programado:
1
Avance:
1
Meta 2025:
Apropiación: $ 1.161.206.666
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.161.206.666
Giros: $ 1.065.073.331
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 20
PI 8173 - Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.

## Slide 21
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementación 6 estrategias de reducción del riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades en la ciudad de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
1
Avance:
1
Meta 2025:
Apropiación: $ 3.797.933.445
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 3.797.800.945
Giros: $ 3.336.995.168
2-Desarrollar un programa de renovación de equipos, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.
Responsable: Subdirección Operativa.
Programado:
0,25
Avance:
0,25
Meta 2025:
Apropiación: $ 15.908.898.318
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 15.908.816.889
Giros: $ 2.983.402.510
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.25 | 0.25
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 22
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
3- Desarrollar un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Responsable: Subdirección Operativa.
Programado:
0
Esta actividad se reprogramó para ejecutar en las vigencia 2026 y 2027, el presupuesto para la vigencia 2025, se redistribuyó teniendo en cuenta las necesidades de la Subdirección Operativa.
Meta 2025:
Apropiación: $
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 0
Giros: $ 0
4-Desarrollar 3 estrategias para el fortalecimiento de la logística en la atención de emergencias.
Responsable: Subdirección Logística
Programado:
0,75
Avance:
0,75
Meta 2025:
Apropiación: $ 9.887.309.112
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 9.886.895.021
Giros: $ 7.846.671.663
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.75 | 0.75
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 23
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
5-Realizar 3 Estrategias de Investigación, desarrollo e innovación en gestión del riesgo
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,75
Avance:
0,75
Meta 2025:
Apropiación: $ 473.496.500
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 473.496.500
Giros: $ 429.843.167
6-Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a incidentes y emergencias para Bogotá, incluyendo cerros orientales
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,30
Avance:
0,30
Meta 2025:
Apropiación: $ 463.950.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 463.950.000
Giros: $ 459.516.666
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.75 | 0.75
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.3
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 24
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
7-Adecuar 4 Sedes de la UAECOB
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
0,30
Avance:
0,30
Meta 2025:
Apropiación: $ 8.552.780.572
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 8.552.780.572
Giros: $ 7.733.799.545
8-Construir 1 sede de bomberos de la UAECOB
Responsable: Subdirección Corporativa.
Apropiación: $ 512.741.174
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 512.741.174
Giros: $ 131.616.664
Programado:
0,02
Avance:
0,02
Meta 2025:
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.3
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.02 | 0.02
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 25
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
9-Implementar el 100% del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión Humana.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 4.532.590.117
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 4.532.590.117
Giros: $ 3.869.595.812
10-Realizar 2 documentos de lineamientos técnicos para la construcción de estaciones de bomberos
Responsable: Subdirección Corporativa.
Apropiación: $ 752.550.295
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 752.550.295
Giros: $ 96.454.246
Programado:
1,06
21%0,48
Avance:
1,06
Meta 2025:
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1.06 | 1.06
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 26
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
11- Gestionar el 100% de las necesidades de bienes y servicios a la infraestructura en funcionamiento
Responsable: Subdirección Gestión Humana.
Programado:
100%
Avance:
100%
Meta 2025:
Apropiación: $ 2.446.779.017
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.403.387.024
Giros: $ 20.905.000
21%
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 1
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de diciembre) | Información de Metas (Corte 31 de diciembre)

## Slide 27
Ejecución Financiera Presupuesto de Inversión

## Slide 28
$68.127
Ejecución Presupuesto Vs Versión 21 PAA
PPTO.ASIGNADO
$ 68.083
EJECUTADO
99%
2025

## Slide 29
Avance Metas Plan Distrital de Desarrollo
2024 - 2027

## Slide 30
Oficina Asesora de Planeación
MPDD - Implementar 1 Programa(s) para mejorar la respuesta en la atención a emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá apalancada en redes de conocimiento prevención del riesgo y cobertura en la ciudad y su entorno.
Programado:
35
Avance:
35
Meta 2025:
MPDD - Desarrollar 1 Plan(es) para el fortalecimiento de las capacidades.
Programado:
40
Avance:
40
Meta 2025:
Avance Metas PDD con corte 31 de diciembre
Chart: 
| Programado | Avance
 | 35 | 35
Chart: 
| Programado | Avance
 | 40 | 40
Es de precisar, que el cumplimiento reportado al igual que la Meta Plan de Desarrollo, será oficial y definitivo una vez se realice el seguimiento de cierre de vigencia en SEGPLAN 2.0, dando cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación