## INICIO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - 2024
El Programa de Transparencia y Ética Pública es el instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio al ciudadano.
En este documento usted podrá consultar las actividades formuladas para la vigencia, distribuidas en nueve (9) componentes así:
7. Promoción Integridad y Ética Pública
Para la UAECOB es muy importarte conocer la opinión sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, puede escribirnos al correo transparencia@bomberosbogota.gov.co para realizar comentarios sobre este documento.
GE-PG01
Versión 01
Versión 01: Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 01-2024 del 29 de enero de 2024
8. Gestión de Riesgo de Corrupción - mapas de riesgos
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública
2. Rendición de Cuentas
3. Mecanismos para Mejorar el Servicio a la Ciudadanía
4. Racionalización de Trámites
5. Apertura de Datos
6. Participación Ciudadana e Innovación
9. Medidas de Debida Diligencia y Prevención de lavado de activos

## 1.TRANSPARENCIA
Instrucción: A continuación se presentan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024.
Subcomponentes |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI
Subcomponente 1 | 1.1.1 | Realizar revisión trimestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la UAECOB | Realizar 4 seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-13
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1.2 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Subdirección Gestión de Riesgo | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.1.3 | Actualizar en el portal de datos abiertos el inventario de activos de información | 2 actualizaciones del inventario de activos de informacion | Dirección / TICs | 2024-06-01 | 2024-11-30
| 1.1.4 | Mantener actualizada la publicación de la información en la sección de Presupuesto y de Ejecución Presupuestal | 100% de publicaciones realizada en la página web de la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-02-05 | 2024-11-20
| 1.1.6 | Realizar y publicar informes trimestrales de la gestión realizada por el equipo de servicio a la ciudadanía. | Cuatro (4) Reportes de solicitudes de información pública | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-01-15 | 2024-11-30
| 1.1.7 | Diseñar e implementar una estrategia de Lenguaje Claro para el año 2024 | Una (1) estrategia de Lenguaje Claro 2024 | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-10-31
Subcomponente 2 | 1.2.1 | Desarrollar Capacitación en Gestión del Conocimiento en Ciberseguridad | 100 % Desarrollo de capacitaciones en Gestión del Conocimiento en Ciberseguridad | Dirección / TICs | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe enero publicado/pendiente febrero
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.2.2 | Elaborar y publicar mensualmente en la página WEB de la Entidad los informes de PQRSD relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales | Doce (12) informes de PQRS elaborados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-01-15 | 2024-11-30
Subcomponente 3 | 1.3.1 | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" | 100 % de actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Dirección / TICs | 2024-01-01 | 2024-12-31
Instrumentos de la gestión de la Información | 1.3.2 | Publicar en el Portal Institucional el Esquema de Publicación de Información ajustado a la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación | Realizar una actualización del Esquema de Publicación . | Dirección / TICs y comunicaciones y prensa | 2024-01-15 | 2024-11-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Generar contenidos con características de accesibilidad para la población con discapacidad auditiva y visual. | Realizar un informe con la muestra de contenidos publicados en los canales digitales de la entidad frente a temas con principios de contenido accesible para población con discapacidad. | Dirección / comunicaciones y prensa | 2024-06-03 | 2024-12-27
Subcomponente 5 | 1.5.1 | Realizar monitoreo al registro de datos de operación del OPA inscrito en SUIT | Tres comunicaciones de reporte de monitoreo de datos de operación en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-13 | Informe actualizado en página web
Monitoreo | 1.5.2 | 1. Elaborar y publicar en la página web de Bomberos Bogotá reporte de acceso de la información pública en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas. - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. | Cuatro (4) Reportes de solicitudes de información pública | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-11-30
SIGUIENTE
COMPONENTE 1. Transparencia y Acceso a la Información Pública
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
ATRAS
Note on D10: Cite las actividades a desarrollar en temas de transparencia y acceso a la información de acuerdo al Subcomponente
Note on E10: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F10: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Instrucción |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 2 del PTEP 2024.
Subcomponente |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
Subcomponente 1 | 2.1.1 | Publicar el informe trimestral de gestión de la entidad en la página web | Cuatro (4) publicaciones, una por trimestre de la gestión de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-09 | 2024-10-31
Información adecuada para la rendición de cuentas Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.2 | Elaborar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 de la UAECOB | (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-09 | 2024-10-31
| 2.1.3 | Realizar diez (10) acciones de divulgación de resultados con la ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas | Post en redes sociales, comunicados de prensa, sitio web y lives | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 2.1.4 | Realizar dos (2) campañas para la ciudadanía, funcionarios y los contratistas de la UAECOB, enfocada en el tema de anticorrupción | 2 campañas a través de distintos medios (1 por semestre) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-03-01 | 2024-11-30
| 2.1.5 | Generar información de interés para servidores y contratistas con periodicidad semanal a través de los medios internos | 52 publicaciones al año (4 por mes) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 2.1.6 | Divulgar semanalmente información sobre la gestión de la UAECOB a través del informativo Bomberos Hoy, videos y post en redes sociales. | 36 publicaciones en el noticiero Bomberos Hoy (3 por mes) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-01-01 | 2024-12-31
Subcomponente 2 | 2.2.1 | Gestionar un plan de reuniones entre la alta dirección de la entidad y los líderes de las estaciones generando gerenciamiento territorial y diálogos internos | 2 reuniones de grupos primarios | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-02-01 | 2024-11-30
Ejercicios de diálogo con los actores y grupos de interés. | 2.2.2 | A través de canales digitales y reuniones generar tres (3) diálogos con servidores | 3 diálogos con servidores | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-02-01 | 2024-11-30
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.3 | Realizar acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía con la ciudadanía y los grupos de interés | 4 ejercicios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación (Cooperación) Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 2.2.4 | Audiencia pública participativa de rendición de cuentas | 1 audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-15 | 2024-06-30
| 2.2.5 | Espacios de diálogo con la ciudadanía en sala de espera de la oficina de atención ciudadana "Un café con Bomberos de Bogotá" | Seis (6) diálogos "Un café con Bomberos de Bogotá" | Subdirección de Gestión Corporativa Equipo de servicio a la ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-10-30
| 2.2.6 | Participar en las ferias de servicios móviles convocadas | Ocho (8) ferias de servicio móviles | Subdirección de Gestión Corporativa Equipo de servicio a la ciudadanía | 2024-01-15 | 2024-12-15
| 2.2.7 | Encuentros ciudadanos con establecimientos clasificados en riesgo bajo. Brindar acompañamiento a la ciudadanía con necesidades de atención especial, como personas adultas mayores o con discapacidad, hasta la obtención del concepto técnico. | Dos (2) encuentros ciudadanos | Subdirección de Gestión Corporativa Equipo de servicio a la ciudadanía | 2024-05-01 | 2024-10-30
Subcomponente 3 Responsabilizarse en la rendición de cuentas | 2.3.1 | Publicación en la página web de las respuestas a las preguntas formuladas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas | Una (1) actualización en el año, de las respuestas efectivas a la ciudadanía sobre RdC | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 1900-01-03 | 2024-09-30
Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo | 2.3.2 | Diseñar y ejecutar trivias con los ciudadanos y grupos de valor y partes interesadas de conocimientos sobre la entidad, su misionalidad, logros y retos | 2 trivias de conocimientos sobre la entidad (1 por semestre) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2024-02-01 | 2024-11-30
| 2.3.3 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia anterior. | Un (1) documento correspondiente a la Rendición de Cuentas de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-03-29
Subcomponente 4 | 2.4.1 | 2.4.1 -Realizar seguimiento al cierre del PAAC vigencia 2023 con relación al seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2023. | Verificación de publicación de 1 informe de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 (16/1 - 31/1) | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.2 | 2.4.2 -Verificación de elaboración, publicación y seguimientos (2) a la implementación y avances de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Entidad. Cortes a 30 de abril y 31 de agosto de 2024. | -Verificación de publicación de dos (2) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad (16/05 y 13/09 de 2024). | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 2.4.3 | 2.4.3 -Programar el seguimiento al PTEP de cierre con corte a 31 de diciembre de 2024 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2025. | -Verificación de la programación de la actividad de seguimiento al PTEP de cierre con corte a 31 de diciembre de 2024 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2025 (31/12/2024). | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31
SIGUIENTE
COMPONENTE 2. Rendición de Cuentas
ATRAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Note on D11: Cite las actividades a desarrollar en temas de rendición de cuentas de acuerdo al Subcomponente
Note on E11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F11: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 3. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Instrucción: |  | A continuación se formulan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 4 del PTEP 2024.
Subcompenente |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | 1. Generar un reporte trimestral del comportamiento del portal de servicio, dirigido a las áreas involucaradas en el procesos de expediciòn de conceptos técnicos. | Cuatro (4) Reportes de solicitudes de información pública | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-01-15 | 2024-11-30
| 3.1.2 | 2. Realizar estudios de caso que permitan generar opciones de solución inmediata al ciudadano, con relación al proceso a través del portal servicio. | Actas de análisis de estudios de casos que soliciten soporte técnico | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-11-30
| 3.1.3 | 3. Envío de alertas tempranas y de caracter preventivo para la gestión de peticiones | Alertas preventivas enviadas quincenalmente mediante correo electrónico a las dependencias de Bomberos Bogotá. | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 3.1.4 | 4. Actualizar la caracterización de la ciudadanía de Bomberos Bogotá | Un (1) documento de caracterización actualizado con enfoque de genero y diferencial. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-11-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | 1. Revisar y solicitar actualización de la página web en la sección de trámites y servicio a la ciudadanía | Sección de trámites y servicio a la ciudadanía actualizada en la página web institucional con la información de servicios | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-11-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.3.1 | Realizar un informe semestral sobre las denuncias de corrupción recibidas para conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno. | Dos (2) informes de seguimiento sobre las denuncias de corrupción | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-03-01 | 2024-11-30
| 3.3.2 | Realizar rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los programas adelantados, procesos de contratación, capacitaciones a nuestro personas uniformado y demas temas de interes público. | Rendición de cuentas a la ciudadanía | Subdirección del Talento Humano | 2024-11-04 | 2024-11-29
| 3.3.3 | 1. Realiza espacios de sensibilización en servicio al ciudadanía con enfoque de género, diferencial y poblacional | Tres (3) espacios de formación dirigidos a los colaboradores de servicio a la ciudadanìa | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 30/082024
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 3.4.1 | 1.Actualización del procedimiento de servicio a la ciudadanía y documentos asociados. | 100 % de los documentos revisados y ajustados (conforme a la pertinencia) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-01-15 | 2024-04-30
| 3.4.2 | 2. Realizar evaluación de las respuestas emitidas por Bomberos Bogotá a las peticiones de la ciudadanía | Cuatro (4) informes de evaluación a la calidad de las respuestas | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-11-30
Subcomponente 5 | 3.5.1 | 1. Mesas de trabajo del equipo técnico de relacionamiento con la ciudadanía, que apoye al Comité de Gestión y Desempeño con la implementación de las Políticas | Cuatro (4) mesas de trabajo con frecuencia trimestral trimestral | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-02 | 2023-10-30
Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.2 | 2. Medir el Nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio que presta Bomberos Bogotá | Dos (2) Informes con resultados y análisis de la satisfacción de atención | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-10-30
| 3.5.3 | 3. Realizar jornadas para fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para acceder a los servicios | Tres (3) jornadas para fortalecimiento de las capacidades ciudadanas | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-10-30
SIGUIENTE
COMPONENTE 4. Mecanismos para Mejorar el Servicio a la Ciudadanía
ATRAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024

## 5.APERTURA DE DATOS
Instrucción: A continuación se presentan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 5 del PTEP 2024.
Subcomponentes |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI
Subcomponente 1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 4.1.1 | Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | 100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información | Dirección / TICs | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 4.1.2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad | Dos (2) actualización a realizar en la vigencia 2024 | Dirección / TICs | 2024-01-01 | 2024-12-31
Subcomponente 2 Entrega de información en lenguaje sencillo que da cuenta de la gestión institucional | 4.2.1 | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos, a partir de los conjuntos de datos publicados por la entidad | Dos ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos. | Dirección / TICs | 2024-02-01 | 2024-11-29
Subcomponente 3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 4.3.1 | Actualizar los tableros de control centralizados en el Observatorio de Datos OBDATA de la Entidad | 100% de cumplimiento en la publicación y/o actualización de la información | Dirección / TICs | 2024-01-01 | 2024-12-31
Subcomponente 4 | 4.4.1 | Uso y aprovechamiento de conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad, hacia la ciudadanía y grupo de interes | 100% conjunto de datos Abiertos publicados | Dirección / TICs | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe actualizado en página web
Estandarización de datos abiertos para intercambios de información | 4.4.2 | Actualizar el Plan de Datos abiertos de acuerdo a los lineamientos de intercambio de información. | 100% Actualizado el Pla de Datos abiertos | Dirección / TICs | 2024-01-01 | 2024-12-31
SIGUIENTE
COMPONENTE 5. Apertura de Datos para la ciudadanía y grupos de interés
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
ATRAS
Note on D11: Cite las actividades a desarrollar en temas de transparencia y acceso a la información de acuerdo al Subcomponente
Note on E11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F11: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 6. PARTICIPACIÓN C.
Instrucción |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 6 del PTEP 2024.
Subcomponente |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
Subcomponente 1 | 6.1.1 | Realizar la consulta del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 | Una (1) Consulta Pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-05-30
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana | Dos (2) informes de seguimietos al Plan Insititucional de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-08-30
Subcomponente 2 | 6.2.1 | Realizar la consulta del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 | Una (1) Consulta Pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-05-30
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.2 | Promover la innovación en las dependencias de la UAECOB mediante campañas, correos y reuniones | 3 actividades de promoción | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-05-30
Subcomponente 3 Redes de innovación pública | 6.3.1 | Realizar un evento para promover y visibilizar la cultura de la innovación pública de la entidad o sector, ante el ecosistema de laboratorios de la ciudad, academia y ante otros actores públicos y privados | Un (1) evento de promoción de la innovación pública | Oficina Asesora de Planeación-Dirección | 2024-07-01 | 2024-11-30
SIGUIENTE
COMPONENTE 6. Participación Ciudadana
ATRAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Note on D11: Cite las actividades a desarrollar en temas de rendición de cuentas de acuerdo al Subcomponente
Note on E11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F11: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 7.PROM. INTEGRIDAD Y ÉTICA P.
Instrucción: A continuación se presentan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 7 del PTEP 2024.
Subcomandante / Etapa / Fase |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI
Subcomponente 1 | 7.1.1 | Participar en las capacitaciones impartidas a los nuevos Gestores de Integridad por parte de la entidad asi como, realizar los cursos del codigo de integridad, impartidos Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, DAFP, etc., sobre Código de Integridad (Fase alistamiento) | Asistir al 50% de las capacitaciones a las que sean invitados los gestores de integridad activos | Subdirección del Talento Humano | 2024-02-15 | 2024-03-15
| 7.1.2 | Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante preguntas interactivas, teniendo en cuenta la metodología ICMS (Fase diagnostico) | Una (1) encuesta de medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad realizada | Subdirección del Talento Humano | 2024-02-15 | 2024-03-15
Programas Gestión de Integridad | 7.1.3 | Adelantar la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante campañas de divulgación (Fase implementación) | Dos (2) campañas de apropiación de los valores del Código de Integridad | Subdirección del Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-11-30
| 7.1.4 | Elaborar el informe del plan de gestión de integridad 2024 y presentarlo ante el Comité Institucional (fase de seguimiento y evaluación) | Un (1) informe presentado | Subdirección del Talento Humano | 2024-08-01 | 2024-08-15
| 7.1.5 | Adelantar una estrategia comunicativa que permita recordar la gratuidad de los trámites y servicios ofrecidos a la ciudadanía, así como la importancia de denunciar todo tipo de actos de corrupción. | una (1) estrategia de prevención de hechos de corrupción | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Apoyo: Oficina de Prensa | 2024-04-01 | 2024-09-30
Subcomponente 2 | 7.2.1 | Participar en las actividades de integridad convocadas en el Distrito Capital | 80% de participación en las actividad de integridad del Distrito | Subdirección del Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-11-30
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.2 | Aplicar lo establecido en el INSTRUCTIVO DECLARACIÓN Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS dado por el DASCD | La correcta aplicabilidad dentro de lo establecido en el instructivo | Subdirección del Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-07-31
| 7.2.3 | Revisar la publicación de manera proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés a través de la plataforma de SIDEAP. | SEIS (6) reportes de SIDEAP | Subdirección del Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-07-15
| 7.2.4 | Realizar una actividad de divulgación sobre conflicto de intereses | Una (1) actividad de divulgación | Subdirección del Talento Humano | 2024-05-15 | 2024-06-30
Subcomponente 3 Participación en las estrategias distritales de integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades de integridad convocadas en el Distrito Capital | 80% de participación en las actividad de integridad del Distrito | Subdirección del Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-11-30
Subcomponente 4 Gestión preventiva de conflicto de intereses | 7.4.1 | Aplicar lo establecido en el INSTRUCTIVO DECLARACIÓN Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS dado por el DASCD | La correcta aplicabilidad dentro de lo establecido en el instructivo | Subdirección del Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-07-31
COMPONENTE 7. Gestión de Integridad
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
ATRAS
Note on D11: Cite las actividades a desarrollar en temas adicionales que no correspondan a los 5 componentes anteriores de acuerdo al Subcomponente
Note on E11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F11: Dependencia responsable de realizar la actividad

## 8.RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Instrucción: |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los actividades que se gstionarán para cumplimiento del Componente 8 del PTEP 2024.
Subcomponente |  | Actividad | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 8.1.1 | Conformación del Comité Técnico Compliance (Plan de Cumplimiento) | Un (1) Comité conformado y aprobado | Oficina Jurídica / Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Humana / Oficina de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-10-31
| 8.1.2 | Generar la política de Compliance o del Plan de Cumplimiento | Una (1) política Compliance diseñada y aprobada | Oficina Jurídica | 2024-02-01 | 2024-10-31
| 8.1.3 | Generar la política y lineamientos del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT | Un (1) manual SARLAFT aprobado | Oficina Jurídica / Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-10-31
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 8.2.1 | Realizar taller con funcionarios y contratistas de los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2025 | Un (1) taller con orientaciones para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2025 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-09-27
| 8.2.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2024 | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-01-31
| 8.2.3 | Consolidar el borrador mapa de riesgo de corrupción 2025 | Un (1) Documento con borrador mapa de riesgos de corrupción 2025 consolidado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-12-14
3. Consulta y divulgación | 8.3.1 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública, y mapa de riesgos. | Dos (2) divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y del mapa de riesgos realizada. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-10-31
| 8.3.2 | Publicar el seguimiento a riesgos realizados por la segunda línea de defensa | Tres (3) publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
4. Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar tres monitoreos como segunda línea de defensa al Programa de Transparencia y Ética Pública | Tres (3) monitoreos realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 8.4.2 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción | Tres (3) Monitoreos al Mapa de Riesgos de cada proceso de la UAECOB | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Seguimiento | 8.5.1 | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2023 y a 30 de abril y 31 de agosto de 2024 . | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad: corte a diciembre 31 de 2023, abril 30 y agosto 31 de 2024. | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-09-13
| 8.5.2 | Programar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2024 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2025 | Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2025 con la programación de la actividad de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2024. | Oficina de Control Interno | 2024-12-01 | 2024-12-31
COMPONENTE 8. Gestión de Riesgos de Corrupción y mapa de riesgos de Corrupción
SIGUIENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Note on D13: formule la actividad a desarrollar según el subcomponente definido
Note on E13: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F13: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 9.DEBIDA DILIGENCIA
Instrucción: A continuación se presentan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 9 del PTEP 2024.
Subcomponentes |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI
Subcomponente 1 | 9.1.1 | Socializar el proyecto SARLAFT a los colaboradores de la entidad | Dos (2) socializaciones de SARLAFT realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-10-31
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.2 | Realizar diagnóstico institucional para la implementación SARLAFT | 1 documento de diagnóstico implementación SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30
| 9.1.3 | Determinar las políticas dentro del sistema de Gestión de Riesgos SARLAFT para la entidad | Formular y aprobar la política general dentro de la UAECOB en gestión del Riesgo LAFT | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-09-30
| 9.1.4 | Identificacion de los riesgos LAFT en procesos | Mapa de riesgos LAFT | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-10-31
| 9.1.5 | Registros ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF de la entidad y del OC principal y Suplente | Proceso de registro ante la UIAF, solicitar la inscripcion de la entidad como sujeto obligado y asi como la del Oficial de Cumplimiento Principal y suplente. | Oficial de Cumplimiento principal y Suplente o Persona encargada del Sistema LAFT RPADM y Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30
Subcomponente 2 | 9.2.1 | Diseñar e implementar el SAFLAFT en la entidad | 100% plan ejecutado | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Jurídica | 2024-03-01 | 2024-09-30
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.2 | Definir los documentos para la aplicación de los controles LAFT en la UAECOB | Documentos determinados para la Gestión del Riesgo LAFT | Oficina Jurídica | 2024-03-01 | 2024-09-30
Subcomponente 3 | 9.3.1 | Diseñar e implementar medidas de debida diligencia | 100% plan de trabajo ejecutado | Oficina Jurídica | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Informe actualizado en página web
Gestión de la debida diligencia | 9.3.2 | Definir los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro de la UAECOB. | Lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en la UAECOB | Oficina Jurídica | 2024-03-01 | 2024-09-30
SIGUIENTE
COMPONENTE 9. Medidas de Debida Diligencia y prevención de Lavado de Activos
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
ATRAS
Note on D10: Cite las actividades a desarrollar en temas de transparencia y acceso a la información de acuerdo al Subcomponente
Note on E10: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F10: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## listas (hidden)
OBJETIVO ESTRÁTEGICO | PROCESO | DEPENDENCIA | Pilar o Eje Transversal | Meta Plan de Desarrollo o de Producto | Tipo de Accion
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | 1. Dirección | 3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | Normativas
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Gestión para el Manejo MATPEL | 2. Oficina de Control Interno | 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | Administrativas
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | Gestión para la Búsqueda y Rescate | 3. Oficina Asesora de Planeación |  | 116. Renovar en un 50% la dotación de equipos de protección personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | Tecnológicas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Conocimiento del Riesgo | 4. Oficina Asesora Jurídica |  | 117. Construcción y puesta enmarcha una (1) academia bomberil de Bogotá
| Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  | 118. Aumentar en 2 las estaciones de Bomberos en Bogotá
| Gestión Logística en Emergencias | 6. Subdirección Operativa |  | 119. Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales
| Gestión Integral de Vehículos y Equipos | 7. Subdirección Logística |  | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
| Gestión Administrativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados
| Gestión de Infraestructura | 9. Subdirección de Gestión Humana
Gestión de PQRS
Gestión de Compras
Gestión Integrada
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión de Asuntos Jurídicos
Gestión Tecnológica
Gestión Estratégica
Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas
Evaluación Independiente

## PLAN DE PARTICIPACIÓN (hidden)
Instrucción: En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los productos y acciones que se gestionarán para cumplimiento del Plan de Participación ciudadana 2019.
| INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | META DEL PERIODO
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROCESO | DEPENDENCIA | No. | Tematica | Nombre de la Actividad | % Ponderación Producto | Meta Anual | Unidad Medida | Descripción Meta | Responsable de la actividad | 1° TRIM | 2° TRIM
EJEMPLO | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 1
2
Nota 1: La periodicidad de la medición del Plan de participación ciudadaná se realizará de forma SEMESTRAL
Nota 2: Para la formulación de actividades de participación se deben tener en cuenta la ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Nota 3: para la definición de actividades 2018, es necesario tener en cuenta actividades que no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia anterior y que requieran ejecutarse en la vigencia actual. Como guia consulte el Plan de participación 2016-2017 de la UAECOB el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en la ruta
http://bomberosbogota.gov.co/?q=contenido/plan-de-participacion-ciudadana
Nota 4: Verifique en la formulación de actividades inicie con verbo en infinitivo. Se sugiere utilzar algunos de estos verbos:
Nota 6: Evite relacionar actividades que dependan de terceros.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 - Captura de Información
Clic para regresar
Note on B14: Seleccione el objetivo estrategico alineado a su producto.
Note on C14: Seleccione el proceso al cual pertenece.
Note on D14: Seleccione la Dependencia a la Cual pertenece
Note on G14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on H14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on I14: Es el valor asignado a la actividad, la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de la Dependencia debe sumar el 100%.
Note on J14: Es la manera de cuantificar la actividad, lo que se espera alcanzar en la vigencia a través de la ejecución y cumplimiento.
Note on K14: Unidades para medir la meta
Note on L14: Acompañe el valor numerico o percentual de la meta con la explicación de que se pretende alcanzar.
Note on M14: Cite el cargo y nombre del responsable de ejecutar y cumplir con la meta
Note on N14: De acuerdo a la Meta de la vigencia, escriba la meta semestral a cumplir. Tenga en cuenta en escribir la meta en forma acumulada.

## Actividades Plan de Desarrollo (hidden)
PROYECTO 1133
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
103 | 1 | Ejecución de 34 jornadas de sensibilización en las 17 estaciones de los cambios normativos en revisiones técnicas y aglomeración de publico | SUB. GESTION RIESGO
103 | 2 | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de Pirotecnia y efectos especiales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 3 | Realizar una actividad de conocimiento y/o Reducción en riesgos en incendios, búsqueda y rescate y materiales peligrosos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 4 | Socialización de la estrategia de cambio climático UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 5 | Implementación proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios forestales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 6 | Revisión de la Estrategia de sensibilización educación en prevención de incendios y emergencias conexas- Club Bomberitos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 7 | Ejecución de 17 jornadas de sensibilización del equipo de investigación de incendios en las 17 estaciones de la UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 8 | Participación en el ejercicio para clasificación y acreditación. | SUB. OPERATIVA
103 | 9 | Ejecución del simulacro de rescate vertical. | SUB. OPERATIVA
103 | 10 | Ejecución simulacro de búsqueda y rescate con caninos en media montaña | SUB. OPERATIVA
103 | 11 | Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura física de 9 Estaciones de Bomberos. | SUB. GESTION CORPORATIVA
115 | 12 | Realizar la solicitud de la licencia de funcionamiento de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de Educación. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 13 | Realizar la solicitud de la licencia de SST de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de salud. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 14 | Tramitar ante la Dirección Nacional de Bomberos la acreditación de instructores activos de Formación Bomberil. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 15 | Suscribir convenios interadministrativos para asegurar los escenarios de la Escuela de Formación Bomberil | SUB. GESTION HUMANA
117 | 16 | Elaborar y gestionar ante la dirección y subdirecciones de la UAECOB la revisión del Informe Técnico Preliminar para la adquisición del predio para una Academia Bomberil. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 17 | Realizar las modificaciones pertinentes para tener como resultado el Informe Técnico Final de la adquisición del predio | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 18 | Elaborar los Estudios Previos para la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 19 | Realizar la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
118 | 20 | Gestionar la adquisición de un predio para la implementación de una Estación de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 21 | Gestionar el trámite de licencia de construcción en modalidad de Obra Nueva ante curaduría para la Estación Satélite Forestal de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 22 | * Elaborar los estudios previos para la obra y la interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 23 | * Adjudicar el proceso de obra y de interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
116 | 24 | Adquirir herramientas, equipos y accesorios para la tención de emergencias. | SUB. LOGISTICA SUB. OPERATIVA
PROYECTO 1135
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
92 | 1 | Finalizar el desarrollo de la implementación de un servicios y/o trámite en la ventanilla única de atención al ciudadano | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 2 | Desarrollo e implementación de los ambientes virtuales. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 3 | Acompañamiento y soporte en la implementación de la herramienta tecnológica que soporte la gestión documental en la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 4 | Caracterización de cada uno de los de los activos de información (inventario de activos de Información de Software, hardware y servicios) | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 5 | Levantamiento de la información con bases de datos de Parque Automotor, Equipo Menor y Suministros, como insumo que serán controlados a través de la conformación de un sistema de información logístico. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
PROYECTO 908
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
71 | 1 | Realizar las mesas de trabajo para llevar a cabo la integración de los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 2 | Realizar una evaluación del desempeño de los procesos a partir de la incorporación de los estándares los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 3 | Modificación de la ruta de la calidad de la estructura de las carpetas a la nueva configuración del mapa de procesos de la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 4 | Implementar estrategias para incentivar el ahorro de papel y servicios públicos | SUB. GESTION CORPORATIVA
CLIC = Plan de acción 2018
Note on C32: Actividad transversal que no se encuentra en la matriz principal del plan de acción 2018