## Slide 1
Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional Segundo y Tercer Trimestre 2024
Oficina Asesora de Planeación
Noviembre 2024
Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Planes Institucionales Implementación MIPG
Ejecución Proyectos de Inversión

## Slide 2
Contenido del informe
Oficina Asesora de Planeación
Índice de Gráficas
Gráfica 1 . Avances por Pilares del Plan Estratégico Institucional.
Gráfica 2 . Avances por Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional.
Gráfica 3 . Avance en las acciones del Plan de Acción por proceso.
Gráfica 4. Avance en las acciones del Plan de Acción por dependencia.
Gráfica 5. Avance en las acciones del Plan de Acción por Política MIPG.
Gráfica 6 % de avance Planes Institucionales
Gráfica 7 % de avance de MIPG por cada una de sus Políticas
Gráfica 8 % de avance de MIPG por cada Dimensión
Informe de seguimiento a la planeación institucional
Metodología
Plan Estratégico Institucional
Plan de Acción
Planes Institucionales
MIPG
Ejecución Presupuestal

## Slide 3
Introducción
Oficina Asesora de Planeación
La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, diseño el Plan Estratégico Institucional 2020- 2024 a partir de cuatro pilares y cuatro principios que constituyen la base de la gestión institucional.
Está compuesto por 39 acciones. Estas iniciativas contribuirán significativamente al progreso de los 8 objetivos de los 4 Pilares Institucionales, delineados en el plan estratégico institucional para el período 2020-2024. Estos datos han sido verificados y reflejan el compromiso de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con su visión y misión institucional.
El objetivo general de este informe de seguimiento es informar a la ciudadanía y a los diversos grupos de interés sobre el estado de avance de la ejecución de los Planes de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte a 30 de septiembre, así como presentar un análisis descriptivo del mismo.
Es así, como el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción 2024 se realiza desde la matriz interna de trabajo, que permite alinear las acciones de gestión, con los objetivos institucionales formulados en el Plan Estratégico Institucional- (PEI) , las acciones del Plan de Acción, los Planes institucionales, y las Políticas de Gestión pertenecientes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.
De igual manera, se realiza seguimiento a los avances en la ejecución presupuestal, presentada en los reportes del Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.- SEGPLAN y se procesa a través de una matriz interna.

## Slide 4
PEI 2020-2024

## Slide 5
Plan Estratégico Institucional -PEI
Oficina Asesora de Planeación
La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá diseño el Plan Estratégico Institucional 2020- 2024 a partir de cuatro pilares y cuatro principios que constituyen la base de la gestión institucional.
El avance promedio con corte a 30 de septiembre del 2024 es del 65%.
Avances Pilares PEI 2024
GESTIÓN
DEL RIESGO
DE INCENDIOS
OPERACIÓN
Y RESPUESTA
TALENTO
HUMANO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Corresponsabilidad
Confianza
Oportunidad
Servicio
COMUNIDAD
74,9%
51,6%
64,5%
65,2%
Gráfico 1 . Avances por Pilares del Plan Estratégico Institucional
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Gestión del Riesgo de Incendios
Sub Gestión del Riesgo
Talento Humano
Sub. Gestión Humana
Operación y Respuesta
Sub. Gestión Corporativa
Sub. Operativa
Sub. Logística
Fortalecimiento Institucional
Sub. Gestión Corporativa
Of. Asesora de Planeación
Of. Jurídica
Of. Control Interno
Of. Control Interno Disciplinario
Dirección – Tecnologías de la Información
Dependencias Asociadas

## Slide 6
Plan Estratégico Institucional
Oficina Asesora de Planeación
Cumplimiento Actividades:
Chart: 
| Cumplidas | En Proceso | Sin Avance
 | 51 | 168 | 9
Gráfica 2 . Avances por Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional
Objetivo Estratégico | Avance | Total Actividades | Cumplidas | En Proceso | Sin Avance
Aumentar la efectividad de los servicios ofrecidos (usuarios internos y externos) | 64,8% | 155 | 42 | 105 | 8
Consolidar la estrategia del talento humano | 51,0% | 15 | 1 | 13 | 1
Fortalecer el proceso de conocimiento del riesgo | 79,2% | 6 | 1 | 5 | 
Fortalecer los procesos de atención | 62,6% | 4 | 0 | 4 | 
Implementar la estrategia de gestión del cambio en el cuerpo oficial de bomberos | 62,4% | 5 | 1 | 4 | 
Incrementar la cultura de responsabilidad institucional | 62,1% | 16 | 2 | 14 | 
Optimizar el proceso de reducción del riesgo | 74,9% | 14 | 2 | 12 | 
Optimizar los procesos de preparativos | 71,2% | 13 | 2 | 11 | 
* Nota: Los % de avance corresponden a los reportado en la ejecución de 228 actividades con corte septiembre 2024

## Slide 7
Plan Estratégico Institucional
Oficina Asesora de Planeación
Actividades sin avance:
Objetivo Estratégico | Actividad | Responsable
Aumentar la efectividad de los servicios ofrecidos (usuarios internos y externos) | Realizar dos reuniones del Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable para analizar las propuestas de depuración que presenten las áreas generadoras de información contable de la Unidad | Subdirección de Gestión Corporativa
 | Integración de Software mesa logística con el Sistema Misional | Equipo de Gestión TIC- Dirección
 | El área mide y evalúa los resultados periódicamente de los indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención. | Oficina Jurídica
 | La entidad hace seguimiento al plan de acción y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico. | Oficina Jurídica
 | La entidad mide y evalúa la tasa de éxito procesal en las acciones de repetición incoadas. | Oficina Jurídica
 | Realiza seguimiento y evalúa el estado contable de los créditos Judiciales . | Oficina Jurídica
 | El área mide y evalúa los resultados periódicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de defensa jurídica. | Oficina Jurídica
 | El Comité de Conciliación ha formulado indicadores y conoce el resultado de la medición, estos de acuerdo con la periodicidad definida en el plan anual del Comité de Conciliación. | Oficina Jurídica
Consolidar la estrategia del talento humano | Ejecutar de actividades asociadas al eje de relaciones interpersonales del plan de bienestar | Subdirección de Gestión Humana

## Slide 8
Plan de Acción - FOGEDI
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Avance 3 Trimestre:
66,4%
Promedio de avance acumulado anual
III trimestre (corte 30 de septiembre)
Dependencia | Avance 2Q |  | Avance 3Q
Oficina Asesora de Planeación | 52,5% |  | 78,3%
Subdirección de Gestión Corporativa | 42,3% |  | 56,6%
Subdirección de Gestión del Riesgo | 51,1% |  | 76,8%
Subdirección Logística | 45,1% |  | 68,3%
Subdirección Operativa | 40,4% |  | 60,4%
Proceso | Avance 2Q |  | Avance 3Q
Conocimiento | 50,0% |  | 75,0%
Gestión de Recursos | 43,4% |  | 61,2%
Gestión Estratégica | 52,5% |  | 78,3%
Manejo | 40,4% |  | 60,4%
Reducción | 51,7% |  | 77,8%
Gráfica 3 . Avance en las acciones del Plan de Acción por Proceso
Gráfica 4 . Avance en las acciones del Plan de Acción por Dependencia
Dependencia | Avance 2Q |  | Avance 3Q
1.Planeación Institucional | 52,5% |  | 78,3%
10. Racionalización de Trámites | 62,5% |  | 87,5%
15. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 50,0% |  | 75,0%
18. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 50,0% |  | 75,0%
2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 23,6% |  | 41,6%
3.Compras y Contratación Pública | 12,0% |  | 24,0%
7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 51,5% |  | 70,6%
9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 41,3% |  | 68,8%
Gráfica 5 . Avance en las acciones del Plan de Acción por Política MIPG

## Slide 9
Plan de Acción - FOGEDI
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Actividades con cumplimiento entre el 2% y 30%
Subdirección de Gestión Corporativa | 
Depuración semestral de elementos verificados como inservibles según aplicativo PCT (corte 31 diciembre 2023), para dar de baja en vigencia 2024. | 30,0%
Establecer y ejecutar el cronograma de toma física de inventarios de la totalidad de bienes que hacen parte de inventarios de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, con el fin de verificar ubicación, responsable, estado y existencia. | 30,0%
Realizar las gestiones para actualizar los bienes identificados con inconsistencias en ubicación, responsable, y/o estados de los elementos de conformidad a lo visualizado en Toma física de inventarios. | 10,0%
Subdirección Logística | 
1. Determinar las necesidades de almacenamiento de combustible, considerando el tipo y la cantidad de combustible que se utilizará, así como las regulaciones locales y normativas de seguridad aplicables. | 2,0%
Subdirección Operativa | 
Seguimiento al desarrollo del objeto contractual de los vehículos operativos adquiridos en la vigencia 2022(cto.588-2022) | 24,0%

## Slide 10
Plan de Acción - FOGEDI
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Actividades con cumplimiento entre el 70% y el 99%
Oficina Asesora de Planeación | 
Ejecutar las actividades de gestión que conlleven a la implementación de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestion Mipg a cargo de la Oficina Asesora de Planeación | 75,0%
Realizar seguimiento mensual diligenciando la matriz de Observaciones FOGEDI y validar las evidencias asociadas al Cumplimiento de las Políticas de MIPG (Reportes mensuales PMR, PSI) | 75,0%
Subdirección de Gestión Corporativa | 
Realizar la gestión para la elaboración de estudios y diseños y obtención de licencia de construcción de la estación Caobos Salazar | 85,0%
Realizar la gestión predial para la consecución de un nuevo espacio para el funcionamiento de una estación de Bomberos | 83,0%
Subdirección de Gestión del Riesgo | 
Desarrollar campañas de gestión de riesgo para la ciudad de Bogotá | 75,0%
Desarrollar la campaña Salvando Patas | 75,0%
Ejecutar el programa Bomberitos en las modalidades: * Curso Nicolás Quevedo Rizo * En el entorno educativo (a demanda) * De corazón (a demanda) * Al Territorio (a demanda) | 75,0%
Elaborar nuevos cursos para el Campus Virtual | 75,0%
Emitir los conceptos técnicos en seguridad humana y protección contra incendios a solicitud de la ciudadanía | 75,0%
Formular e implementar la caracterización y análisis de la ocurrencia de incidentes asociados a incendios estructurales por jurisdicción en las estaciones | 75,0%
Hacer seguimiento y reportes de indicadores y FOGEDI | 75,0%
Realizar el informe mensual de las activaciones del equipo GAO para Incidentes con periodo operacional superior a 3 horas | 75,0%
Realizar las investigaciones de origen y causas de incendios y explosiones que no sean producto de atentado terrorista, que sean requeridas. | 75,0%
Validar la veracidad y pertinencia de la información recolectada a través de las diferentes fuentes, una vez se consolidan los datos, de acuerdo con los procedimientos establecidos, con el fin fortalecer la calidad de la información utilizada para la gestión integral de riesgo. | 75,0%
Subdirección Logística | 
1. Medir el nivel de satisfacción de los usuarios a través de las encuestas realizadas a los mantenimientos del parque automotor. (Mensual) | 73,0%
1. Medir el nivel de satisfacción de los usuarios, en la entrega de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB. | 71,0%
Subdirección Operativa | 
Elaborar las bases geográficas a partir de la estadística mensual de la C.C.C. o las que sean solicitadas o a demanda | 75,0%
Realizar la atención de incidentes y emergencias de la vigencia. | 75,0%
Realizar la atención de las órdenes operativas de la vigencia | 75,0%

## Slide 11
Plan de Acción - FOGEDI
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Actividades con cumplimiento entre el 40% y 69%
Oficina Asesora de Planeación | 
Elaborar y presentar al Comite de Gestion y Desempeño institucional los informes trimestrales de seguimiento a la gestion institucional | 63,0%
Subdirección de Gestión Corporativa | 
Adecuar el espacio de entrenamiento dentro de la estación de Bomberos de Kennedy | 50,0%
Apoyar en la elaboración del Anteproyecto de presupuesto de inversión a la Oficina Asesora de Planeación en el momento que se requiera y elaborar el Anteproyecto de Funcionamiento con base en las necesidades propias de la Unidad | 50,0%
Atender los requerimientos y/o necesidades locativas priorizadas en las instalaciones de la UAECOB. | 64,0%
Consolidar, clasificar y priorizar las necesidades y requerimientos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la UAECOB. | 64,0%
Ejecutar presupuesto de funcionamiento y plan de adquisiciones 2024 de la Subdirección Corporativa | 63,3%
Realizar el seguimiento mensual al ejercicio contable y la transmisión trimestral | 42,3%
Realizar seguimiento mensual a la ejecución de la reserva presupuestal | 63,3%
Realizar seguimiento mensual a la ejecución de recursos planteada en el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC | 63,3%
Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal | 63,3%
Subdirección de Gestión del Riesgo | 
Formular e implementar el programa de industria segura | 50,0%
Subdirección Logística | 
1. Realizar un diagnóstico e informe técnico del estado actual de la Hummer. | 50,0%
2. Medir el nivel de satisfacción del suministro de alimentación canina y suministros médicos a través de la aplicación de las encuestas. (Mensual) | 50,0%
2. Realizar la cotización de la reparación y mantenimiento para determinar su costo. | 50,0%
3. Medir el nivel de satisfacción del suministro de bioseguridad, espuma y combustible través de la aplicación de las encuestas. (Trimestral) | 50,0%
Medir el avance trimestral del plan de calibración del equipo menor de la UAECOB, proyectado para 70 equipos | 59,8%
Subdirección Operativa | 
Comunicación de la distribución de los elementos o equipos adquiridos, al personal operativo o a las Estaciones | 67,0%
Elaborar los mapas de calor o mapas de tiempos de respuesta que sean requeridos o a demanda | 50,5%
Elaborar los mapas de afectación por incendios forestales que sean requeridos o a demanda | 50,0%
Recepción de los elementos adquiridos en la vigencia o vigencia anterior, del(os) contrato(s) de (EPP y EHA´S), en el almacén de la Entidad | 67,0%

## Slide 12
Plan de Acción - FOGEDI
Oficina Asesora de Planeación
Actividades con cumplimiento 100%
Oficina Asesora de Planeación
Ejecutar mesas de trabajo con los enlaces de los procesos, con el fin de validar las actividades de gestion que daran cumplimiento a la Implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, Plan de Accion, Planes del Decreto 612 de 2018 y demas planes institucionales
Subdirección de Gestión Corporativa
Finalizar la adecuación de la estación de Venecia
Obtener la certificación Ritie de la estación B10 Marichuela
Subdirección de Gestión del Riesgo
Actualizar y socializar la Guía de aglomeraciones de público teniendo en cuenta la normatividad vigente
Elaborar la estrategia de difusión de los cursos ofertados en el Campus virtual
Subdirección Logística
1.Aportar la documentación necesaria para la suscripción del convenio interadministrativo con el SENA para la implementación del plan de metrología de la UAECOB.
3. Incluir dentro del contrato de pesados dicha reparación.
Medir el avance trimestral de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados para el 40% del total de equipo menor de la entidad (700 equipos)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

## Slide 13
Actividades
Oficina Asesora de Planeación
Conclusiones
Aún con las alertas emitidas por la Oficina Asesora de Planeación, existen actividades por debajo del 30%, a cargo de las Subdirecciones Corporativa, Logística y Operativa. Las cuales, se les dará cumplimiento en el último trimestre del año.
Frente a las actividades que se encuentran en promedio del 50%, se generaron las alertas para su ejecución y reporte de cumplimiento del 100% al cierre de la vigencia.
Aunque el plan de acción es de carácter anual y el plan estratégico se revisa anualmente, a pesar de abarcar un período cuatrienal, es fundamental tener en cuenta que este año estamos llevando a cabo un proceso de armonización y la implementación de un nuevo plan de desarrollo. Esto requerirá una revisión exhaustiva al finalizar el año 2024.

## Slide 14
Planes Institucionales

## Slide 15
Planes Institucionales - FOGEDI
Oficina Asesora de Planeación
Plan Institucional | Avance 2Q |  | Avance Acumulado
Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 24,2% |  | 63,7%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | 51,4% |  | 61,4%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 40,0% |  | 50,0%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 54,0% |  | 61,0%
Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV | 77,5% |  | 100,0%
Plan de Gestión de la Integridad | 25,0% |  | 50,0%
Plan Institucional de Participación Ciudadana | 38,3% |  | 70,5%
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | 39,7% |  | 51,7%
Plan de Acción | 45,6% |  | 66,4%
MIPG | 52,7% |  | 62,3%
Planes de mejoramiento | 30,0% |  | 52,5%
Plan de fortalecimiento Subdirección Operativa (P.F.S.O.) | 42,0% |  | 73,5%
Plan Anual de Auditorias | 50,0% |  | 75,0%
Plan de Comunicaciones Bomberos Bogotá 2024 | 50,0% |  | 50,0%
Plan Anual de Vacantes | 50,0% |  | 62,5%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | 50,0% |  | 58,3%
Plan Estratégico de Talento Humano | 34,5% |  | 48,0%
Plan Institucional de Capacitación | 41,0% |  | 66,0%
Plan de Incentivos Institucionales | 16,5% |  | 33,0%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 50,0% |  | 59,4%
Programa de Transparencia y ética pública | 57,3% |  | 76,0%
Gráfica 6. % de avance Planes Institucionales
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Los 5 planes con nivel de ejecución más bajo fueron:
Plan de Incentivos Institucionales.
Plan Estratégico de Talento Humano.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
Plan de Gestión de la Integridad.
Plan de Comunicaciones Bomberos Bogotá 2024.

## Slide 16
MIPG
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 17
Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Oficina Asesora de Planeación
Gráfica 7. % de avance de MIPG por cada una de sus Políticas
El avance en el plan de ajuste y sostenibilidad de MIPG es del 64,9%.
Con respecto al trimestre anterior, el avance se incrementó en 16,0%, lo que deja un 35,1% por cumplir en el 4to trimestre de la presente vigencia.
Dimensiones MIPG | Avance 2Q |  | Avance Acumulado
1. Talento Humano | 33,7% |  | 58,7%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 68,8% |  | 86,3%
3. Gestión con Valores para Resultado | 45,6% |  | 47,4%
4. Evaluación de Resultados | 70,0% |  | 90,0%
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100,0% |  | 100,0%
7. Control Interno | 29,0% |  | 64,0%
Gráfica 8. % de avance de MIPG por cada Dimensión
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Política MIPG | Avance 2Q |  | Avance Acumulado
1.Planeación Institucional | 66,8% |  | 89,8%
2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 23,6% |  | 41,6%
3.Compras y Contratación Pública | 67,7% |  | 79,1%
4. Talento Humano | 38,1% |  | 51,7%
5. Integridad | 25,0% |  | 50,0%
6. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción | 56,6% |  | 73,2%
7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 49,9% |  | 68,4%
7.1. Control Interno | 50,0% |  | 75,0%
8.Servicio al Ciudadano | 51,5% |  | 76,8%
9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 49,7% |  | 72,9%
10. Racionalización de Trámites | 68,8% |  | 85,5%
11.Gobierno Digital | 45,0% |  | 60,0%
12. Seguridad Digital | 51,7% |  | 59,2%
13. Defensa Jurídica | 42,6% |  | 43,8%
14. Mejora Normativa | 50,0% |  | 75,0%
15. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 54,3% |  | 70,2%
16. Gestión Documental | 24,2% |  | 63,7%
18. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 64,5% |  | 83,3%
19. Control Interno | 29,0% |  | 64,0%
Total general | 48,9% |  | 64,9%

## Slide 18
Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Oficina Asesora de Planeación
Actividades con cumplimiento entre el 2% y el 59%
Evaluación y Control | 
Realizar dos monitoreos en la vifgencia frente a los controles establecidos en el mapa de riesgos (Gestión y Corrupción). | 50,0%
Revisar, actualizar y publicar la documentación con la adminsitración de riesgo de acuerdo a los lineamientos de la Función Pública. | 40,0%
Gestión Estratégica | 
Realizar divulgación de la Política Institucional de Participación Ciudadana | 50,0%
Realizar monitoreo al registro de datos de operación del OPA inscrito en SUIT | 59,0%
Gestión Estratégica del Talento Humano | 
Efectuar liquidaciones de acuerdo a los requerimientos de la Oficina Jurídica y entes externos | 58,7%
Gestión Jurídica | 
Desarrollar la estrategia de compra | 50,0%
El Comité de Conciliación adopta la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición en un término no superior a cuatro (4) meses, y se presenta la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Lo anterior es verificado por la oficina de control interno. | 25,0%
El Comité de Conciliación cuenta con estrategias de defensa focalizadas en la reiteración, la complejidad de los casos y el impacto del caso en términos de pretensiones, posibilidad de éxito, visibilidad ante los medios de comunicación, entre otros. | 25,0%
El Comité de Conciliación decide las solicitudes de conciliación en un plazo máximo de quince (15) días, contados a partir del momento en que reciben la solicitud de conciliación. | 50,0%
El Comité de Conciliación decide sobre la formulación del llamamiento en garantía con fines de repetición para los casos presentados. | 25,0%
El Comité de Conciliación efectúa un seguimiento permanente a la gestión de los apoderados externos sobre los procesos que se les hayan asignado. | 25,0%
El Comité de Conciliación evalúa los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad basado en estudios pertinentes, con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición. | 25,0%
El Comité de Conciliación informa al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones, anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición. | 25,0%
En la entidad reposa en copia física y/o magnética, todo lo respectivo al trámite de los procesos judiciales. | 25,0%
La entidad cuenta con un sistema de información o base de datos actualizada que contenga los procesos en los que participa. | 25,0%
La entidad cuenta con un sistema de información o base de datos actualizada que contenga un inventario con los trámites de cumplimiento de créditos judiciales. | 25,0%
La entidad cuenta con una metodología y/o planeación para elaborar la provisión contable de las conciliaciones y procesos judiciales, de acuerdo con la normatividad de la Contaduría General de la Nación. | 25,0%
La entidad cumple oportunamente el pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría. | 15,0%
La entidad estudia y evalúa los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la entidad, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos. | 25,0%
La entidad hace y utiliza fichas técnicas o algún otro documento técnico para el estudio de los casos. (Conciliaciones extrajudiciales, conciliaciones judiciales, pactos de cumplimiento y acciones de repetición o llamamiento en garantía) | 50,0%
La entidad identifica y analiza los pagos realizados por concepto de capital e intereses moratorios de sentencias y conciliaciones. | 25,0%
La entidad mide y evalúa la tasa de éxito procesal. | 25,0%
La entidad obedece los parámetros fijados en los decretos 2469 de 2015 y 1342 de 2016 que reglamentan los pagos desde el Decreto Único del Sector de Hacienda y Crédito Público. | 15,0%
La entidad realiza los estudios y evaluación de sus procesos anualmente. | 25,0%
La entidad registra las solicitudes de conciliación, o de otros Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, y sus actuaciones y decisiones en un sistema de Información y, adicionalmente, cuenta con copia física y/o magnética de los documentos soporte. | 25,0%
La entidad tiene en consideración los lineamientos de fortalecimiento de la defensa expedidos por la ANDJE, aplica las líneas jurisprudenciales que ha construido la ANDJE y las que ellos mismos realizan, en el fortalecimiento de la defensa. | 25,0%
Los apoderados de los casos tienen los documentos necesarios que les permitan elaborar las fichas de estudio para el estudio de la acción de repetición. Los documentos básicos son: copia del fallo, y pago de la condena, de la conciliación o de cualquier otro crédito derivado de la responsabilidad patrimonial de la entidad. | 50,0%
Los apoderados presentan un informe al Comité de Conciliación para que este pueda determinar la procedencia del llamamiento en garantía, para fines de repetición, en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. | 25,0%

## Slide 19
Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Oficina Asesora de Planeación
Actividades con cumplimiento entre el 60% y el 90%
Evaluación y Control | 
Actualizar las herramientas necesarias para la adecuada aplicación de las actividades de control | 90,0%
Reviar,actualizar y socializar el modelo de las lineas de defensa y el mapa de aseguramiento | 60,0%
Revisar, actualizar, aprobar y socializar la Politica de Administración del Riesgo de acuerdo a los lineamientos de la Función Pública | 80,0%
Gestión Estratégica | 
(Pregunta FURAG) Definir instrumento de toma de desiciones a parter de recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo | 75,0%
(Pregunta FURAG)Contar con un sistema de seguimiento a indicadores con responsables definidos y un tablero de control, el cual genere infromes de avance | 75,0%
(Pregunta FURAG)Utilizar los indicadores de la gestion institucional, para identificar puntos fuertes y de mejora, acciones de intervencion y describir los resultados obtenidos en los planes. | 75,0%
Reallizar y presentar informe semestral de la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana al Comité Insitucional de Gestión y Desempeño Institucional | 75,0%
Gestión Jurídica | 
Declaración Estratégica | 75,0%
Detallar los bienes, obras o servicios: | 75,0%
El Comité de Conciliación seleccionó un secretario técnico abogado y está vinculado a la planta de personal. | 75,0%
El secretario técnico elabora las actas de cada sesión del comité debidamente, suscrita por el presidente y el secretario que haya asistido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión. | 70,0%
Gestionar y hacer seguimiento | 75,0%
La entidad ha unificado las resoluciones expedidas por las diferentes areas, que versan sobre materias relacionadas o modifican la misma | 75,0%
Preparación del equipo | 75,0%
Publicación y Actualización | 75,0%

## Slide 20
Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Oficina Asesora de Planeación
Actividades con cumplimiento 100%
Gestión Estratégica
(Pregunta FURAG) Definir el direccionamiento estrategico teniendo en cuenta, misionalidad, necesidades o problemas de su grupo de valor, propuesta o inciativas de grupo de interes, los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas del grupo de valor y los lineamientos para la gestion del riesgo
(Pregunta FURAG) Definir en el plan de accion anual institucional, actividades metas, objetivo del plan, responsables de la ejecucion, tiempos de ejecucion, recurso, indicadores, mecanismos de participacion ciudada con enfoque diferencial, y asignacion de partida presupuestal para promover la participacion ciudadana
(Pregunta FURAG) definir las funciones del comité de gestión y desempeño institucional en relación a ; seguridad digital participación ciudadana en la gestión, rendición de cuentas, trámites, servicio al ciudadano, transparencia y lucha contra la corrupción y gestión documental y administración de archivos
(Pregunta FURAG) Desarrollar ejercicio de planeacion que comprenda el direccionamiento estrategico, la articulacion con el plan de desarrollo territorial, los objetivos institucionales, las metas y objetos, los proyectos para cada vigencia, los responsables, tiempos de ejecucion de las actividades, recursos, indicadores de segimiento, y lineamientos para la evaluacion del riesgo
(Pregunta FURAG) Incluir en la planeación institucional la alienación con los ODS
(Pregunta FURAG) incluir en los planes, proyectos o programas de la entidad los recursos destinados para su ejecucion
(Pregunta FURAG)Construir indicadores para hacer seguimiento y evaluacion a la gestion que se encuentren documentados, con responsable, periodicidad establecida y lugar de consulta , los cuales permitan identificar desviaciones en las metas y toma de desiciones
(Pregunta FURAG)Documentar el impacto en el desarrollo de los planes y proyectos, los logros de resultados o cumplimientos de metas, gestion presupuestal, gestión contractual, entrega de bienes
(Pregunta FURAG)Establecer responsables de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de gestion que permitan generar alertas oportunas, y sean presentados al equipo directivo con el fin de generar recomenacioneses , ademas de presentarlos a la ciudadania
Promover la innovación en las dependencias de la UAECOB mediante campañas, correos y reuniones
Registrar justificación en SUIT no racionalización de trámites
Solicitud eliminación formulario en revisión OPA Concepto técnico - Gestión Inventarios SUIT
Gestión Jurídica
Analizar la demanda
Analizar la oferta
Contratar
Definir las categorías de compra (general)
El área de defensa judicial cuenta con la tabla de retención documental y/o tablas de valoración documental para la gestión de archivos.
El Comité de Conciliación diseñó y aprobó un documento con las políticas de defensa judicial de la entidad.
El Comité de Conciliación elabora documentos con los perfiles de abogados externos, y tiene en cuenta los criterios de litigiosidad, complejidad de los casos y el impacto de los procesos. Adicionalmente, remite los perfiles de abogados externos a la oficina jurídica, a la dependencia encargada de la contratación y al representante legal.
El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y está aprobado mediante resolución, circular o memorando.
El comité de conciliación se constituye en una instancia administrativa que deberá actuar como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico
En la entidad existen protocolos o procedimientos internos de manejo de archivos con el fin de facilitar a los apoderados la consecución de los antecedentes administrativos, para poder allegarlos en tiempo a los procesos judiciales.
Hacer uso del formato Colombia Compra Eficiente
La entidad capacita y mantiene actualizados a los abogados que defienden sus intereses litigiosos
La entidad cuenta con una política pública de prevención del daño antijurídico aprobada tanto por el Comité de Conciliación mediante acta, como por la ANDJE.
La entidad ha adoptado procesos y/o procedimientos internos específicos para la defensa jurídica en los sistemas de gestión de calidad de las entidades.
La entidad ha integrado un Comité de Conciliación conformado por funcionarios de nivel directivo designados para el efecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998.

## Slide 21
Actividades
Oficina Asesora de Planeación
Conclusiones
Aún con las alertas emitidas por la Oficina Asesora de Planeación, existen actividades por debajo del 50%, con relación a las políticas de Evaluación y Control (en temas de administración del riesgo), Defensa Jurídica y Mejora Normativa. Las cuales, se les dará cumplimiento en el último trimestre del año.
Tener en cuenta para este trimestre se actualizaran las actividades MIPG en razón al levantamiento y reporte de los nuevos planes de mejoramiento por parte de los procesos, de acuerdo a las recomendaciones de mejora según resultados del FURAG 2023.

## Slide 22
PI 8126 - Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C

## Slide 23
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementar el 100% de las actividades de seguimiento y control de los requisitos y directrices de las políticas del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Chart: 
| Avance | Avance
Porcentaje | 93 | 7
Programado:
100%
93%
Avance:
93%
Meta 2024:
Apropiación: $452.631.100
Presupuesto 2024:
Compromisos: $437.647.600
Giros: $83.607.676
2-Formular y ejecutar el 100% de las actividades asociadas al modelo de relacionamiento con la ciudadanía; participación y colaboración ciudadana y, medidas de integridad y anticorrupción.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Chart: 
| Avance | Programado
Porcentaje | 61 | 39
Programado:
100%
61%
Avance:
61%
Meta 2024:
Apropiación: $219.787.340
Presupuesto 2024:
Compromisos: $195.500.000
Giros: $20.316.667
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 24
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
3-Implementar el 100% de los sistemas y modelos de gestión que defina la UAECOB en el marco del MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
4-Administrar, soportar y mantener el 100% del servicio de Herramientas de Colaboración y sistemas de información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Chart: 
| Avance | Programado
Porcentaje | 67.4 | 32.6
Programado:
100%
67,4%
Avance:
67,4%
Meta 2024:
Apropiación: $391.143.900
Presupuesto 2024:
Compromisos: $195.792.551
Giros: $50.645.371
Programado:
100%
Avance:
26,7
Meta 2024: 15%
Apropiación: $162.500.000
Presupuesto 2024:
Compromisos: $159.750.000
Giros: $18.366.666
Chart: 
| Categoría 1
Serie 1 | 73.3
Serie 2 | 26.7
15%
4%
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 25
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
5-Desarrollar el 100% de las acciones asociadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Chart: 
| Avance | Programado
Porcentaje | 64.3 | 35.7
Programado:
100%
64,7%
Avance:
64,3%
Meta 2024:
Apropiación: $2.181.198.838
Presupuesto 2024:
Compromisos: $658.608.286
Giros: $231.701.777
6-Formular e Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
1
Avance:
0,5
Meta 2024:
Apropiación: $110.395.399
Presupuesto 2024:
Compromisos: $104.300.000
Giros: $14.650.000
Chart: 
| Programado
Progamado | 1
Avance | 0.5
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 26
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
7-Actualizar e implementar el 100% del Plan Anual de Seguridad y Privacidad de la Información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Chart: 
| Avance | Programado
Porcentaje | 0 | 100
Programado:
100%
Avance:
0%
Meta 2024:
Apropiación: $51.200.000
Presupuesto 2024:
Compromisos: $38.400.000
Giros: $-
8-Implementar el 100% del programa de mantenimiento a las sedes de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Corporativa.
Chart: 
| Avance | Programado
Porcentaje | 19 | 81
Programado:
100%
19%
Avance:
19%
Meta 2024:
Apropiación: $1.495.954.004
Presupuesto 2024:
Compromisos: $540.476.970
Giros: $7.233.333
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 27
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
9-Fortalecer el 100% de la gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la UAECOB.
Responsables: Despacho y otras áreas.
Chart: 
| Avance | Programado
Porcentaje | 65 | 35
Programado:
100%
65%
Avance:
65%
Meta 2024:
Apropiación: $1.876.320.308
Presupuesto 2024:
Compromisos: $1.265.159.912
Giros: $257.276.954
10-Formular e Implementar una estrategia de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interés, de la UAECOB.
Responsable: Despacho – comunicaciones.
Programado:
1
Avance:
0,82
Meta 2024:
Apropiación: $514.286.367
Presupuesto 2024:
Compromisos: $465.509.400
Giros: $82.719.864
Chart: 
| Programado
Progamado | 1
Avance | 0.82
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 28
PI 8173 - Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.

## Slide 29
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementación 6 estrategias de reducción del riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades en la ciudad de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,5
65%
Avance:
0,25
Meta 2024:
Apropiación: $1.290.492.032
Presupuesto 2024:
Compromisos: $ 957.748.572
Giros: $359.049.399
2-Desarrollar un programa de renovación de equipos, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.
Responsable: Subdirección Operativa.
Programado:
0,25
Avance:
0,06
Meta 2024:
Apropiación: $3.752.503.069
Presupuesto 2024:
Compromisos: $1.793.528.137
Giros: $ 229.941.577
Chart: 
| Programado
Progamado | 0.25
Avance | 0.06
Chart: 
| Programado
Progamado | 0.5
Avance | 0.25
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 30
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
4-Desarrollar 3 estrategias para el fortalecimiento de la logística en la atención de emergencias.
Responsable: Subdirección Logística.
Programado:
0,75
65%
Avance:
0,37
Meta 2024:
Apropiación: $5.783.887.277
Presupuesto 2024:
Compromisos: $5.462.418.390
Giros: $583.081.171
5-Realizar 3 Estrategias de Investigación, desarrollo e innovación en gestión del riesgo.
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,75
Avance:
0,37
Meta 2024:
Apropiación: $549.613.047
Presupuesto 2024:
Compromisos: $374.650.000
Giros: $41.233.334
Chart: 
| Programado
Progamado | 0.75
Avance | 0.37
Chart: 
| Programado
Progamado | 0.75
Avance | 0.37
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 31
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
6-Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a incidentes y emergencias para Bogotá, incluyendo cerros orientales.
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,1
65%
Avance:
0,02
Meta 2024:
Apropiación: $99.700.000
Presupuesto 2024:
Compromisos: $87.200.000
Giros: $10.100.000
7-Adecuar 4 Sedes de la UAECOB.
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
0,2
Avance:
0
Meta 2024:
Apropiación: $500.286.394
Presupuesto 2024:
Compromisos: $316.515.577
Giros: $32.858.619
Chart: 
| Programado
Progamado | 0.2
Avance | 0
Chart: 
| Programado
Progamado | 0.1
Avance | 0.02
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 32
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
8-Construir 1 sede de bomberos de la UAECOB.
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
0
Avance:
0
Meta 2024:
Apropiación: $43.902.160
Presupuesto 2024:
Compromisos: $-
Giros: $-
9-Implementar el 100% del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión Humana.
Apropiación: $1.699.171.895
Presupuesto 2024:
Compromisos: $646.722.488
Giros: $111.587.172
Chart: 
| Avance | Programado
Porcentaje | 21 | 79
Programado:
100%
21%
Avance:
21%
Meta 2024:
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 33
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
10-Realizar 2 documentos de lineamientos técnicos para la construcción de estaciones de bomberos.
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
0,7
65%
Avance:
0,1
Meta 2024:
Apropiación: $635.850.633
Presupuesto 2024:
Compromisos: $32.500.000
Giros: $-
Chart: 
| Programado
Progamado | 0.7
Avance | 0.1
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 31 de Octubre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre

## Slide 34
ALERTAS Y RECOMENDACIONES
La meta Proyecto de inversión Actualizar e implementar el 100% del Plan Anual de Seguridad y Privacidad de la Información, asociada al proyecto 8126, no presenta avance frente a la magnitud programada para 2024.
Las siguientes metas proyecto de inversión presentan baja ejecución:
Desarrollar el 100% de las acciones asociadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UAECOB
Implementar el 100% del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Realizar 2 documentos de lineamientos técnicos para la construcción de estaciones de bomberos
Es importante que a la meta 8-Construir 1 sede de bomberos de la UAECOB, se le asigne magnitud para la vigencia 2024, dado que se le programaron recursos en el mes de octubre.
Oficina Asesora de Planeación

## Slide 35
Ejecución financiera Metas Proyecto de inversión
PI 8126 - Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
PI 8173 - Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.

## Slide 36
Oficina Asesora de Planeación
$42.823
Ejecución Presupuesto Vs Versión PAA INVERSIÓN
PPTO.ASIGNADO
$ 32.329
EJECUTADO
75%
93%
Giros
45%
Ejecutado
-22%
-8%
2024
Comparativo Presupuestal
2023

## Slide 37
Metas Plan Distrital de Desarrollo
2024 - 2027

## Slide 38
Oficina Asesora de Planeación
MPDD - Implementar 1 Programa(s) para mejorar la respuesta en la atención a emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá apalancada en redes de conocimiento prevención del riesgo y cobertura en la ciudad y su entorno.
Programado:
10
Avance:
4,9
Meta 2024:
Chart: 
| Programado
Progamado | 10
Avance | 4.9
MPDD - Desarrollar 1 Plan(es) para el fortalecimiento de las capacidades.
Programado:
20
Avance:
13
Meta 2024:
Chart: 
| Programado
Progamado | 20
Avance | 13
Avance Metas PDD con corte 30 de septiembre - Fuente Segplan

## Slide 40
5. Aprobación V.3
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Oficina Asesora de Planeación

## Slide 41
Ajustes Programa Transparencia y Ética Pública
V3-2024

## Slide 42
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP 2024
EJES ESTRATÉGICOS Y COMPONENTES
TRANSPARENCIA
  Acceso a la información pública
  Rendición de cuentas
  Mejora en la atención al ciudadano y servicio a la ciudadanía
  Racionalización de trámites
  Apertura de información y datos abiertos
  Participación e innovación
2. INTEGRIDAD
  Fortalecimiento de una cultura de integridad
3. MONITOREO Y CONTROL
  Gestión de riesgos de corrupción
  Medidas de debida diligencia

## Slide 43
AJUSTES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA V. 3 |  |  |  |  |  | 
ITEM | COMPONENTE | ACTIVIDAD AJUSTADA | AJUSTE | DEPENDENCIA | JUSTIFICACIÓN | FECHA AJUSTADA
1 | 6.Participación Ciudadana e Innovación Pública Subcomponente 3: Redes de innovación pública | Identificar actores,y desarrollar una estrategia de Red de Conocimiento | Eliminación de actividad | Subdirección de Gestión del Riesgo | La SGR solicita eliminar la actividad debido que es una actividad que se encuentra dentro del laboratorio de innovación y esta etapa se llevará a cabo en la próxima vigencia. | NA
2 | 8.Gestión de riesgos de corrupción Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Generar la política y lineamientos del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT | Actualización de la meta/producto. V2: Un (1) manual SARLAFT aprobado Ajuste: Una (1) política y lineamientos aprobados | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización del producto con el fin que sea acorde a la actividad programada y del responsable de la actividad, dado que la actividad es de responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y se actualizan las fechas según observaciones de los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno | 1/8/2024 - 30/11/2024
3 | 8.Gestión de riesgos de corrupción Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar taller con funcionarios y contratistas de los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2025 | Modificación fechas | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de las fechas de inicio y final debido a que no fue clara la aprobación de la nueva política de administración de riesgos en el Comité de Coordinación y Control Interno y es la primera etapa a ejecutar para poder iniciar su ejecución. | 1/10/2024 - 30/11/2024
4 | 8.Gestión de riesgos de corrupción Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2025 | Actualización de la actividad Modificación fechas | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de la actividad corrigiendo la vigencia 2025 y la meta se da claridad en que se deben actualizar y publicar . Se solicita también la actualización de las fechas de inicio y final debido a que esta actividad es consecuente de la actividad anterior "Realizar taller con funcionarios y contratistas de los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2025" | 1/10/2024 - 31/12/2024
5 | 8.Gestión de riesgos de corrupción Subcomponente 3: Consulta y divulgación | Publicar el monitoreo a riesgos de corrupción realizados por la segunda línea de defensa | Actualización de la actividad, se reemplaza seguimiento por monitoreo Se modifica la meta de 3 a 2 publicaciones. Modificación de fechas | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de la actividad con el fin de dar claridad dado que la Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreos y no seguimientos. También se solicita que la meta sea de dos (2) publicaciones en razón a la nueva política de Administración de Riesgos, la cual describe que se realizaran los monitoreos después de la entrega del informe de la Oficina de Control Interno, que para esta vigencia son dos. Se solicita también la actualización de las fechas de inicio y final dada la recomendación de la Oficina de Control Interno en sus seguimientos. | 1/10/2024 - 31/12/2024

## Slide 44
6 | 8.Gestión de riesgos de corrupción Subcomponente 4: Monitoreo y revisión | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción | Se modifica la meta de 3 a 2 monitoreos Modificación de fechas | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de la meta sea de dos (2) publicaciones en razón a la nueva política de Administración de Riesgos, la cual describe que se realizaran los monitoreos después de la entrega del informe de la Oficina de Control Interno, que para esta vigencia son dos. Se solicita también la actualización de las fechas de inicio y final dada la recomendación de la Oficina de Control Interno en sus seguimientos. | 01/07/2024 - 31/12/2024
7 | 9. Medidas de debida diligencia Subcomponente 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Socializar por medio de piezas graficas el proyecto SARLAFT a los colaboradores de la entidad | Actualización meta/producto aclarando que la socialización se realizara por medio de 6 piezas graficas y 1 socialización Modificación de fechas | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de la actividad aclarando que la socialización se realizara or medio de 6 piezas graficas y 1 socialización Se solicita también la actualización de las fecha de inicio dado que inicia la socialización en el mes de septiembre de la presente vigencia. | 1/9/2024 - 31/12/2024
8 | 9. Medidas de debida diligencia Subcomponente 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Determinar las políticas dentro del sistema de Gestión de Riesgos SARLAFT para la entidad | Eliminar actividad | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita eliminar esta actividad por duplicidad dado que esta inmersa en la actividad "Generar la política y lineamientos del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT". | N/A
9 | 9. Medidas de debida diligencia Subcomponente 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Registros ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF de la entidad | Actualización actividad y meta V2:'Registros ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF de la entidad y del OC principal y Suplente Ajuste Registros ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de esta actividad con el fin de dar claridad tanto en la actividad como del producto y responsable. Se solicita también la actualización de las fecha de inicio dada la recomendación de la Oficina de Control Interno en sus seguimientos. | 1/11/2024 - 31/12/2024
10 | 9. Medidas de debida diligencia Subcomponente 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Realizar diagnóstico institucional para la implementación SARLAFT | Modificación de fechas | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de la fecha de inicio por reprogramación de la actividad, así como por la recomendación de la Oficina de Control Interno en sus seguimientos. | 1/11/2024 - 31/12/2024

## Slide 45
11 | 9. Medidas de debida diligencia Subcomponente 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Diseñar un plan de trabajo que cumpla la normatividad vigente en la implementación del SAFLAFT en la entidad | Incluir actividad | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita incluir esta actividad aclarando que después de realizar el diagnostico se debe concertar un plan de trabajo en donde incluirá las actividades y herramientas que solicita la normatividad en la implementación del SARLAF, el diagnostico determinará los requisitos y actividades a implementar. | 1/11/2024 - 31/12/2024
12 | 9. Medidas de debida diligencia Subcomponente 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Diseñar e implementar el SAFLAFT en la entidad | Eliminar actividad | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Jurídica | Se solicita eliminar esta actividad debido a que el diagnostico y el diseño del plan de trabajo, definirán las actividades para la implementación del sistema. | N/A
13 | 9.Medidas de debida diligencia Subcomponente 3 Gestión de la debida diligencia | Identificación de los riesgos LA/FT en procesos | Actualización en la descripción de la meta | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita la actualización de la meta aclarando que no será un mapa de riesgos diferente al institucional, la meta es la identificación de los riesgos y se incluirán en el mapa de riesgos institucional. Se solicita también la actualización de las fechas de inicio y final dado que la identificación se realizara en el mismo periodo de la actualización del mapa de riesgos institucional. | 1/11/2024 - 31/12/2024
14 | 9. Medidas de debida diligencia Subcomponente 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Definir los documentos para la aplicación de los controles LAFT en la UAECOB | Eliminar actividad | Oficina Jurídica | Se solicita eliminar esta actividad debido a que el diagnostico y el diseño del plan de trabajo, definirán los documentos a diseñar para la implementación del sistema. | N/A
15 | 9.Medidas de debida diligencia Subcomponente 3 Gestión de la debida diligencia | Actualizar normograma de acuerdo con la normatividad del SARLAFT aplicable a la UAECOB | Incluir actividad | Oficina Jurídica | Se solicita incluir esta actividad en razón al ser una actividad prioritaria para la implementacion inicial del SARLAFT | 1/11/2024 - 31/12/2024

## Slide 46
Se solicita aprobación de la versión del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
- La versión aprobada será publicada en la sede electrónica institucional
16 | 9.Medidas de debida diligencia Subcomponente 3 Gestión de la debida diligencia | Realizar firma de compromiso con la alta dirección con el SARLAFT | Incluir actividad | Oficina Asesora de Planeación | Se solicita incluir esta actividad en razón al ser una actividad prioritaria para la implementacion inicial del SARLAFT | 1/11/2024 - 31/12/2024
17 | 9.Medidas de debida diligencia Subcomponente 3 Gestión de la debida diligencia | Diseñar e implementar medidas de debida diligencia | Eliminar actividad | Oficina Jurídica | Se solicita eliminar esta actividad debido a que el diagnostico y el diseño del plan de trabajo, definirán las actividades a realizar para la implementación del sistema. | N/A
18 | 9.Medidas de debida diligencia Subcomponente 3 Gestión de la debida diligencia | Definir los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro de la UAECOB. | Definir los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro de la UAECOB. | Oficina Jurídica | Se solicita eliminar esta actividad debido a que el diagnostico y el diseño del plan de trabajo, definirán las actividades a realizar para la implementación del sistema. | N/A